## Sheet1
附件2
隆回县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 村 |  | 小计 | (中央、省级、市级) | 整合资金 |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
一 | 基础设施建设项目合计 |  |  |  |  | 1275.32 |  | 1275.32
(一) | 农村安全饮水小计 |  |  |  |  | 1132 |  | 1132
1 | 周旺斜岭饮水工程 | 供水管网延伸、加压提水设备，七里村管网延伸工程40万元 | 周旺镇 | 周旺镇：车塘铺村、大柱村、转龙村、斜岭村、杨岭村；雨山便民服务中心：井长村、白窑山村、小水塘村、杨竹塘村、长扶村、合龙溪村、和码村、三和村；北山镇：建塘村；滩头镇：桃仙岩村、七里村、石托村 | 1200元/人 | 432 | 省级 | 432 | 解决4751户16630人贫困人口饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
2 | 桃山供水工程 | 供水管网延伸、加压提水设备 | 桃洪镇、山界乡 | 桃洪镇：青花江村、杨柳村、砚冲村；山界回族乡：金龙村、老屋村、民族村、罗白村、落马井村、架枧村、大坪村 | 800元/人 | 372 | 省级 | 372 | 解决1320户6600人贫困人口饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
3 | 三阁司镇集中供水工程 | 新建加压站1座，管网延伸23.5km | 三阁司镇 | 五里村、沙坪村、资江村、石梁村 | 1780元/人 | 300 | 中央 | 300 | 解决贫困人口480户1683人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局
4 | 花龙村安全饮水工程 | 9、12组高位蓄水池2处，集水井2处，管网3km（续建） | 小沙江镇 | 花龙村 | 900元/人 | 28 |  | 28 | 解决贫困人口22户64人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府
(二) | 农村道路建设小计 |  |  |  |  | 143.32 |  | 143.32
5 | 中洲大桥 | 中洲大桥宽7.5m长180m（续建） | 三阁司镇 | 中洲村 | 50万元/座 | 143.32 | 中央 | 143.32 | 解决全村81户302人贫困人口出行 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心