隆回县高山油菜试验承担主体遴选方案

为积极响应国家对农业科技创新的号召，落实我县2024年菜籽油产油大县奖励资金项目，提高油菜产量和品质，决定设立高山油菜试验示范项目，推动高山油菜种植技术的示范与推广。本方案通过科学合理的遴选程序，确定具有示范推广能力和技术实力的承担主体，以促进高山油菜种植技术的探索与集成，提高农作物经济效益，推动农业可持续发展。

一、遴选原则

（一）公正、公平、公开：确保遴选过程透明，所有符合条件的主体均有平等参与的机会。

（二）择优选择：综合考虑申报主体的技术实力、种植经验、管理能力等因素，选择最优秀的承担主体。

（三）示范带动：承担主体应具备示范推广的能力，能够带动周边农户学习应用新技术。

二、遴选条件

（一）资质要求：申报主体应为在隆回县境内注册的农业企业、农民合作社、家庭农场、村级联合体以及种植大户等主体。

（二）技术实力：具备高海拔地区（相对于我县来说，种植地海拔高于1000米即可）种植的相关技术知识和实践经验，能够熟练掌握并应用相关技术，包括油菜品种选择、播期搭配、田间管理等。

（三）种植规模：拥有适宜进行高山油菜种植的连片土地，面积不低于70亩（其中油用油菜50亩以上，菜用油菜10亩，花用油菜10亩），且土地肥沃、排灌方便、交通便利。

（四）管理能力：具有较强的组织管理能力，能够确保试验示范工作的顺利开展和有效实施。

（五）示范意愿：积极参与试验示范项目建设，愿意承担示范推广任务，并能够配合政府部门进行技术指导和宣传推广工作。

（六）地块要求：试验地块须位于海拔1200米以上的地方，且交通方便，否则一票否决。

三、遴选程序

（一）发布公告：通过隆回县政府网站、农业相关交流群以及种植业大户交流群等渠道发布遴选公告，明确遴选条件、程序和要求。

（二）主体申报：符合条件的申报主体按照公告要求，提交申请表及相关证明材料，由乡镇（街道）农业综合服务中心初审签字盖章确认。

（三）资料审核：由隆回县农业农村局组织专家对申报材料进行审核，确保申报主体符合遴选条件。

（四）现场考察：对通过资料审核的申报主体进行现场考察，评估其种植规模、土地条件、技术实力和管理能力等情况。

（五）综合评审：根据资料审核和现场考察结果，组织专家进行综合评审，确定承担主体候选名单。

（六）公示与确定：将承担主体候选名单在隆回县政府网站等渠道进行公示，接受社会监督。公示无异议后，正式确定承担主体，并签订试验示范协议书。

四、扶持政策与义务

（一）扶持政策：

1.提供高山油菜种植技术培训和技术指导服务。

2.按照相关政策规定，给予一定的翻耕、种子、肥料和资金支持，总费用不超过30万元。。

3.优先推荐承担主体参与各级农业示范项目和相关评奖评优活动。

4.整个试验项目经费开支不超过30万元。

（二）承担义务：

1.严格按照技术规程和实施方案开展高山油菜种植试验示范工作。

2.积极配合政府部门进行技术指导和宣传推广工作，带动周边农户学习应用新技术。

3.定期向隆回县农业农村局报告试验示范进展情况和存在的问题。

五、时间安排

（一）公告发布：2025年4月19日。

（二）主体申报：2025年4月20日至23日。

（三）资料审核：2025年4月25日。

（四）现场考察：2025年4月26日-4月27日。

（五）综合评审：2025年4月28日。

（六）公示与确定：2025年4月29日-2025年5月6日进行公示，公示无异议后正式确定承担主体。

六、监督与管理

隆回县农业农村局负责对试验示范建设情况进行监督和管理，定期组织检查评估，确保试验示范工作顺利开展并取得实效。对于未按要求开展试验示范或工作进展缓慢的承担主体，将取消其试验示范资格并追回相关补贴资金。

七、附则

本方案由隆回县农业农村局负责解释和修订。如有未尽事宜，由隆回县农业农村局根据实际情况进行妥善处理。

附件：1.隆回县高山油菜试验承担主体申报表

2.隆回县高山油菜试验承担主体评分表

3.隆回县高山油菜试验费用开支预算表

隆回县农业农村局

2025年4月1日

附件1：

隆回县高山油菜试验承担主体申报表

| 主体名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用 统一代码 |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  |
| 试验示范地点 |  |  |  |
| 试验示范名称 |  | 可用于试验的面积 |  |
| 主要实施内容 |  |  |  |
| 申报单位承诺 | 申报情况真实，近5年来无违法生产经营事故，无不良信用记录，如有虚假，愿承担相关法律责任。 申报单位(盖章): 法人代表(签名): |  |  |
| 乡镇（街道） 农业综合服务中心审核意见及签章 | 负责人签字： 单位盖章 年 月 日 |  |  |

附件2

隆回县高山油菜试验承担主体评分表

主体名称：

| 序号 | 评审 指标 | 具体评审内容 | 评审结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值 | 得分 |
| 1 | 试验 面积 | 耕地流转面积30亩得5分，每增加10亩加1分，最高不超过10分；计划进行高山油菜试验种植的土地，并处于海拔1000米以上的面积30亩得5分，每增加5亩加1分，不超过10分。如村级集体组织承担，此项直接得满分。 | 20 |  |
| 2 | 实施 方案 | 有完善的项目实施方案20分（包括基地基本情况、投入产出计划、技术方案，每少1项扣5分）。 | 20 |  |
| 3 | 设施 设备 | 有机耕道计2分、排水灌溉设施计2分；有机耕、机播、机收等机械化设备3分/类；总分不超过10分。 | 10 |  |
| 4 | 管理 制度 | 有固定的经营场所计1分，有独立、健全的财务管理、资产管理、人员管理（技术人员、机防人员等）、档案管理制度等制度，各计1分 | 5 |  |
| 5 | 专技 人员 | 有1名农业专业技术人员或农校毕业从事农业生产工作5年以上人员，计3分；每增加1名，加2分。 | 5 |  |
| 6 | 行业 成果 | 近5年来获县级表彰2分/次、市级3分/次、省级4分/次、部级5分/次（农业相关），可以累加，最高不超过5分。 | 5 |  |
| 7 | 种植 经验 | 近3年来在高海拔地区（海拔1000米以上）进行水稻种植30亩的计5分，每增加5亩加1分，最高不超过10分。 | 10 |  |
| 8 | 区域 加分 | 交通便利，基地位于县道以上计5分、乡道计4分。 | 5 |  |
| 9 | 报价 | 整体报价不得超过30万元，得10分，否则0分，报价比30万元每降低1万元加1分，总分不超过20分。 | 20 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

附件3

隆回县高山油菜试验费用开支预算表

| 序号 | 支出方向 | 支出安排 | 费用计算单位 | 费用支出数量 | 费用单价 | 费用小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验田租赁费用 | 租赁适宜田块，用于高山油菜试验，确保土地质量满足试验要求 | 亩 |  |  |  |  |
| 2 | 肥料支出 | 购买有机肥 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  | 购买复合肥 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  | 购买叶面肥及水溶肥等 | 亩 |  |  |  |  |
| 3 | 农药及病虫害防治费用 | 选购高效、低毒的农药，用于防治油菜病虫害，确保试验田油菜健康生长 | 批 |  |  |  |  |
|  |  | 病虫害防治50亩人工工资 | 次 |  |  |  |  |
| 4 | 田间管理 | 灌溉工人工资 | 亩次 |  |  |  |  |
|  |  | 中耕除草 | 亩次 |  |  |  |  |
|  |  | 翻耕 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 种苗 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 人工收割 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 品种标牌 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 运输、装卸 | 次 |  |  |  |  |
|  |  | 通沟、修田埂 | 亩次 |  |  |  |  |
|  |  | 厢面平整 | 亩次 |  |  |  |  |
|  |  | 选苗移栽 | 人工日 |  |  |  |  |
|  |  | 施肥工人工资 | 亩次 |  |  |  |  |
|  |  | 清选晾晒 | 人工日 |  |  |  |  |
|  |  | 调查、记录 | 人次 |  |  |  |  |
|  |  | 现场管理 | 人·7个月 |  |  |  |  |
| 5 | 宣传及资料管理 | 制作宣传材料、技术资料印刷 | 份·张 |  |  |  |  |
| 6 | 人员培训及劳务费用 | 技术人员下乡专家指导费 | 次 |  |  |  |  |
| 7 | 项目评估及验收费用 | 项目检查评估、验收以及会务 | 人次 |  |  |  |  |
|  |  | 测产技术服务费 | 人次 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |