## 隆回县
附件
隆回县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益农户 |  | 受益贫困户 |  | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 支出规模 | 支出进度 | 备注
[13 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [8 empty] | 24388 |  |  |  | 714626 | 1877106 | 173998 | 580848 |  | 10959 | 7872 | 671 | 4886 | 24388 | 100
1 | 隆农发[2025]2号 | 水西村种养殖建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇水西 | 产业发展 | 1、开展分散养殖（发展订单农业）；2、建设红薯粉（葛根）基地 | 30 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 人均收入增加2000元 | 237 | 1214 | 107 | 443 | 投工投劳351个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
2 | 隆农发[2025]2号 | 南冲村家禽苗种养殖项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇南冲 | 产业发展 | 开展分散养殖（发展订单农业） | 22 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 人均收入增加2000元 | 150 | 572 | 47 | 141 | 投工投劳150个 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100
3 | 隆农发[2025]2号 | 双合村黑木耳种植项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇双合 | 产业发展 | 发展黑木耳产业 | 22 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 人均收入增加1500元 | 132 | 380 | 42 | 105 | 投工投劳611个 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100
4 | 隆农发[2025]2号 | 坪南村种植黑木耳项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇坪南村 | 产业发展 | 种植黑木耳项目 | 22 | 2024-10-15 | 2024-12-01 | 人均收入增加1800元 | 429 | 1345 | 98 | 275 | 投工投劳320个 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100
5 | 隆农发[2025]2号 | 罗英村高质量庭院经济试点项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇罗英 | 产业发展 | 庭院经济试点，以奖补到村的方式，帮助村里150户或30%以上的农户发展产业 | 30 | 2024-08-20 | 2024-12-01 | 鼓励和动员农户150户420人其中脱贫（监测）户5户12人参与庭院经济，增加农户（脱贫户）收入 | 150 |  | 5 | 12 | 庭院经济建设，促进农村产业发展，农业增产增收 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
6 | 隆农发[2025]2号 | 大美田高质量庭院经济试点项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇大美田 | 产业发展 | 以奖补到村的方式，帮助村里150户或30%以上的农户发展产业 | 22 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 鼓励和动员农户120户387人其中脱贫（监测）户6户18人参与庭院经济，增加农户（脱贫户）收入 | 120 |  | 6 | 18 | 庭院经济建设，促进农村产业发展，农业增产增收 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100
7 | 隆农发[2025]2号 | 刘家排村高质量庭院经济试点项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇刘家排 | 产业发展 | 庭院经济试点，以奖补到村的方式，帮助村里150户或30%以上的农户发展产业 | 22 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 鼓励和动员农户150户438人其中脱贫（监测）户5户14人参与庭院经济，增加农户（脱贫户）收入 | 150 |  | 5 | 14 | 庭院经济建设，促进农村产业发展，农业增产增收 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100
8 | 隆农发[2025]2号 | 2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道）相关村 | 产业发展 | 建设预冷库、高温库、低温库等冷藏保鲜设施3400立方米 | 151.5754 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 完成建设冷库约3451.06立方米，可冷藏农产品330吨，降低鲜活农产品产后损失率，带动脱贫户和监测户75户增收。 | 269 | 956 | 75 | 293 | 带动脱贫户和监测户75户增收,经营主体生产经营能力和带动能力明显增强。 | 151.5754 | 0 | 0 | 0 | 151.5754 | 100
9 | 隆农发[2025]2号 | 老屋村连栋钢架大棚及配套设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 产业发展 | 1、标准化连栋钢架大棚800M2。 2、食用菌种植恒温育菌4套。 3、75立方冷库1个 | 70 | 2025-08-01 | 2025-09-10 | 带动村集体经济每年稳定创收增加3万元以上。 | 20 | 60 | 20 | 60 | 带动脱贫劳动力20人以上，年均增收5000元以上。 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100
10 | 隆农发[2025]2号 | 2025年小水塘村农业设备设施工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 产业发展 | 1、建设冷库500m³，烘干机及配套设施2台(套)，喷淋滴灌管网亩35亩。不锈钢储水装置100m³，水肥一体机一套 ，储水池900m³，抽水系统一套。控温单体蔬菜大棚960平方，设备房与控温集装箱3套，配套空调3台。 2、智能设备：蔬菜漂烫机1台1，真空包装机1台，土地耕整设备1台、莲子一体机1台。 3、其它设备:三相四线电力线路水泥电杆及线路400米元，3.5米宽碎石道路109米，高位水箱下设备房地面硬化180平方，电泵房1间 | 80 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 项目建成后可为社会年新增供应蔬菜、水果等产品100余吨，预计可年增加收入100万元，年新增利润30万元。 | 380 | 1206 | 45 | 127 | 带动农户60余户增收，帮扶贫困45余户。 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100
11 | 隆农发[2025]2号 | 2025年度产业帮扶小额信贷贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道）相关村 | 产业发展 | 为4000余户脱贫人口提供贷款贴息 | 611.1884 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 为4000余户脱贫人口提供贷款贴息，发展产业提供资金保障，增加脱贫户收入 | 4300 | 17000 | 4300 | 17000 | 为4000余户脱贫人口提供贷款贴息，发展产业提供资金保障，增加脱贫户收入 | 611.1884 | 0 | 0 | 0 | 611.1884 | 100
12 | 隆农发[2025]2号 | 2025年县级示范社和示范家庭农场奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农经站 | 各乡镇（街道）相关村 | 产业发展 | 通过示范创建，支持50家示范社和示范场。奖补资金主要用于农业生产服务设施和基地建设；引导农产品质量与认证；进行技术推广、培训和信息服务 | 100 | 2025-01-01 | 2025-12-20 | 通过项目支持，帮助50家经营主体改善生产经营条件、基础设施建设、技术服务中的一些困难，推进标准化生产、专业化服务、产业化经营、不断提升经营主体能力水平 | 400 | 1400 | 76 | 253 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业,增加农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
13 | 隆统发[2025]3号 | 山界回族乡三辣、甘蔗种植基地建设 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡四方井村、架枧村、南寺村、老屋村 | 产业发展 | 四方井村、架枧村、南寺村、老屋村 | 20 | 2025.5月 | 2025.10月 | 提升民族地区农产品量化产值，促进沿线群众增收创收 | 40 | 90 | 5 | 10 | 本项目一方面帮助农户解决山界传统三辣农产品销售，另一方面在三辣种植过程中解决就业岗位，带动农民增产增收，同时，本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
14 | 隆农发[2025]2号 | 2025年到户产业奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关乡镇全县各村 | 产业发展 | 对7000户有发展产业意愿和劳动能力的监测对象和低收入脱贫户发放产业奖补。 | 1142.6462 | 2025-01-01 | 2025-12-20 | 受益户7000户22400人，增加监测对象和低收入脱贫户收入 | 7000 | 22400 | 7000 | 22400 | 受益户7000户22400人，增加监测对象和低收入脱贫户收入 | 1142.6462 | 0 | 0 | 0 | 1142.6462 | 100
15 | 隆农发[2025]2号 | 2025年县重点产业项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关乡镇全县各村 | 产业发展 | 县重点企业培育扶持金银花、蔬菜、百合等“一特两辅”特色主导产业主体、扶持村级集体经济 | 646 | 2025-01-01 | 2025-12-20 | 项目预计受益户2765户6428人，人均增收800元以上，培育扶持产业主体，全县特色产业产值增长15% | 2765 | 6428 | 1261 | 3615 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 100
16 | 隆林规[2025]6号县 | 隆回县望云山国有林场2025年欠发达国有林场产业发展项目 | 欠发达林场 | 县林业局 | 隆回县望云山国有林场 |  | 产业发展 | 石半寺工区林下种植中药材（沙参）60亩及相关配套设施 | 60 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 完成林下种植中药材（沙参）60亩及相关配套设施建设，带动林场林下经济产业发展 | 30 | 140 | 10 | 42 | 完成林下种植中药材（沙参）60亩及相关配套设施建设，带动林场林下经济产业发展 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100
17 | 隆林规[2025]9号 | 隆回县木瓜山国有林场2025年欠发达国有林场产业发展项目 | 欠发达林场 | 县林业局 | 隆回县木瓜山国有林场 |  | 产业发展 | 干山工区建设柏木良种种苗繁育基地35亩（含围栏及喷灌设施） | 60 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新建苗圃地35亩，围栏1200米，喷灌设施2套，改善我场林木种苗生产经营结构和布局，使种苗生产进入良种化、基地化、 规模化层次；为培育高质量的后备森林资源提供遗传品质优良的苗木。 | 36 | 150 | 12 | 46 | 新建苗圃地35亩，围栏1200米，喷灌设施2套，改善我场林木种苗生产经营结构和布局，使种苗生产进入良种化、基地化、 规模化层次；为培育高质量的后备森林资源提供遗传品质优良的苗木。 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100
18 | 隆农发[2025]2号 | 2025年度雨露计划职业教育补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道）相关村 | 巩固三保障成果 | 对就读中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本县脱贫户家族子女（含监测对象），落实助学补助政策 | 1347.2538 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 受助家庭子女雨露计划职业学历助学补助实现“应补尽补”，资金发放及时率100% | 4300 | 15000 | 4300 | 15000 | 对本县脱贫户家族子女，落实帮扶助学补助政策,提高脱贫户家族子女文化水平 | 1346.8185 | 0.4353 | 0 | 0 | 1347.2538 | 100
19 | 隆农发[2025]2号 | 2025年北山镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 北山镇 | 就业项目 | 北山镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）46人,12个月工资,1200元/月.人 | 49.68 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口46人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 91 | 312 | 46 | 161 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 49.68 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 100
20 | 隆农发[2025]2号 | 2025年大水田乡村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 大水田乡 | 就业项目 | 大水田乡村级保洁员（脱贫和监测户）16人,12个月工资,1200元/月.人 | 17.28 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）户16户，家庭人口56人.共有16人就业.增加农户和脱贫户（监测）收入. | 31 | 95 | 16 | 56 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 100
21 | 隆农发[2025]2号 | 2025年高平镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 高平镇 | 就业项目 | 高平镇村级保洁员（脱贫和监测户）81人,12个月工资,1200元/月.人 | 87.48 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 解决脱贫（监测）户81人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 162 | 602 | 81 | 284 | 改善农户和脱贫（监测）户人居环境条件，提升村民幸福指数 | 87.48 | 0 | 0 | 0 | 87.48 | 100
22 | 隆农发[2025]2号 | 2025年荷田乡村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡 | 就业项目 | 荷田乡2024年级保洁员（脱贫和监测户）30人,12个月工资,1200元/月/人 | 32.4 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫28人和监测户2人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 58 | 196 | 30 | 105 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，显著提升人居环境 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 100
23 | 隆农发[2025]2号 | 2025年荷香桥镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇 | 就业项目 | 荷香桥镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）63人,12个月工资,1200元/月.人 | 68.04 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口63人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 131 | 402 | 63 | 219 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 68.04 | 0 | 0 | 0 | 68.04 | 100
24 | 隆农发[2025]2号 | 2025年横板桥镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇 | 就业项目 | 横板桥镇村级保洁员（脱贫和监测户）52人,12个月工资,1200元/月.人 | 50.7478 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫人口52人就业，增加农户和脱贫户收入 | 104 | 423 | 52 | 186 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 50.7478 | 0 | 0 | 0 | 50.7478 | 100
25 | 隆农发[2025]2号 | 2025年虎形山瑶族乡村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡 | 就业项目 | 虎形山瑶族乡村级保洁员（脱贫和监测户）20人，12个月工资，1200元/月·人 | 21.6 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 解决脱贫（监测）人口20人就业，增加脱贫户（监测）收入 | 21 | 69 | 20 | 69 | 改善脱贫（监测）户生活条件，显著提升人居环境 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 100
26 | 隆农发[2025]2号 | 2025年花门街道村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 花门街道 | 就业项目 | 花门街道2024年村级保洁员（脱贫和监测户）77人,12个月工资,1200元/月.人 | 83.16 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口77人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 153 | 532 | 77 | 269 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 100
27 | 隆农发[2025]2号 | 2025年金石桥镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇 | 就业项目 | 金石桥镇村级保洁员（脱贫和监测户）69人,12个月工资,1200元/月.人 | 74.52 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）户69户，受益家庭人口277人，脱贫（监测）就业人员69人 | 72 | 277 | 69 | 277 | 改善脱贫户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 74.52 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 100
28 | 隆农发[2025]2号 | 2025年六都寨镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇 | 就业项目 | 六都寨镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）62人,12个月工资,1200元/月.人 | 66.96 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口62人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入 | 122 | 495 | 62 | 217 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 100
29 | 隆农发[2025]2号 | 2025年罗洪镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇 | 就业项目 | 村级脱贫（监测）户保洁员27人,12个月工资,1200元/月.人 | 29.16 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 解决脱贫（监测）户27户27人就业，增加农户和脱贫（监测）户收入 | 55 | 210 | 27 | 95 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件，显著提升人居环境 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 100
30 | 隆农发[2025]2号 | 2025年麻塘山乡村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡 | 就业项目 | 麻塘山乡村级保洁员（脱贫和监测户）17人,12个月工资,1200元/月.人 | 18.36 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口17人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 159 | 426 | 17 | 59 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 100
31 | 隆农发[2025]2号 | 2025年南岳庙镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 南岳庙镇 | 就业项目 | 南岳庙镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）35人,12个月工资,1200元/月.人 | 37.8 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口35人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入 | 37 | 153 | 35 | 153 | 改善农户和脱贫（监测）和农户生活条件，显著提升人居环境 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 100
32 | 隆农发[2025]2号 | 2025年七江镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇 | 就业项目 | 七江镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）57人,12个月工资,1200元/月.人 | 61.56 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口57人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 172 | 675 | 57 | 186 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 61.56 | 100
33 | 隆农发[2025]2号 | 三阁司镇四季度2024年村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇 | 就业项目 | 三阁司镇村级保洁员（脱贫和监测户）74人,12个月工资,1200元/月.人 | 79.92 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 解决脱贫人口74人就业，增加农户和脱贫户收入 | 65 | 207 | 74 | 259 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 79.92 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 100
34 | 隆农发[2025]2号 | 2025年山界回族乡村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡 | 就业项目 | 山界回族乡村级保洁员（脱贫和监测户）27人,12个月工资,1200元/月.人 | 29.16 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口27人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 54 | 189 | 27 | 93 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 100
35 | 隆农发[2025]2号 | 2025年司门前镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇 | 就业项目 | 司门前镇村级保洁员（脱贫和监测户）61人,12个月工资,1200元/月.人 | 65.88 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口61人就业，增加脱贫户（监测）收入. | 121 | 484 | 61 | 190 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境. | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 65.88 | 100
36 | 隆农发[2025]2号 | 2025年滩头镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇 | 就业项目 | 滩头镇2024年级保洁员（脱贫和监测户）88人,12个月工资,1200元/月/人 | 95.04 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫80人和监测户8人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 175 | 665 | 88 | 307 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，显著提升人居环境 | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 95.04 | 100
37 | 隆农发[2025]2号 | 2025年桃花坪街道村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道 | 就业项目 | 桃花坪街道村级保洁员（脱贫和监测户）77人,12个月工资,1200元/月.人 | 83.16 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 解决脱贫(监测)人口77人就业，增加脱贫(监测)户收入 | 153 | 153 | 77 | 265 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 100
38 | 隆农发[2025]2号 | 2025年西洋江镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇 | 就业项目 | 西洋江镇村保洁员（脱贫和监测户）41人,12个月工资,1200元/月.人 | 44.28 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口41人就业，增加脱贫户收入 | 82 | 320 | 41 | 143 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 100
39 | 隆农发[2025]2号 | 2025年小沙江镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇 | 就业项目 | 小沙江镇村级脱贫户（监测户）保洁员28人,12个月工资,1200元/月.人 | 30.24 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口28人就业，增加农户和脱贫户收入 | 7489 | 25620 | 28 | 132 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 100
40 | 隆农发[2025]2号 | 2025年鸭田镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇 | 就业项目 | 鸭田镇村级保洁员（脱贫和监测户）32人,12个月工资,1200元/月.人 | 34.56 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）户32就业，增加脱贫（监测）户收入 | 85 | 266 | 32 | 116 | 改善农户和脱贫（监测）户人居环境条件，提升村民幸福指数 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 100
41 | 隆农发[2025]2号 | 2025年岩口镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇 | 就业项目 | 岩口镇村级保洁员（脱贫和监测户）69人,12个月工资,1200元/月.人 | 74.52 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 解决脱贫（监测）人口69人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入 | 138 | 324 | 69 | 182 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 74.52 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 100
42 | 隆农发[2025]2号 | 2025年羊古坳镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇 | 就业项目 | 羊古坳镇村级保洁员（脱贫和监测户）32人,12个月工资,1200元/月.人 | 34.56 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）户32人就业，增加脱贫户收入 | 6894 | 24129 | 32 | 112 | 改善脱贫（监测）户生活条件，显著提升人居环境 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 100
43 | 隆农发[2025]2号 | 2025年周旺镇村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇 | 就业项目 | 周旺镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）37人,12个月工资,1200元/月.人 | 39.96 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口37人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入 | 43 | 145 | 37 | 145 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 | 39.96 | 0 | 0 | 0 | 39.96 | 100
44 | 隆农发[2025]2号 | 2024年度就业帮扶车间稳岗补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县人社局 | 县人社局 | 相关乡镇 | 就业项目 | 对2024年度在就业帮扶车间就业6个月以上且工资达6000元以上，按2000元/人发放稳岗补贴。 | 400.4 | 2024-11-01 | 2025/11/31 | 解决脱贫户（含监测对象）2150人就业，脱贫户数610户增收 | 610 | 2150 | 610 | 2150 | 解决脱贫户（含监测对象）2150人就业，脱贫户数610户增收 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 400.4 | 100
45 | 隆农发[2025]2号 | 2023年度就业帮扶车间就业稳岗补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县人社局 | 县人社局 | 相关乡镇 | 就业项目 | 对2023年度在就业帮扶车间就业6个月以上且工资达6000元以上，按2000元/人发放稳岗补贴。 | 370 | 2024-11-01 | 2025/11/31 | 解决脱贫户（含监测对象）1850人就业，脱贫户数520户增收 | 520 | 1850 | 520 | 1850 | 解决脱贫户（含监1850人就业，脱贫户数520户增收 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 100
46 | 隆农发[2025]2号 | 2024年建筑施工人员培训技术培训项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县住建局 | 县委组织部县住建局 | 相关乡镇全县各村 | 就业项目 | 对全县25个乡镇、572个村培育一批懂管理、懂施工的乡村建筑工人 | 100 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 培训脱贫户及监测户3000户以上，培育一批懂管理、懂施工的乡村建筑工人 | 10359 | 31657 | 3567 | 11836 | 通过技术培训，不断提高脱贫户、监测户、分散搬迁户、高素质农民技能技术，增强增收手段 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
47 | 隆农发[2025]11号 | 2025年转移就业交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道）相关村 | 就业项目 | 对外出务工的脱贫(监测)劳动力发放一次性交通补贴 | 2234.9638 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫(监测）人口59000就业，增加脱贫(监测）户收入 | 18000 | 59000 | 18000 | 59000 | 解决农户和脱贫(监测）户就业，增加农户和脱贫(监测）户收入 | 49.9638 | 2185 | 0 | 0 | 2234.9638 | 100
48 | 隆发改[2024]52号 | 隆回县荷田乡农村基础设施建设以工代赈项目 | 以工代赈 | 县发展和改革局 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡青龙江村 | 乡村建设行动 | 硬化宽3米机耕道路4400米；新建宽30厘米高30厘米水渠2300米；山塘清淤加固1800平方米 ；新修饮用蓄水池100立方米以及其他配套设施。 | 300 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫(监测）户150户489人，一般农户789户2545人农田耕作，水利灌溉，安全饮水，安全出行等问题。 | 939 | 3034 | 150 | 489 | 改善农户和脱贫(监测)户春耕生产便利，饮水安全和节约出行成本。 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100
49 | 隆农发[2025]2号 | 望云山村17、18组灌溉水渠硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇望云山村 | 产业发展 | 水渠硬化920米长30CMX宽30CM | 10 | 2025.2.18 | 2025.4.18 | 解决脱贫（监测）户10户28人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 32 | 96 | 10 | 28 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
50 | 隆农发[2025]2号 | 2024年冷溪山村金石桥通往风力发电公路大晓坳路段挡土墙及硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇冷溪山村 | 乡村建设行动 | 金石桥通往风力发电公路，大晓坳路段道路硬化长1200米*宽6米*厚0.2米，水沟硬化1200米（80cm*40cm），挡土墙600方 | 100 | 2024年1月 | 2024年11月 | 解决脱贫（监测）户172户605人安全出行,改善生产生活条件 | 1130 | 4076 | 172 | 605 | 改善农户和脱贫户生产生活出行条件，节约生产生活出行成本 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
51 | 隆农发[2025]2号 | 2025年马坪村集中供水巩固提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇马坪村 | 乡村建设行动 | 新建19米长水坝1座，沉沙池1个，PE32水管安装3000米，PE50水管安装3000米，施工便道2800米，新建200*200*100毫米水渠437.8米，旧水坝加固4.1立方米，250*250*100毫米水渠加固7.1立方米，木瓜山灌渠马坪片水渠清污及清障586米。 | 80 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户48户132人饮水安全问题，改善生活条件。 | 706 | 2432 | 48 | 132 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件,节约劳动力成本。 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100
52 | 隆农发[2025]2号 | 2024年山界回族乡罗白村至坳头村的罗坳公路提质改造路基 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡罗白村 | 乡村建设行动 | 罗白村至坳头村的罗坳公路提质改造路基6.5公里 | 100 | 2023年12月 | 2024-10-01 | 解决脱贫（监测）户562户1893人安全出行，改善生产生活条件 | 2752 | 11862 | 562 | 1893 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
53 | 隆统发[2025]2号 | X087公路堡坎建设、附属工程建设 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡南寺村 | 乡村建设行动 | 1：南寺村2、3组道路整修：长179米、宽4.5米，硬化长179米、宽3.5米。2：猎尔拓道路挡土墙，（1：高5米、长24.6米；2：高4米、长8米）。3：猎尔拓道路排水管，长145米、断面30*30cm ;4：南寺村路段，沉沙井2个；砼渠道，长300米，断面0.3米*0.3米；铺设暗涵长12米，直径0.3米。5：暗涵翻修，土方开挖、回填；砼路面，长23米、宽5米、厚0.2米；暗涵铺设，长30米；浆砌石，长6.3米、高5.6米。6：渠道，长10米、暗涵铺设2处14米。 | 30 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 解决全村人口448户，1648人，其中脱贫（监测）户 95户 317 人安全出行, 改善生产生活条件；改善162亩农田灌溉、农耕生产条件，改善人居环境。 | 448 | 1648 | 95 | 317 | 产业：帮助农业产业主体、农 户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收 入,巩固提升脱贫成果；人居环境整治：改善农户和脱贫（监测）户人居环境条件，提升人民幸福指数。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
54 | 隆农发[2025]2号 | 2023年辰水流域治理项目续建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县河湖事务中心 | 司门前镇、羊古坳镇、金石桥镇相关项目村 | 乡村建设行动 | 岸坡整治、护坡护岸，清淤疏浚、生态治理等，治理河段10km | 28.14 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 保障沿河两岸1.0万余人生命财产安全，保护农田0.72万亩。 | 2507 | 10325 | 420 | 1640 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 100
55 | 隆农发[2025]2号 | 2024年产业路等农田建设产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关乡镇 | 乡村建设行动 | 2024年产业路等农田建设产业路 | 215 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 解决脱贫户及监测户250户750人，农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加收入 | 1200 | 3600 | 250 | 750 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 100
56 | 隆农发[2025]2号 | 2023年辰水隆回县三期治理项目续建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县河湖事务中心 | 羊古坳镇、金石桥镇、鸭田镇相关项目村 | 乡村建设行动 | 岸坡整治、护坡护岸，清淤疏浚、生态治理等，治理河段12km | 248.24 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 保障沿河两岸1.5万余人生命财产安全，保护农田1.87万亩。 | 4235 | 14650 | 713 | 2360 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 248.24 | 0 | 0 | 0 | 248.24 | 100
57 | 隆林规[2025]6号 | 隆回县大东山国有林场2025年欠发达国有林场基础设施项目 | 欠发达林场 | 县林业局 | 隆回县大东山国有林场 |  | 乡村建设行动 | 响鼓岭工区危旧房改造，改造面积地面120平方米，两层共240平米，水沟47米 | 45 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 完成危旧工区房改建面积240㎡，地面硬化120㎡，水沟47米，改善林场职工15户30人生活生产条件 | 15 | 30 | 13 | 26 | 完成危旧工区房改建面积240㎡，地面硬化120㎡，水沟47米，改善林场职工15户30人生活生产条件 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100
58 | 隆统发[2025]2号 | 2024年万贯冲村8组通组路窄改宽 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 乡村建设行动 | 1.8组通组路路基用块石扩宽2m，长550m； 2.8组通组路窄改宽路段硬化宽1.5m，厚0.18m;长550m； 3.8组通组路旁新建排水沟300m。 | 10 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 解决脱贫（监测）户14户42人安全出行,改善生产生活条件 | 31 | 128 | 14 | 42 | 改善农户和脱贫户生产生活出行条件，节约生产生活出行成本；同时，本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
59 | 隆农发[2025]2号 | 2025年沙坪村6、7、8、12组庭院基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇沙坪村 | 乡村建设行动 | 沙坪村6、7、8、12组庭院基础设施建设 | 50 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户129户459人人居环境问题，改善人居环境 | 687 | 2206 | 129 | 459 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
60 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县大水田乡香溪村易地扶贫搬迁集中安置点黄金冬桃种植产业项目一期工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 大水田乡人民政府 | 大水田乡香溪村 | 易地搬迁后扶 | 香溪村集中安置点新建产业种植基地，新建黄金冬桃约40亩，约4000株。 | 8 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决安置点搬迁群众后续产业发展，增加收入，改善生产生活条件。 | 211 | 684 | 30 | 108 | 带动全村经济发展，带动脱贫劳动力12人次，脱贫人口人均增收3000元。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
61 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县金石桥镇上花园村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提质项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇上花园村 | 易地搬迁后扶 | 上花园村集中安置点基础设施新建钢架棚子500平方米。 | 7 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决安置点32户112人红白喜事办理场地，改善生产生活条件。 | 32 | 112 | 32 | 112 | 改善集中安置点脱贫(监测)户红白喜事办理场地和改善生产生活条件，提升村民幸福指数。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
62 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县六都寨镇朝阳新村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇朝阳新村 | 易地搬迁后扶 | 朝阳新村集中安置点安装90mm水管1800米，改造水池200立方米。 | 7 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决安置点24户92人日常饮水质量，改善生产生活条件。 | 24 | 92 | 24 | 92 | 改善脱贫（监测）户生活条件，提高居民生活质量。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
63 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县罗洪镇严胜村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇严胜村 | 易地搬迁后扶 | 严胜村集中安置点挡土墙建设300立方米。 | 8 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户34户107人安全出行，改善生产生活条件。 | 34 | 107 | 34 | 107 | 帮助脱贫（监测）户巩固提升脱贫成果，提升村民幸福指数。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
64 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县七江镇高家易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 七江镇人民政府 | 七江镇高家社区 | 易地搬迁后扶 | 高家安置点新建产业养殖鸡舍44座，基础设施维修等。 | 10 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 解决安置点86户344人后续产业养殖需求，改善生产生活条件。 | 86 | 344 | 86 | 344 | 解决安置点86户344人生活需求 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
65 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县司门前镇风云亭村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇风云亭村 | 易地搬迁后扶 | 风云亭村集中安置点新建产业养殖鸡舍1500平方米，基础设施维修等。 | 15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决风云亭安置点18户74人搬迁群众后续产业养殖需求，改善生产生活条件。 | 18 | 74 | 18 | 74 | 提升了风云亭安置点18户人员的产业收入。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100
66 | 隆农发[2025]2号 | 隆回县易地搬迁县城集中安置区基础设施提质改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道江湾社区 | 易地搬迁后扶 | 思源、兴业小区污水管网改造3126米，其中D400波纹管125米，D300波纹管1253米，D200波纹管1748米，砖砌检查井377座。 | 55 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户1088户4482人人居环境问题，改善生产生活条件。 | 1088 | 4482 | 1088 | 4482 | 改善脱贫（监测）户生活条件，美化小区，提升小区环境风貌，提高居民生活质量。 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 100
67 | 隆组通[2025]3号 | 2025年白银村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇白银村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元保本分红入股湖南鸿利药业股份有限公司,用于扩大生产,通过入股、务工等方式使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保本分红，预期最低保底收益4万元/年 | 50 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 增加脱贫户（监测户）125户468人经济收入 | 791 | 2736 | 125 | 468 | 改善脱贫户（监测户）经济收入 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
68 | 隆财农指[2025]10号 | 光龙村6组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇光龙村 | 乡村建设行动 | 道路硬化：550m×3.5m×0.18m路基平整铺砂：550m×3.5m×0.1m | 20 | 2025-07-20 | 2025-09-30 | 解决改善生产生活条件，受益户数36户，受益人数102人，其中脱贫户9户，脱贫人口19人，其中监测户2户2人。 | 36 | 102 | 11 | 21 | 解决脱贫（监测）户9户19人安全出行,改善生产生活条件 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
69 | 隆财农指[2025]10号 | 光龙村2、6组公路塌方浆彻挡土墙 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇光龙村 | 乡村建设行动 | 2组：17m×2m×1.5m=51m³，17m×（1.6m+0.80m)/2×3.5m=71.4m³，人工块石填方：15m×1m×3.3m=49.5m³，混凝土填方：15m×1m×0.2m=3m³。6组：22m×4m×（1.6m+0.80m)/2=105.6m³。 | 10 | 2025-07-20 | 2025-09-30 | 解决改善生产生活条件，受益户数412户，受益人数1278人，其中脱贫户63户，脱贫人口202人，其中监测户8户8人。 | 412 | 1278 | 71 | 210 | 解决脱贫（监测）户63户202人安全出行,改善生产生活条件 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
70 | 隆民发[2025]15号 | 2025年光龙村4、5组公路硬化 | 革命老区发展 | 县民政局 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇光龙村 | 乡村建设行动 | 4、5组公路硬化160米×3.5米x0.18米 | 6 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 方便86户264人的出行，节约出行成本 | 86 | 264 | 9 | 21 | 有利于发展中药材产业标准化生产 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
71 | 隆组通[2025]3号 | 2025年旺溪村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇旺溪村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元保本分红入股湖南鸿利药业股份有限公司,用于扩大生产,通过入股、务工等方式使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保本分红，预期最低保底收益4万元/年 | 50 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 增加脱贫户（监测户）83户264人经济收入 | 389 | 1349 | 83 | 264 | 改善脱贫户（监测户）经济收入 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
72 | 隆农发[2025]6号 | 响龙村1、2组产业路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇响龙村 | 乡村建设行动 | 砂石路2400米*宽4米 | 16.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 改善全村448户1563人内含89户347人生产生活出行问题， | 448 | 1563 | 89 | 347 | 改善生产条件，节约生产成本，提高村民生产经营水平 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 100
73 | 隆农发[2025]6号 | 响龙村3.4.5.6.7组产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇响龙村 | 乡村建设行动 | 产业路涉及5个组共6750米*宽4米(砂石路） | 47.2 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 改善全村448户1563人内含89户347人脱贫户、监测户生产生活出行善人居环境条件等 | 448 | 1563 | 89 | 347 | 解决集体土地荒芜，增加集体经济 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 100
74 | 隆农发[2025]11号 | 响龙村5.6.7组示范院落修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇响龙村 | 乡村建设行动 | S322省道5.6·7组前坪硬化奖补10元/平方米，院落门前花坛、竹篱笆、菜园道路，5.7组河边旅游步道硬化 | 20 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 改善村内103户341人内含18户62人脱贫户、监测户生产生活出行问题，缩小劳动成本，改善人居环境条件等 | 103 | 341 | 18 | 62 | 改善生活条件，提高人居环境水平，创建生态宜居环境，提升村民幸福指数 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 100
75 | 隆农发[2025]11号 | 响龙村至洞江村道路窄改宽、4组新建道路硬化及维修、药材街下沉路段维修硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇响龙村 | 乡村建设行动 | 响龙至洞江道路硬化0.95千米*宽1米*厚0.18米（含路基），4组道路硬化长55米*宽3·5米*厚0·18米（含路基），药材街硬化22米*宽4.5米*厚0.18米，4组涵洞2处切开路面2米装模钢筋混泥土打好硬化路面 | 16 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 改善两村824户2864人内含163户634人脱贫户、监测户生产生活问题 | 824 | 2864 | 163 | 634 | 改善村民出行条件，提升村民幸福生活指数 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
76 | 隆组通[2025]3号 | 2025年大托村扶持壮大集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡大托村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元保本分红入股湖南虎久雾语茶业有限公司,用于扩大生产,通过入股、务工等方式使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保底分红，预期最低保底收益4万元/年 | 50 | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 项目预计受益户276户934人，人均增收500元以上，培育扶持特色主导产业主体 | 276 | 934 | 77 | 201 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果；村集体预计收益4万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
77 | 隆财农指[2025]10号 | 大托村二组组道硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡大托村 | 乡村建设行动 | 道路硬化：625m×3.5m×0.18m 路基铺砂：625m×3.5m×0.1m | 25 | 2025.01.01 | 2025.12.20 | 解决二组62户225人出行难，方便生产生活 | 70 | 225 | 12 | 30 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100
78 | 隆财农指[2025]10号 | 大托村一组饮水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡大托村 | 乡村建设行动 | 1组饮水工程：横井220m×∅75mm，管道长50m（50#），不锈钢1吨卧式水塔一个。 | 5 | 2025.01.01 | 2025.12.20 | 解决一组34户120人生活饮水安全保障 | 34 | 120 | 6 | 18 | 改善农户和脱贫户（监测）户饮水生活条件，提供足够的水源 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
79 | 隆统发[2025]2号 | 2025年虎形山村5组胜利至1组长岩旅游公路窄改宽建设工程 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡虎形山村 | 乡村建设行动 | 2025年虎形山村5组胜利至1组长岩旅游公路窄改宽2公里，拓宽1米（个别路段无法加宽一米的按实际情况加宽0.5—1米，新建挡土墙100方。 | 40 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 改善脱贫（监测）户30户80人安全岀行，改善生产生活条件 | 219 | 810 | 30 | 80 | 改善农户和脱贫（监测）户安全岀行等生产生活条件，节约成本，本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100
80 | 隆统发[2025]3号 | 2025年四角田村2组向阳至水打龙通组公路硬化工程 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡四角田村 | 乡村建设行动 | 2组向阳至水打龙通组公路硬化500米，宽3.5米，厚0.18米及其附属工程 | 20 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 改善脱贫（监测）户12户46人安全岀行，改善生产生活条件 | 86 | 346 | 12 | 46 | 改善农户和脱贫（监测）户安全岀行等生产生活条件，节约成本，本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
81 | 隆农发[2025]6号 | 2024年万贯冲村7组通组路窄改宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 乡村建设行动 | 1.7组通组公路路基用块石扩宽2m，长500m； 2.7组通组公路窄改宽部分硬化宽1.5m，厚0.18m;长500m； 3.增加弯道、搓车道共3处。 | 10 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户14户42人安全出行,改善生产生活条件 | 31 | 128 | 14 | 42 | 改善农户、脱贫户和监测户安全出行等生产生活条件，节约劳动力成本、改善人居环境、提高幸福指数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
82 | 隆统发[2025]2号 | 2025年万贯冲村1、2组金银花基地灌溉用蓄水池 | 少数民族发展 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 乡村建设行动 | 1.2组金银花基地灌溉用蓄水池2个 | 10 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 提高金银花基地保水保肥力度，增加单位面积产量。 | 43 | 192 | 19 | 49 | 增加农民收入，保证金银花种植业发展。本项目以铸牢中华民族共同体意识为目标，赋予“三个意义”，改善民生(促进民族团结) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
83 | 隆组通[2025]3号 | 麻塘山乡2025年老树下村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡老树下村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元保本分红入股万雄农业专业合作社,用于扩大生产,通过入股、务工等方式使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保本分红，预期最低保底收益4万元/年 | 50 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 增加脱贫（监测）户73户380人经济收入。 | 390 | 1280 | 73 | 380 | 改善脱贫（监测）经济收入。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
84 | 隆组通[2025]3号 | 2025年司门前镇白芽山村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇白芽山村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资到重庆百钰顺科技有限公司湖南隆回分公司，通过入股分红等方式使脱贫(监测)户增收，享受每年3万元/年的固定保底分红，增加村集体经济收入 | 50 | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 可招脱贫(监测)人员务工，可惠及脱贫((监测)户12户42人 | 32 | 123 | 12 | 42 | 1.村集体预计收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
85 | 隆组通[2025]3号 | 2025年司门前镇石阳桥村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇石阳桥村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资到湖南君百岁温泉健康养生有限公司，通过入股分红等方式使脱贫(监测)户增收，享受每年4万元/年的固定保底分红，增加村集体经济收入 | 50 | 2025-06-04 | 2025-12-30 | 可招脱贫(监测)人员务工，可惠及脱贫((监测)户15户38人 | 98 | 314 | 15 | 38 | 1.村集体预计收益4万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
86 | 隆组通[2025]3号 | 2025年司门前镇双龙村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇双龙村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资到湖南东旸实业股份有限公司，通过入股分红等方式使脱贫(监测)户增收，享受3万元/年的固定保底分红，增加村集体经济收入 | 50 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 可招脱贫(监测)人员务工，可惠及脱贫((监测)户27户82人 | 86 | 335 | 27 | 82 | 村集体预计收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
87 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年司门前镇众乐村7、9、12组新建水池和挡土墙 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇众乐村 | 乡村建设行动 | 众乐村7组新建水池：4m×4m×2.8m，双层钢筋，含二次转运费。 挡土墙：60m×3.3m×1.5m。 12组新建蓄水池：3m×3m×2.2m； 3m×2m×2.2m；双层钢筋，含二次转运费。 管道：920m（32×1.6mpa），（含运费，转运费，开挖铺设人工等。9组新建水池：2m×1m×1.2m， 管道：1300m（32×1.6mpa）。 | 30 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决180名村民饮用水问题，提升供水稳定性，优化水资源利用 | 98 | 380 | 14 | 34 | 改善农户和脱贫户安全饮水问题，提高生活生产质量 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100
88 | 隆组通[2025]3号 | 2025年度扶持壮大村集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 大水田乡人民政府 | 大水田乡水田村 | 产业发展 | 发展谷物豆类、油料，黑木耳种植。购买食用农产品初加工设备，担升产业发展效益 | 50 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 可招收脱贫(监测)人员务工，惠及脱贫（监测）人口10户15人 | 628 | 1935 | 103 | 302 | 可吸收脱贫（监测）人口务工15人；个人月收入达1500元以上；村集体收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
89 | 隆组通[2025]3号 | 2025年禾木山村新型发展村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇禾木山 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资隆回县魏源温泉开发有限公司，打造健康养生疗养服务，为村民提供就业岗位，带动村民创收，每年为村集体增加收益3万元 | 50 | 2025年6月 | 2025年12月 | 投入50万元合作入股企业，可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户9户9人 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.可吸收贫困人口务工5人；2.个人月收入达3000元以上；3.村集体预计收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
90 | 隆农发[2025]11号 | 产业道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇龙家湾 | 乡村建设行动 | 3、4、5、9组道路硬化长550M*宽3.5m，2\3\4\9\10\14道路整平长1公里， | 25 | 2025年6月 | 2025年11月 | 改善农户375户1085人其中脱贫（监测）户65户186人出行困难，改善生产生活条件 | 375 | 1085 | 65 | 186 | 改善脱贫（监测）户和农户生产生活条件,确保出行安全,节约出行成本 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100
91 | 隆农发[2025]6号 | 村经济场菌类产业项目建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇龙家湾 | 产业发展 | 菌类产业基地建设1处，菌种购买等 | 24 | 2025年6月 | 2025年12月 | 增加农户52户198人其中脱贫（监测）户22户68人收入，提高生活水平；增加村级集体经济收入 | 52 | 198 | 22 | 68 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业,增加农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100
92 | 隆农发[2025]6号 | 12组人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇龙家湾 | 乡村建设行动 | 浆砌石挡土墙62m³，混凝土30m³，墙面维修含粉刷、防水、腻子、脚手架200㎡ | 5.6 | 2025年6月 | 2025年12月 | 解决农户22户65人其中脱贫（监测）5户14人人居环境问题，改善人居环境条件 | 22 | 65 | 5 | 14 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 100
93 | 隆农发[2025]11号 | 2组水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇龙家湾 | 产业发展 | 新建水渠500m,其中规格50cm*50cm长120m,规格30cm*30cm长380m | 9 | 2025年6月 | 2025年12月 | 改善农户53户186人其中脱贫（监测）户11户32人90亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 53 | 186 | 11 | 32 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100
94 | 隆农发[2025]6号 | 龙家湾村农产品加 工建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇龙家湾 | 产业发展 | 龙家湾村农产品加工厂房建设约700平米，厂房水电线路改造、装修装饰及周边附属设施建设,农家乐屋顶维修 | 36.4 | 2025年6月 | 2025年12月 | 改善生产条件水平，带动农户54户162人其中脱贫(监测)人口18户46人增收 | 54 | 162 | 18 | 46 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增加农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 100
95 | 隆组通[2025]3号 | 2025年锣鼓石村新型发展村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇锣鼓石 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资隆隆回县一都绿源农业开发有限公司，用于扩大农林产业，为带动村民增收，每年村集体增加收益3万元 | 50 | 2025年6月 | 2025年12月 | 投入50万元合作入股企业，可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户7户16人 | 22 | 54 | 7 | 16 | 1.可吸收贫困人口务工16人；2.个人月收入达3000元以上；3.村集体预计收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
96 | 隆财农指[2025]10号 | 寨石村4、5组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇寨石村 | 乡村建设行动 | 4、5组道路路基平整、硬化：640m×3.5m×0.2m， 浆砌堡坎：150m³。 | 30 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 解决80户290人出行难问题 | 80 | 290 | 6 | 17 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100
97 | 隆农发[2025]6号 | 黄金井村7组食用菌种植基地配套设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 产业发展 | 1.池塘填方后硬化，面积1500平米； 2.钻地下水井一口； 3.修建围墙长200米、高2米；4.不锈钢大门高2.65米，宽5.3米。 | 32 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 带动全村产业发展，解决脱贫（监测）90户284人产业发展问题，改善生产条件，生产增收 | 300 | 920 | 90 | 284 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100
98 | 隆农发[2025]11号 | 黄金井村9、11、13、14组村道及采茶便道硬化改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 乡村建设行动 | 1.第十一、十三、十四组河边人行道硬化：修建320米长步道一条，宽1.5米，厚0.1米（混凝土路面）；修建508米长步道一条，宽2米，厚0.1米（混凝土路面）。 2.黄金井中街桥维修加固，桥长27米，底部浇筑钢筋混凝土0.15米厚，桥两边新建镀锌管防护栏。 3.修建采茶便道（混凝土路面），累计总长3000米，路面宽1米，厚0.1米。 | 33.4 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 带动全村产业发展，解决脱贫（监测）20户75人产业发展问题，改善生产条件，生产增收 | 331 | 1102 | 20 | 75 | 帮助产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 | 100
99 | 隆农发[2025]11号 | 黄金井村1、2、5、6、11组水利设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 产业发展 | 1.第一、二组修建水渠管道1000米，材质为DN160PE管，造价180元/米（管道长度计）。 2.第五、六组修建800米水渠，水渠深度30厘米，宽度30厘米，造价140元/米。 3.第十一组修建300米水渠，水渠深度50厘米，宽度50厘米，造价180元/米。 | 34.6 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫(监测)户30户120人700亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 289 | 867 | 35 | 128 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 34.6 | 100
100 | 隆农发[2025]6号 | 黄金井村7组黑皮鸡枞菌种植 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 产业发展 | 建设2个5G智能化恒温恒湿控氧的黑皮鸡枞菌种植大棚，每个种植大棚300平米，共计600平米。 | 60 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 带动全村产业发展，解决脱贫（监测）38户132人产业发展问题，改善生产条件，生产增收 | 320 | 1025 | 38 | 132 | 帮助产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果，壮大集体经济； | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100
101 | 隆农发[2025]11号 | 黄金井村11、12组道路硬化、挡土墙 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 乡村建设行动 | 挡土墙长182米，平均高度4米，厚1.5米；硬化公路182米，宽4米，厚0.2米。 | 40 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，提高生活质量。 | 265 | 906 | 36 | 126 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，提高生活质量。 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100
102 | 隆农发[2025]11号 | 黄金井村13.14组人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 乡村建设行动 | 13.14组菜园围栏修建1250平米，营造整齐干净的庭院 | 10 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，提高生活质量。 | 70 | 243 | 15 | 45 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，提高生活质量。 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
103 | 隆农发[2025]11号 | 黄金井村5.6.7组人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇黄金井村 | 乡村建设行动 | 一.5、6、7组改造高标准小菜园2480.6平方米； 二.5、6、7组硬化人行道400米，宽1米，厚0.1米； | 40 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，提高生活质量。 | 247 | 525 | 20 | 75 | 改善脱贫（监测）户和农户生活环境条件，提高生活质量。 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100
104 | 隆组通[2025]3号 | 游家桥村发展壮大集体经济奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇游家桥村 | 产业发展 | 把资金保本分红入股到隆回县众鑫金银花种植合作社，用于扩大生产,通过入股、务工等方式使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保本分红，预期最低保底收益3万元/年 | 50 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 投入50万元给合作社，可招脱贫(监测)人员务工，用于村级集体经济创收，可惠及脱贫（监测）户48户185人 | 428 | 1589 | 48 | 185 | 1、可吸收脱贫和监测人口就业2人。 2.个人月收入达1000元以上； 3、村集体经济收入3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
105 | 隆财农指[2025]10号 | 12组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇云雾山村 | 乡村建设行动 | 12组新建道路硬化：500m×3.5m×0.2m。 | 15 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 云雾山村12组公路硬化长约500m、均宽3.5m、厚0.2m，方便12组等约620余人出行与产品运输 | 151 | 620 | 7 | 14 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100
106 | 隆财农指[2025]10号 | 13、16组公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇云雾山村 | 乡村建设行动 | 13、16组新建道路硬化：500m×3.5m×0.2m。 | 15 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 云雾山村13、16组公路硬化长约500m、均宽3.5m、厚0.2m，方便13、16两个组约420余人出行与产品运输 | 98 | 420 | 8 | 22 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100
107 | 隆农发[2025]6号 | 大水洞村2组、3组公路修复项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇大水洞 | 乡村建设行动 | 公路护坡浆砌石352m³（含涵洞） | 13 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 方便大水洞村78户312人安全出行与产品运输 | 76 | 312 | 15 | 49 | 改善农户、脱贫户和监测户安全出行等生产生活条件，节约劳动力成本、改善人居环境、提高幸福指数 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100
108 | 隆财农指[2025]10号 | 游家村2、3、13、14组水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇游家村 | 产业发展 | 2、3、13、14组水渠建设：PE管道500m×∅0.16m（含5个沉沙井、1个挡水坝）；新建水渠360m（30cm×30cm×10cm）。 | 10 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决105户420人210亩农田灌溉问题 | 105 | 420 | 10 | 24 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
109 | 隆财农指[2025]10号 | 游家村2、10、13组村道硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇游家村 | 乡村建设行动 | 2、10、13组村道硬化：625m×3.5m×0.18m。 | 20 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 改善40户160人出行安全问题 | 40 | 160 | 5 | 13 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
110 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年坳下村6、11组通达公路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 高平镇人民政府 | 高平镇坳下村 | 乡村建设行动 | 6、11组新建通达公路：650m×3.5m； 6、11组新建保坎：500m×1.5m×0.8m。 | 20 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户76户285全出行,改善生产生活条件 | 450 | 1650 | 76 | 285 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本； | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
111 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年坳下村10组饮水工程建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 高平镇人民政府 | 高平镇坳下村 | 乡村建设行动 | 新建不锈钢水池：5m×3m×2m； 新建竖井100m×∅75mm，横井150m×∅75mm； PE管：270m×∅75mm，350m×∅40mm，300m×∅25mm； 水泵：1×4KW； 电线：120m×4mm²，300m×2.5mm²。 | 10 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户76户285人饮水安全问题，改善生活条件； | 450 | 1650 | 76 | 285 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件,节约劳动力成本。 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
112 | 隆组通[2025]3号 | 2025年凤凰村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 高平镇人民政府 | 高平镇凤凰村 | 产业发展 | 将扶持资金投入隆回县晴悦生态家庭农场，参与稻蛙综合养殖等建设,通过入股、务工等方式，使脱贫户(监测)户增收，增加村集体收入，按协议实行保本分红，预计年底收益3万元。 | 50 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户15户43人 | 130 | 546 | 32 | 136 | 1.可吸收脱贫人口务工20人，个人月收入2000元以上。2.村集体预计收益3万元/年。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
113 | 隆农发[2025]11号 | 2025年红锦村细家冲水厂硬化路项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 高平镇人民政府 | 高平镇红锦村 | 乡村建设行动 | 红锦村细家冲水厂硬化路项目，工程总造价34.65万元。明细如下： 李建文屋前至细家冲水厂，长度1000M×宽度3.5M×厚度0.18M=630m³×550元/m³=346500元； | 34.65 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户60户240人安全出行,改善生产生活条件，便于饮用水厂日常维护，确保全村安全饮水。 | 430 | 1500 | 60 | 240 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本，便于饮用水厂日常维护，确保全村安全饮水。 | 0 | 34.65 | 0 | 0 | 34.65 | 100
114 | 隆农发[2025]11号 | 2025年红锦村青山里水厂硬化路项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 高平镇人民政府 | 高平镇红锦村 | 乡村建设行动 | 红锦村青山里水厂硬化路项目，工程总造价16.59万元。明细如下：①大坑水库边至青山里水厂，长度500M×宽度3.0M×厚度0.18M=270m³×550元/m³=148500元；②青山里水厂周边砌保坎长29米×高2米×宽1米=58m³×300元/m³=17400元。 | 16.57 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户79户280人安全出行,改善生产生活条件，便于饮用水厂日常维护，确保全村安全饮水。 | 423 | 1453 | 79 | 280 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本，便于饮用水厂日常维护，确保全村安全饮水。 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 16.57 | 100
115 | 隆农发[2025]11号 | 2025年红锦村李早秀屋边至刘琼屋边村主干道提质改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 高平镇人民政府 | 高平镇红锦村 | 乡村建设行动 | 红锦村李早秀屋边至刘琼屋边村主干道提质改造。工程总造价487775元，明细如下： ①新建过水涵洞2处造2万元；②清洗路面、抹油膏、铺设格栅网共计42525元：4.5m×1050M×9元/㎡；③李早秀屋边至刘琼屋边道路1050米提质改造造价425250元：4.5M×1050M×0.06M×1500元/m³ =425250元 ） | 48.78 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户63户260人安全出行,改善生产生活条件。 | 450 | 1650 | 63 | 260 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 48.78 | 0 | 0 | 48.78 | 100
116 | 隆组通[2025]3号 | 2025年梅花山村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 高平镇人民政府 | 高平镇梅花山村 | 产业发展 | 将扶持资金投入湖南好菇粮农林科技有限公司，用于蘑菇种植发展,通过入股、务工等方式，使脱贫户(监测)户增收，增加村集体收入，按协议实行保本分红，预计年底收益3万元。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户113户378人 | 575 | 2038 | 113 | 378 | 1.可吸收脱贫人口务工20人，个人月收入1500元以上。2.村集体预计收益3万元/年。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
117 | 隆组通[2025]3号 | 2025年白莲扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇白莲 | 产业发展 | 将奖扶资金的20%投资罗洪建设投资公司、80%用于投资隆回县恒乐建材经营部，通过入股、务工等方式，仕脱贫户（监测）户增收，增加村级集体经济收入，按协议实行保本分红，预期最低保底年收入3万元。 | 50 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 惠及脱贫（监测）人口79户270人 | 282 | 1131 | 79 | 270 | 村集体预计收益3万元、个人收入增收26.5元 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
118 | 隆农发[2025]6号 | 江塘村荒田开发项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇江塘村 | 产业发展 | 开挖已荒农田30亩，种植优质水稻（农田开挖3000元/亩；机耕道优化100元/米*1500米；新建机耕道300元/米*300米；水渠修建200米/元*350米；购买农机配套设施） | 47 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 全村每年增收粮食约16000公斤，油菜每年增收约6600公斤 | 160 | 980 | 2 | 8 | 村集体预计收益增收约4万元、个人收入增收42元 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100
119 | 隆农发[2025]6号 | 江塘村农产品加工、厂房建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇江塘村 | 产业发展 | 建设加工厂房1500元/平方米*300平方米、及加工所需机器设备（烘干机、打包机、食品搅拌机等） | 48 | 2025-08-02 | 2025-12-02 | 村集体经济每年增收约8万元左右 | 91 | 319 | 12 | 37 | 村集体预计收益增收约8万元、解决脱贫户、监测户务工收入 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100
120 | 隆农发[2025]6号 | 江塘村对老茶树除草及周边杂树清除项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇江塘村 | 产业发展 | 对100亩老茶树进行除草及周边杂树清除，约500元/亩 | 5 | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 村集体经济收入每年增收2万元左右 | 91 | 319 | 12 | 37 | 村集体预计收益2万元/年，个人收入增收80元 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
121 | 隆组通[2025]3号 | 2025年扶持村级集体经济项目（幸福村） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇幸福村 | 产业发展 | 将扶持资金50万投资湖南泓天现代农业发展有限公司，按协议实行保底分红，预期最低收入3万元。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 惠及脱贫（监测）人口34户135人 | 212 | 831 | 34 | 135 | 村集体预计收益3万元整/年，个人收入增收100元 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
122 | 隆农发[2025]6号 | 2025年罗洪镇自来水厂扩改建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇 | 乡村建设行动 | 修建蓄水池1座，铺设管道1800米。 | 20 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）户81户242人饮水安全问题，改善生活条件。 | 3605 | 12105 | 81 | 242 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件,节约劳动力成本。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
123 | 隆农发[2025]11号 | 2025年明德村美丽乡村基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇明德村 | 乡村建设行动 | 星星3组400*400*100mm水渠拆除重建8m，星星2组河堤浆砌石114m³，城山6组道路换板149.8㎡，丰乐3组道路浆砌石49.14m³，丰乐8-13组250*300*100mm水渠修建370.8m，泌水2组清水塘维修1口，泌水2组排洪渠修建291m，泌水1组300*300*100mm水渠拆除重建1边加底67m，泌水9组排洪渠修建130.5m，路灯维修55盏。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户47户150人安全出行，改善人居环境，提高生活质量，提升村容村貌，解决农田水利灌溉等生产条件，增产增收。 | 559 | 1790 | 47 | 150 | 改善农户和脱贫(监测）户安全出行等生产生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量，带动群众创收。 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
124 | 隆组通[2025]3号 | 2025年狮子街社区扶持村级集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇狮子街社区 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资隆回金鑫旺米业厂，用于稻谷加工经营等，通过入股等方式增加社区集体经济收入，按协议实行保底分红3万元/年。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 投入50万元用于村级集体经济创收，可惠及脱贫（监测）人口4户26人 | 756 | 1567 | 4 | 26 | 1、可吸收脱贫（监测）人口务工2人；2、个人月收入达1000元以上；3村集体预计收入3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
125 | 隆组通[2025]3号 | 2025年文武村扶持村级集体经济 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇文武村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资隆回县六都寨镇周志勇种植场，用于玉竹种植加工经营等，通过入股等方式增加村级集体经济收入，按协议实行保底分红3万元/年。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 投入50万元用于村级集体经济创收，可惠及脱贫（监测）人口111户398人 | 780 | 3090 | 111 | 398 | 1、可吸收脱贫（监测）人口务工2人；2、个人月收入达1000元以上；3村集体预计收入3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
126 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年新民社区4、5组水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇新民社区 | 产业发展 | 4、5组300*300*100mm水渠硬化230m，500*500*120mm水渠硬化170m。 | 6.6 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户2户7人32亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 126 | 480 | 2 | 7 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 100
127 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年新民社区2、4、5组河堤维修及人行道硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇新民社区 | 乡村建设行动 | 2、4、5组浆砌石挡土墙322.6m³，混凝土挡土墙11.5m³，人行道硬化222.5m。 | 17.4 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户4户15人35亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，方便生产生活，增产增收 | 188 | 760 | 4 | 15 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，方便生产生活，增加农业生产收入 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 100
128 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年新民社区自来水管网改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇新民社区 | 乡村建设行动 | 输水管道更换686m，及相应硬化路面破拆与恢复，其中1.6MPaDN110PE管安装124m，1.6MPaDN75PE管安装434m，1.6MPaDN32PE管安装128m。 | 6 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户5户14人饮水安全问题，改善生活条件。 | 130 | 566 | 5 | 14 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件,节约劳动力成本。 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
129 | 隆财农指[2025]10号 | 隆回县-七江镇_产业发展_配套设施项目_枫木村4.5.6.7.8.9.10组河坝灌溉渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 七江镇人民政府 | 七江镇枫木村 | 产业发展 | 枫木村4.5.6.7.8.9.10组灌溉渠三面砼浇筑硬化:1250m（0.4m×0.5m×0.1m）。 | 20 | 2025.01.01 | 2025.12.20 | 解决脱贫户40户，1232人农田水利灌溉问题改善生产条件，增产增收 | 320 | 1232 | 40 | 145 | 解决脱贫户40户，1232人农田水利灌溉问题改善生产条件，增产增收 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
130 | 隆财农指[2025]10号 | 隆回县-七江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_枫木8组至村部主路扩宽工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 七江镇人民政府 | 七江镇枫木村 | 乡村建设行动 | 枫木8组至村部主路扩宽（1米）硬化：750m×1m×0.2m， 浆砌石保坎：60m³。 | 10 | 2025.01.01 | 2025.12.20 | 解决全村1804人车辆出行安全 | 600 | 1834 | 90 | 280 | 解决全村1804人车辆出行安全 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
131 | 隆组通[2025]3号 | 棉花园村投入东业农机服务农民专业合作社建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 七江镇人民政府 | 七江镇棉花园村 | 产业发展 | 购买农机设备开展农作物收割及粮储服务，增加集体经济收入 简要情况：投入资金用于购买农机设备，开展农作物收割及粮储服务，创造本地就业岗位，为村民增收创收，预计每年为集体经济创造收益3万元。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 创造本地就业岗位，为村民增收创收，预计每年为集体经济创造收益3万元。 | 443 | 1503 | 92 | 292 | 创造本地就业岗位，为村民增收创收，预计每年为集体经济创造收益3万元。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
132 | 隆组通[2025]3号 | 隆回硒江农业蛋鸡生产项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 七江镇人民政府 | 七江镇双桂 | 产业发展 | 购置生产设备通风设备3套、清粪设备1套、自动上料机1套配饲料设施1套 | 50 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决40人就业，增长村集体收入3万元每年 | 120户 | 462 | 103 | 209 | 改善脱贫户、监测户的就业问题，增加村集体收入，提高群众满意度和幸福感。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
133 | 隆农发[2025]6号 | 2025年水源村5组产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇水源村 | 乡村建设行动 | 1、建设路面420mx3mx0.06m;2、建设路面600mx1.5mx0.06m;3、建设路面48mx6mx0.06m;4、建设路面21mx9mx0.06m | 17 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 确保479户1588人通行安全 | 479 | 1588 | 8 | 21 | 确保479户1588人通行安全 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100
134 | 隆组通[2025]3号 | 五星村集体经济投资入股泓天农业项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 七江镇人民政府 | 七江镇五星村 | 产业发展 | 投资50万元入股湖南泓天现代农业发展股份有限公司，专项用于食用农产品初加工、种植技术升级、农产品销售渠道拓展等主营业务发展 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 年保底收益3万元；带动村民参与农产品相关岗位，人均年增收300元以上。 | 728 | 2424 | 1222 | 442 | 带动村民参与农产品种植管理、采收、初加工、物流运输等岗位，人均年增收300元以上。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
135 | 隆组通[2025]3号 | 新一轮发展壮大新型村级集体经济和红色美丽村庄建设扶持计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡黄皮乐村 | 产业发展 | 新一轮发展壮大新型村级集体经济和红色美丽村庄建设扶持计划 | 50 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）人口13人就业，增加脱贫户（监测）收入 | 655 | 2001 | 132 | 402 | 1.可吸收本村脱贫热人口务工2.务工人员月收入增加1000以上3.集体经济预计收益4万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
136 | 隆组通[2025]3号 | 新一轮发展壮大新型村级集体经济和红色美丽村庄建设扶持计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡九佳村 | 产业发展 | 新一轮发展壮大新型村级集体经济和红色美丽村庄建设扶持计划 | 50 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）人口10人就业，增加脱贫户（监测）收入 | 445 | 1546 | 82 | 291 | 1.可吸收本村脱贫热人口务工2.务工人员月收入增加1000以上3.集体经济预计收益3.5万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
137 | 隆组通[2025]3号 | 2025年荷香桥镇雷塘村扶持村集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇雷塘村 | 产业发展 | 将50万资金投资到湖南省百利康农业发展有限公司，享受4万元/年固定保底分红。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 增加村集体收入4万元/年。 | 398 | 1264 | 69 | 210 | 改善村集体收益，增加村集体经济收入 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
138 | 隆农发[2025]11号 | 1、7、10、12、20、23、28、30组道路修建和维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇天马山村 | 乡村建设行动 | 1、7、10、12、17、20、23、28组道路维修1600米（其中公路塌方8处，浆砌石约340方）, 10、30组道路硬化120米. | 37 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫户128户，368人的方便出行 | 850 | 2540 | 128 | 368 | 改善农户和脱贫户生产生活条件，确保出行安全，节约出行成本。 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 100
139 | 隆农发[2025]11号 | 1、6、7、9、17、20、21、24、26、29、30组水渠修建和维修2000米；山塘清淤和硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇天马山村 | 产业发展 | 1、6、7、9、17、20、21、24、26、29、30组水渠修建和维修2000米；山塘清淤和硬化 | 30 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫人口189户539人的水利灌溉，改善生产条件，增产增收 | 702 | 2210 | 189 | 539 | 改善农户与脱贫户农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加农业生产收入 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100
140 | 隆农发[2025]6号 | 天马山村水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇天马山村 | 产业发展 | 天马山村20、21、23、26组（40*40、30*30水渠修建及硬化1830米），加上转运费每米180元。 | 33 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决80户280人生产条件 | 80 | 280 | 20 | 80 | 解决80户280人生产条件 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100
141 | 隆财农指[2025]10号 | 万兴村牛场至大冒山公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇万兴村 | 乡村建设行动 | 牛场至大冒山公路硬化：760m×4.m×0.18m。 | 27 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 每年节约出行成本5万元 | 425 | 1530 | 18 | 42 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 100
142 | 隆财农指[2025]10号 | 万兴村牛场下水道水泥管安装 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇万兴村 | 乡村建设行动 | 牛场下水道水泥管安装 300m（#50）， 沉沙井：6×（1m×1m×1.5m）。 | 3 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 有效排放污水，改善人居环境 | 430 | 1530 | 17 | 41 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100
143 | 隆农发[2025]11号 | 立志村4组道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇立志村 | 乡村建设行动 | 新建机耕道800米，浆砌石挡土墙700方等附属工程 | 38 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 解决脱贫（监测）户46户 136人生产出行，解决农业生产出行难的问题,改善生产生活条件 | 46 | 136 | 46 | 136 | 改善农户和脱贫（监测）户农田耕作生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100
144 | 隆农发[2025]11号 | 立志村16组产业路建设和立志村15/19组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇立志村 | 乡村建设行动 | 1、新建机耕道600米，浆砌石挡土墙240方，2、立志村15/19组道路硬化360米，C25砼240方 | 33 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 解决脱贫（监测）户26户 86人生产出行，解决农业生产出行难的问题,改善生产生活条件 | 26 | 86 | 26 | 86 | 改善农户和脱贫（监测）户农田耕作生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 100
145 | 隆农发[2025]6号 | 立志3组机耕道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇立志村 | 乡村建设行动 | 1、新建机耕道80米，浆砌石挡土墙80方，2、机耕桥一座 | 10 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 解决18户脱贫（监测）户46人耕作生产出行不便的问题 | 18 | 46 | 18 | 46 | 改善农户和脱贫（监测）户农田耕作生产出行条件，节约农业生产出行成本 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
146 | 隆农发[2025]11号 | 立志村4组坝改造和6组石眼塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇立志村 | 乡村建设行动 | 1、4组大坝维修，C25砼25方，浆砌石100方，2、石眼塘清淤维修 | 19 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 解决脱贫（监测）户25户 72人农户生产用水，解决农业生产用水难的问题,改善生产灌溉条件 | 25 | 72 | 25 | 72 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100
147 | 隆农发[2025]6号 | 2025年大岭村自来水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇大岭村 | 乡村建设行动 | 水管安装：75#*800米 新建水池80m³ | 10 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决大岭村430户1727人饮水问题 | 430 | 1727 | 61 | 211 | 解决大岭村430户1727人饮水问题，保障饮水安全健康。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
148 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年五星村水圳修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇五星村 | 产业发展 | 修建水渠：220m(0.4m×0.4m×0.1m)、520m(0.3m×0.3m×0.1m)、70m(1.5m×1m×0.1m)。 | 14 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫户170户512人农田机械作业和水利 灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 1006 | 3678 | 170 | 512 | 改善农户和脱贫户农田机械作业和水利灌溉等生产条件，增加 农业生产收入 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100
149 | 隆组通[2025]3号 | 五星村2025年度 集体经济扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇五星村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资隆回县金石湾建材有限公司签订合作协议，约定每年4万元固定分红 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 每年4万元固定分红，发展壮大村级集体经济收入，开展扶老爱幼助残、公益基础设施建设等。 | 638 | 2568 | 17 | 37 | 带动群众就业和产业发展，增加村级集体经济收入，村级集体经济收入用于开展扶老爱幼助残、公益基础设施建设等。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
150 | 隆组通[2025]3号 | 长塘村2025年度 集体经济扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇长塘村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资湖南鸿利药业股份有限公司，签订合作协议，约定每年3.2万元固定分红 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 每年3.2万元固定分红，发展壮大村级集体经济收入，开展扶老爱幼助残、公益基础设施建设等。 | 669 | 2302 | 15 | 53 | 带动脱群众就业和产业发展，增加村级集体经济收入，开展扶老爱幼助残、公益基础设施建设等。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
151 | 隆组通[2025]3号 | 2025年南清社区新型发展村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 南岳庙镇人民政府 | 南岳庙镇南清社区 | 产业发展 | 实行“村级集体产业+合作社+基地+农户”模式，带动村民开展种植水稻、生猪、羊繁殖等多种农产品，通过农产品的加工、销售促进村民增收，预计每年为村集体创造收益3万元 | 50 | 2025-06-01 | 2025年12月 | 投入50万元合作入股企业，可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户13户21人 | 15 | 45 | 13 | 21 | 1.可吸收贫困人口务工5人；2.个人月收入达3000元以上；3.村集体预计收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
152 | 隆农发[2025]11号 | 2025年原大么通组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇龙洲村 | 乡村建设行动 | 新建道路硬化长974米，宽3.5米，厚0.2米 | 34.09 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户96户359人安全出行,改善生产生活条件 | 497 | 1673 | 96 | 359 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 34.09 | 0 | 0 | 34.09 | 100
153 | 隆农发[2025]11号 | 2025年原龙拱通组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇龙洲村 | 乡村建设行动 | 新建道路硬化长1212米，宽3.5米，厚0.2米 | 42.42 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户96户359人安全出行,改善生产生活条件 | 471 | 1415 | 64 | 200 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 42.42 | 0 | 0 | 42.42 | 100
154 | 隆农发[2025]11号 | 2025年人居环境15个垃圾集中点 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇龙洲村 | 乡村建设行动 | 新建15个垃圾集中点，（10个点6米长8个桶，5个点9米长12个桶）。 | 12.12 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户160户559人人居环境问题，改善人居环境 | 968 | 3088 | 160 | 559 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 12.12 | 100
155 | 隆农发[2025]11号 | 2025年入户道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇龙洲村 | 乡村建设行动 | 新建入户道路硬化长1006米，宽1.3米，厚0.15米 | 11.37 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户160户559人安全出行,改善生产生活条件 | 968 | 3088 | 160 | 559 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 11.37 | 100
156 | 隆民发[2025]15号 | 2025年三阁司镇沙坪村6.12组主道路竹山院子互通路 | 革命老区发展 | 县民政局 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇沙坪村 | 乡村建设行动 | 沙坪村主路与防洪堤互通路硬化，长140米、宽3.5米、厚0.2米。路肩需浆砌石70方。维修道路排水涵管30米 | 5 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户 25户89人安全出行问题，改善生产生活条件。 | 116 | 400 | 25 | 89 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
157 | 隆组通[2025]3号 | 2024年石马村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇石马村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资隆回盛鼎建材有限公司，参与土地开发等建设，通过入股等方式使脱贫（监测）户增收，按协议实行保本分红，预计最低保底受益3.5万元/年 | 50 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户107户338人 | 662 | 2233 | 107 | 338 | 1.可吸收脱贫（监测）人口务工4人；2.个人月收入达2000元以上；3.村集体预计收益3.5万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
158 | 隆农发[2025]11号 | 天子山村2025年排灌两用水渠 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇天子山村 | 产业发展 | 对新建河堤内农田进行修建排灌两用水渠， | 50 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫户110户423人及村民400亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 230 | 600 | 110 | 423 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
159 | 隆农发[2025]6号 | 天子山村2025年养殖基地基础建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇天子山村 | 产业发展 | 对两个养殖基地进行基础性投入，带到养殖产业发展 | 20 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 增加村级集体经济收入，解决脱贫（监测）户110户423人产业发展规模，改善生产条件，增产增收 | 76 | 160 | 110 | 423 | 帮助农业产业养殖户和脱贫（监测）户发展产业,增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果，提升村民幸福指数 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
160 | 隆农发[2025]6号 | 天子山村2025年院落基础设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇天子山村 | 乡村建设行动 | 对村级院落进一步加强改造、改善居民生活环境，提高生活质量 | 30 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户154户576人，人居环境条件，改善该村农户884户2848人居住环境，发展旅游产业 | 300 | 790 | 154 | 576 | 改善农户和脱贫（监测）户生活生产条件，显著提升人居环境 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
161 | 隆组通[2025]3号 | 2025年幸福村扶持村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇幸福村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资湖南省农里优品农业发展有限公司，通过入股分红等方式使脱贫（监测）户增收，按协议实行保本分红，预计最低保底受益3.2万元/年 | 50 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 可招脱贫（监测）人员务工，可惠及脱贫（监测）户116户354人 | 674 | 2189 | 116 | 354 | 1.可吸收脱贫（监测）人口务工3人；2.个人月收入达3000元以上；3.村集体预计收益3.2万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
162 | 隆财农指[2025]10号 | 红旗村木瓜1.2.3.4组通黄羊7.8.9组道路硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡红旗村 | 乡村建设行动 | 1.2.3.4组通黄羊7.8.9组道路硬化工程：750m×3.5m×0.18m。 | 24 | 2025.6.30 | 2025.12.31 | 解决周边村民927人安全出行，改善生产生活条件 | 286 | 927 | 46 | 196 | 解决周边村民927人安全出行，改善生产生活条件 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 100
163 | 隆财农指[2025]10号 | 红旗村7.8.9组李家桥桥涵修建工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡红旗村 | 乡村建设行动 | 7.8.9组李家桥桥涵修建工程：8m×5m×0.2m。 | 6 | 2025.6.30 | 2025.12.31 | 解决周边村民927人安全出行，改善生产生活条件 | 286 | 927 | 46 | 196 | 解决周边村民927人安全出行，改善生产生活条件 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100
164 | 隆农发[2025]6号 | 隆回县山界回族乡老屋村产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 乡村建设行动 | 老屋村1、2、3、4、8组产业路370米砖砌挡土墙370米、铺沙455米厚0.1米，3、4组产业路185米开挖3.5米硬化3米厚0.18米，3、4组至学校长470米宽4米厚0.05。广场升级改造，长36米，宽25米，厚0.05米，铺炒砂 | 44 | 2025.8.1 | 2025.11.30 | 解决脱贫（监测）户35户109人生产生活出行问题，改善生产条件 | 145 | 499 | 43 | 109 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 31 | 13 | 0 | 0 | 44 | 100
165 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县山界回族乡老屋村水渠修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 产业发展 | 老屋村3、4、5、6、8组水圳总长790米，宽0.3米，高0.3米 | 14 | 2025.8.1 | 2025.11.30 | 解决脱贫（监测）户46户169人灌溉问题，改善生产条件 | 164 | 614 | 46 | 169 | 改善农户和脱贫（监测）户生产条件,节约生产成本 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100
166 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县山界回族乡老屋村1至7组全村通组道路路面升级改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 乡村建设行动 | 老屋村1至7组全村通组道路路面升级改造长1550米宽3.5米厚0.05，7组广场至马年青家门口长190米宽3米厚0.05米） | 42 | 2025.8.1 | 2025.11.30 | 解决脱贫（监测）户66户241人生产生活出行问题，改善生产条件 | 282 | 1042 | 66 | 241 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 100
167 | 隆农发[2025]6号 | 2024年老屋村3-6组基础设施工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 乡村建设行动 | 3-6组混凝土硬化27立方米，挡土墙360立方米，修建渠道295米、地面铺砖870平方米及附属工程 | 45.5 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户32户107人安全出行，改善生产生活条件 | 153 | 627 | 32 | 107 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 100
168 | 隆农发[2025]6号 | 2024年老屋村1-2组及村部基础设施工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 乡村建设行动 | 1-2组及村部沥青混凝土路面145立方米，挡土墙27立方米及附属工程 | 24 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户11户28人安全出行，改善生产生活条件 | 56 | 208 | 11 | 28 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100
169 | 隆农发[2025]6号 | 2024年老屋村7-8组基础设施工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡老屋村 | 乡村建设行动 | 7-8组混凝土硬化170立方米，挡土墙173立方米，波纹铺设及附属工程 | 30.5 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户22户74人安全出行，改善生产生活条件 | 73 | 263 | 22 | 74 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 100
170 | 隆农发[2025]11号 | 北山镇建塘村下黄龙岩机耕道水渠项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇建塘村 | 乡村建设行动 | (1)机耕道1000米长，3.5米宽。(砌堡坎40米长*2米深*1.2米厚，2处；7米长*7米深*1.5米厚一处) (2)水渠950米长，(0.5米宽*0.5米深*800米长，砌砖5面拉毛，150米长*0.8米宽*0.5米深，砌砖5面拉毛) (3)涵管150米(内径0.5米*18米，内径0.3米*132米长)(6米一处，共25处) (4)土方回填。 | 40 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户35户126人农业生产出行问题,方便生产 | 150 | 450 | 35 | 126 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100
171 | 隆农发[2025]11号 | 北山镇建塘村4.57.8.9组机耕道项 目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇建塘村 | 乡村建设行动 | 建塘村4、5组至7、8、9组机耕道长600米3.5米宽堡坎140米长*2.5米*1.3米厚，2处，涵管24米(内径0.3米 ) | 40 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户48户169人农业生产出行问题,方便生产 | 223 | 630 | 48 | 169 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100
172 | 隆农发[2025]6号 | 北山镇建塘村黄精种植项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇建塘村 | 产业发展 | 种植黄精20亩 | 20 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 通过种植黄精中药产业，带动脱贫户98户322人发展产业，让脱贫户增收，增加村级集体经济收入 | 488 | 1640 | 98 | 322 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫户发展产业,增收农户和脱贫户收入,巩固提升脱贫成果，增加村级集体经济收入 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
173 | 隆农发[2025]11号 | 北山镇易洋村通组道路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 北山镇易洋村 | 乡村建设行动 | （1）1、2组道路硬化长370米，宽4.5米，厚0.2米及133米长（内径0.6米）排水管修建和133米长（0.8米*0.8米）混凝土流水槽（中间放排水管）硬化； （2）12组易建军屋旁砌堡坎长8.6米，平均高2.65米，平均宽0.9米； （3）原南阳组路新建约520米，宽3.5米，厚0.2米； （4）八仙潭渡口码头上码头长约50米.宽2.2米.厚0.2米。 | 41.6 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫户、监测87户279人员安全出行，改善生产生活条件 | 153 | 1834 | 87 | 279 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 41.6 | 100
174 | 隆农发[2025]11号 | 北山镇易洋村1-12组人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 北山镇易洋村 | 乡村建设行动 | （1）易洋村8组张友连家至河边45米长（0.5米*0.5米）明渠；易春庭家至张友连家长12米、宽10cm切槽 （2）易洋村9组易平清屋旁修建沉淀池（0.5米*0.5米*1米），涵管6米（内径0.5米）（切槽） （3）11组易平生屋旁沉淀池（0.5米*0.5米*1米），涵管17米（内径0.5米）（其中12米切槽）； (4)易洋村1至12组6桶位12个、3桶位1个。 | 8.4 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户87户，279人人居环境，提高生活质量，提升村容村貌，治理有效 | 153 | 1834 | 87 | 279 | 改善农户和脱贫（监测）和农户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 100
175 | 隆组通[2025]3号 | 北山镇2025年云峰村新型农村扶持集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 北山镇人民政府 | 北山镇云峰村 | 产业发展 | 将扶持资金50万元投资邵阳佳和农牧有限公司，用于扩大企业生产现模，带动村民就业:使脱贫(监测户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保本分红，预期最低保底收益共3万元/年 | 50 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 投入50万元用于村级集体村集体预计收益3万元/经济创收，可惠及脱贫K(监测)人口83户267人 | 563 | 1893人 | 83 | 267 | 村集体预计收益3万元/年 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
176 | 隆民发[2025]15号 | 车坪村3/4组道路硬化工程 | 革命老区发展 | 县民政局 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇车坪村 | 乡村建设行动 | 道路硬化400m（3m*0.18m*400m） | 10 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户14户56人安全出行,改善生产生活条件 | 56 | 168 | 14 | 56 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本； | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
177 | 隆农发[2025]6号 | 周旺镇谷脚村彭同生屋旁至8组道路硬化长625米宽3.5米厚20公分 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇谷脚村 | 乡村建设行动 | 周旺镇谷脚村彭同生屋旁至8组道路硬化长625米宽3.5米厚20公分 | 20 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 解决脱贫（监测）户80户275人安全出行,改善生产生活条件； | 352 | 1580 | 80 | 275 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
178 | 隆组通[2025]3号 | 石井村村级光伏发电站建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇石井村 | 产业发展 | 光伏发电站建设 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 推动本村清洁能源产业发展，打造绿色低碳示范项目，助力乡村生态振兴 。 | 456 | 1587 | 59 | 197 | 村集体光伏收益按比例分配，优先用于脱贫户、防止返贫监测对象的产业扶持（如小额产业奖补 ）、生活救助、公益岗位补贴（设置光伏电站运维公益岗，优先聘用脱贫户、监测对象，给予劳务报酬 ），明确分配方案和流程，保障收益精准惠民 。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
179 | 隆农发[2025]11号 | 1、杨岭村泥巴塘、竹山塘、红塘、大塘、石口塘、中间塘、尖角塘、叠子塘、登板塘等9口山塘维修。 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇杨岭村 | 产业发展 | 1、泥巴塘0.36亩，无防渗面板、截水槽、渗漏、淤泥堆积。竹山塘0.64亩，塘坝底渗漏及淤泥堆积。红塘面积0.78亩，新建截水槽、防渗面板砼等。杨岭村8组大塘面积0.7亩，新建挡土墙等。石口塘2.55亩，新建截水槽、防渗面板砼、卧管等。中间塘0.34亩，塘坝底及面板渗漏，新建截水槽、防渗面板砼、卧管等。尖角塘1.42亩，塘坝底及面板渗漏，新建截水槽、防渗面板砼、卧管等。叠子塘1.39亩，新建截水槽、防渗面板砼、卧管等。登板塘0.57亩，新建截水槽、防渗面板砼、卧管清淤等。 | 40 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户43户140人260亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 230 | 850 | 43 | 140 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100
180 | 隆农发[2025]11号 | 2、杨岭村山脚塘底下、9.10组、1组、杨林水库右等4处渠道维修。 3、杨岭村塘老头、留下边等2处新建电排及杨林水口电排维修。 4、井龙湾道路修复。 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇杨岭村 | 产业发展 | 2、山脚塘底下1.2.3.5.6.7. 11组原850m渠道0.3*0.3渗漏损毁。9.10组100m的渠道维修。1组砼硬化60m渠道0.3*0.3。杨林水库右砼硬化1000m渠道0.3*0.3。 3、塘老头新建机房、购安电机18.5KW、购安PE110进排管网200m、三厢电表及电线购安等。留下边新建引水槽、机房、购安电机21KW、购安PE110进排管网500m、三厢电表落及电线购安等。杨林水口电排机房维修、购安电机18.5KW、购安PE110进排管网130m、三厢电表落户及电线购安等。 4、井龙湾道路50米塌方维修。 | 52 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户67户243人270亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收；解决脱贫（监测）户35户106人生产出行问题,改善生产条件。 | 462 | 1705 | 102 | 349 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入；改善农户和脱贫（监测）户农业生产出行条件,节约农业生产出行成本。 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 100
181 | 隆农发[2025]11号 | 1、塘老头22组出入路硬化。 2、八叙亭公路排灌渠修建。 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇杨岭村 | 乡村建设行动 | 1、塘老头22组出入路硬化。 2、八叙亭公路排灌渠原砼切割，盖板，新建排灌渠220m。 | 8 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户4户14人安全出行,改善生产生活条件；人居环境整治：解决脱贫（监测）户7户22人人居环境问题，改善人居环境条件。 | 34 | 162 | 11 | 36 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本；改善农户和脱贫（监测）户人居环境条件，提升人民幸福指数。 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100
182 | 隆农发[2025]6号 | 2025年花园村芦胜点道路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇花园村 | 乡村建设行动 | 1.芦胜点2组蒲新连屋边至芦胜1组村道硬化528米*3.5米*0.18 | 17.2 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测)人口48户142人安全出行问题，改善生产生活条件 | 325 | 526 | 48 | 142 | 改善农户和脱贫（监测）安全出行等生产生活条件节约出行成本 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 100
183 | 隆农发[2025]11号 | 2025年坦联村省级“美丽乡村”示范点2期工程项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇坦联村 | 乡村建设行动 | 坦联村新屋里、塘坎、黄泥冲、坦塘院落房屋四周硬化、建设花坛、居民用房整修、排水沟、山塘清淤、护岸、堡坎工程、公路加宽、公路两侧整治 | 100 | 2025-02-10 | 2025-06-20 | 对于提升当地形象，解决脱贫户181户和监测户18户生产生活和人居环境条件，解决全村821户2945人生产生活和人居环境条件，促进本地经济发展具有显而易见的作用。 | 821 | 2945 | 187 | 712 | 改善元山、下桥、坦塘、车槽院落生产、生活条件，完善基础设施，提升村民人居环境，提高人民群众满意度和幸福感。 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
184 | 隆组通[2025]3号 | 2025年玉屏村新型农村集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇玉屏村 | 产业发展 | 壹拾万元整(¥100000元)到隆回县玉坪村振兴农业发展有限公司做为股金，参与同富公司分红。投入人民币肆拾万元整(¥400000元)给隆回县滩头建设投资有限公司作为生产项目建设资金，固定分红贰万肆仟元。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 投入50万元用于村级集体经济创收，可惠及脱贫（监测)人口156户570人 | 156 | 570 | 156 | 570 | 提高村集体经济收入每年3万元以上 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
185 | 隆财农指[2025]10号 | 龙井村1、2、3、5、10组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇龙井村 | 乡村建设行动 | 1、2、3、5、10组道路硬化：285m×3.5m×0.18m。 | 10 | 2025.07.15 | 2025.08.30 | 解决全村280户980人出行问题 | 280 | 980 | 51 | 176 | 改善生产条件，增加收入 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
186 | 隆组通[2025]3号 | 育贤村村集体经济扶持项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇育贤村 | 产业发展 | 投资楚班建材将50万元扶持资金发展环保砖产业，预计每年生产收益大约为3万元，收益计入育贤村村集体经济收入中 | 50 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 村集体经济收益30000元，脱贫户4户21人受益 | 146 | 478 | 4 | 21 | 带动34人就业 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
187 | 隆财农指[2025]10号 | 2025年花门街道双长村1.2.3.10.11.13.14.16.17组山塘清淤加固三口、新建水渠及机耕道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 花门街道办事处 | 花门街道双长村 | 产业发展 | 一、山塘加固清淤三口： （1）10.11.13.14组塘子冲塘清淤：42m×24m×1m； 塘坝硬化：42m×3m×0.10m； 修建水圳：300m（0.3m×0.3m×0.1m）； 修建溢洪道：0.8m×0.6m×4.5m （2）16.17组羊古崂塘清淤：34.5 m×32.9m×1m； 塘坝硬化：82.8m×3m×0.10m； 修建水圳：100m（0.3m×0.3m×0.1m）； 修建溢洪道：0.8m×0.6m×6m （3）1.2.3组刘家冲塘清淤：680m³； 塘坝硬化：30m×3m×0.1m； 修建水圳：700m（0.3m×0.3m×0.1m）； 修建溢洪道：0.6m×0.6m×5m 二、1.2.3组修建机耕道：800m×3.5m； 桥梁修建：8m×3.5m×0.2m。 | 30 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 改善农户和脱贫（监测）户310户1248人730亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 310 | 1248 | 50 | 162 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100
188 | 隆农发[2025]11号 | 2025年花门街道太平洲村美丽乡村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 花门街道太平洲村 | 乡村建设行动 | 太平洲村美丽乡村建设：1.太平洲村主干道浆砌石1200米长，高1.5米，上宽0.8米.下宽1.2米。2.全村主干道加宽硬化2600米长，宽1米，0.2米厚，3.3组院落排污渠150米。4.4、9组院落提质、微景观打造、全村院落空坪地硬化；5.3、12组院落提质、全村院落空坪地硬化、微景观打造、小菜园。6.太平洲3、4、9、12组鸡鸭猪牛舎改造。 | 100 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户 98户332人安全出行，改善人居环境，提高生活质量，提升村容村貌，加强庭院经济建设，增产增收。 | 717 | 2398 | 98 | 332 | 改善农户和脱贫(监测）户安全出行等生产生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量，带动群众创收。 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
189 | 隆组通[2025]3号 | 2025年花门街道铜江村扶持壮大村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 花门街道办事处 | 花门街道铜江村 | 产业发展 | 将扶持资金投入隆回村里人家餐饮店，通过入股、务工等方式，使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保底分红，预计年底收益2.5万元。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 可招收脱贫(监测)户人员务工，惠及脱贫（监测）户 2户2人。 | 423 | 1423 | 24 | 90 | 1.可吸收脱贫（监测）户2户2人口务工就业；2.个人月收入达2500元以上；3.村集体经济预计收益2.5万元/年。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
190 | 隆民发[2025]15号 | 2025年花门街道铜盆江村4.5.6.7.8组水渠维修加固项目 | 革命老区发展 | 县民政局 | 花门街道办事处 | 花门街道铜盆江村 | 产业发展 | 4.5.6.7.8组1000米水渠砂浆防漏及损毁处砖砌维修。 | 5 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）户24户76人250亩农田灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 350 | 1020 | 24 | 76 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100
191 | 隆组通[2025]3号 | 2025年花门街道兴隆村扶持壮大村级集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 花门街道办事处 | 花门街道兴隆村 | 产业发展 | 将扶持资金投人隆回县工业园佳和家居,通过入股、务工等方式，使脱贫(监测)户增收，增加村集体经济收入，按协议实行保底分红，预计年底收益2.5万元。 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 可招收脱贫(监测)人员务工，惠及脱贫（监测）户5户16 人。 | 864 | 2674 | 157 | 501 | 1.可吸收脱贫（监测）户 5户5人口务工就业；2.个人月收入达2600元以上；3.村集体经济预计收益2.5万元/年。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
192 | 隆农发[2025]11号 | 2025年花门街道兴隆村5.6.12.13.19组道路硬化、2.3.6.13.21.22.23.24组道路加宽及挡土墙加固项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 花门街道兴隆村 | 乡村建设行动 | 1、道路硬化工程：（1）19组道路硬化长485m×宽3.5m×厚0.2m，339.5m³。（2）5.6.12.13组道路硬化长180m×宽4m×厚0.2m，144m³；岔路口（三处）道路硬化长70m×宽3.5m×厚0.2m，49m³。2、道路挡土墙加固及加宽路面硬化工程：（1）6.13组浆砌石道路挡土墙长46m×高1.3m×〔（下宽1m+上宽0.6m）÷2﹞，47.84m³。（2）2、3组浆砌石道路挡土墙长71m×高2.5m×〔（下宽1.8m+上宽0.8m）÷2﹞，230.75m³；（3）2.3组加宽路面硬化长71m×宽2.8m，198.8㎡；（4）21-24组加宽路面硬化长517m×宽0.8m，413.6㎡。3、道路防护栏工程:2.3组道路防护栏安装55m。 | 45 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决农户和脱贫（监测）户325 户1130人安全出行问题，改善生产生活条件。 | 325 | 1130 | 42 | 142 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本。 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 100
193 | 隆农发[2025]11号 | 2025年花门街道兴隆村7.8.9组安装泵站电排及排水管建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 花门街道兴隆村 | 产业发展 | 1.购置特制高压泵（45kw）及配套设施一套，2.铺设110PE管3000m（含安装、土地开挖回填）。 | 36 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 改善农户和脱贫（监测）户69户236人100亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 69 | 236 | 12 | 35 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 100
194 | 隆农发[2025]6号 | 2025年花门街道兴隆村7.8.9组土地翻耕种植茶树项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 花门街道兴隆村 | 产业发展 | 1.7-9组种植茶树，土地翻耕100亩；2.修建蓄水池2x2x1=4m³，共7口。 | 19 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 新增茶油产量100斤/亩，带动农户和脱贫（监测）户增收7000元/年。 | 69 | 236 | 12 | 35 | 提高土地使用效益，带动农户和脱贫（监测）户增收。 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100
195 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县易地搬迁兴业小区集中安置区房屋屋顶改造建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县发展和改革局 | 邵阳魏源投资开发有限公司 | 桃花坪街道江湾社区 | 易地搬迁后扶 | 改造兴业小区集中安置区12栋房屋屋顶，改造建设面积8905平方米。 | 160 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户442户1670人人居环境问题，改善生产生活条件。 | 442 | 1670 | 442 | 1670 | 改善脱贫（监测）户生活条件，美化小区，提升小区环境风貌，提高居民生活质量。 | 110 | 50 | 0 | 0 | 160 | 100
196 | 隆农发[2025]6号 | 2025年木梁村光伏、汽车充电桩（光储充一体化）项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道木梁村 | 产业发展 | 建设木梁村光伏、汽车充电桩（光储充一体化）项目，功率65KV，钢结构独立L立架。 | 30 | 2025-06-01 | 2025.10.20 | 全面提升村服务平台空间利用，优化资源配置，增加或可节约村级开支1.5万元以上，方便群众新能源充电和停车服务。 | 722 | 2606 | 66 | 194 | 可使用脱贫人口（监测人口）劳力100左右个工日，农民直接可增收3万余元，建成可增加集体收入（或节约开支）2万余元每年，联农带农就业绩效明显 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100
197 | 隆农发[2025]6号 | 2025年木梁村小学至朝阳庵道路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道木梁村 | 乡村建设行动 | 木梁村小学至朝阳庵建设硬化宽3.5米，厚0.18米长910米道路（含路基平整，水沟开挖）错车道2个 | 27 | 2025-06-01 | 2025.11.10 | 全面提升木梁村双季稻产区交通，方便原曙光6、7、8组仅800名左右村民的出行，提升人民群众的幸福感，节约出行和运输成本10万元以上。并确保了群众出行安全！ | 136 | 1200 | 17 | 17 | 可解决就业，包括脱贫人口（监测人口）劳力300左右个工日，农民直接可增收6万余元，农民节约运输成本10万余以上提升群众获得感和幸福感。 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100
198 | 隆农发[2025]6号 | 2025年木梁村罗家大院至4组道路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道木梁村 | 乡村建设行动 | 罗家大院至4组建设硬化宽3.5米，厚0.18米长1.4公里道路（含路基平整，水沟开挖）错车道 3个 | 43 | 2025-06-01 | 2025.11.10 | 解决原罗家4组村民出行，告别无水泥公路出行历史，方便农产品外销动输和林业资源的开发，绩效成果明显，节约群众运输成本50万元以上。 | 120 | 520 | 15 | 15 | 可解决就业，包括脱贫人口（监测人口）劳力600左右个工日，农民直接可增收15万余元，农民节约运输成本50余以上提升群众获得感和幸福感。 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100
199 | 隆民发[2025]15号 | 2025年桃花坪街道三和村楠木片山塘渠道维修加固5、6、10组 | 革命老区发展 | 县民政局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道三和村 | 产业发展 | DN30塑料导流管70米，浆砌石100米c | 4 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户 20户89人，解决了180亩左右农田灌输，改善生产生活条件。 | 76 | 238 | 20 | 89 | 改善农户和脱贫（监测）户生产生活条件,节约出行成本 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
200 | 隆农发[2025]6号 | 2025年书院村1组山塘维修加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道书院村 | 产业发展 | 书院村1组两口山塘浆砌石塘坝长52.4米，2.1米高，28.2米长，2.5米高，新建防渗面板39.5米长，宽2.6米，0.1米厚，清淤394方等。 | 6.8 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 解决脱贫（监测）38户103人63亩农田的水利灌溉问题，改善生产生活条件，增产增收。 | 205 | 510 | 38 | 103 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业收入。 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 100
201 | 隆财农指[2025]10号 | 旺龙村道路维修加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道旺龙村 | 乡村建设行动 | 砌石挡土墙： 1、旺冲牛场：170m³，混泥土压顶硬化11m³，土方开挖200m³，土方清运162m³，400mm涵管2.5m，切伸缩缝7条，模板安拆33m； 2、新石桥：35m³，混泥土压顶硬化4m³，土方开挖42m³，土方清运33m³，切伸缩缝6条，模板安拆30m。 | 10 | 2025.7.1 | 2025.12.31 | 为方便旺龙村2025名群众生产生活安全出行 | 630 | 2050 | 92 | 322 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100
202 | 隆财农指[2025]10号 | 旺龙村道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道旺龙村 | 乡村建设行动 | 道路硬化： 1、路基平整：450m×4m 2、路基碎石垫底：450m×4m×0.1m 3、路面硬化（c30混泥土）：450m×3.5m×0.2m 错车道建设： 1、错车道路基平整：3m×6m×3 2、错车道碎石垫底：3m×6m×0.1m×3 3、错车道硬化：3m×6m×0.2m×3 | 20 | 2025.7.1 | 2025.12.31 | 为方便旺龙村2025名群众生产生活安全出行 | 630 | 2050 | 92 | 322 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
203 | 隆财农指[2025]10号 | 文昌村新建机耕道 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道文昌村 | 乡村建设行动 | 新建机耕道： 1、清除耕作层460m×3m×0.3m， 2、石渣土回填压实：260m×3m×0.7m×+200m×3m×0.3m， 3、碎石路面：460m×3m×0.05m， 4、M7.5浆砌石墙：260m×1m×0.7m×2， 5、干砌石挡土墙：200m×0.4m×0.6m×2。 | 18.4 | 2025.9.1 | 2025.12.31 | 解决文昌村1.2.3组320名群众生产生活安全出行 | 95 | 320 | 9 | 26 |  | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 100
204 | 隆财农指[2025]10号 | 油麻冲山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道文昌村 | 产业发展 | 油麻冲山塘清淤： 一、重建卧管：浆砌石卧管拆除5m×0.6m×0.6m，内衬DN200PVC管置安（含三通）7m，DN10钢筋置安6.5×8×0.618+2.4×33×0.398=63.658KG,C25砼卧管6.5m×0.8m×0.6m=3.12m³,DN150铸铁闸门置安3扇，模板制安拆6.5×0.6×2+0.8×0.6×2+0.8×0.2×5=7.16㎡； 二、新建消力井：人工开挖土方1.4m×1.4m×0.3m=0.6m³，块石垫底1.4m×1.4m×0.3m=0.6m³，C25砼墙1.4m×1.4m×0.2m×2+1m×1.4m×0.2m×2=1.3m³，C25砼盖板、底1m×1m×0.2m×2=0.4m³，DN14钢筋置安1.4m×5m×2m×8=112.0m³，模板制安拆1.4m×1.4m×2+1.4m×1m×2+1m×1m×5=11.7㎡； 三、新建防渗面板：塘坝土方回填压实整形63×4.5=284，防渗板砼63m×4.5m×0.1m=28.4m³，沥青杉木伸缩缝4.5m×0.1m×10m=0.9m³； 四、截水墙：人工开挖土方63m×1m×0.4m=25.2m³，C25截水墙63m×1m×0.3m×=18.9m³，模板制安拆63m×1m=63㎡，沥青杉木伸缩缝1m×0.3m×6=1.8㎡； 五、塘坡除杂整形（67+30+33）×5=650m³； 六、踏步1.2m×0.3m×0.16m×18； 七、淤泥挖运10m×20m×0.5m=100m³； 八、涵管穿管回填：DN160PE管12m，安装费12m，高压回填灌浆3T,机械设备使用费、进退场等措施费1项； | 5.5 | 2025.9.1 | 2025.12.31 | 解决文昌村1.2.3组320名群众生产灌溉所需 | 95 | 320 | 9 | 26 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 100
205 | 隆财农指[2025]10号 | 菜畲里山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县财政局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道文昌村 | 产业发展 | 菜畲里山塘维修： 一、重建卧管：浆砌石卧管拆除3m×0.6m×0.6=1.08m³，内衬DN200PVC管置安（含三通）5米，DN10钢筋置安5m×8×0.618+2.4m×25×0.398=48.6KG,C25砼卧管5m×0.8m×0.6m=2.4m³，模板制安拆5×0.6×2+0.8×0.6×2+0.8×0.2×5=7.76㎡，DN150铸铁闸门置安3扇； 二、新建消力井：人工开挖土方1.4m×1.4m×0.3m=0.6m³，块石垫底1.4m×1.4m×0.3m=0.6m³，C25砼墙1.4m×1.4m×0.2m×2+1m×1.4m×0.2m×2=1.3m³，C25砼盖板、底1m×1m×0.2m×2=0.4m³，DN14钢筋置安1.4m×5m×2m×8=112.0m³，模板制安拆1.4m×1.4m×2+1.4m×1m×2+1m×1m×5=11.7㎡； 三、新建防渗面板：塘坝土方回填压实整形70*4.5=315㎡，防渗板砼70m×4.5m×0.1m=31.5m³，沥青杉木伸缩缝4.5m×0.1m×11m=4.95m³； 四、截水墙： 人工开挖土方70m×1m×0.4m=28m³，C25截水墙70m×1m×0.3m=21㎥，模板制安拆70m×1m=70㎡，沥青杉木伸缩缝1m×0.3m×7=2.4㎡； 五、塘坡除杂整形（70+30+36）×5=680㎥； 六、踏步1.2m×0.3m×0.16m×16； 七、涵管穿管回填：DN160PE管11m，安装费11m，高压回填灌浆2.7T,机械设备使用费、进退场等措施费1项； 八、材料二次转运 | 6.1 | 2025.9.1 | 2025.12.31 | 解决文昌村6.7.8组500余名群众生产灌溉所需 | 180 | 500 | 14 | 37 |  | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 100
206 | 隆农发[2025]6号 | 2025年小水塘村长命塘除险加固.倒虹吸维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 产业发展 | 塘坝除险加固.倒虹吸维修 | 7 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 解决脱贫（监测）20户55人120亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 80 | 270 | 20 | 55 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100
207 | 隆农发[2025]6号 | 2025年小水塘村北湾里道路硬化；3、4、5组道路硬化；7、8组、柳桥郭家停车坪修建；荷花基地道路硬化； | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 乡村建设行动 | 北湾里道路硬化； 3、4、5组道路硬化； 7、8组、柳桥郭家停车坪修建；荷花基地道路硬化； | 33 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 解决脱贫（监测）56户196人安全出行，改善生产条件，增产增收 | 168 | 512 | 56 | 196 | 改善农户和脱贫户出行方便，村民娱乐休闲。 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100
208 | 隆农发[2025]6号 | 2025年小水塘村村内路灯维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 乡村建设行动 | 小水塘村村内路灯维修 | 10 | 2025-02-02 | 2025-06-02 | 解决老百姓夜间出行安全 | 900 | 3230 | 153 | 409 | 更加方便了村民的夜间出行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
209 | 隆农发[2025]6号 | 2025年小水塘村蔬菜种植基地配套基础设施1处/10万元 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 产业发展 | 蔬菜种植基地配套基础设施1处/10万元 | 10 | 2025-02-02 | 2025-06-02 | 带动产业发展，解决村民务工，增加集体经济收入 | 65 | 208 | 12 | 38 | 带动产业发展，解决村民务工，增加集体经济收入 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
210 | 隆农发[2025]6号 | 2025年小水塘村冷库场地基础建设设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 产业发展 | 场地基础建设设施 | 20 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 带动产业发展，解决村民务工，增加集体经济收入 | 210 | 622 | 15 | 45 | 改善农户和脱贫户务工和生活条件。带动全村经济 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
211 | 隆农发[2025]6号 | 2025年小水塘村院落基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道小水塘村 | 乡村建设行动 | 院落基础设施建设 | 20 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 解决脱贫（监测）户155户478人人居环境问题，改善人居环境条件。 | 1148 | 3661 | 155 | 478 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
212 | 隆组通[2025]3号 | 2025年叶家村集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部县农经站 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道叶家村 | 产业发展 | 扶持资金投入50万元入股邵阳锦垚生态农业有限公司开展有机肥生产项目，用于村级集体经济创收，村集体经济收入4万元/年 | 50 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 每年为村集体创造收益4万元 | 712 | 2728 | 96 | 304 | 每年为村集体创造收益4万元 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
213 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县_产业发展_金融保险配套项目_2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关乡镇（街道）相关村 | 产业发展 | 对2024年新型农业经营主体贷款进行贴息 | 601.5647 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 降低新型农业经营主体贷款成本，增强农业企业竞争力，带动脱贫户和监测户328户增收 | 5247 | 14820 | 328 | 986 | 降低贷款成本，带动农户以及脱贫户和监测户增收 | 0 | 601.5647 | 0 | 0 | 601.5647 | 100
214 | 隆农发[2025]16号 | 2025年农村生活垃圾收运 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道）相关村 | 乡村建设行动 | 全县所有通水泥路人口200人左右的自然村设置垃圾收集点，并进行垃圾清运 | 2719.5 | 2025-01-01 | 2025-12-20 | 解决全县所有行政村农村生活垃圾收集清运，改善农户和脱贫户生活条件，提升全县人居环境水平 | 391420 | 769970 | 44860 | 157010 | 解决全县所有行政村农村生活垃圾收集清运，改善农户和脱贫户生活条件，提升全县人居环境水平 | 0 | 0 | 0 | 2719.5 | 2719.5 | 100
215 | 隆农发[2025]11号 | 2025年发展庭院经济奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇晓阳溪村 | 产业发展 | 对发展庭院小种植、小养殖、小加工、小农旅、小服务，当年发展庭院经济项目总投入达到2000元以上，有固定的种养、加工、经营和服务场所，可持续增产增收，且家庭环境干净整洁，家庭和睦，睦邻友好的户进行奖补 | 20 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决帮助脱贫（监测）户76户发展庭院经济，增加经营性收入 | 120 | 486 | 76 | 306 | 以农户和脱贫（监测）户为基本单位，以院落为生产经营场所，以庭院资源向经济资源转化为核心，以增加农民收入为根本，培育农村经济新的增长点，拓宽农民增收渠道 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
216 | 隆农发[2025]11号 | 2025年发展庭院经济奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇花园村 | 产业发展 | 对发展庭院小种植、小养殖、小加工、小农旅、小服务，当年发展庭院经济项目总投入达到2000元以上，有固定的种养、加工、经营和服务场所，可持续增产增收，且家庭环境干净整洁，家庭和睦，睦邻友好的户进行奖补 | 20 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决帮助脱贫（监测）户83户发展庭院经济，增加经营性收入 | 135 | 473 | 83 | 258 | 以农户和脱贫（监测）户为基本单位，以院落为生产经营场所，以庭院资源向经济资源转化为核心，以增加农民收入为根本，培育农村经济新的增长点，拓宽农民增收渠道 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
217 | 隆农发[2025]11号 | 2025年发展庭院经济奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇石坳村 | 产业发展 | 发展庭院小种植、小养殖、改善种养条件 | 20 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决帮助脱贫（监测）47户 121人发展庭院经济，增加经营性收入 | 100 | 400 | 47 | 121 | 以农户和脱贫（监测）户为基本单位，以院落为生产经营场所，以庭院资源向经济资源转化为核心，以增加农民收入为根本，培育农村经济新的增长点，拓宽农民增收渠道 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
218 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 北山镇人民政府 | 北山镇北山社区、大院村、观音塘村、塘新村 | 产业发展 | 北山社区等4个村8座山塘清淤整治。 | 16 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力3.6（万立方米）。 | 2569 | 8681 | 脱贫户677户、监测户97户 | 脱贫户595人、监测户65人 | 投工投劳565个 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
219 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 高平镇白地新村、茶山村、江末村、金风山村、棋坪村、三星村、石脚村、堂下桥村、小坳村 | 产业发展 | 白地新村等9个村10座山塘清淤整治、0.21公里畅通“中梗阻”渠道。 | 25 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力1.9500（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积240亩。 | 3210 | 6589 | 482 | 513 | 投工投劳920个 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100
220 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡荷田村、蒋玉牌村、九桂村、文联村、长兴村 | 产业发展 | 荷田村等5个村8座山塘清淤整治、0.79公里畅通“中梗阻”渠道。 | 28.5 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力1.3200（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积240亩。 | 318 | 1199 | 114 | 379 | 投工投劳830个 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 | 100
221 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇白山村、伏龙村、黄杨山村、开智村、清水村、山里红村、树竹村、塘冲村、天马山村、桐中村、万兴村、五四村 | 产业发展 | 白山村等12个村46座山塘清淤整治、0.90公里畅通“中梗阻”渠道。 | 102 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力6.9700（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积77亩。 | 1985 | 6789 | 脱贫户391户、监测户49户 | 脱贫户1167人、监测户117人 | 投工投劳1785个 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100
222 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇车田江村、东兴村、麻龙村、立志村、麻场社区、南扇村、三溪村、石燕村、袁家村、周庄村、横板桥社区、黄新村、金石村 | 产业发展 | 车田江村等13个村30座山塘清淤整治、2.93公里畅通“中梗阻”渠道。 | 105 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力10.3300（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积145亩。 | 1185 | 4221 | 脱贫户141户监测户19户 | 脱贫户467人监测户41人 | 投工投劳1495个 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 100
223 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 花门街道曾家㘭村、大为村、芙蓉山村、花桥村、青花江村、托新村 | 产业发展 | 曾家坳村等6个村16座山塘清淤整治、0.71公里畅通“中梗阻”渠道。 | 42 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力2.5900（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积140亩。 | 943 | 3772 | 146（其中监测户9户） | 472（其中监测对象23人） | 投工投劳665个 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 100
224 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇五罗村、利农村 | 产业发展 | 五罗村、利农村2个村1座山塘清淤整治、0.34公里畅通“中梗阻”渠道。 | 7 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.1500万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积38亩。 | 103 | 355 | 42（其中监测户3户） | 160（其中监测对象5人） | 投工投劳180个 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100
225 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇飞鹅潭村、金龙温冲村、金湾村、马坪村、张家铺村、朝阳新村 | 产业发展 | 飞鹅潭村等6个村16座山塘清淤整治、1.31公里畅通“中梗阻”渠道。 | 52.5 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力2.2200万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积428亩。 | 1050 | 3742 | 脱贫户134户监测户8户 | 脱贫户591人监测户18人 | 投工投劳1151个 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 100
226 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇江塘村、石莲村、下罗洪村 | 产业发展 | 江塘村等3个村5座山塘清淤整治、1.15公里畅通“中梗阻”渠道。 | 30 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.5000万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积229亩。 | 130 | 557 | 12 | 89 | 投工投劳599个 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100
227 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 南岳亩镇金星村、南岳庙社区、太平新村、新家桥村、造端村、塘现村 | 产业发展 | 金星村等6个村12座山塘清淤整治、0.15公里畅通“中梗阻”渠道。 | 27 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力2.2300万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积52亩。 | 1219 | 5499 | 343 | 1149 | 投工投劳1000个 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 100
228 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 七江镇排溪村、千古坳村、水源村 | 产业发展 | 排溪村等3个村3座山塘清淤整治、0.21公里畅通“中梗阻”渠道。 | 11 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.2900万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积26亩。 | 106 | 519 | 38 | 135 | 投工投劳580个 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100
229 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡双坪村、兴屋场村、油溪坪村 | 产业发展 | 双坪村等3个村1座山塘清淤整治、3.77公里畅通“中梗阻”渠道。 | 16 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.5000万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积440亩。 | 304 | 1148 | 70 | 264 | 投工投劳495个 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100
230 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇车田村、长铺社村、红旗村、桥庄村、青源村、红星村、胜利村、狮子山村、石梁村、石笋寨村、幸福村、温塘村、红旗村、友谊村 | 产业发展 | 车田村村等14个村26座山塘清淤整治，0.24公里畅通“中梗阻”渠道。 | 56 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力5.08（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积50亩。 | 2079 | 6496 | 383 | 1177 | 投工投劳1178个 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 100
231 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡陈粟村、金龙村 | 产业发展 | 陈粟村、金龙村6座山塘清淤整治。 | 12 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.9（万立方米）。 | 351 | 1588 | 65 | 246 | 投工投劳650个 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100
232 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇东山村、合理村、石桥铺村、石山湾村、众乐村、双龙村、竹山院村 | 产业发展 | 东山村等7个村10座山塘清淤整治。 | 20 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力1.6（万立方米）。 | 196 | 753 | 53 | 204 | 投工投劳930个 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100
233 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇李家村、金龙村、双江村、柏林村、城东村、石托村、玉屏村、祝家桃林村、洞木亭村 | 产业发展 | 李家村等9个村12座山塘清淤整治、0.82公里畅通“中梗阻”渠道 | 39 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力2.05（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积725亩。 | 903 | 3551 | 182 | 723 | 投工投劳810个 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100
234 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道保和村、合龙溪村、和码村、红星村、花路洲村、金龙山村、丼长村、九龙村、木梁村、南山社区、南塘村、三和村、小水塘村、杨竹塘村、雨山社区 | 产业发展 | 保和村等15个村36座山塘清淤整治 | 72 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力6.7（万立方米）. | 2128 | 7413 | 363（其中监测户5户） | 1154（其中监测人口13人） | 投工投劳1850个 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 100
235 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇五星村、砚田村、星月村 | 产业发展 | 五星村等3个村5座山塘清淤整治、0.60公里畅通“中梗阻”渠道。 | 17 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.82（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积115亩。 | 185 | 536 | 43 | 123 | 投工投劳590个 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 100
236 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇江边村、小沙江社区、光龙村、花龙村 | 产业发展 | 小沙江社区村等4个村2座山塘清淤整治、0.72公里畅通“中梗阻”渠道。 | 14 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.9（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积310亩。 | 146 | 476 | 32 | 95 | 投工投劳120个 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100
237 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇古塘村、青庄村、寨李村 | 产业发展 | 古塘村等3个村6座山塘清淤整治、0.50公里畅通“中梗阻”渠道。 | 19 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力1.31（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积200亩。 | 213 | 876 | 21 | 86 | 投工投劳700个 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 100
238 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇白竹坪村、大观村、枫井坪村、划市村、继志村、龙水炼村、马家桥村、马头山村、梅塘村、朴塘村、三角村、山水村、石坳村、石屋村、双石村、塘头村、天星村、旺山和村、温里社区、向家村、新坪居委会、新田村、星塘村、岩口居委会、油麻冲村、育贤村、长溪村、郑西村、黄金洞村、 | 产业发展 | 白竹坪村等29个村60座山塘清淤整治、0.61公里畅通“中梗阻”渠道。 | 128 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力11.23（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积80亩。 | 2898 | 10267 | 545 | 1706 | 投工投劳7365个 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 100
239 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇匡家铺村、锣鼓石村、羊古坳社区、转角丘村、花塘村 | 产业发展 | 羊古坳社区等5个村8座山塘清淤整治、1.55公里畅通“中梗阻”渠道。 | 47 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力0.8（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积1027亩。 | 625 | 2056 | 受益脱贫户97户，防止返贫监测对象8户 | 受益脱贫人口292人，防止返贫监测对象20人 | 投工投劳413个 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100
240 | 隆农发[2025]11号 | 小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇车坪村、清水村、潭水村、斜岭村、周旺社区、江口村、杨岭村、群胜村 | 产业发展 | 周旺社区等8个村13座山塘清淤整治、0.94公里畅通“中梗阻”渠道。 | 44 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新增蓄水能力1.72（万立方米）；新增恢复和改善灌溉面积228亩。 | 796 | 2941 | 153 | 510 | 投工投劳778个 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 100
241 | 隆农发[2025]11号 | 桃花坪街道渠道改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道三和村、金龙山村、长扶村、和码村、书院村 | 产业发展 | 肖山泄洪渠200米渠道改造（资金53.5万元）；胡石支渠（金龙山村）500米渠道改造（资金17.2万元）；胡石支渠（长扶村、和码村）1500米渠道改造（资金22.9万元）；书院村灌排渠160米渠道改造（资金17.5万元） | 111.1 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数5个；受益户数2081户；受益人口数6797人 | 2081 | 6797 | 357 | 1208 | 受益村数5个；受益户数2081户；受益人口数6797人 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 111.1 | 100
242 | 隆农发[2025]11号 | 六都寨镇渠道改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇三河村、金龙温冲村 | 产业发展 | 三河村灌排渠715米渠道改造（资金14.8万元)；金龙温冲村勺把塘分支渠400米渠道改造(资金5.9万元) | 20.7 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数2个；受益户数321户；受益人口数968人 | 324 | 968 | 53 | 162 | 受益村数2个；受益户数321户；受益人口数968人 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 100
243 | 隆农发[2025]11号 | 滩头镇渠道改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇柏林村、金龙村、狮子石村、八龙村、石门村 | 产业发展 | 柏林村新矮边左支渠1000米渠道改造(资金21.1万元)；柏林村新矮边右支渠1000米渠道改造(资金9.8万元)；金龙村城上支渠右分渠500米渠道改造(资金9.9万元)；狮子石村鲤鱼塘支渠600米渠道改造(资金11.8万元)；狮子石村屋龙湾支渠500米渠道改造(资金11.7万元)；八龙村芭蕉支渠2500米渠道改造(资金6.3万元)；石门村五三水库灌溉渠1245米渠道改造资金(14.8万元)、鸭子冲灌溉渠300米渠道改造资金(0.9万元)；淡家塘灌溉渠270米渠道改造(资金3.9万元)、11组灌溉渠800米渠道改造(资金11.8万元)。 | 102 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数5个；受益户数1045户；受益人口数4364人 | 1045 | 4364 | 275 | 1296 | 受益村数5个；受益户数1045户；受益人口数4364人 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100
244 | 隆农发[2025]11号 | 花门街道渠道改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 花门街道办事处 | 花门街道八一村、老银村 | 产业发展 | 八一村八一分支渠1400米渠道改造(资金28.6万元)；老银村桐子坳支渠2000米渠道改造(资金23.0万元) | 51.6 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数2个；受益户数316户；受益人口数1199人 | 316 | 1199 | 58 | 215 | 受益村数2个；受益户数316户；受益人口数1199人 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 100
245 | 隆农发[2025]11号 | 荷香桥镇渠道改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇建桥村 | 产业发展 | 建桥村灌溉渠1600米渠道改造（资金24.9万元） | 24.9 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数1个；受益户数110户；受益人口数340人 | 110 | 340 | 56 | 190 | 受益村数1个；受益户数110户；受益人口数340人 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 | 100
246 | 隆农发[2025]11号 | 岩口镇渠道改建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇新田村、划市村 | 产业发展 | 寨志北分干新田支渠350米渠道改造资金(8.7万元)；划市村灌溉渠35米渠道改造资金(0.6万元) | 9.3 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数2个；受益户数292户；受益人口数696我 | 292 | 696 | 36 | 82 | 受益村数2个；受益户数292户；受益人口数696我 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 100
247 | 隆农发[2025]11号 | 陈古田支渠清淤、维护项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 邵阳市六都寨灌区管理局 | 花门街道、滩头镇老艮村、勤进村、大塘坑村、排头村、横亭村 | 产业发展 | 陈古田支渠清淤、维护（资金30.4万元） | 30.4 | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 受益村数5个；受益户数2250户；受益人口数8560人 | 2250 | 8560 | 420 | 1580 | 受益村数5个；受益户数2250户；受益人口数8560人 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 | 100
248 | 隆农发[2025]11号 | 2025年农作物秸秆综合利用资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关乡镇（街道）相关村 | 产业发展 | 对低茬收割粉碎还田、灭茬粉碎还田、主体“五化”利用离田、农机具购置、收储体系建设进行奖补 | 371 | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 到2025年年底，全县农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。 | 110000 | 385000 | 60855 | 200494 | 带动农民主动参与秸秆综合利用，降低全县火点数量，提升全县空气质量。 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | 100
249 | 隆农发[2025]11号 | 2025年张家铺村和美乡村基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇张家铺村 | 乡村建设行动 | 村内院落道路及连接路提质改造2.75公里，9组产业路硬化0.34公里，院落沿线路灯建设41盏， | 100 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 改善脱贫（监测）户57户210人的安全出行，改善生产生活条件，提升全村人居环境。 | 705 | 2248 | 57 | 210 | 改善农户及脱贫户安全出行，改善生产生活条件，提升全村人居环境。 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
250 | 隆农发[2025]11号 | 湖南白马山药业有限公司仓储冷链系统建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 小沙江镇金竹山村 | 产业发展 | 集群资金用于建设冷库15130m³，社会融资用于超出集群资金部分冷库建设及地面平整硬化、电路铺设等 | 210 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设冷库15130m³，帮扶农户47个以上直接增收，减少金银花损耗20%，提供灵活就业岗位50个 | 52 | 105 | 11 | 33 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 100
251 | 隆农发[2025]11号 | 湖南众盈康药业有限公司中药材产地初加工及仓储冷链建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 麻塘山乡尖山村 | 产业发展 | 集群资金用于建设金银花冷库2820m³、购买Wd-10-2000-6型连续式药材网带烘干机设备1台及其他辅助设施；社会融资用于上述超出集群资金部分及615㎡冷库主体建设（砖混结构） | 80 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设冷库2820m³，帮扶农户50个以上；冷库存储量新增360吨金银花以上；带动周边中药材扩种15%-20% | 38 | 84 | 8 | 25 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 100
252 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县永利药业有限公司仓储冷链系统建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡富寨村 | 产业发展 | 集群资金用于2675m³冷库库体设施建设，购买2套制冷设备，社会融资用于冷库库房（砖混）、其他配套设施；相关劳务用工等。 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设2675m³冷库，带动67个农户持续增收，为12个村群众提供金银花仓储服务 | 41 | 96 | 7 | 22 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
253 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县辰信农业开发有限公司冷链仓储系统建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 小沙江镇肖家垅村 | 产业发展 | 集群资金用于建设3600m³冷库建设，社会融资用于720㎡冷库库房建设（砖混结构） | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设3000m³冷库、带动45个农户持续增收、延缓金银花有效成分流失，年减少损失与溢价价值50万元 | 32 | 76 | 5 | 21 | 带动脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
254 | 隆农发[2025]11号 | 隆回湘中金银花科技开发有限公司冷链仓储系统建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 小沙江镇响龙村 | 产业发展 | 集群资金用于7500m³冷库建设，社会融资用于冷库钢架棚、冷库地坪建设、用电线路一套等 | 120 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设7500m³冷库，收储农户金银花干品800吨以上，带动76个农户直接增收，减少金银花损耗20%以上 | 18 | 40 | 7 | 16 | 带动脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 100
255 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县裕民小苑家庭农场冷链仓储系统建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 小沙江镇响龙村 | 产业发展 | 集群资金用于购买冷库制冷设备3台/套，建设3100m³冷库；社会融资用于超出集群资金冷库建设，搭建470平方米钢架棚，及地面硬化等 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设3100m³冷库，带动32个农户直接增收，增加5个以上工作岗位，减少金银花损耗20%以上 | 16 | 26 | 5 | 18 | 带动脱贫户和监测户发展产业，增加脱贫户和监测户收入 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
256 | 隆农发[2025]11号 | 湖南省宝庆农产品进出口有限公司产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 花门街道办高新区大健康产业园 | 产业发展 | 集群资金用于购买3套色选机、3套包装机，社会融资用于购买2套筛选机、初加工车间配套设施与设备、初加工清洗、剥片、管护等劳务 | 260 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 增加初加工收入800万元/年，带动60个农户直接增收，带动26个农户年均增收1.5万元，增加农村劳动力就业60人以上 | 215 | 551 | 19 | 56 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 100
257 | 隆农发[2025]11号 | 湖南省有客瑶来农业开发有限公司龙牙百合产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃花坪街道城南工业 | 产业发展 | 1、加工基地建设：根据产地初加工需求，在县城高新区创业产业园厂区内，购买安装等离子灭菌保鲜设备1套、净果超声波清洗设备1套、气调包装流水线设备1套。 2、种植基地建设：自建龙牙百合基地50亩百合基地种苗、农资及基地管护务工等。 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 增加初加工设备4台/套，带动60个农户直接增收，提供季节性就业岗位60个 | 46 | 104 | 27 | 61 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
258 | 隆农发[2025]11号 | 湖南三合一药业有限公司中药材（山银花）产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 小沙江镇江边村 | 产业发展 | 一是产地初加工基地建设，在小沙江镇江边村三合一药业厂区内，购买初加工烘干设备（半自动烘干机1台，高低温智能烘干机3台）；二是自建种植基地，在小沙江镇居委会建设300亩山银花标准种植基地，包括基地补苗，综合防治（含施用有机肥、生物菌肥、生物农药，物理防治等），基地管护（含整地、移栽管护、采摘等）；三是4000平方米厂房维修改造、厂区分区整改（清洗除锈、材料费、钢瓦、工字钢、划分区域、区域牌）。 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 增加初加工设备4台/套，带动70个农户直接增收，人均增收3500元/年，加工厂提供12个以上季节性就业岗位 | 4 | 16 | 2 | 5 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
259 | 隆农发[2025]11号 | 隆回华峰生态果蔬开发有限公司玉竹等中药材产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡富寨村 | 产业发展 | 集群资金用于购买杀青机1台，生物颗粒（燃煤）两用一体烘干机2台，饮片切机4台，全自动烘干机1台，社会融资用于购买生物质成型热风炉1台，钢结构厂房150平米，不锈钢筛盘300个，建设玉竹基地100亩 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 购买加工设备9台/套，带动36个农户直接增收，新增农户就业12人以上，壮大1个村集体经济发展 | 16 | 62 | 3 | 12 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
260 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县力成农业开发有限公司产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 花门街道砚冲村 | 产业发展 | 集群资金用于购买数字化蒸汽锅1套，数字化烘干设备1套、数字化蒸煮设备1套， 社会融资用于购买数字智能一体化污水处理系统1套、数字化供热设备4套 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 购买百合加工设备8套，带动74个农户直接增收，新增脱贫劳动力7人以上 | 18 | 68 | 3 | 10 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
261 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县众升生态农业开发有限公司中药材产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 金石桥镇晓阳溪村 | 产业发展 | 集群资金用于建设烘干房1套、购买脱毛机2台，切片机10台、空压机1套，冷库600立方米\中药材初加工车间钢结构250平米地面硬化500平米、购置货梯1台，社会融资用于自建中药材基地管护（含整地、病虫害防治、施肥、采挖等劳务）、发展农户种植（购买种苗、农资等） | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 购买中药材加工设备14台/套，建设冷库600m³，带动50个农户直接增收，新增脱贫劳动力5人，新增6个以上工作岗位 | 20 | 39 | 3 | 10 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
262 | 隆农发[2025]11号 | 湖南湘瑶天下生态农业发展有限公司金银花产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡水栗凼村 | 产业发展 | 集群资金用于购买高低温烘干一体机3台，高温杀青机1套，社会融资用于租赁农业设施用地和用工劳务，建设600平方米砖混框架厂房 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 购买中药材加工设备4台/套，带动50个农户直接增收，加工效率增加50%以上 | 15 | 40 | 3 | 10 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
263 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县三珍农产品开发有限公司龙牙百合初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃花坪街道城南工业 | 产业发展 | 集群资金用于购买全自动水池清洗系统，社会融资用于清洗水池前端新鲜百合全自动输送系统、全自动烘干机出料输送系统、600㎡钢结构雨棚等 | 70 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设龙牙百合初加工基地1个，壮大1个村集体经济发展，带动135户农户直接增收 | 17 | 42 | 2 | 6 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 100
264 | 隆农发[2025]11号 | 湖南楚冠农业科技股份有限公司产地初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 北山镇东鄄村 | 产业发展 | 集群资金用于购买蒸汽杀青机1台、蒸汽发生器1台、建设超声波清洗池2个，社会融资用于购买输送带16条，清洗、剥片，务工等劳务费 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设800吨百合加工线一条，带动40个农户直接增收，提供季节性岗位8个以上 | 23 | 65 | 3 | 11 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
265 | 隆农发[2025]11号 | 隆回县宝和农业有限公司黄精等中药材示范种植基地及初加工基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 桃花坪街道叶家村 | 产业发展 | 集群资金用于购买中药材切片机2台、药材打毛机1台、振动机1台、烘干炉2台、烘干架子1台、空压机1台、电动水泵2台，配套水管1000米及500米产业路建设，社会融资用于购买租赁150亩土地，300吨有机肥、打土机2台、1200平方米厂房建设 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 购买中药材加工设备10台/套，种植中药材基地150亩，带动100个农户增收 | 15 | 40 | 3 | 10 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
266 | 隆农发[2025]11号 | 湖南盛世丰花数字科技有限公司光龙光化山银花GAP基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 小沙江镇光龙光化村 | 产业发展 | 集群资金用于10000米运输轨道建设，社会融资用于运输轨道、运输轨道机20台、智慧农业1套、绿色生态种植、生物技术综合防控及联农带农服务等 | 160 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设1000亩金银花示范基地、带动光龙、光化300个以上农户增收，减少化肥使用量15-20公斤/亩，减少农药使用量10%每亩 | 89 | 255 | 20 | 20 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 100
267 | 隆农发[2025]11号 | 湖南省农里优品农业发展有限公司标准化种植基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 三阁司镇温塘村 | 产业发展 | 100亩龙牙百合种植基地水肥一体化建设，主要包括供水过滤系统、水肥一体化设备、智能阀控、田间管理智能化管理系统、软件平台使用系统套、主供水管1020米、分水管2400米、滴灌管200000米、管网辅材及配套用房、用电设施建设其他设施设备和土壤改良。 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设60亩龙牙百合标准化基地，带动35个以上农户直接增收，提高单产产值1000元/亩 | 23 | 68 | 5 | 23 | 帮助农业产业主体、农户和脱贫（监测）户发展产业, 增收农户和脱贫（监测）户收入,巩固提升脱贫成果； | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100
268 | 隆农发[2025]16号 | 麻塘山乡2025年老树下村公路铺设块石项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡老树下村 | 乡村建设行动 | 4组、13组、14组公路铺设块石4米宽，15-20厘米厚，长度2.8公里 | 7 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户19户60人安全生产安、全出行提供条件。增加农民收入 | 156 | 500 | 19 | 60 | 改善脱贫（监测）户安全生产、安全出行提供条件。增加农民收入 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 100
269 | 隆农发[2025]16号 | 麻塘山乡2025年老树下村产业路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡老树下村 | 乡村建设行动 | 5、6组产业公路建设3公里 | 20 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户13户40人安全生产安、全出行提供条件。增加农民收入 | 131 | 400 | 13 | 40 | 改善脱贫（监测）户安全生产、安全出行提供条件。增加农民收入 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 100
270 | 隆农发[2025]16号 | 2025年水栗凼村6组老屋场、5组必达至10组油麻湾水渠硬化工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡水栗凼村 | 产业发展 | 6组老屋场、5组必达至10组油麻湾水渠共计硬化1350米（包括开挖、清淤、材料转运），规格30cm*30cm。 | 27 | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 改善脱贫（监测）户25户80人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 160 | 525 | 25 | 80 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
271 | 隆农发[2025]16号 | 晓阳溪村1、4、6、7、9、15、21、25组水圳修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇晓阳溪村 | 产业发展 | 晓阳溪村1组390米、4组300米、6组200米、7组500米、9组240米、15组150米、21组220米、25组600米水圳硬化共计2600米（30*30） | 27 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户 56户186人农田水利 灌溉问题，改善生产 条件，增产增收 | 325 | 1006 | 56 | 186 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
272 | 隆农发[2025]16号 | 麻罗村9组至4组村道维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇麻罗 | 乡村建设行动 | 维修路面破损村道800m：破除严重破损砼路面并重新浇筑，浆砌村道挡土墙2处，公路排水沟160m、埋设涵管2处 | 20 | 2025.11.20 | 2025.12.20 | 方便麻罗村、游家村350户1200人安全出行与产品运输 | 350 | 1200 | 62 | 215 | 改善农户、脱贫户和监测户安全出行等生产生活条件，节约劳动力成本、改善人居环境、提高幸福指数 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 100
273 | 隆农发[2025]16号 | 麻罗村光家寨10组水渠硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇麻罗 | 产业发展 | 光家寨10组30cm*30cm水渠硬化340米，挡水坝7座 | 7 | 2025.11.20 | 2025.12.20 | 解决60亩农田的灌溉问题 | 68 | 265 | 12 | 53 | 改善附近农户及脱贫户生产条件，解决60亩农田水利灌溉问题，促进增产增收 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 100
274 | 隆农发[2025]16号 | 2025年司门前镇畲溪村水渠修建与硬化和公路堡坎修建。 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇畲溪村 | 乡村建设行动 | 畲溪村8组水渠修建300米(含材料、机械、人工、二次转运等)；9-12组公路堡坎修建126m³。 | 10 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 农田水利：解决脱贫（监测）户7户32人110亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收；堡坎修建：完成道路隐患整治，确保道路安全通行。 | 24 | 95 | 7 | 32 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本，改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 100
275 | 隆农发[2025]16号 | 吉山村1组至11组入户公路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇吉山村 | 乡村建设行动 | 吉山村1组至11组入户公路硬化0.85公里（厚度0.18米X宽3.5米） | 27 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户26户110人安全出行,改善生产生活条件 | 68 | 291 | 26 | 110 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
276 | 隆农发[2025]16号 | 白马山村村组道路路灯 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 大水田乡人民政府 | 大水田乡白马山村 | 乡村建设行动 | 村组道路安装路灯54盏 | 8.1 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户72户278人安全出行，改善生产生活条件。 |  |  |  |  | 解决脱贫（监测）户72户278人安全出行，改善生产生活条件。 | 0 |  | 8.1 | 0 | 8.1 | 100
277 | 隆农发[2025]16号 | 白马山村水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 大水田乡人民政府 | 大水田乡白马山村 | 产业发展 | 修建水渠建设1460米 | 18.9 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 改善约200亩农田水利灌溉问题，促进增产增收 |  |  |  |  | 改善约200亩农田水利灌溉问题，促进增产增收 | 0 |  | 18.9 | 0 | 18.9 | 100
278 | 隆农发[2025]16号 | 大美田村3、4、10、11组饮水工程提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇大美田村 | 乡村建设行动 | 3、4、10、11组饮水提质改造新建水源点4*4*2，32立方沉砂引水池一处，更换2000米取水管 | 9 | 2025.11.1 | 2025.12.31 | 解决脱贫户18户54人及村民230人安全饮水问题,改善生活条件 | 69 | 230 | 18 | 54 | 改善脱贫户及农户生活条件，节约劳动力成本 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 100
279 | 隆农发[2025]16号 | 大美田桃桐公路未硬化余段路基维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇大美田村 | 乡村建设行动 | 桃桐公路余段900米长未硬化余段路基维修 | 9 | 2025.11.1 | 2025.12.31 | 改善脱贫（监测）户16户50人出行困难，改善生产生活条件 | 100 | 360 | 16 | 50 | 改善脱贫（监测）户和农户生产生活条件,确保出行安全,节约出行成本 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 100
280 | 隆农发[2025]16号 | 大美田4、5、6、7、8、9组灌溉水渠维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇大美田村 | 产业发展 | 4、5、6、7、8、9组360米400cm*400cm灌溉水渠维修 | 9 | 2025.11.1 | 2025.12.31 | 解决脱贫（监测）户36户82人110亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收； | 185户 | 640人 | 36 | 82 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入； | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 100
281 | 隆农发[2025]16号 | 村级主道路灯工程建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳白山口 | 乡村建设行动 | 白山口村级主道安装太阳能路灯79盏 | 10 | 2025-11-01 | 2025年12月 | 改善脱贫（监测）户62户184人及农户2109人出行困难，改善生产生活条件 | 662 | 2109 | 62 | 184 | 改善农户和脱贫户、监测户安全出行及生产生活条件、节约出行成本 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 100
282 | 隆农发[2025]16号 | 2025年中黄信村黄信片樟树下河堤修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 高平镇人民政府 | 高平镇中黄信村 | 产业发展 | 中黄信村黄信片樟树下河堤修建长422米、宽1米、高2米 | 27 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户30户125人120亩农田不被水毁，改善生产条件、增产增收。 | 158 | 700 | 30 | 125 | 改善农户和脱贫（监测）户农田不被水毁等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
283 | 隆农发[2025]16号 | 2025年罗洪镇孟公村5.6.7.8组饮水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 罗洪镇人民政府 | 罗洪镇孟公村 | 乡村建设行动 | 水源处水池1个、过滤池1个，pE水管及智能水表安装。 | 27 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）户100户600人饮水安全问题，改善生活条件。 | 180 | 850 | 20 | 80 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件,节约劳动力成本。 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
284 | 隆农发[2025]16号 | 2025年金湾村道路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇金湾村 | 乡村建设行动 | 全村浆砌石544.8立方米，道路换版105平方米，硬化路下内空灌混凝土砂浆32.7立方米，道路滑坡清障540立方米 | 27 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户59户251人的安全出行，改善生产生活条件 | 328 | 1226 | 59 | 251 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
285 | 隆农发[2025]16号 | 坪南村村道路基建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 七江镇人民镇府 | 七江镇坪南村 | 乡村建设行动 | 5组至村部路基建设1.2公里长，宽5米，5组保坎建设长25米高8米，宽1.5米 | 27 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 确保全村620户2088人行车安全 | 620 | 2088 | 脱贫户204户、监测户16户 | 脱贫人口410人，监监测对象人口35人 | 确保全村620户2088人行车安全 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
286 | 隆农发[2025]16号 | 道路设施建设、排水渠修建及配套设施修建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡青龙江村 | 乡村建设行动 | 计划开工建设6000米长路灯，预计100座。1.2组排溉渠建设，新建200米x1.2米x1米，折除旧渠100米（原渠太小排水不畅）增设人行桥板6处，放水闸门一块（1.2米x0.6米止水闸门） | 27 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决全村群众基本生活的安全出行项目。解决1、2、3、4、5群众水田灌溉问题。 | 938 | 3027 | 脱贫户149户，监测对象户9户 | 脱贫户494人，监测对象12人 | 改善脱贫户，监测户，和一般农户安全出行以及1、2、3、4、5群众水田灌溉问题。 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
287 | 隆农发[2025]16号 | 桐木桥村江东塘坻龙至龙船谭排洪渠 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇桐木桥村 | 产业发展 | 宽1.2m*高1.2m 长度270米 | 27 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 解决桐木桥村、桐中村310户1200人的农田防洪设施、灌溉等 | 310 | 1200 | 70 | 280 | 解决桐木桥村、桐中村310户1200人的农田防洪设施、灌溉等 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
288 | 隆农发[2025]16号 | 5.6.13.18组通组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇桐木冲村 | 乡村建设行动 | 道路硬化长200米，宽4.5米 | 10 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 改善脱贫户128户，368人的方便出行 | 120 | 426 | 8 | 24 | 改善农户和脱贫户生产生活条件，确保出行安全，节约出行成本。 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 100
289 | 隆农发[2025]16号 | 麻龙村井子冲2-4组、14组山塘建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇麻龙村 | 产业发展 | 2-4组、14组山塘加固、堵漏，C25砼80m3 | 7 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户26户 86人农户生产用水，解决农业生产用水难的问题,改善生产灌溉条件 | 26 | 86 | 26 | 86 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 100
290 | 隆农发[2025]16号 | 麻龙村茶园头8-11组渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇麻龙村 | 产业发展 | 8-11组新建渠道建设，规格：300*300，长750米，C25砼82m3 | 10 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户17户 48人农户生产用水，解决农业生产用水难的问题,改善生产灌溉条件 | 17 | 48 | 17 | 48 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 100
291 | 隆农发[2025]16号 | 麻龙村克俊湾15-21组渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇麻龙村 | 产业发展 | 15-21组渠道维修，规格：500*500，长450米，C25砼86m3 | 10 | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 解决脱贫（监测）户38户 49人农户生产用水，解决农业生产用水难的问题,改善生产灌溉条件 | 38 | 49 | 38 | 49 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 100
292 | 隆农发[2025]16号 | 2025年远山村自来水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇远山村 | 乡村建设行动 | 水管安装：90#*2500米 新建水池40m³ | 15 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决远山村369户1371人饮水问题 | 369 | 1371 | 84 | 279 | 解决远山村369户1371人饮水问题，保障饮水安全健康。 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 100
293 | 隆农发[2025]16号 | 2025年远山村水圳修建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇远山村 | 产业发展 | 6组新建水圳145米(30*25cm)，1.2.3.8组新建水圳339米(30cm*27cm)，11.13.14组新建水圳硬化两边117米(30cm*27cm)，12.13.14组新建水圳115米(25cm*25cm)，4.6.7.9组新建水圳421米(25cm*22cm) | 12 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫户26户68人 农田机械作业和水利 灌溉问题，改善生产 条件，增产增收 | 371 | 1369 | 26 | 68 | 改善农户和脱贫户农 田机械作业和水利灌 溉等生产条件，增加 农业生产收入 | 0 |  | 12 | 0 | 12 | 100
294 | 隆农发[2025]16号 | 资江社区人居环境30个垃圾集中点 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇资江社区 | 乡村建设行动 | 1、新建30个垃圾集中点，[8个3米长垃圾收集棚（4个桶）,22个4.5米长垃圾收集棚（6个桶）]。 2、购买240L大垃圾桶500个，50L小垃圾桶1400个 | 27 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户198户658人人居环境问题，改善人居环境 | 1331 | 4158 | 198 | 658 | 改善农户和脱贫（监测）户生活条件，美化院落，提升村容村貌，提高村民生活质量 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
295 | 隆农发[2025]16号 | 隆回县山界回族乡乡村建设行动，农村基本设施，产业路，烈门上S552路口至槎江村2组垅江产业路路面硬化300米 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡槎江村 | 乡村建设行动 | 烈门上S552路口至槎江村2组垅江产业路道路硬化300米 | 10 | 2025年11月15日 | 2025年12月20日 | 解决脱贫（监测）户48户175人生产生活出行问题，改善生产条件，增产增收 | 307 | 1203 | 48 | 175 | 解决脱贫（监测）户48户175人生产生活出行问题，改善生产条件，增产增收 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 100
296 | 隆农发[2025]16号 | 落马井村1组道路窄改宽工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡落马井村 | 乡村建设行动 | 挡土墙12米、垫块石195米、路面砼839米、砌红砖200米 | 10.3 | 2025年11月15日 | 2025年12月20日 | 改善农户和脱贫（监测）105户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 105 | 420 | 10 | 41 | 改善农户和脱贫（监测）105户安全出行等生产生活条件,节约出行成本。 | 0 |  | 10.3 | 0 | 10.3 | 100
297 | 隆农发[2025]16号 | 落马井村16、17、19、20、22组道路工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡落马井村 | 乡村建设行动 | 路基工程60米、挡土墙38米、路面砼400米、挡土墙38米、错车道（5*2.5、8*3）两处 | 15 | 2025年11月15日 | 2025年12月20日 | 改善农户和脱贫（监测）27户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 27 | 128 | 8 | 38 | 改善农户和脱贫（监测）27户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 100
298 | 隆农发[2025]16号 | 龙眼片道路铺砂及水沟工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡落马井村 | 乡村建设行动 | 铺砂500米及水沟1000米 | 1.7 | 2025年11月15日 | 2025年12月20日 | 改善农户和脱贫（监测）130户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 130 | 600 | 26 | 160 | 改善农户和脱贫户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 100
299 | 隆农发[2025]16号 | 北山镇杨田村10组严家坳生产便道挡土墙项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇杨田村 | 产业发展 | 1、10组生产便道挡土墙（严家湾）两处共长48m,中均高3.2m，宽平均1m=153.6㎥，樟树边挡土墙修建8m*1.5*12=12㎥ | 6 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户15户46人农业生产出行问题,方便生产 | 60 | 300 | 15 | 46 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 |  | 6 | 0 | 6 | 100
300 | 隆农发[2025]16号 | 北山镇1-6组高标准渠道挡土墙修复 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇杨田村 | 产业发展 | 1、1-8组新建灌溉阀1个，修复2个。 2、混凝土浇灌修复长45m，宽0.4m，高1.6m=28.8m³。0.6*45*0.1压顶2.7m³。合计31.5m³。 | 4 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 改善脱贫（监测）户15户43人农业生产出行问题,方便生产 | 115 | 482 | 15 | 43 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 100
301 | 隆农发[2025]16号 | 北山镇长冲村5-11组通组道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇长冲村 | 乡村建设行动 | 5-11组道路硬化长470米，宽3.5米，厚0.2米；堡坎新建100方。 | 20.5 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫户、监测30户86人员安全出行，改善生产生活条件 | 100 | 422 | 30 | 86 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 0 |  | 20.5 | 0 | 20.5 | 100
302 | 隆农发[2025]16号 | 北山镇长冲村3、4组高见山道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 北山镇长冲村 | 乡村建设行动 | 长冲村3、4组高见山道路硬化，宽4.5米，长140米，厚0.2米 | 6.5 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫户、监测108户347人员务工，增加就业岗位和收益，人员安全出行，改善生产生活条件 | 580 | 1840 | 108 | 347 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件，节约出行成本 | 0 |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 100
303 | 隆农发[2025]16号 | 三付冲、鲁塘、阳光院落太阳能路灯安装 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇大柱村 | 乡村建设行动 | 对全村25个村民小组9个集中院落进行路灯续建安装，规格6米杆90瓦20盏；对三付冲等2016年实施的路灯其中32盏维修 | 5.9 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户762户2786人改善人居照明 | 762 | 2786 | 146 | 441 | 改善农户和脱贫（监测）户照明，提升人民幸福指数 | 0 |  | 5.9 | 0 | 5.9 | 100
304 | 隆农发[2025]16号 | 鲁塘2.4.5.6组破损公路换板及鲁塘1组和大柱6组组道公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇大柱村 | 乡村建设行动 | 对鲁塘2.4.5.6组破损水泥路面换板规格3.5米宽*155.9米长*0.18厚； 对鲁塘1组未硬化组道硬化规格3.5米宽*269.5米长*0.18厚； 对6组组道硬化规格3.5米宽*40.5米长*0.18厚 | 17.55 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户146户441人安全出行,改善生产生活条件； | 762 | 2786 | 146 | 441 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本 | 0 |  | 17.55 | 0 | 17.55 | 100
305 | 隆农发[2025]16号 | 阳光、大柱庵过马路涵洞改造 大柱刘家大塘防护栏 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇大柱村 | 乡村建设行动 | 阳光过水涵洞堵塞改造规格宽8米长1米高开口宽度1.2米： 大柱4.5组过水涵洞改造规格长7米高1米开口宽1.2米： 刘家大塘防护栏新建规格不锈钢护栏长66.5米高1米 | 3.55 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）户146户441人120亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 762 | 2786 | 146 | 441 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入 | 0 |  | 3.55 | 0 | 3.55 | 100
306 | 隆农发[2025]16号 | 2025年七里村杨梅山产业基础设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇七里村 | 产业发展 | 1.杨梅山四周架设围栏1.8米高,600米长。2.新建水塔1座（4m*4m*3m）及附属设施。3.种植果树，药材，土地平整、及老化杨梅树和其它杂树处理。 | 27 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 促进村级发展产业，可惠及脱贫（监测)人口38户117人 | 86 | 268 | 38 | 117 | 发展村集体经济产业，提高村集体经济收入 | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
307 | 隆农发[2025]16号 | 2025年黄金洞村公路维修项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇黄金洞村 | 乡村建设行动 | 公路旧混泥土板清除、硬化4.5m宽长度232.2m，2.5米宽长度90米，2米宽67米，5.5米宽31米，1.5米宽8米，3.5米宽11米，6.5米宽20米，浆砌挡土墙180立方米 | 27 | 2025-07-17 | 2025-12-01 | 解决全村765户2592人安全出行 | 765 | 2592 | 85 | 265 | 改善脱贫（监测）户和农户安全出行，提高生产、生活条件， | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
308 | 隆农发[2025]16号 | 2025年花门街道青花江村23.24组山塘加固及8.9组渠道、排洪渠建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 花门街道青花 江村 | 产业发展 | 一、23、24组大塘工程：1.截水墙：C25砼62×1×0.3，18.6m³；2.内坡C25砼62×3×0.1，18.6m³；3.普通模板制安拆：62×1×2，124m²；4.消力井（含底、盖砼）：0.6×0.6×0.6，1处；5.卧管C25台阶砼：6×1.2×0.2，1.44m³；6.Φ160PVC管（含安装、配件）6m；7.码头台阶C25砼（2处）：4×1.2×0.2×2，1.92m³。二、8、9组渠道工程：1.C25墙砼110X0.4X0.1X2，8.8m³；2.C25底砼110X0.3X0.1，3.3m³；3.普通模板制安拆110X0.4X2，88m²；4.人行便桥4块。三、8、9组排洪渠道工程：1.C25墙砼65X0.6X0.15X2，11.7m³；2.C25底砼65X0.5X0.1，3.25m³；3.普通模板制安拆65X0.6X2，78m²；4.C30砼3X1X0.15X1（座），0.45m³。 | 6.3 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 改善农户和脱贫（监测）户205 户850人100亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 205 | 850 | 35 | 146 | 改善农户和脱贫（监测）户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入。 | 0 |  | 6.3 | 0 | 6.3 | 100
309 | 隆农发[2025]16号 | 2025年花门街道青花江村2.3.4组道路窄改宽及5.6.7.10.11.12.21.22组道路路面硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 花门街道青花 江村 | 乡村建设行动 | 一、2.3.4道路窄改宽:C30道路砼长395m×宽1m,395㎡。二、（1）5.6.7道路硬化：C30道路砼长68m×宽3.5m×厚0.2m，47.6m³；（2）10、11、12道路硬化：C30道路砼长156m×宽3.5m×厚0.2m，109.2m³；（3）21、22道路硬化：C30道路砼长210m×宽3.5m×厚0.2m，147m³。 | 20.7 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 解决农户和脱贫（监测）户445户1892人安全出行问题，改善生产生活条件。 | 445 | 1892 | 74 | 216 | 改善农户和脱贫（监测）户安全出行等生产生活条件,节约出行成本。 | 0 |  | 20.7 | 0 | 20.7 | 100
310 | 隆农发[2025]16号 | 2025年和码村渠道修建等项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道和码村 | 产业发展 | 格子口渠道连接疏通10米、月山水库灌溉渠道重建375米、杨安生屋前渠道70米（含砌石墙）、21组电排管道加长80米放水渠道加长150米、排山口至水路长渠道295米、9组电排中渠至曾庆元屋后田160米、黄古老电排渠道维修新建400米，黄发坝灌溉水渠维修500米 | 27 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 解决脱贫（监测）361 户 1450人 亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 361 | 1450 | 72 | 230 | 改善农户和脱贫户农田水利灌溉等生产条件，增加农业生产收入. | 0 |  | 27 | 0 | 27 | 100
311 | 隆农发[2025]16号 | 岩口镇供水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县水利局 | 县农村供水有限责任公司 | 岩口镇温里社区、新坪社区 | 乡村建设行动 | 新建DN225管道752m，DN110涂塑钢管643m，DN110PE管1120m，新建25㎡泵房一座 | 70 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 解决岩口中学，温里社区、新坪社区人畜饮用水问题，改善生活条件 | 588 | 1940 | 92 | 259 | 提高群众生活水平，提高用水效率，节约农业生产成本，部队时间成本。 | 0 |  |  | 70 | 70 | 100
312 | 隆农发[2025]19号 | 2025年烟叶生产三场设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 县农业综合服务中心 | 10个烤烟乡镇85 | 产业发展 | 烟叶生产育苗场、分级场、烘烤场所建设等 | 100 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 预计受益脱贫户40户110人，带动407户农户增收 | 407 | 1291 | 40 | 110 | 通过种植烤烟，帮助农户和脱贫（监测）户稳定增加收入，巩固提升脱贫成果 | 100 |  |  | 0 | 100 | 100
313 | 隆农发[2025]16号 | 2025年农村垃圾收集点及中转站建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道）相关村 | 乡村建设行动 | 2025年农村垃圾收集点及中转站建设 | 500 | 2025-01-01 | 2025-12-20 | 改善农户和脱贫户生活条件，提升全县人居环境水平 | 28500 | 100000 | 5700 | 20000 | 改善农户和脱贫户生活条件，提升全县人居环境水平 |  |  |  | 500 | 500 | 100
314 | 隆农发[2025]16号 | 2025年第三季度村级保洁员工资 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县 | 就业项目 | 北山镇2024年村级保洁员（脱贫和监测户）46人,12个月工资,1200元/月.人 | 500 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 解决脱贫（监测）人口1388人就业，增加脱贫（监测）户收入 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 改善脱贫（监测）户和农户生活条件，显著提升人居环境 |  |  |  | 500 | 500 | 100
315 | 隆农发[2025]16号 | 2025年乡镇（街道）驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 全县 | 其他 | 25个乡镇（街道）驻村帮扶资金 | 389.9 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  |  | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  | 389.9 | 389.9 | 100
316 | 隆农发[2025]16号 | 2025年农业驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 全县 | 其他 | 8个单位驻村帮扶项目 | 107.5 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  |  | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  | 107.5 | 107.5 | 100
317 | 隆农发[2025]16号 | 2025年经建驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 全县 | 其他 | 16个单位驻村帮扶项目 | 223 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  |  | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  | 223 | 223 | 100
318 | 隆农发[2025]16号 | 2025年行政驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 全县 | 其他 | 26个单位驻村帮扶项目 | 177 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  |  | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  | 177 | 177 | 100
319 | 隆农发[2025]16号 | 2025年教文驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 全县 | 其他 | 11个单位驻村帮扶项目 | 100.5 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  |  | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  | 100.5 | 100.5 | 100
320 | 隆农发[2025]16号 | 2025年社保驻村帮扶资金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 县委组织部 | 县委组织部 | 全县 | 其他 | 11个单位驻村帮扶项目 | 98.6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  |  | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度 |  |  |  | 98.6 | 98.6 | 100
县市区财政部门盖章: 县市区农业农村部门盖章： 县市区发改部门盖章： 县市区民宗部门盖章： 县市区民政部门盖章： 县市区林业部门盖章： 县市区组织部盖章：
注：此表数据同表1公告公示表的数据一致。“项目所属任务方向”填巩固脱贫成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、革命老区发展、欠发达农场、欠发达林场