## 附件1
附件1.隆回县2026年度乡村振兴项目计划分类汇总表
单位：个，万元
项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计数项:项目名称 | 求和项:项目预算总投资 | 求和项:衔接资金 | 求和项:自筹资金
产业发展 |  |  | 33 | 7046 | 7011 | 35
| 加工流通项目 |  | 4 | 238 | 218 | 20
|  | 加工业 | 3 | 178 | 158 | 20
|  | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1 | 60 | 60 | 0
| 金融保险配套项目 |  | 2 | 1272 | 1272 | 0
|  | 小额贷款贴息 | 1 | 670 | 670 | 0
|  | 新型经营主体贷款贴息 | 1 | 602 | 602
| 配套设施项目 |  | 18 | 365 | 365 | 0
|  | 小型农田水利设施建设 | 18 | 365 | 365 | 0
| 生产项目 |  | 7 | 3271 | 3256 | 15
|  | 种植业基地 | 6 | 3241 | 3226 | 15
|  | 林草基地建设 | 1 | 30 | 30 | 0
| 新型农村集体经济发展项目 |  | 1 | 1500 | 1500
|  | 新型农村集体经济发展项目 | 1 | 1500 | 1500
| 高质量庭院经济 |  | 1 | 400 | 400
|  | 庭院特色种植 | 1 | 400 | 400
巩固三保障成果 |  |  | 1 | 3100 | 3100 | 0
| 教育 |  | 1 | 3100 | 3100 | 0
|  | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 1 | 3100 | 3100 | 0
就业项目 |  |  | 29 | 6552.5 | 6552.5 | 0
乡村建设行动 |  |  | 52 | 9089.6 | 6074 | 3015.6
易地搬迁后扶 |  |  | 1 | 110 | 110 | 0
| 易地搬迁后扶 |  | 1 | 110 | 110 | 0
|  | “一站式”社区综合服务设施建设 | 1 | 110 | 110 | 0
其他 |  |  | 6 | 1096.5 | 1096.5
| 其他 |  | 6 | 1096.5 | 1096.5
|  | 其他 | 6 | 1096.5 | 1096.5
总计 |  |  | 122 | 26994.6 | 23944 | 3050.6

## 附件2明细表
附件2
隆回县2026年度乡村振兴项目计划明细表
[11 empty] | 时间：2025年11月30日 | [9 empty] | 单位：万元、个、户、人
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 建设内容及规模 | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村数 | 受益户数 | 受益人口数 | 其中
[15 empty] | 衔接资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目预算总投资 | 衔接资金 | 自筹资金 | 受益 村数 | 受益 户数 | 受益人口数 | 受益脱贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
1 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 相关乡镇（街道） | 有关村 | 2026年扶持村级集体经济项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 县委组织部 | 有关乡镇（街道）人政府 | 扶持30个行政村发展壮大新型农村集体经济，按每村50万元补助 | 50万元/村 | 1500 | 1500 |  | 30 | 12209 | 42398 | 6 | 2091 | 7113 | 可招收脱贫(监测)人员务工，惠及脱贫（监测）人口92091户7113人
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虎形山瑶族乡 | 虎形山村 | 虎形山村2组旅游路建设 | 新建 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 扩宽总长度600米，0.2厚至1.5米，步行道500米宽1.2米厚0.12米。 | 18 | 18 | 18 |  | 1 | 36 | 135 |  |  |  | 改善36户135人出行和人居居住水平
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虎形山瑶族乡 | 四角田村 | 四角田村6组产业路建设 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 硬化6组产业路250米长、3.5米宽、0.18米厚 | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 28 | 112 |  |  |  | 改善28户112人生产条件
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虎形山瑶族乡 | 大托村 | 大托村3、4组至石瀑旅游公路 | 新建 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 硬化3、4组旅游公路，道路长600、宽3.5米、厚0.18米 | 24 | 24 | 24 |  | 1 | 91 | 386 |  |  |  | 改善91户386人出行和人居居住水平
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 虎形山瑶族乡 | 崇木凼村、茅坳村、万贯冲村、四角田村、草原村 | 崇木凼经茅坳至草原旅游健康产业步道 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县民宗局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 新建步道12km 宽1-1.5米 | 28 | 28 | 28 |  | 5 | 1542 | 5496 |  |  |  | 改善1542户5496人出行和生产条件
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 山界回族乡 | 罗白村 | 山界回族乡罗白村5到4组道路硬化 | 新建 | 2026-06-02 | 2026-08-02 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 罗白村5到4组道路硬化，长140米、宽3.5米、厚度0.2米,解决脱贫户（监测户）41户，183人， | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 100 | 1200 |  | 41 | 183 | 改善100户1200人出行、生活生产条件
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 山界回族乡 | 罗白村 | 山界回族乡罗白村6组生产道路修建 | 新建 | 2026-06-02 | 2026-08-02 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 罗白村6组生产道路修建，全长900米，宽3.5米，砂石路铺设碎石700米，水沟长600米，挡土墙30米，土方开挖回填长500米，宽4米。 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 850 |  | 20 | 95 | 改善60户850人出行、生活生产条件
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 山界回族乡 | 架枧村 | 山界回族乡架枧村黄家院落水渠修建 | 新建 | 2026-06-02 | 2026-08-02 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 架枧村黄家院落水渠修建，长520米，宽1.2米，深1.5米 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1 | 180 | 1060 |  | 26 | 75 | 解决180户1060人基本农田水利灌溉及防洪防涝问题。
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 山界回族乡 | 老屋村 | 隆回县丰禾源家庭农场（个体工商户）百合生产加工项目 | 新建 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 隆回县丰禾源家庭农场（个体工商户）百合色选设备升级改造 | 10 | 30 | 10 | 20 | 1 | 40 | 300 | 1 | 5 | 40 | 帮助1个农业产业主体、带动农户400户300人发展产业增收
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 山界回族乡 | 四方井村 | 山界回族乡四方井村5、7、8、9、10组机耕道修建资源产业路机耕道修建 | 新建 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 县民宗局 | 山界回族乡人民政府 | 5、7、8、9、10组机耕道修建总长度1050米，宽度4.5米 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 200 | 700 |  | 32 | 142 | 改善200户700人生产条件
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 隆回且大东山国有林场 |  | 2026年欠发达国有林场大东山产业发展项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县林业局 | 隆回县大山国有林场 | 大坝垴工区林下种植中药材（黄精）60亩及相关配套设施 | 60 | 65 | 60 | 5 |  | 20 | 50 |  | 5 | 10 | 解决20户50人中药材种植生产条件，增加收入。
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 隆回县九龙山国有林场 |  | 2026年欠发达国有林场九龙山产业发展项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县林业局 | 隆回县九龙山国有林场 | 柑子园工区林下种植中药材（尾参）60亩及相关配套设施 | 60 | 65 | 60 | 5 |  | 8 | 20 |  | 2 | 5 | 解决8户20人中药材种植生产条件，增加收入。
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 隆回县白马山国有林场 |  | 2026年欠发达国有林场白马山产业发展项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县林业局 | 隆回县白马山国有林场 | 大竹山工区林下种植中药材（淫羊藿）及相关配套设施 | 60 | 65 | 60 | 5 |  | 30 | 120 |  | 12 | 35 | 解决30户120人中药材种植生产条件，增加收入。
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 隆回县木瓜山国有林场 |  | 2026年欠发达国有林场木瓜山危旧房改造项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 县林业局 | 隆回县木瓜山国有林场 | 大岭上工区危旧房改造，地面面积130㎡，二层，建筑面积260㎡。 | 45 | 52 | 45 | 7 |  | 4 | 15 |  |  |  | 改善4户生产、生活条件。
15 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 金石桥镇 | 上花园村 | 2026年隆回县易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提质项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局 | 7个集中安置点基础设施提升改造 | 110 | 110 | 110 | 0 | 7 | 1493 | 5985 | 7 | 1493 | 5985 | 改善7个安置点1493户5985人生产生活条件。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 相关乡镇（街道） |  | 2026年革命老区道路建设 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县民政局 | 县民政局 | 5个村村组道路维修及建设 | 30 | 30 | 30 |  | 5 | 684 | 2090 |  |  |  | 改善5个村684户2090人生产、生活条件
17 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 相关乡镇（街道） | 相关村 | 2026年新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 对2025年新型农业经营主体贷款进行贴息 | 贷款利息30%-50% | 602 | 602 |  | 136 | 5247 | 14820 | 23 | 328 | 986 | 降低新型农业经营主体贷款成本，增强农业企业竞争力，带动脱贫户和监测户328户增收
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 相关乡镇（街道） |  | 2026年农村综改奖补项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县财政局 | 县财政局 | 13个村村组道路维修及建设 | 30万元/村 | 800 | 400 | 400 | 13 | 1850 | 1300 |  |  |  | 改善13个村71850户1300人生产、生活条件
19 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 相关乡镇（街道） | 相关村 | 2026年转移就业交通补助 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 对外出务工的脱贫(监测)劳动力发放一次性交通补贴 | 省外400元/人、省内市外200元/人、市内县外100元/人 | 2310 | 2310 | 0 | 557 | 15500 | 46500 | 557 | 15500 | 46500 | 解决脱贫(监测）人口15500人就业，增加脱贫(监测）户收入
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 相关乡镇（街道） | 相关村 | 2026年村民自建桥梁安全隐患整改奖补资金 | 改建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 村民自建桥梁安全隐患整改96座奖补资金 | 5万元/座 | 960 | 480 | 480 | 96 | 960 | 3360 |  |  |  | 改善96个村960户3360人生产、生活条件
21 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 相关乡镇（街道） | 相关村 | 2026年度产业帮扶小额信贷贴息 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 为4000余户脱贫人口提供贷款贴息 | 贴息年率3.45-4.75% | 670 | 670 | 0 | 557 | 4300 | 17000 | 192 | 4300 | 17000 | 为4000余户脱贫人口提供贷款贴息，发展产业提供资金保障，增加脱贫户收入
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇（街道） | 全县各村 | 2026年帮扶产业到户奖补 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 对7000户有发展产业意愿和劳动能力的监测对象和低收入脱贫户发放产业奖补。 | 监测对象1000元/人、4000元/户以下，低收入脱贫户1000元/户以下 | 2600 | 2600 | 0 | 557 | 7000 | 22400 | 557 | 7000 | 22400 | 受益户7000户22400人，增加监测对象和低收入脱贫户收入
23 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 相关乡镇（街道） | 相关村 | 2026年发展庭院经济奖补 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 对发展庭院小种植、小养殖、小加工、小农旅、小服务，当年发展庭院经济项目总投入达到2000元以上，有固定的种养、加工、经营和服务场所，可持续增产增收，且家庭环境干净整洁，家庭和睦，睦邻友好的户进行奖补 | 400万元/项 | 400 | 400 |  | 100 | 2135 | 7473 | 1 | 513 | 1796 | 解决帮助脱贫（监测）户513户发展庭院经济，增加经营性收入
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 相关乡镇（街道） |  | 2026年产业路等农田建设产业路 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2026年产业路等农田建设产业路 | 450万元/个 | 450 | 450 | 0 | 15 | 450 | 1575 | 15 | 450 | 1575 | 解决脱贫户及监测户450户1575人，农田水利灌溉问题，改善生产条件，增加收入
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇（街道） | 全县各村 | 2026年“四个一批”帮扶产业 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | “四个一批”帮扶产业，支持80个新型经营主体、家庭农场发展 | 3-10万/项 | 400 | 400 | 0 | 80 | 800 | 2800 | 40 | 400 | 1400 | 项目预计受益户800户2800人，人均增收800元以上，培育扶持产业主体，全县特色产业产值增长15%
26 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 北山镇 |  | 2026年北山镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 北山镇村级保洁员（脱贫和监测户）46人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 49.68 | 49.68 | 0 | 22 | 91 | 312 | 8 | 46 | 161 | 解决脱贫（监测）人口46人就业，增加脱贫（监测）户收入
27 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 大水田乡 |  | 2026年大水田乡村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 大水田乡村级保洁员（脱贫和监测户）16人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 17.28 | 17.28 | 0 | 10 | 31 | 95 | 6 | 16 | 56 | 解决脱贫（监测）户16户，家庭人口56人.共有16人就业.增加农户和脱贫户（监测）收入.
28 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 高平镇 |  | 2026年高平镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 高平镇村级保洁员（脱贫和监测户）81人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 87.48 | 87.48 | 0 | 35 | 162 | 602 | 10 | 81 | 284 | 解决脱贫（监测）户81人就业，增加脱贫（监测）户收入
29 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 荷田乡 |  | 2026年荷田乡村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 荷田乡级保洁员（脱贫和监测户）30人,12个月工资,1200元/月/人 | 1200元/月.人 | 32.4 | 32.4 | 0 | 14 | 58 | 196 | 6 | 30 | 105 | 解决脱贫28人和监测户2人就业，增加脱贫（监测）户收入
30 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 荷香桥镇 |  | 2026年荷香桥镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 荷香桥镇村级保洁员（脱贫和监测户）63人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 68.04 | 68.04 | 0 | 27 | 131 | 402 | 12 | 63 | 219 | 解决脱贫（监测）人口63人就业，增加脱贫（监测）户收入
31 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 横板桥镇 |  | 2026年横板桥镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 横板桥镇村级保洁员（脱贫和监测户）52人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 50.22 | 50.22 | 0 | 22 | 104 | 423 | 6 | 52 | 186 | 解决脱贫人口52人就业，增加农户和脱贫户收入
32 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 虎形山瑶族乡 |  | 2026年虎形山瑶族乡村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 虎形山瑶族乡村级保洁员（脱贫和监测户）20人，12个月工资，1200元/月·人 | 1200元/月.人 | 21.6 | 21.6 | 0 | 12 | 21 | 69 | 6 | 20 | 69 | 解决脱贫（监测）人口20人就业，增加脱贫户（监测）收入
33 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 花门街道 |  | 2026年花门街道村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 花门街道村级保洁员（脱贫和监测户）77人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 83.16 | 83.16 | 0 | 34 | 153 | 532 | 12 | 77 | 269 | 解决脱贫（监测）人口77人就业，增加脱贫（监测）户收入
34 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 金石桥镇 |  | 2026年金石桥镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 金石桥镇村级保洁员（脱贫和监测户）69人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 74.52 | 74.52 | 0 | 31 | 72 | 277 | 10 | 69 | 277 | 解决脱贫（监测）户69户，受益家庭人口277人，脱贫（监测）就业人员69人
35 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 六都寨镇 |  | 2026年六都寨镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 六都寨镇村级保洁员（脱贫和监测户）62人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 66.96 | 66.96 | 0 | 25 | 122 | 495 | 6 | 62 | 217 | 解决脱贫（监测）人口62人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入
36 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 罗洪镇 |  | 2026年罗洪镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 村级脱贫（监测）户保洁员27人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 29.16 | 29.16 | 0 | 15 | 55 | 210 | 7 | 27 | 95 | 解决脱贫（监测）户27户27人就业，增加农户和脱贫（监测）户收入
37 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 麻塘山乡 |  | 2026年麻塘山乡村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 麻塘山乡村级保洁员（脱贫和监测户）17人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 18.36 | 18.36 | 0 | 10 | 159 | 426 | 10 | 17 | 59 | 解决脱贫（监测）人口17人就业，增加脱贫（监测）户收入
38 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 南岳庙镇 |  | 2026年南岳庙镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 南岳庙镇村级保洁员（脱贫和监测户）35人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 37.8 | 37.8 | 0 | 13 | 37 | 153 | 4 | 35 | 153 | 解决脱贫（监测）人口35人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入
39 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 七江镇 |  | 2026年七江镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 七江镇村级保洁员（脱贫和监测户）57人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 61.56 | 61.56 | 0 | 29 | 172 | 675 | 7 | 57 | 186 | 解决脱贫（监测）人口57人就业，增加脱贫（监测）户收入
40 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 三阁司镇 |  | 2026年三阁司镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 三阁司镇村级保洁员（脱贫和监测户）74人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 79.92 | 79.92 | 0 | 30 | 65 | 207 | 10 | 74 | 259 | 解决脱贫人口74人就业，增加农户和脱贫户收入
41 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 山界回族乡 |  | 2026年山界回族乡村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 山界回族乡村级保洁员（脱贫和监测户）27人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 29.16 | 29.16 | 0 | 16 | 54 | 189 | 7 | 27 | 93 | 解决脱贫（监测）人口27人就业，增加脱贫（监测）户收入
42 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 司门前镇 |  | 2026年司门前镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 司门前镇村级保洁员（脱贫和监测户）61人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 65.88 | 65.88 | 0 | 30 | 121 | 484 | 7 | 61 | 190 | 解决脱贫（监测）人口61人就业，增加脱贫户（监测）收入.
43 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 滩头镇 |  | 2026年滩头镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 滩头镇村级保洁员（脱贫和监测户）88人,12个月工资,1200元/月/人 | 1200元/月.人 | 95.04 | 95.04 | 0 | 31 | 175 | 665 | 14 | 88 | 307 | 解决脱贫80人和监测户8人就业，增加脱贫（监测）户收入
44 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 桃花坪街道 |  | 2026年桃花坪街道村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 桃花坪街道村级保洁员（脱贫和监测户）77人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 83.16 | 83.16 | 0 | 34 | 153 | 153 | 11 | 77 | 265 | 解决脱贫(监测)人口77人就业，增加脱贫(监测)户收入
45 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 西洋江镇 |  | 2026年西洋江镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 西洋江镇村保洁员（脱贫和监测户）41人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 44.28 | 44.28 | 0 | 18 | 82 | 320 | 6 | 41 | 143 | 解决脱贫（监测）人口41人就业，增加脱贫户收入
46 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 小沙江镇 |  | 2026年小沙江镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 小沙江镇村级脱贫户（监测户）保洁员28人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/人/月 | 30.24 | 30.24 | 0 | 15 | 7489 | 25620 | 5 | 28 | 132 | 解决脱贫（监测）人口28人就业，增加农户和脱贫户收入
47 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 鸭田镇 |  | 2026年鸭田镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 鸭田镇村级保洁员（脱贫和监测户）32人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 34.56 | 34.56 | 0 | 19 | 85 | 266 | 7 | 32 | 116 | 解决脱贫（监测）户32就业，增加脱贫（监测）户收入
48 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 岩口镇 |  | 2026年岩口镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 岩口镇村级保洁员（脱贫和监测户）69人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 74.52 | 74.52 | 0 | 37 | 138 | 324 | 12 | 69 | 182 | 解决脱贫（监测）人口69人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入
49 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 羊古坳镇 |  | 2026年羊古坳镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 羊古坳镇村级保洁员（脱贫和监测户）32人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 34.56 | 34.56 | 0 | 15 | 6894 | 24129 | 15 | 32 | 112 | 解决脱贫（监测）户32人就业，增加脱贫户收入
50 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 周旺镇 |  | 2026年周旺镇村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 周旺镇村级保洁员（脱贫和监测户）37人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 39.96 | 39.96 | 0 | 17 | 43 | 145 | 5 | 37 | 145 | 解决脱贫（监测）人口37人就业，增加农户和脱贫户（监测）收入
51 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 相关乡镇（街道） | 相关村 | 2025年度雨露计划职业教育补助 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 对就读中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本县脱贫户家族子女（含监测对象），落实助学补助政策 | 1500元/人/学期 | 3100 | 3100 | 0 | 572 | 6900 | 6900 | 572 | 6900 | 6900 | 受助家庭子女雨露计划职业学历助学补助实现“应补尽补”，资金发放及时率100%
52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  | 2026年农村户厕改造 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 新改建农村户厕所改造158座 | 2000元/座 | 31.5 | 31.5 |  | 20 | 160 | 560 | 20 | 160 | 560 | 改善160户560人生活条件
53 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 相关乡镇（街道） |  | 2026年度就业帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县人社局 | 县人社局 | 对2025年度在就业帮扶车间就业6个月以上且工资达6000元以上，按2000元/人发放稳岗补贴。 | 2000元/人 | 400 | 400 | 0 | 557 | 560 | 2000 | 557 | 560 | 2000 | 解决脱贫户（含监测对象）200人就业，脱贫户数560户增收
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六都寨镇 | 金湾村 | 2026年金湾村道路维修 | 维修 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 县委组织部 | 六都寨镇人民政府 | 全村道路换版2049平方米，直径0.3米涵洞安装28米 | 27万元/村 | 27 | 27 |  | 1 | 328 | 1226 | 1 | 59 | 251 | 改善脱贫（监测）户59户251人的安全出行，改善生产生活条件
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六都寨镇 | 张家铺村 | 2026年张家铺村和美乡村基础设施建设 | 改造 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 1、5、12组道路硬化0.358公里，9、11组产业路硬化0.95公里，10组浆砌石挡土墙100立方米，全村道路窄改宽0.23公里，村内院落道路及连接路提质改造1.7公里，2、3组唐家院子水井改造1处，艾里河浆砌石护坡288立方米，路灯维修80盏 | 100万元/处 | 100 | 100 |  | 1 | 705 | 2248 |  | 57 | 210 | 改善脱贫（监测）户57户210人的安全出行，改善生产生活条件，提升全村人居环境。
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 罗洪镇 | 中罗洪社区 | 2025年罗洪镇中罗洪社区至芭蕉山村公路(木兰路)建设工程项目 | 新建 | 2025-12-17 | 2026-12-31 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 新建挡土墙；土方开挖清运；路基补强330米，水泥路面硬化铺设及涵洞修建。 | 104.4万元/处 | 104.4 | 100 | 4.4 | 1 | 708 | 2373 |  | 159 | 493 | 解决脱贫（监测）户159户493人，交通便利，改善生活条件。
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 七江镇 | 平南 | 平南村道九组路段挡土墙 | 新建 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 七江镇人民政府 | 村道9组路段路基堡坎建设约0.5公里长，宽1.6，高3米 | 27 | 27 | 27 | 0 | 2 | 510 | 1800 | 2 | 522 | 2001 | 脱贫人口510户，监测对象人口12户
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 羊古坳镇 | 大美田村 | 大美田村水圳维修及硬化 | 维修 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 2组燕塘冲至太哇里水圳维修1500米，1、2组桃桐水圳维修1400米，六亩湾至七亩界水圳硬化1000米 | 水圳维修31元/m;水圳硬化60元/m | 15 | 15 | 0 | 1 | 95 | 357 | 1 | 18 | 54 | 解决脱贫（监测）户18户54人210亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收；
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 羊古坳镇 | 大美田村 | 大美田村冷水田至央田界路基维修 | 维修 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 大美田村冷水田至央田界路基维修800米 | 3.75万元/千米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 97 | 362 | 1 | 16 | 50 | 改善脱贫（监测）户16户50人出行困难，改善生产生活条件
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 羊古坳镇 | 大美田村 | 大美田村中望公路路灯安装 | 新建 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 羊古坳镇人民政府 | 中望公路安装57盏路灯 | 1579元/盏 | 9 | 9 | 0 | 1 | 185户 | 640人 | 1 | 36 | 82 | 改善脱贫（监测）户36户82人及农户640人出行困难，改善生产生活条件
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 高平镇 | 中黄信村 | 2026年中黄信村黄信片吴家湾、嵋山片周家、黄信片石门口河堤修建 | 新建 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 县委组织部 | 高平镇人民政府 | 中黄信村黄信片河堤修建（吴家湾长180米、宽1.1米、高3米；嵋山片周家长32米、宽1.2米、高2.5米；黄信片石门口长40米、宽1米、高1.5米；沙土清运及回填共1000方。 | 河堤修建320元/方、沙土清运及回填30元/方。 | 27 | 27 | 0 | 1 | 98 | 481 | 1 | 39 | 154 | 解决脱贫（监测）户39户154人75亩农田不被水毁，改善生产条件、增产增收。
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虎形山瑶族乡 | 水栗凼村 | 2026年水栗凼村9、14组公路硬化工程 | 新建 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 县委组织部 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 水栗凼村9组小南角塘，14组大田坳通组公路硬化675米 | 40万/公里 | 27 | 27 | 0 | 1 | 200 | 630 | 1 | 40 | 90 | 改善脱贫户，检测户40户90人通行问题；改善生产条件，增产增收
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鸭田镇 | 麻罗村 | 麻罗村6组、10组机耕道硬化 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 县委组织部 | 鸭田镇人民政府 | 6组、10组机耕道硬化长度1135m、宽1.2m、厚度0.12m | 8.8万元/km | 10 | 10 | 0 | 1 | 79 | 310 | 1 | 24 | 50 | 方便麻罗村79户310人的农业生产及全出行与产品运输
64 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鸭田镇 | 麻罗村 | 麻罗村1组、12组水渠硬化 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 县委组织部 | 鸭田镇人民政府 | 1组、12组水渠硬化长度650m，30cm*30cm | 水渠新建155元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 73 | 280 | 1 | 18 | 43 | 解决120亩农田的灌溉问题
65 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 鸭田镇 | 麻罗村 | 麻罗村5组、7组、10组照明工程 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 县委组织部 | 鸭田镇人民政府 | 5组、7组、10组安装照明路灯58盏 | 1200元/盏 | 7 | 7 | 0 | 1 | 109 | 430 | 1 | 27 | 55 | 改善院落109户居民夜间照明问题
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 司门前镇 | 吉山村 | 吉山村6组至11组入户公路硬化项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 司门前镇人民政府 | 吉山村6组至11组入户公路硬化0.85公里（厚度0.18米X宽3.5米） | 27万元/处 | 27 | 27 | 0 | 1 | 60 | 241 | 1 | 30 | 141 | 解决脱贫（监测）户30户141人安全出行,改善生产生活条件
67 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荷田乡 | 青龙江村 | 青龙江村10、11、19-26组水渠新建及山塘清淤项目 | 新建、改建、维修 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 县委组织部 | 荷田乡人民政府 | 新建、改建水渠30*40*1000米，4组、12组2处山塘清淤 | 27万元/个 | 27 | 27 | 0 | 1 | 937 | 3017 | 1 | 80 | 680 | 解决10、11、19-26组农田灌溉问题，解决4组、12组山塘不储存水问题和坳下院子农港和小井农港水田灌溉问题
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 黄金井村聚众桥修建 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 重建桥梁长43米，宽6米； | 桥梁30万元/座 | 150 | 30 | 120 | 2 | 697 | 2355 | 2 | 88 | 296 | 解决脱贫（监测）户和农户出行问题，改善农产品运输条件，助力乡村产业发展与宜居宜业和美乡村建设，带动农户增收致富
69 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 黄金井村土特产加工厂 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 修建土特产加工厂房800平方米 | 48万元/处 | 48 | 48 | 0 | 1 | 898 | 2889 | 1 | 88 | 277 | 带动全村产业发展，解决脱贫（监测）88户277人产业发展问题，改善生产条件，生产增收
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 黄金井村3.4组水利设施修建工程 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 一、4组PE管道水渠长1500米，直径50CM;二、3组排水渠，长190米，宽60米，高60米 | 12万元/处 | 12 | 12 | 0 | 1 | 101 | 338 | 1 | 15 | 55 | 解决脱贫(监测)户15户55人20亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 黄金井村19.20组产业便道修建工程 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 黄金井村19.20组修建产业便道长1500米，宽1米，厚0.1米 | 6.6万元/km | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 170 | 1 | 10 | 38 | 带动产业发展，解决脱贫（监测）10户38人产业发展问题，改善生产条件，生产增收
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 金石桥镇 | 晓阳溪村 | 晓阳溪村1、2、4、7、11、13、15、16、24、26组水圳修建 | 新建 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 金石桥镇人民政府 | 晓阳溪村1组260米、2组150米、4组200米、7组200米、8组150米、11组200米、13组200米、15组400米、16组400米、24组290米、26组150米水圳硬化共计2600米（30*30） | 120元/米 | 31.2 | 27 | 4.2 | 1 | 385 | 1260 | 1 | 67 | 218 | 解决脱贫（监测）户 67户218人农田水利 灌溉问题，改善生产 条件，增产增收
73 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 荷香桥镇 | 桐木桥村 | 山塘清淤和水圳改造 | 新建 | 2026年10月 | 2026年12月 | 县委组织部 | 荷香桥镇人民政府 | 山塘清淤10口， 水圳硬化800米（50宽*50深） | 27万元/处 | 27 | 27 | 0 | 桐木桥村 | 628 | 2500 | 桐木桥村 | 100户脱贫户和14户监测户 | 300人脱贫人口和监测对象38人 | 解决桐木桥村脱贫人口300人和监测对象38人农田水利设施、灌溉等
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 横板桥镇 | 麻龙村 | 麻龙村8-11组通达公路建设及6组、19组堡坎建设工程 | 新建、维修 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 1、麻龙村8-11组至石燕村无志冲通达路硬化360米，2、19组村道砌堡坎加固建设，3、6组村道砌堡坎加固建设 | 16.5万/处 | 16.5 | 16.5 | 0 | 1 | 43 | 168 | 1 | 26 | 86 | 解决脱贫（监测）户26户 86人的农户生产和交通出行便利
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 横板桥镇 | 麻龙村 | 麻龙村山塘维修加固工程 | 新建、维修 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 横板桥镇人民政府 | 麻龙村1、老庄上7组13组老庄上大塘维修加固，2、2-4组、14组新塘维修加固 | 10.5万/处 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 38 | 49 | 1 | 16 | 56 | 解决脱贫（监测）户16户 56人农户生产用水，解决农业生产用水难的问题,改善生产灌溉条件
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 北山镇 | 长冲村 | 2026年北山镇长冲村3.4.6.7.8.9.12.13道路硬化及桥梁加宽项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 长冲村道路硬化354方；堡坎新建35方；村主干道超市旁桥6米长加宽2米。 | 21.5万/处 | 21.5 | 21.5 | 0 | 1 | 580 | 1840 | 1 | 108 | 347 | 解决脱贫户、监测108户347人员安全出行，改善生产生活条件
77 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北山镇 | 长冲村 | 2026年北山镇长冲村14.15.16组温凼井渠道 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 渠道新建，长60米，高1.5米，宽1.2米 | 5.5万/处 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 150 | 480 | 1 | 46 | 89 | 解决脱贫（监测）户46户89人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收；
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北山镇 | 建塘村 | 2026年北山镇建塘村严塘配套产业基础设施建设 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 上黄龙岩机耕道建设800米长，宽3.5米；下黄龙岩渠道硬化220米长（80宽*80高）；严塘六组机耕道建设1000米；堡坎新建310方。 | 40万/处 | 40 | 40 | 0 | 1 | 210 | 732 | 1 | 45 | 131 | 解决脱贫（监测）户45户131人农业生产安全出行,改善生产生活条件
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 北山镇 | 建塘村 | 2026年北山镇建塘村大建机耕道建设 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 机耕道新建435米，堡坎硬化800方 | 35万/处 | 35 | 35 | 0 | 1 | 275 | 890 | 1 | 48 | 176 | 解决脱贫（监测）户48户176人农业生产安全出行,改善生产生活条件
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 北山镇 | 建塘村 | 2026年北山镇建塘村大建道路硬化项目 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 北山镇人民政府 | 大建二组道路硬化161米长，3米宽，0.2米厚；堡坎新建500方。 | 混凝土550元/方；堡坎380元/方 | 25 | 25 | 0 | 1 | 31 | 130 | 1 | 6 | 20 | 解决脱贫（监测）户6户20人安全出行,改善生产生活条件
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三阁司镇 | 龙洲村 | 紫龙公里接口至原大么牌坊路面扩宽 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 路面扩宽到6米，长1.6公里，扩宽2.5米；浆砌石等 | 扩宽25万元/公里；浆砌石336元/立方米 | 49 | 49 |  | 1 | 677 | 2161 | 1 | 116 | 391 | 解决脱贫（监测）户159户549人安全出行,改善生产生活条件
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三阁司镇 | 龙洲村 | 龙洲村原大么村“美丽院落打造” | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 房前屋后“三清三化”提升居住环境 | 混凝土500元/立方米 | 21 | 21 |  | 1 | 497 | 1613 | 1 | 96 | 359 | 解决脱贫（监测）户96户359人，人居环境条件，改善该村农户497户1613人居住环境，发展旅游产业
83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三阁司镇 | 龙洲村 | 龙洲村原龙拱村“美丽院落打造” | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 房前屋后“三清三化”提升居住环境 | 混凝土500元/立方米 | 30 | 30 |  | 1 | 471 | 1415 | 1 | 64 | 200 | 解决脱贫（监测）户64户5200人，人居环境条件，改善该村农户471户1415人居住环境，发展旅游产业
84 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 三阁司镇 | 资江社区 | 三阁司镇资江社区7个集中居民区公共照明设施 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 县委组织部 | 三阁司镇人民政府 | 7个集中居民区公共照明设施新建142盏路灯，维修88盏路灯 | 新建1480元/盏；维修680元/盏 | 27 | 27 |  | 1 | 1339 | 4141 | 1 | 656 | 72 | 解决脱贫（监测）户198户656人晚上安全出行,改善生产生活条件
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 滩头镇 | 七里村 | 2026年七里村牛安塘至对门院子、七里村1、2组至3组道路硬化项目 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 滩头镇人民政府 | 七里村1.2组至3组道路硬化610米*0.18m* 3.5m，牛安塘至对民院子道路硬化160米*0.18米*3.5米，护坎长30米、高2.5米、均宽80厚米 | 27万元/村 | 27 | 27 | 0 | 1 | 86 | 268 | 1 | 34 | 81 | 改善脱贫户监测户34户81人的方便出行
86 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岩口镇 | 黄金洞村 | 黄金洞村水渠及河坝建设项目 | 新建 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 岩口镇人民政府 | 20*20水渠1.3公里 ，河坝一座 | 水渠10万元/公里 河坝6万元 | 19 | 19 | 0 | 1 | 786 | 2533 | 1 | 123 | 339 | 解决786户2533人生产条件
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岩口镇 | 黄金洞村 | 黄金洞村组道硬化项目 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 岩口镇人民政府 | 21组组道硬化250米 | 32万元/公里 | 8 | 8 | 0 | 1 | 64 | 219 | 1 | 15 | 46 | 解决64户219人生产、生活条件
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桃花坪街道 | 木梁村 | 蒲家大院、刘家大院、罗家大院院落整治提升项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 蒲家大院道路硬化，3.5米约200米，小道硬化约200米，新建含硬化约150米、排水沟建设约200米刘家大院道路硬化，3.5米约300米、小道硬化约200米，排水沟建设约300米罗家大院院落道路硬化，3.5米约300米、小道硬化约200米，排水沟建设约300米，含危房拆除，篱笆建设等 | 40万/个 | 40 | 40 | 0 | 1 | 510 | 1900 | 1 | 38 | 110 | 全面提升木梁村村容村貌、彻底解决院落危房安全隐患、切实提升群众居住环境增强群众满意度和幸福感
89 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花坪街道 | 木梁村 | 曙光大坝电排恢复工程 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 建设30KW电排，1500米20CM管道铺设，储水池100吨池 | 30万/个 | 30 | 30 | 0 | 1 | 280 | 800 | 1 | 20 | 82 | 解决香公冲、大冲200余亩耕地灌溉，解保粮食生产，减轻农民负担。使群众获得感更强
90 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 桃花坪街道 | 木梁村 | 木梁村香公冲农业种稙基地建设项目工程 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 恢复耕地约150亩含机耕地建设约1.5公里 | 30万/个 | 30 | 30 | 0 | 1 | 280 | 800 | 1 | 20 | 82 | 建成后成为木梁村首个高标准农业种植基地，增加农民收入，解决劳动就，促进乡村振兴产业振兴推进。
91 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桃花坪街道 | 和码村 | 小型农田水利设施建设，公路维修，机耕道维护 | 新建，维修 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 桃花坪街道办事处 | 小型农田水利设施建设，公路维修，机耕道维护 | 27万 | 27 | 27 | 0 | 1 | 870 | 2900 | 1 | 148 | 488 | 解决和码村500余亩耕地灌溉，解保粮食生产，减轻农民负担。使群众获得感更强
92 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 相关乡镇（街道） |  | 2025年第四季度村级保洁员工资 | 续建 | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 发放村级保洁员1036人3个月保洁工资 | 1200元/人/月 | 373 | 373 |  | 345 | 1036 | 1036 | 345 | 1036 | 1036 | 解决1036人就业，增加脱贫户收入
93 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 花门街道 | 兴隆村 | 2026年花门街道兴隆村21-27组大棚种植基地建设项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 21-27组大棚种植基地建设3000㎡ | 46万/村 | 46 | 46 | 0 | 1 | 175 | 620 | 1 | 25 | 90 | 改善农户和脱贫（监测）户175户620人产业生产条件，增产增收。
94 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 花门街道 | 兴隆村 | 2026年花门街道兴隆村21-27组修建机耕道、水渠及3.8组山塘清淤、加固项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 21-27组修建机耕道长220mx宽3m，水渠长220m，安装水管500m，3.8组山塘清淤、加固两口 | 31.5万/村 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1 | 218 | 786 | 1 | 30 | 112 | 改善农户和脱贫（监测）户218户786人300亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花门街道 | 兴隆村 | 2026年花门街道兴隆村25组道路硬化项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 25组道路硬化：长500mx宽4.5mx0.2m | 45万/公里 | 22.5 | 22.5 | 0 | 1 | 22 | 82 | 1 | 4 | 13 | 解决农户和脱贫（监测）户22 户82人安全出行问题，改善生产生活条件。
96 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 花门街道 | 青花江村 | 2026年花门街道青花江村人居环境整治项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 新建垃圾收集亭10个 | 1380元/米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1191 | 4168 | 1 | 175 | 565 | 改善农户和脱贫（监测）户1191户4168人生活环境条件，提高生活质量。
97 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 花门街道 | 青花江村 | 2026年花门街道青花江村3至9组水渠建设、23.24组资江大塘坝加固及山塘加固清淤四口项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县委组织部 | 花门街道办事处 | 3-9组水渠建设长550米.规格300x300毫米；23、24组资江大塘坝加固长60米.高3米.；15、16、17组文冲塘塘坝加固长50米.高3米；8、9组长冲坪塘塘坝加固长60米.高3.5米；1组深庵塘塘坝加固长35米.高1.6米；8组七阿婆塘清淤 | 20万/村 | 20 | 20 | 0 | 1 | 820 | 3100 | 1 | 115 | 485 | 改善脱贫（监测）户820户3100人800亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西洋江镇 | 远山村 | 2026年远山村道路硬化 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 西洋江镇人民政府 | 12组至14组通组道路硬化宽3.5米，长200米，厚度18公分。 | 36万元/公里 | 7.2 | 7.2 | 0 | 1 | 20 | 63 | 1 | 2 | 8 | 解决农户和脱贫户2户8人安全出行问题，改善生产生活条件。
99 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 西洋江镇 | 远山村 | 2026年远山村水圳修建 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 西洋江镇人民政府 | 远山村1组至14组水圳修建1200米（25cm*25cm） | 120元/米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 80 | 325 | 1 | 8 | 35 | 解决脱贫户8户35人 农田机械作业和水利 灌溉问题，改善生产 条件，增产增收
100 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 西洋江镇 | 远山村 | 2026年远山村人居环境整治 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 西洋江镇人民政府 | 1组至14组村庄院落环境卫生整治，1组至9组垃圾停放点地面硬化 | 5.8万元/处 | 5.8 | 5.8 | 0 | 1 | 102 | 452 | 1 | 20 | 96 | 解决脱贫户 20户96人居环境，提高生活质量，提升村容村貌，加强庭院经济建设。
101 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 2026年老树下村1-14组水圳建设项目 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 1-14组水圳建设、长670米，宽30*30 | 150元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 446 | 1582 | 1 | 82 | 314 | 解决1-14组村内80亩农田灌溉，抗旱防汛，水稻增收增产
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 2026年老树下村戴家坪至大同坑机耕道维修项目 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 戴家坪至大同坑机耕道维修长400米，宽5米，铺块石，平整路面，挖30宽30深水沟 | 50元/米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 52 | 162 | 1 | 18 | 68 | 解决脱贫（监测）户18户68人安全生产安、全出行提供条件。增加农民收入
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 2026年老树下村1-2组通组公路维修项目 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 1-2组通组公路维修长1.4公里，宽5米，铺块石，平整路面，挖30宽，30深水沟 | 5万元/公里 | 7 | 7 | 0 | 1 | 86 | 260 | 1 | 22 | 92 | 解决脱贫（监测）户22户92人安全生产安、全出行提供条件。增加农民收入
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 2026年老树下村挡土墙建设项目 | 新建 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 麻塘山乡人民政府 | 老树下村挡土墙建设223立方 | 360元/立方 | 8 | 8 | 0 | 1 | 160 | 660 | 1 | 46 | 192 | 解决脱贫（监测）户46户192人安全生产安、全出行提供条件。增加农民收入
105 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 便民综合服务设施 | 大水田乡 | 白马山村 | 白马山村广场建设 | 基础设施 | 2026.2 | 2026.12 | 县委组织部 | 大水田乡人民政府 | 3个（按片区1.2.3组片、4.5.6组片、7.8.9组片） | 27万元/项 | 27 | 27 |  | 1 | 320 | 1151 | 1 | 72 | 278 | 提升320户1151人村民生活条件
106 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 周旺镇 | 大柱村 | 大柱村老茂冲灌溉电排及管网 | 新建 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 大柱村老茂冲新建灌溉电排及管网 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 762 | 2786 | 1 | 133 | 441 | 解决脱贫（监测）户762户2786人改善人居照明
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 周旺镇 | 大柱村 | 大柱村阳光4组肖金华屋旁549道路塌方、烂屋场道路塌方维修 | 维修 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 大柱村阳光4组肖金华屋旁549道路塌方维修 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 762 | 2786 | 1 | 133 | 441 | 解决脱贫（监测）户146户441人安全出行,改善生产生活条件；
108 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 周旺镇 | 大柱村 | 大柱村鲁塘2.7组板屋亭灌溉渠道维修 | 维修 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 周旺镇人民政府 | 鲁塘2.7组板屋亭灌溉渠道维修 | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 762 | 2786 | 1 | 133 | 441 | 解决脱贫（监测）户146户441人120亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收
109 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小沙江镇 | 响龙村 | 2026年小沙江镇响龙村中药材加工厂项目 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 新建农产品加工厂500平方，冷库一座200平方，加工机械设备2套。 | 60万元一项 | 60 | 60 | 0 | 1 | 441 | 1563 | 1 | 91 | 352 | 改善全村441户1563人，解决脱贫（监测）91户352人产业发展问题，改善生产条件，生产增收
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 小沙江镇 | 响龙村 | 2026年小沙江镇响龙村省道沿线美丽示范院落 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | S322省道1.2组前坪硬化奖补10元/平方米院落门前花坛、竹篱笆、菜园道路 | 20万元一项 | 20 | 20 | 0 | 1 | 358 | 1124 | 1 | 78 | 312 | 改善全村358户1124人内含78户312人脱贫户、监测户生产生活出行问题，缩小劳动成本，改善人居环境条件等
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小沙江镇 | 响龙村 | 2026年小沙江镇响龙村1.2.4.6组产业路 | 新建 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 产业路涉及4个组共4000米*宽4米 | 5万元/千米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 226 | 889 | 1 | 52 | 198 | 改善全村226户889人内含52户198人脱贫户、监测户生产生活出行问题，缩小劳动成本，改善人居环境条件等
112 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 相关乡镇（街道） |  | 2026年和美乡村建设 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 和美乡村建设10个村 | 45万元/村 | 450 | 450 |  | 10 | 600 | 2100 |  |  |  | 改善600户2100人居住环境
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 各乡镇（街道） | 相关村 | 2025年农村生活垃圾收运 | 续建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 全县所有通水泥路人口200人左右的自然村设置垃圾收集点，并进行垃圾清运 | 2719.5万/项 | 4719.5 | 2719.5 | 2000 | 572 | 391420 | 769970 | 192 | 44860 | 157010 | 解决全县所有行政村农村生活垃圾收集清运，改善农户和脱贫户生活条件，提升全县人居环境水平
114 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 10个烤烟乡镇 | 85 | 2026年烟叶生产三场设施建设 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 县农业综合服务中心 | 烟叶生产育苗场、分级场、烘烤场所建设等 | 100万元/处 | 100 | 100 |  |  | 407 | 1291 |  | 40 | 110 | 预计受益脱贫户40户110人，带动407户农户增收
115 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 各乡镇（街道） | 相关村 | 2026年农村垃圾收集点及中转站建设 | 续建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2025年农村垃圾收集点及中转站建设 | 500万/项 | 500 | 500 |  | 50 | 28500 | 100000 | 10 | 5700 | 20000 | 改善农户和脱贫户生活条件，提升全县人居环境水平
116 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 2026年村级保洁员工资 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2025年村级保洁员（脱贫和监测户）1500人,12个月工资,1200元/月.人 | 1200元/月.人 | 2160 | 2160 |  | 557 | 1500 | 1500 | 557 | 1500 | 1500 | 解决脱贫（监测）人口1388人就业，增加脱贫（监测）户收入
117 | 其他 | 其他 | 其他 | 全县 |  | 2026年乡镇（街道）驻村帮扶资金 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 25个乡镇（街道）驻村帮扶资金 | 389.9万元/个 | 389.9 | 389.9 |  | 120 | [5 empty] | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度
118 | 其他 | 其他 | 其他 | 全县 |  | 2026年农业驻村帮扶资金 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 8个单位驻村帮扶项目 | 107.5万元/个 | 107.5 | 107.5 |  | 8 | [5 empty] | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度
119 | 其他 | 其他 | 其他 | 全县 |  | 2026年经建驻村帮扶资金 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 16个单位驻村帮扶项目 | 223万元/个 | 223 | 223 |  | 16 | [5 empty] | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度
120 | 其他 | 其他 | 其他 | 全县 |  | 2026年行政驻村帮扶资金 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 26个单位驻村帮扶项目 | 177万元/个 | 177 | 177 |  | 26 | [5 empty] | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度
121 | 其他 | 其他 | 其他 | 全县 |  | 2026年教文驻村帮扶资金 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 11个单位驻村帮扶项目 | 100.5万元/个 | 100.5 | 100.5 |  | 11 | [5 empty] | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度
122 | 其他 | 其他 | 其他 | 全县 |  | 2026年社保驻村帮扶资金 | 新建 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 11个单位驻村帮扶项目 | 98.6万元/个 | 98.6 | 98.6 |  | 11 | [5 empty] | 完成乡村振兴驻村工作任务，提高群众满意度
|  |  | 合计 | [10 empty] | 26994.6 | 23944 | 3050.6 | 5660 | 523665 | 1192522 | 3917 | 98449 | 311662