隆回县2016年度免费孕前优生健康检查项目专项资金绩效评估报告
2016年度国家免费孕前优生健康检查目标人群7100对，共完成检查人数9000对，目标人群覆盖率126.76%，集中健康教育220场，17568人次参加。医学检查1730345项次，共提供评估17995人次，其中高危诊断894人次，转诊865人次。早孕随访22991人（一年四次），妊娠结局随访15675人（一年四次）。
    一、项目资金使用情况：

1.2016年度项目资金到位情况：共计到位经费216.6万元，其中中央及省级资金175万元，2016年12月已全部拨付到项目实施单位计划生育服务站，到位率100%；县级配套资金21.6万元及工作经费20万元。

2.项目资金使用情况：试剂、耗材166.8万元；网络、水电、车辆、办公用品8.3万元；乡镇随访费用10.7万元；聘用2名专业人员劳务费7.5万元，共计专项使用193.3万元，占比总资金216.6万元的89.24%.

工作经费20万元，主要用于仪器保养、维护、人员培训、印刷、宣传、资料、会议、人力成本、机构运转、下乡检查等等。
3.项目资金管理情况：资金管理到位，确保专款专用。
二、项目实施情况。
1.项目组织情况。领导重视，部门协作，乡镇协调，运转良好。
2.项目管理情况良好，县乡合作，沟通及时，运转良好，早孕随访与妊娠结局随访均达100%。
三、项目绩效情况
1.项目经济性。
（1）项目成本（预算）控制情况较好。每一对成本216元左右，人力成本、仪器维护成本24元左右。
（2）项目成本（预算）较高，基本没有盈余。
2.项目的效率性。
（1）项目的实施进度良好，及时完成目标人群数。
（2）项目完成质量。：共完成检查人数9000对，目标人群覆盖率126.76%，集中健康教育220场，17568人次参加。医学检查1730345项次，共提供评估17995人次，其中高危诊断894人次，转诊865人次。早孕随访22991人（一年四次），妊娠结局随访15675人（一年四次）。有较好的经济效益和社会效益。
3.项目的效益性。
（1）项目预期目标完成程度。2016年度目标人群7100对，已经完成9000余对，超额完成预期目标
（2）项目实施对经济和社会的影响。通过该项目的早孕随访，及时介入不良妊娠，有效的阻止继续妊娠，达到了优生优育的目的。在妊娠结局随访中也发现出生缺陷儿6人次（多指、唇裂）。但是相对以前的出生缺陷儿占比有极大的下降。在已做免费优生健康检查的目标人群中，从妊娠结局报表中发现，出生缺陷率下降很明显，达到了项目的预期目的产生了较好的经济效益和社会效益。
