## 下拨汇总表
附件1
序号 | 单位名称 | 隆回县2018年专项扶贫资金及统筹整合资金（第六批：非贫困村）下拨和资金来源汇总表
|  | 隆扶组[2018]36号 |  | 实际下拨合计 | 资金来源
|  |  | 安全饮水、农田水利、村级公路 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 上级文号 | 财政文号 | 资金内容
1 | 小沙江镇 |  | 10 | 10 |  | 1168.75 |  | 湘财预[2018]83号 | 隆财农单[2018]86号 | 2018年第三批省级财政扶贫资金
2 | 虎形山乡
3 | 麻塘山乡 |  | 5 | 5
4 | 金石桥镇 |  | 80 | 80
5 | 鸭田镇 |  | 20 | 20
6 | 司门前镇 |  | 35 | 35
7 | 大水田乡 |  | 5 | 5
8 | 羊古坳镇 |  | 10 | 10
9 | 高平镇 |  | 45 | 45
10 | 罗洪镇 |  | 5 | 5
11 | 六都寨镇 |  | 85 | 85
12 | 七江镇 |  | 40 | 40
13 | 荷田乡 |  | 45 | 45
14 | 荷香桥镇 |  | 90 | 90
15 | 石门便民服务中心 |  | 65 | 65
16 | 横板桥镇 |  | 55 | 55
17 | 西洋江镇 |  | 25 | 25
18 | 南岳庙镇 |  | 50 | 50
19 | 三阁司镇 |  | 90 | 90
20 | 山界回族乡
21 | 北山镇 |  | 35 | 35
22 | 周旺镇 |  | 55 | 55
23 | 雨山便民服务中心 |  | 65 | 65
24 | 滩头镇 |  | 145 | 145
25 | 桃洪镇 |  | 10 | 10
26 | 岩口镇 |  | 100 | 98.75
|  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1168.75 |  | 县林业局退回护林员补助
| 合 计 |  | 1170 | 1170 | 1.25 | 1168.75

## 计划汇总表
附件2
隆回县2018年度第六批财政涉农整合资金项目计划汇总表
金额单位：万元
项目个数 | 合计 | 基础设施
|  | 小计 | 农村安 全饮水 | 农田水利 | 村级公路
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
221 | 1170 | 1170 | 78 | 505.92 | 586.08

## 非贫村项目调整计划表
附件3
隆回县2018年度非贫困村项目调整计划表
序号 | 项目调整前 |  |  |  | 项目调整后 | [9 empty] | 本次新增资金下达计划
| 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 | 项目名称 | 项目类别 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
| 项目调整后 时间进度: 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 项目调整前 建设任务: 合计; 项目调整前 资金规模: 3650; 项目调整后 资金规模: 4820 |  |  |  | 1170
1 | 村组道路 | 竹山至开田1公里村通组公路修建 | 周旺镇竹山 | 10 | 组道路基 | 村组道路 | 竹山新屋片至大院片村组道路路基新建1200m | 周旺镇竹山村 | 5 | 方便225人出行、生产 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 5
2 |  |  |  |  | 组道路基 | 村组道路 | 竹山至开田1km村通组公路修建 | 周旺镇竹山村 | 10 | 解决贫困人口87人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
3 | 农田水利 | 新兴3组、9组除险加固、清理3000㎡ | 周旺镇新兴村 | 5 | 山塘维修 | 农田水利 | 新塘片山塘清淤、除险加固 | 周旺镇新兴村 | 5 | 解决30亩农田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府 | 5
4 | 农田水利 | 伏兴片除险加固、清理6000㎡ | 周旺镇新兴村 | 5 | 山塘维修 | 农田水利 | 新兴3组、9组除险加固、清理3000㎡ | 周旺镇新兴村 | 5 | 解决贫困人口24亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
5 |  |  |  |  | 山塘维修 | 农田水利 | 伏兴片除险加固、清理6000㎡ | 周旺镇新兴村 | 5 | 解决贫困人口25亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
6 | 村组道路 | 丰林5组毛坯路加宽及维修，1km，3m加到4.5m | 周旺镇潭水 | 10 | 渠道维修 | 农田水利 | 原枫林4.5.6组水渠 | 周旺镇潭水村 | 5 | 解决40亩农田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府 | 5
7 |  |  |  |  | 组道路基 | 村组道路 | 丰林5组毛坯路加宽及维修，1km，3m加到4.5m | 周旺镇潭水村 | 10 | 解决贫困人口72人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
8 | 农田水利 | 蔡家冲组、邵家组山塘维修项目2000㎡ | 周旺镇水口村 | 10 | 山塘维修 | 农田水利 | 蔡家冲组、邵家组山塘维修项目2000㎡ | 周旺镇水口村 | 10 | 解决贫困人口23亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
9 | 村组道路 | 1、2、3、4、5、8组新修通村公路1.5km | 周旺镇石井 | 10 | 组道路基 | 村组道路 | 1、2、3、4、5、8组新修通村公路1.5km | 周旺镇石井村 | 5 | 解决贫困人口82人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 5
10 |  |  |  |  | 组道路基 | 村组道路 | 1、2、3、4、5、8组新修通村公路1.5km | 周旺镇石井村 | 10 | 解决贫困人口82人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
11 | 农田水利 | 朱溪8组水渠修建1500m | 周旺镇群胜村 | 5 | 渠道维修 | 农田水利 | 原江平7组学校下方水渠修建、硬化 | 周旺镇群胜村 | 10 | 解决60亩农田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府 | 10
12 | 村组道路 | 文田2、8组5km通组公路 | 周旺镇群胜 | 5 | 渠道维修 | 农田水利 | 朱溪8组水渠修建1500m | 周旺镇群胜村 | 5 | 解决贫困人口28亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
13 |  |  |  |  | 公路路基 | 村组道路 | 文田2、8组5km通组公路 | 周旺镇群胜村 | 5 | 解决贫困人口62人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
14 | 农田水利 | 清水7、8、13、14组共计1000m水渠翻修硬化 | 周旺镇清水村 | 10 | 山塘维修 | 农田水利 | 原青山1组山塘维修 | 周旺镇清水村 | 5 | 解决30亩农田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府 | 5
15 |  |  |  |  | 渠道维修 | 农田水利 | 清水7、8、13、14组共计1000m水渠翻修硬化 | 周旺镇清水村 | 10 | 解决贫困人口30亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
16 | 安全饮水 | 原荐楼水井翻新 | 周旺镇居委会 | 4 | 水井维修 | 安全饮水 | 原荐楼水井翻新 | 周旺镇居委会 | 4 | 解决贫困人口41人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
17 | 农田水利 | 原荐楼7组山塘修复666㎡ | 周旺镇居委会 | 6 | 电排维修 | 农田水利 | 石山湾水库（大岭上）电排 | 周旺镇居委会 | 5 | 35亩水田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府 | 5
18 |  |  |  |  | 山塘维修 | 农田水利 | 原荐楼7组山塘修复666㎡ | 周旺镇居委会 | 6 | 解决贫困人口21亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
19 | 农田水利 | 原水口山村3、7组山塘修复，3000㎡ | 周旺镇江口村 | 10 | 渠道维修 | 农田水利 | 原水口山1.3.6.7组水渠改建、硬化 | 周旺镇江口村 | 5 | 解决30亩农田灌溉 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府 | 5
20 |  |  |  |  | 山塘维修 | 农田水利 | 原水口山村3、7组山塘修复，3000㎡ | 周旺镇江口村 | 10 | 解决贫困人口31亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
21 | 农田水利 | 九家冲组山塘维修项目 | 周旺镇谷脚村 | 10 | 山塘维修 | 农田水利 | 九家冲组山塘维修项目 | 周旺镇谷脚村 | 10 | 解决贫困人口29亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
22 |  |  |  |  | 组道路基 | 村组道路 | 15-20组路基建设1500m | 周旺镇谷脚村 | 5 | 解决82个贫困人口方便出行、生产。 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 5
23 | 农田水利 | 邓家12组32KW机组及配套设施 | 周旺镇邓家村 | 5 | 电排维修 | 农田水利 | 邓家12组32KW机组及配套设施 | 周旺镇邓家村 | 5 | 解决贫困人口26亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
24 | 农田水利 | 邓家16组卧管重建5m、箱涵改道4㎡ | 周旺镇邓家村 | 5 | 山塘维修 | 农田水利 | 邓家16组卧管重建5m、箱涵改道4㎡ | 周旺镇邓家村 | 5 | 解决贫困人口27亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
25 | 农田水利 | 修车水5、6组水渠共1000m | 周旺镇车坪村 | 10 | 渠道维修 | 农田水利 | 修车水5、6组水渠共1000m | 周旺镇车坪村 | 10 | 解决贫困人口22亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 周旺镇人民政府
26 |  |  |  |  | 路面硬化 | 村组道路 | 原车水路口至雨山铁炉村路口1500m | 周旺镇车坪村 | 5 | 方便38个贫困户出行、生产生活 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 5
27 | 村组道路 | 原梅冲7、10组道路铺砂 | 雨山铺雨山居委会 | 8 | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠维修1000m(30*30cm) | 雨山铺雨山居委会 | 10 | 解决贫困人口99人的灌溉问题 | 2018年3月 | 2018-10-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 10
28 | 村组道路 | 原梅冲1、2、3、8、11、12组道路铺砂 | 雨山铺雨山居委会 | 2 | 道路铺砂 | 村组道路 | 原梅冲1－3、7、8、10－12组，原油铺2、5－8组，原雨山居委会5、11组道路铺砂 | 雨山铺雨山居委会 | 10 | 解决贫困人口125人的出行困难，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
29 | 农田水利 | 原五里村8组清淤300m³m、拖运开挖100m³m、浆砌挡土墙185m³m并回填 | 雨山铺雅里村 | 10 | 山塘清淤水渠维修 | 农田水利 | 山塘清淤300m³拖运4000m挡土墙90m³挡土墙土方开挖120m³回填100m³排水涵开挖土方320m³土方回填260m³排水涵118m | 雨山铺雅里村 | 15 | 解决贫困人口25人农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
30 | 村组道路 | 原五龙3、4、6、8、10组道路修建2.6km | 雨山铺旺龙村 | 10 | 组道铺砂 | 村组道路 | 原五龙3、4、6、8、10组道路修建2.6km | 雨山铺旺龙村 | 10 | 解决贫困人口56人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
31 |  |  |  |  | 原旺冲组道铺砂 | 村组道路 | 村组道路改建1000m | 雨山铺旺龙村 | 5 | 解决贫困人口48人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
32 | 农田水利 | 胡家3、4组重新修建电排机房、维修电排3座 | 雨山铺书院村 | 10 | 维修新建电排 | 农田水利 | 胡家3、4组重新修建电排机房、维修电排3座 | 雨山铺书院村 | 10 | 解决贫困人口124人的农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
33 |  |  |  |  | 电排改建 | 农田水利 | 电排机房改建 | 雨山铺书院村 | 5 | 解决贫困人口120人的农田水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
34 | 农田水利 | 原乐阳冲木塘水库下流渠道600m | 雨山铺阮乐村 | 10 | 渠道恢复 | 农田水利 | 渠道恢复1300m(40×30) | 雨山铺阮乐原乐阳 | 15 | 解决贫困人口153人的灌溉问题 | 2018年3月 | 2018-10-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
35 | 村组道路 | 磨石至九龙道路硬化0.9km | 雨山铺磨石村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 磨石至九龙道路硬化0.9km长，宽3.5m | 雨山铺磨石村 | 10 | 解决贫困人口249人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
36 | 农田水利 | 3、5、6、8、9、10、13组恢复水渠2100m（60*60cm) | 雨山铺九龙村 | 5 | 水渠恢复 | 农田水利 | 3、5、6、8、9、10、13组恢复水渠2100m（60*60cm) | 雨山铺九龙村 | 5 | 解决贫困人口102人30亩灌溉问题 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
37 | 农田水利 | 7、14组重修塘坝、放水口 | 雨山铺九龙村 | 5 | 重修塘坝 | 农田水利 | 7、14组重修塘坝、放水口 | 雨山铺九龙村 | 5 | 解决贫困人口16人14亩的农田水利灌溉问题 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
38 | 农田水利 | 3处电排安装及渠道清淤维修 | 雨山铺金龙山村 | 10 | 电排水圳维修 | 农田水利 | 3处电排安装及渠道清淤维修 | 雨山铺金龙山村 | 10 | 解决贫困人口39亩农田的水利灌溉 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
39 |  |  |  |  | 电排水圳维修 | 农田水利 | 2处电排水圳3处 | 雨山铺金龙山村 | 10 | 解决贫困人口404人亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 10
40 | 农田水利 | 原花路5、8组浆砌石墙1.2*1.2*1.2m | 雨山铺花路洲村 | 10 | 浆彻石墙 | 农田水利 | 原花路5、8组浆砌石墙0.8m*0.8m | 雨山铺花路洲村 | 10 | 解决贫困人口75人的灌溉问题 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
41 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 修坝1座 | 雨山铺花路洲 | 5 | 解决贫困人口300人的灌溉问题 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
42 | 农田水利 | 14组新修水渠500m | 雨山铺红星村 | 6 | 补修水渠 | 农田水利 | 补修水渠250m | 雨山铺红星村 | 4 | 解决贫困人口44人44亩的灌溉问题 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
43 | 农田水利 | 红星村7组补修水渠200m | 雨山铺红星村 | 4 | 新修水渠 | 农田水利 | 新修水渠350m（30*30cm） | 雨山铺红星村 | 6 | 解决贫困人口26人11亩的灌溉问题 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
44 |  |  |  |  | 新修村组路 | 村组道路 | 新修宽4.5m长800m村组道 | 雨山铺红星村 | 5 | 解决贫困人口63人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
45 | 农田水利 | 原上易排通洪水沟800m | 雨山铺高田村 | 10 | 新建渠道 | 农田水利 | 新修渠道800m | 雨山铺高田村 | 10 | 解决贫困人口80人的灌溉问题 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心
46 |  |  |  |  | 维修渠道 | 农田水利 | 维修渠道400m | 雨山铺高田村 | 5 | 解决贫困人口85人的灌溉问题 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
47 |  |  |  |  | 新建渠道 | 农田水利 | 新修渠道400m | 雨山铺高田村 | 5 | 解决贫困人口15人的灌溉问题 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
48 | 农田水利 | 原毛屋5组十余亩山塘清淤、长提堵漏加固 | 雨山铺保和村 | 10 | 山塘维修 | 农田水利 | 原毛屋5组十余亩山塘清淤长提堵漏 | 雨山铺保和村 | 15 | 解决贫困人口68人31亩农田的水利灌溉 | 2017-11-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 雨山铺便民服务中心 | 5
49 | 村组道路 | 转角丘村11、12组道路维修，砌保坎320m³ | 羊古坳镇转角丘村 | 10 | 公路修建 | 村组道路 | 挡土墙320方路面改建 | 羊古坳镇转角丘村 | 10 | 全村人受益 | 2018年5月 | 2018年12月 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
50 | 农田水利 | 河堤维修老村部至新村部500m | 羊古坳镇赵家冲村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 河堤维修老村部到新村部500m | 羊古坳镇赵家冲村 | 10 | 解决贫困人口48人 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
51 | 安全饮水 | 1、2、3组新建高位水池、铺设管网 | 羊古坳镇寨石村 | 10 | 饮水工程 | 安全饮水 | 建设水池和管网 | 羊古坳镇寨石村 | 10 | 解决贫困人口饮水困难 | 2018年8月 | 2018年10月 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
52 | 农田水利 | 3、4组水渠维修250m | 羊古坳镇羊古坳居委会村 | 5 | 农田水利 | 农田水利 | 3-4组水渠维修250m | 羊古坳镇羊古坳居委会 | 5 | 解决贫困人口10亩农田灌溉 | 2018-03-01 | 2018年6月 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
53 | 村组道路 | 原桂山村育堂公路砌保坎300m³ | 羊古坳镇羊古坳居委会 | 5 | 农田水利 | 农田水利 | 14-15组小溪改造 | 羊古坳镇羊古坳居委会 | 10 | 解决排水灌溉 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府 | 10
54 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 育堂公路保坎300m | 羊古坳镇羊古坳居委会 | 5 | 解决贫困人口16户 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
55 | 安全饮水 | 蓄水池一处3*3*3蓄水池二处3*3*4 | 羊古坳镇锣鼓石村 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 蓄水池两处 | 羊古坳镇锣鼓石村 | 10 | 解决贫困户183人饮水问题 | 2018年6月 | 2018年12月 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
56 | 村组道路 | 公路保坎2km，300m³ | 羊古坳镇罗英村 | 10 | 保坎维修 | 村组道路 | 保坎300方 | 羊古坳镇罗英村 | 10 | 全村人受益 | 2018年5月 | 2018年12月 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
57 | 村组道路 | 维修刘家排村10组1.5km砌保坎280m³ | 羊古坳镇刘家排村 | 10 | 公路硬化 | 村组道路 | 硬化1km | 羊古坳镇刘家排村 | 10 | 受益人口2000人 | 2018年6月 | 2018年12月 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
58 | 村组道路 | 2.9.3.4.10组维修砂石路面1km和彻保坎200m³ | 羊古坳镇雷峰村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 维修路面1km和砌保坎200立方 | 羊古坳镇雷峰村 | 10 | 解决贫困户215人出行 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
59 | 安全饮水 | 一组新建高位水池、铺设管网 | 羊古坳镇匡家铺村 | 1 | 饮水工程 | 安全饮水 | 1组自来水维修 | 羊古坳镇匡家铺村 | 1 | 解决贫困户20人饮水问题 | 2018年4月 | 2018年5月 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
60 | 农田水利 | 河堤维修长度20m、河堤断面20×0.8×2.5m、河堤长度20m，浆砌块石 | 羊古坳镇匡家铺村 | 2 | 农田水利 | 农田水利 | 河堤维修20m | 羊古坳镇匡家铺村 | 2 | 解决贫困人口16亩农田灌溉 | 2018年3月 | 2018年12月 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
61 | 村组道路 | 匡家铺村1、2组1.5公里村组道，砌保坎200m³ | 羊古坳镇匡家铺村 | 7 | 道路维修 | 村组道路 | 砌保坎200m | 羊古坳镇匡家铺村 | 7 | 解决贫困户24人出行 | 2018年3月 | 2018年12月 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
62 | 农田水利 | 1、8组禾木山村硬化排灌两用水渠400m | 羊古坳镇禾木山村 | 4 | 水渠维修 | 农田水利 | 水坝一座水渠长650 | 羊古坳镇禾木山村 | 6 | 解决贫困人口17亩农田灌溉 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
63 | 农田水利 | 3、4组水坝一座，6×2×2.6m、水渠长度650m | 羊古坳镇禾木山村 | 6 | 水渠维修 | 农田水利 | 1-8组村硬化排灌水渠400m | 羊古坳镇禾木山村 | 4 | 解决贫困人口18亩农田灌溉 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
64 | 安全饮水 | 13个组PVC管经63mm管网延伸5公里 | 羊古坳镇白山口村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 水库泄洪两用渠道修复 | 羊古坳镇白山口村 | 10 | 解决贫困人口59亩农田灌溉 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 羊古坳镇人民政府
65 | 村组道路 | 周温公路至一组公路硬化600m | 岩口镇育贤村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 公路硬化600m | 岩口镇育贤村 | 10 | 解决贫困人口97人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
66 | 农田水利 | 岩口加油站被后麻几坳渠道、山塘建设 | 岩口镇岩口居委会 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 修建渠道1000m | 岩口镇岩口居委会 | 7 | 解决贫困户16户农田的水利灌溉 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
67 |  |  |  |  | 桥梁加宽、 硬化 | 村组道路 | 拓宽路面及桥梁6m长、宽4.5宽。 | 岩口镇岩口居委会 | 8 | 解决贫困人口69人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2019年 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 5
68 | 村组道路 | 3.6.7.8.9.10组1.5km路基建设 | 岩口镇星塘村 | 10 | 新建机耕道 | 村组道路 | 机耕道500m | 岩口镇星塘村 | 10 | 解决贫困人口76人的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
69 | 安全饮水 | 老虎岩赠饮自来水（钻孔）10公分孔50m长 | 岩口镇新田村 | 5 | 农田水利 | 农田水利 | 门坎天至横下冲农田水利用农田机耕道800m | 岩口镇新田村 | 10 | 解决贫困人口6亩农田的水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
70 | 项目调整前 项目名称: 农田水利; 项目调整前 建设任务: 门坎天至横下冲农田水利用农田机耕道800m; 项目调整前 实施地点: 岩口镇新田村; 项目调整前 资金规模: 5
71 | 村组道路 | 1.2.3.6组道路硬化500m | 岩口镇新坪村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 1.2.3.6组道路硬化500m | 岩口镇新坪居委会 | 10 | 解决贫困人口38人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
72 | 安全饮水 | 原虎形四组饮水工程 | 岩口镇小桥村 | 2 | 安全饮水 | 安全饮水 | 原虎形四组饮水工程 | 岩口镇小桥村 | 2 | 解决贫困人口86人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
73 | 农田水利 | 大字坝水渠维修 | 岩口镇小桥村 | 1 | 水坝维修、水渠硬化（塘冲） | 农田水利 | 修建水渠400m | 岩口镇小桥村 | 5 | 解决贫困户24户农田的水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-02-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 5
74 | 农田水利 | 1.2组水渠硬化 | 岩口镇小桥村 | 6 | 农田水利 | 农田水利 | 大字坝水渠维修 | 岩口镇小桥村 | 1 | 解决贫困人口3亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
75 | 农田水利 | 3.6.7组水坝维修 | 岩口镇小桥村 | 1 | 农田水利 | 农田水利 | 1.2组水渠硬化 | 岩口镇小桥村 | 6 | 解决贫困人口9亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
76 |  |  |  |  | 3、6、7组水坝维修 | 农田水利 | 3.6.7组水坝维修 | 岩口镇小桥村 | 1 | 解决贫困人口4亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
77 | 村组道路 | 温里1.2组大塘边机耕道1.5km建设 | 岩口镇温里村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 宽3.5m，长1500m | 岩口镇温里居委会 | 5 | 解决贫困人口65人的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 5
78 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 温里8、9、11、12组机耕道2km | 岩口镇温里居委会 | 10 | 解决贫困人口62人的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
79 | 农田水利 | 天星村11组水渠建设350m30*30天星15组水渠、山塘建设、天星20组20m水渠建设 | 岩口镇天星村 | 8.5 | 水渠 | 农田水利 | 浆砌50m、维修500m | 岩口镇天星村 | 10 | 解决贫困户10户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
80 | 村组道路 | 21组20m路基建设 | 岩口镇天星村 | 1.5 | 水渠 | 农田水利 | 改建0.3*0.3，长250m | 岩口镇天星村 | 3 | 解决贫困户23户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 3
81 |  |  |  |  | 水渠 | 农田水利 | 改建0.3*0.3，长83m | 岩口镇天星村 | 1 | 解决贫困户10户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 1
82 |  |  |  |  | 水渠 | 农田水利 | 改建0.3*0.3，长125m | 岩口镇天星村 | 1.5 | 解决贫困户21户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 1.5
83 |  |  |  |  | 水渠 | 农田水利 | 改建0.3*0.3，长62m | 岩口镇天星村 | 0.75 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 0.75
84 |  |  |  |  | 水渠 | 农田水利 | 改建0.3*0.3，长62m | 岩口镇天星村 | 0.75 | 解决贫困户16户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 0.75
85 |  |  |  |  | 山塘 | 农田水利 | 硬化山塘一口 | 岩口镇天星村 | 1.5 | 解决贫困户17户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 1.5
86 |  |  |  |  | 水渠 | 农田水利 | 改建125m硬化 | 岩口镇天星村 | 1.5 | 解决贫困户32户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 1.5
87 | 农田水利 | 寨子水库塘头北渠道改造150m | 岩口镇塘头村 | 2 | 自来水 改造工程 | 安全饮水 | 管网6000m | 岩口镇塘头村 | 10 | 解决贫困人口456人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2017-12-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 10
88 | 村组道路 | 村级服务平台道路道路硬化180m | 岩口镇塘头村 | 8 | 寨志水库塘头北渠道改造 | 农田水利 | 寨子水库塘头北渠道改造150m | 岩口镇塘头村 | 2 | 解决贫困人口6亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
89 |  |  |  |  | 村级服务平台道路硬化 | 村组道路 | 村级服务平台道路道路硬化180m | 岩口镇塘头村 | 8 | 解决贫困人口45人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
90 | 农田水利 | 八组山塘维修和堤坝加固 | 岩口镇双石村 | 6 | 唐家山塘 | 农田水利 | 修建渠道1000m | 岩口镇双石村 | 4 | 解决贫困户34户农田的水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
91 | 村组道路 | 双石唐家1.6.7组桥梁、路基砌坎 | 岩口镇双石村 | 4 | 村组道路 | 村组道路 | 9组新修公路，毛坯路面1.2km | 岩口镇双石村 | 8 | 解决贫困人口125人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 5
92 |  |  |  |  | 桥梁建设维修10m | 村组道路 | 唐家1组 | 岩口镇双石村 | 3 | 解决贫困人口97人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
93 | 安全饮水 | 管道布局4240m安装施工 | 岩口镇石屋村 | 4 | 安全饮水 | 安全饮水 | 4240m管路 | 岩口镇石屋村 | 1 | 解决全村饮水 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
94 | 村组道路 | 石屋村4组机耕道70m，道路垃圾清运点建设 | 岩口镇石屋村 | 6 | 安全饮水 | 安全饮水 | 管道布局4240m安装施工 | 岩口镇石屋村 | 4 | 解决贫困人口172人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
95 |  |  |  |  | 路面铺砂 | 村组道路 | 2200m泥土路 | 岩口镇石屋村 | 5 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
96 | 安全饮水 | 郭家洞，8组至11组蓄水井一个中5m、高2m | 岩口镇石坳村 | 5 | 安全饮水 | 安全饮水 | 郭家洞，8组至11组蓄水井一个中5m、高2m | 岩口镇石坳村 | 5 | 解决贫困人口120人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
97 | 村组道路 | 8.9组道路维修砌挡土墙100m³和水沟200m | 岩口镇石坳村 | 5 | 水渠 | 农田水利 | 400m | 岩口镇石坳村 | 5 | 解决贫困户22户农田的水利灌溉 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
98 | 安全饮水 | 1.2.3组蓄水井一个 | 岩口镇山水村 | 1.5 | 安全饮水 | 安全饮水 | 1.2.3组蓄水井一个 | 岩口镇山水村 | 1.5 | 解决贫困人口50人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
99 | 农田水利 | 原大山五组、山水5组、15组山塘维修 | 岩口镇山水村 | 4.5 | 山水13组山塘维修 | 农田水利 | 砌挡土墙加维修 | 岩口镇山水村 | 4.5 | 解决贫困户16户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
100 | 村组道路 | 山水村6组至村部1km路基建设 | 岩口镇山水村 | 4 | 山水15、16组渠道维修 | 农田水利 | 长50m，0.3*0.3 | 岩口镇山水村 | 1 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 1
101 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 原大山五组、山水5组、15组山塘维修 | 岩口镇山水村 | 4.5 | 解决贫困人口7亩农田的水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 4.5
102 |  |  |  |  | 山水2组路基建设 | 村组道路 | 长400m，宽4m | 岩口镇山水村 | 4.5 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 4.5
103 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 山水村6组至村部1km路基建设 | 岩口镇山水村 | 4 | 解决贫困人口324人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
104 | 农田水利 | 柒树下水客隧洞漏水回填 | 岩口镇三角村 | 3 | 柒树下防漏 | 农田水利 | 柒树下水客隧洞漏水回填 | 岩口镇三角村 | 3 | 解决120亩农田灌溉问题 | 已完工 | 已完工 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
105 | 村组道路 | 三角村九组至村级服务平台430*6道路建设 | 岩口镇三角村 | 3 | 温头太塘 | 农田水利 | 砌石坎 | 岩口镇三角村 | 3 | 解决贫困户15户农田的水利灌溉 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 3
106 | 村组道路 | 三角小学道路桥梁6*4.5m | 岩口镇三角村 | 4 | 锅底塘 | 农田水利 | 砌石坎 | 岩口镇三角村 | 2 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 2
107 |  |  |  |  | 三角小学桥梁 | 村组道路 | 三角小学道路桥梁6*4.5m | 岩口镇三角村 | 4 | 解决贫困人口100人的出行困难，方便生产生活 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
108 |  |  |  |  | 新村委会通达路 | 村组道路 | 三角村九组至村级服务平台430*6道路建设 | 岩口镇三角村 | 3 | 解决贫困人口194人的出行困难，方便生产生活 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
109 | 农田水利 | 邱家至育贤大字坝渠道建设500m60*60 | 岩口镇邱家村 | 10 | 邱家大字坝 | 农田水利 | 邱家至育贤大字坝渠道建设500m60*60 | 岩口镇邱家村 | 10 | 解决贫困人口13亩农田的水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
110 | 农田水利 | 毗连1.15组提水电排维修、水渠建设310m | 岩口镇毗连村 | 4.5 | 12-18组安全饮水 | 安全饮水 | 自来水管道4000m | 岩口镇毗连村 | 5 | 解决贫困人口207人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 5
111 | 村组道路 | 5.9.10.11组1km机耕道铺沙、砌坎 | 岩口镇毗连村 | 5.5 | 农田水利 | 农田水利 | 毗连1.15组提水电排维修、水渠建设310m | 岩口镇毗连村 | 4.5 | 解决贫困人口9亩农田的水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
112 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 5.9.10.11组1km机耕道铺沙、砌坎 | 岩口镇毗连村 | 5.5 | 解决贫困人口64人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
113 | 村组道路 | 一组至四组2km机耕道建设 | 岩口镇藕塘村 | 10 | 荒凸塘维修 | 农田水利 | 藕塘1-4组2km机耕道修建 | 岩口镇藕塘村 | 10 | 解决贫困人口156人的出行困难，方便生产生活 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
114 | 农田水利 | 11组大塘水坝建设 | 岩口镇梅塘村 | 3 | 农田水利 | 农田水利 | 11组大塘水坝建设 | 岩口镇梅塘村 | 3 | 解决贫困人口9亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
115 | 村组道路 | 6.7.8组沙坪岭陇里机耕道建设900m | 岩口镇梅塘村 | 7 | 村组道路 | 村组道路 | 6.7.8组沙坪岭陇里机耕道建设900m | 岩口镇梅塘村 | 7 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
116 | 农田水利 | 4.6.10.11.12组仁冲、星坝干渠硬化建设400m40*40 | 岩口镇马头山村 | 5 | 星坝渠道 | 农田水利 | 320m | 岩口镇马头山村 | 5 | 灌溉农田90亩 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
117 | 村组道路 | 25.26.27组新建机耕道100m*4m | 岩口镇马头山村 | 5 | 半岭一组水渠450m | 农田水利 | 半岭一组水渠450m | 岩口镇马头山村 | 5 | 解决贫困户24户农田的水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 5
118 |  |  |  |  | 猪头坝到蛇形山路面硬化 | 村组道路 | 200m | 岩口镇马头山村 | 10 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 10
119 |  |  |  |  | 十八组机耕道 | 村组道路 | 1000m | 岩口镇马头山村 | 5 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | ？
120 |  |  |  |  | 毛艮鱼家庄机耕道 | 村组道路 | 500m | 岩口镇马头山村 | 5 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 5
121 | 安全饮水 | 6800m管道安装 | 岩口镇马家桥村 | 7 | 安全饮水 | 安全饮水 | 6800m管道安装 | 岩口镇马家桥村 | 7 | 解决贫困人口208人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
122 | 村组道路 | 马家桥至镇政府路基砌坎 | 岩口镇马家桥村 | 3 | 村组道路 | 村组道路 | 马家桥至镇人民政府路基砌坎 | 岩口镇马家桥村 | 3 | 解决贫困人口200人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
123 | 安全饮水 | 原枫水村自来水水源防溢 | 岩口镇龙水炼村 | 2 | 安全饮水 | 安全饮水 | 原枫水村自来水水源防溢 | 岩口镇龙水炼村 | 2 | 解决贫困人口30人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
124 | 安全饮水 | 原白炼村自来水维修 | 岩口镇龙水炼村 | 3 | 安全饮水 | 安全饮水 | 原白炼村自来水维修 | 岩口镇龙水炼村 | 3 | 解决贫困人口36人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
125 | 安全饮水 | 龙塘1.4组饮水工程 | 岩口镇龙水炼村 | 2.5 | 水渠维修 | 农田水利 | 600m长，0.3*0.3m | 岩口镇龙水炼村 | 2.5 | 解决贫困户16户农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
126 | 农田水利 | 原龙塘8组山塘维修 | 岩口镇龙水炼村 | 1 | 农田水利 | 农田水利 | 原龙塘8组山塘维修 | 岩口镇龙水炼村 | 1 | 解决贫困人口3亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
127 | 村组道路 | 原白炼村徐炳书屋前100m机耕道 | 岩口镇龙水炼村 | 1 | 道路 | 村组道路 | 新村部道路长200m | 岩口镇龙水炼村 | 10 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 10
128 | 村组道路 | 原枫水5组公路塌方维修 | 岩口镇龙水炼村 | 0.5 | 村组道路 | 村组道路 | 原白炼村徐炳书屋前100m机耕道 | 岩口镇龙水炼村 | 1 | 解决贫困人口50人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
129 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 原枫水5组公路塌方维修30m | 岩口镇龙水炼村 | 0.5 | 解决贫困人口30人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
130 | 农田水利 | 40+40.100m水库干渠硬化 | 岩口镇龙井村 | 1 | 农田水利 | 农田水利 | 40+40.100m水库干渠硬化 | 岩口镇龙井村 | 1 | 解决贫困人口5亩农田的水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
131 | 村组道路 | 村级综合服务平台到原小学180m通达路路基与硬化 | 岩口镇龙井村 | 9 | 村组道路 | 村组道路 | 村级综合服务平台到原小学180m通达路路基与硬化 | 岩口镇龙井村 | 9 | 解决贫困人口195人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
132 | 安全饮水 | 原太坪、岂石蓄水池、沉淀池120m³一个 | 岩口镇继志村 | 4 | 安全饮水 | 安全饮水 | 原太坪、岂石蓄水池、沉淀池120m³一个 | 岩口镇继志村 | 4 | 解决贫困人口108人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
133 | 农田水利 | 7.8.9组长44，高7.5内坡硬化，13.14组山塘和井的维修 | 岩口镇继志村 | 4 | 三塘维修 | 农田水利 | 山塘维修 | 岩口镇继志村 | 2 | 解决贫困户4户农田的水利灌溉 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府 | 2
134 | 村组道路 | 继志村13.15组1km路基建设 | 岩口镇继志村 | 2 | 山塘和井维修 | 农田水利 | 7.8.9组长44，高7.5内坡硬化，13.14组山塘和井的维修 | 岩口镇继志村 | 4 | 解决贫困人口8亩农田的水利灌溉 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
135 |  |  |  |  | 12、13、15组路基建设 | 村组道路 | 1.6km路基建设 | 岩口镇继志村 | 8 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府 | 8
136 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 继志村13.15组1km路基建设 | 岩口镇继志村 | 2 | 解决贫困人口60人25户的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
137 | 村组道路 | 河边三组路长1km、路宽5.5m路基建设 | 岩口镇河边村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 河边三组路长1km、路宽5.5m路基建设 | 岩口镇河边村 | 10 | 解决贫困人口20人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 岩口镇 人民政府
138 | 农田水利 | 15组水渠硬化250m | 岩口镇大观村 | 4 | 农田水利 | 农田水利 | 大观白毛冲 | 岩口镇大观村 | 5 | 解决贫困户24户农田的水利灌溉 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
139 | 村组道路 | 14.15组接通1组，新村部楼接通县道600m道路接通、铺沙、砌坎 | 岩口镇大观村 | 6 | 农田水利 | 农田水利 | 5-11组 | 岩口镇大观村 | 5 | 解决贫困户62户农田的水利灌溉 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 岩口镇 人民政府
140 | 村组道路 | 鸭田镇柘溪村7组硬化宽3.5m、长0.33km | 鸭田镇柘溪村 | 10 | 硬化公路 | 村组道路 | 长500m宽*4.5m | 鸭田柘溪 | 10 | 290人安全出行 | 2018-07-10 14:24 | 2018.10 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
141 | 农田水利 | 7组硬化水渠520m | 鸭田镇张家山村 | 6.24 | 新修水渠 | 农田水利 | 长650m*宽30*30水渠 | 鸭田张家山 | 7.8 | 5.6.7.8.9组水田灌溉 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
142 | 村组道路 | 鸭田镇张家山村7组砂石路520m | 鸭田镇张家山村 | 3.76 | 7组砂石路 | 村组道路 | 长300m*宽5m砂石路 | 鸭田张家山 | 2.2 | 19户59人安全出行 | 2018-07-10 09:36 | 2018-07-10 02:52 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
143 | 农田水利 | 7.8组硬化水渠850m | 鸭田镇游家村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 硬化水渠850m | 鸭田游家 | 10 | 新增贫困户农田水利30亩 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
144 | 农田水利 | 1.2.3组拦河坝1座 | 鸭田镇鸭田居委会 | 5 | 新修河坝 | 农田水利 | 新修河坝1座 | 鸭田鸭田居委会 | 5 | 灌溉农田50亩 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
145 | 农田水利 | 4.5.6.7组拦河坝1座 | 鸭田镇鸭田居委会 | 5 | 新修河坝 | 农田水利 | 新修河坝1座 | 鸭田鸭田居委会 | 5 | 灌溉农田67亩 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
146 | 农田水利 | 1.2.3.4.5组硬化水渠850m | 鸭田镇渭溪村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 合面铺龙里圳500m | 鸭田渭溪 | 10 | 灌溉农田200亩 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
147 | 村组道路 | 鸭田镇石鼓村水毁工程：公路挡土墙280m³ | 鸭田镇石鼓村 | 10 | 公路护坡维修 | 村组道路 | 挡土墙320立方m | 鸭田石鼓 | 15 | 1864人受益 | 2018-07-10 14:24 | 2018-07-10 02:38 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 5
148 | 村组道路 | 鸭田镇平塘村新建通组砂石公路500m | 鸭田镇平塘村 | 10 | 通组公路 | 村组道路 | 长500m*宽5m | 鸭田平塘 | 15 | 1500人通行 | 2018-07-10 02:52 | 2019.4 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 5
149 | 村组道路 | 鸭田镇苗田村1.3.10组0.23km，6.7组0.1km硬化宽3.5m、长0.33km | 鸭田镇苗田村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 长330m*3.5m | 鸭田苗田 | 10 | 800人安全出行 | 2018.7 | 2018.12 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
150 | 村组道路 | 李子坳新村周家段通大乐园桥梁1座 | 鸭田李子坳新村 | 10 | 河道维修 | 农田水利 | 砌档土墙100m长220立方m | 鸭田李子坳新村 | 5 | 防洪、353人受益 | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府 | 5
151 |  |  |  |  | 通大乐元桥梁 | 村组道路 | 1座（长15m*6m宽） | 鸭田李子坳新村 | 10 | 280人受益 | 2018-07-10 02:24 | 2018-07-10 19:12 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
152 | 村组道路 | 鸭田镇乐桥村8.9.10组沙石公路1.3km,挡土墙 | 鸭田镇乐桥村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 500m | 鸭田乐桥 | 5 | 新增灌溉农田38亩 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府 | 5
153 |  |  |  |  | 沙石路 | 村组道路 | 800m*3.5m宽、档土墙180立方 | 鸭田乐桥 | 10 | 32户90人受益 | 2018-07-10 19:12 | 2018-07-10 02:52 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
154 | 村组道路 | 鸭田镇横板村3.10组硬化宽3.5m、长0.5km | 鸭田镇横板村 | 10 | 硬化公路 | 村组道路 | 长500m*宽3.5m | 鸭田横板 | 10 | 295人安全出行 | 2018-07-10 14:24 | 2018.10 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
155 | 农田水利 | 2.3组硬化水渠900m | 鸭田镇古同村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 硬化水渠650m | 鸭田古同 | 10 | 新增贫困户农田水利50亩 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
156 | 村组道路 | 4组、7组硬化路宽6m、长1.4km。 | 小沙江镇岩背村 | 10 | 组道维修 | 村组道路 | 公路维修 | 小沙江镇岩背村 | 10 | 解决贫困人口261人出行困难 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府
157 | 村组道路 | 7组新修桥1座，长5m、宽6m；硬化路长60m、宽5m。 | 小沙江镇肖家垅村 | 10 | 桥梁及道路硬化 | 村组道路 | 桥梁宽6m长5m，道路硬化60m | 小沙江镇肖家垅 | 10 | 解决贫困人口381人出行困难 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府
158 | 农田水利 | 8组、10组水渠700m，拦河坝4条。 | 小沙江镇旺溪村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 拦河坝 | 小沙江镇旺溪村 | 10 | 解决贫困人口27亩农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 小沙江镇人民政府
159 | 村组道路 | 新修7组、8组、9组路长1km，宽6m。路面铺块石、碎石。 | 小沙江镇杉木坪村 | 10 | 河堤修建 | 农田水利 | 修建河堤120m | 小沙江镇杉木坪村 | 10 | 改善贫困人口120人农田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 小沙江镇人民政府
160 | 安全饮水 | 10组、14组、15组管道长2km，储水池2个，容量90m³m。 | 小沙江镇居委会 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 管道长2km，水池3个120立方 | 小沙江镇居委会 | 10 | 解决贫困人口66人饮水困难 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 小沙江镇人民政府
161 |  |  |  |  | 公路硬化 | 村组道路 | 硬化公路50m | 小沙江镇居委会 | 5 | 解决贫困人口36人出行困难 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府 | 5
162 | 安全饮水 | 5组管道2km，储水池1个，容量20m³m。 | 小沙江镇金竹山村 | 10 | 集中供水工程 | 安全饮水 | 集中供水 | 小沙江镇金竹山村 | 10 | 解决贫困人口136人饮水困难 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 小沙江镇人民政府
163 | 村组道路 | 10组、11组、12组硬化公路宽6m、长2.5km。 | 小沙江镇江边村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化2.5km | 小沙江镇江边村 | 10 | 解决贫困人口49人出行困难 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府
164 | 安全饮水 | 7组、8组、9组引水管道5km，水源井5个，储水池1个，150m³m。 | 小沙江镇光龙村 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 建造水井2处并铺设自来水管200m | 小沙江镇光龙村 | 10 | 解决贫困人口96人饮水困难 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 小沙江镇人民政府
165 | 村组道路 | 2组、9组、10组、11组对水毁公路进行维修，平整路面铺垫碎石5km，埋设涵管9处，砌挡土墙1处。 | 小沙江镇光化村 | 10 | 村组道路水毁修复 | 村组道路 | 路面平整垫碎石，设涵管9处，挡土墙2处 | 小沙江镇光化村 | 10 | 结局贫困人口51人出行困难 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府
166 | 村组道路 | 1组、2组、3组新修1km，宽3m；9组、10组扩建1.264km，宽5m。 | 小沙江镇白银村 | 10 | 公路扩建 | 村组道路 | 公路扩建1.5km | 小沙江镇白银村 | 15 | 解决贫困人口232人出行困难 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府 | 5
167 | 农田水利 | 9、10、11组水圳硬化 | 西洋江镇长塘村 | 5 | 农田水利 | 农田水利 | 9、10、11组水圳硬化 | 西洋江镇长塘村 | 5 | 解决贫困人口24亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
168 | 村组道路 | 社公山到漏斗院村组道路建设 | 西洋江镇长塘村 | 5 | 村组道路 | 村组道路 | 社公山到漏斗院村组道路建设 | 西洋江镇长塘村 | 5 | 解决贫困人口120人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
169 | 农田水利 | 章几塘村9组山塘维修 | 西洋江镇章几塘村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 章几塘村9组山塘维修 | 西洋江镇章几塘村 | 10 | 解决贫困人口71亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
170 | 农田水利 | 水圳硬化 | 西洋江镇张家庙村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 水圳硬化 | 西洋江镇张家庙村 | 10 | 解决贫困人口63亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
171 | 村组道路 | 石塘路口到科家保坎500方 | 西洋江镇砚田村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 石塘路口到科家保坎500方 | 西洋江镇砚田村 | 10 | 解决全村1534人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-02 | 2018-08-02 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
172 | 村组道路 | 硬化宽4.5m、长1.25km | 西洋江镇星子坪村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 星子坪水集水库清淤 | 西洋江镇星子坪村 | 5 | 农业灌溉近千人受益 | 2018-07-10 19:12 | 2018-07-10 02:52 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
173 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 星子坪清水塘水库加固 | 西洋江镇星子坪村 | 5 | 畜水灌溉近干人受益 | 2018-07-10 19:12 | 2018-07-10 02:52 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
174 | 安全饮水 | 梅水塘新建高位水池、铺设管网 | 西洋江镇新潮村 | 7 | 安全饮水 | 安全饮水 | 梅水塘新建高位水池、铺设管网 | 西洋江镇新潮村 | 10 | 解决贫困人口26人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
175 | 农田水利 | 戴家坳水圳硬化 | 西洋江镇新潮村 | 3 | 农田水利 | 农田水利 | 戴家坳水圳硬化 | 西洋江镇新潮村 | 10 | 解决贫困人口7亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府 | 10
176 | 安全饮水 | PVC管经管网延伸5公里 | 西洋江镇五星村 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | PVC管经管网延伸5km | 西洋江镇五星村 | 15 | 解决贫困人口125人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府 | 5
177 | 村组道路 | 塘现湾一组公路硬化 | 西洋江镇田心桥村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 三组公路硬化 | 西洋江镇田心桥村 | 10 | 解决贫困人口86人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
178 | 村组道路 | 村组道路建设老屋院子 | 西洋江镇苏荷村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 村组道路建设老屋院子 | 西洋江镇苏河村 | 15 | 解决贫困人口152人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 5
179 | 村组道路 | 村组道路建设新街到茅铺保坎 | 西洋江镇石塘村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 村组道路建设新街到茅铺保坎 | 西洋江镇石塘村 | 10 | 解决贫困人口93人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
180 | 农田水利 | 水圳硬化 | 西洋江镇南路村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 1.2.8.3.4.5.9组水圳硬化 | 西洋江镇南路村 | 10 | 解决贫困人口42亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
181 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 6.10组水圳硬化 | 西洋江镇南路村 | 5 | 解决贫困人口42亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府 | 5
182 | 安全饮水 | 1、2、3、15、16、17组新建高位水池、铺设管网 | 西洋江镇米家村 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 1、2、3、15、16、17组新建高位水池、铺设管网 | 西洋江镇米家村 | 10 | 解决贫困人口162人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 西洋江镇人民政府
183 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.55 km | 桃洪镇原烟霞村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长0.55 km | 桃洪镇原烟霞村 | 10 | 解决贫困人口23人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-02 | 2018-12-02 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
184 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.8km | 桃洪镇兴旺村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.8km | 桃洪镇兴旺村 | 10 | 解决贫困人口40人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-06 | 2018-12-06 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
185 | 村组道路 | 硬化宽4.5m、长0.3 km | 桃洪镇兴华村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽4.5 m、长0.3 km | 桃洪镇兴华村 | 10 | 解决贫困人口50人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-09 | 2018-12-09 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
186 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.38km | 桃洪镇文昌村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.38km | 桃洪镇文昌村 | 10 | 解决贫困人口104人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-04 | 2018-12-04 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
187 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.4km | 桃洪镇铜盆江村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.4km | 桃洪镇铜盆江村 | 10 | 解决贫困人口37人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-05 | 2018-12-05 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
188 | 安全饮水 | 罗家岭8、9、10组开发水源建修供水池 | 桃洪镇铜江村 | 10 | 罗家岭8、9、10组开发水源建修供水池 | 安全饮水 | 罗家岭8、9、10组开发水源建修供水池 | 桃洪镇铜江村 | 10 | 解决贫困人口77人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 桃洪镇人民政府
189 | 安全饮水 | 桃洪镇天龙村饮水工程 | 桃洪镇天龙村 | 5 | 天龙村饮水工程 | 安全饮水 | 桃洪镇天龙村饮水工程 | 桃洪镇天龙村 | 5 | 解决贫困人口50人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 桃洪镇人民政府
190 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.11 km | 桃洪镇天龙村 | 5 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长0.11 km | 桃洪镇天龙村 | 5 | 解决贫困人口27人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-08 | 2018-12-08 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
191 |  |  |  |  | 马杓8组道路硬化 | 村组道路 | 原马杓8组道路硬化200m*3m | 桃洪镇天龙 | 5 | 解决128人出行 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府 | 5
192 | 农田水利 | 农田水利建设工程 | 桃洪镇天福村 | 10 | 农田水利建设工程 | 农田水利 | 农田水利建设工程 | 桃洪镇天福村 | 10 | 解决贫困人口19亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 桃洪镇人民政府
193 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.22km | 桃洪镇舒家竹山 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.22km | 桃洪镇舒家竹山 | 10 | 解决贫困人口100人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-03 | 2018-12-03 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
194 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长0.5 km | 桃洪镇七里村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长0.5 km | 桃洪镇七里村 | 10 | 解决贫困人口75人17户的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-10 | 2018-12-10 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
195 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长1 km | 桃洪镇南塘村8组 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长1 km | 桃洪镇南塘村8组 | 10 | 解决贫困人口15人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
196 | 村组道路 | 硬化宽4.5 m、长1.2 km | 桃洪镇九龙村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽4.5 m、长1.2 km | 桃洪镇九龙村 | 10 | 解决贫困人口21人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
197 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.5km | 桃洪镇江湾村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.5km | 桃洪镇江湾村 | 10 | 解决贫困人口35人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-03 | 2018-12-03 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
198 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.43km | 桃洪镇花门村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长150km | 桃洪镇花门村7、8组 | 5 | 解决贫困人口43人的出行困难，方便生产生活 | 2018-10-02 | 2018-12-02 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
[5 empty] | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长160km | 桃洪镇花门村4、5、6组 | 5 | 解决贫困人口40人的出行困难，方便生产生活 | 2018-10-02 | 2018-12-02 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
199 |  |  |  |  | 道路维修 | 村组道路 | 17*3.1*0.2、挡土墙4.6*1.5*0.7、挡土墙4.6*1.5*0.7 | 桃洪镇花门 | 5 | 解决130人贫困户出行 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府 | 5
200 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长0.5km | 桃洪镇富隆村原白里四组 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5 m、长0.5 km | 桃洪镇富隆村原白里四组 | 10 | 解决贫困人口26人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-07 | 2018-12-07 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
201 | 农田水利 | 桃林温江至祝家祠堂边建设水渠宽40公分，深50公分，长2000m | 滩头镇祝家桃林村 | 10 | 水渠恢复扩建 | 农田水利 | 温江水至桃林点5、6、7、8、1组恢复、扩建渠道长1000m | 滩头镇祝家桃林村 | 5 | 解决贫困户71户的生产用水 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
202 |  |  |  |  | 修建水渠 | 农田水利 | 桃林温江至祝家祠堂边建设水渠宽40公分，深50公分，长2000m | 滩头镇祝家桃林村 | 10 | 解决贫困户267人的生产用水 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府
203 | 村组道路 | 白半线窄改宽挡土墙约350方 | 滩头镇玉屏村 | 10 | 饮水工程 | 安全饮水 | 玉屏村城背和徐家交汇处新修水源井一个、蓄水池一个 | 滩头镇玉屏村 | 5 | 解决20户贫困的饮水问题 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
204 |  |  |  |  | 挡土墙 | 村组道路 | 玉屏村城背点新修挡土墙20m*4m排水沟 | 滩头镇玉屏村 | 5 | 解决贫困户80户的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 5
205 |  |  |  |  | 挡土墙 | 村组道路 | 玉屏村白半线窄改宽修建挡土墙约350方 | 滩头镇玉屏村 | 10 | 解决贫困户480人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
206 | 村组道路 | 一居委会原香粉纸厂（老镇背后）硬化长200m、宽5m | 滩头镇一居委会 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 一居委会原香粉纸厂（老镇背后）硬化长200m、宽5m | 滩头镇一居委会 | 10 | 解决居民136人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
207 | 村组道路 | 修建挡土墙350方 | 滩头镇响鼓村 | 10 | 挡土墙 | 村组道路 | 响鼓村修建挡土墙350方 | 滩头镇响鼓村 | 10 | 解决贫困户157人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
208 | 村组道路 | 塘市村-付木-莫家村道挡土墙修建挡土墙350方 | 滩头镇塘市村 | 10 | 挡土墙 | 村组道路 | 莫家场里至4组修建挡土墙1000m | 滩头镇塘市村 | 10 | 解决贫困户19户的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 10
209 |  |  |  |  | 修建机耕道 | 村组道路 | 塘市7组至5组修建机耕道长600m | 滩头镇塘市村 | 5 | 解决贫困户12户的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 5
210 |  |  |  |  | 挡土墙 | 村组道路 | 塘市村-付木-莫家村道挡土墙修建挡土墙350方 | 滩头镇塘市村 | 10 | 解决贫困户383人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
211 | 安全饮水 | 七井、油井维修改造扩建 | 滩头镇滩头村 | 10 | 饮水工程 | 安全饮水 | 滩头村七井、油井维修改造扩建 | 滩头镇滩头村 | 10 | 解决178人贫困的饮水问题 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府
212 |  |  |  |  | 道路硬化扩建 | 村组道路 | 滩头一组一居至李端生屋端头，塘边五组环城路之滩泉路扩建硬化长500m、宽4.5m | 滩头镇滩头村 | 10 | 解决贫困户56户的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 10
213 | 村组道路 | 树石点4、6组道路硬化硬化宽4.5m、长0.2km | 滩头镇苏塘村 | 10 | 修建水渠 | 农田水利 | 申何1组至4组北方龙里修建水渠长1828m*0.3m*0.4m | 滩头镇苏塘村 | 15 | 解决贫困户119户的生产用水 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 15
214 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 树石点4、6组道路硬化宽4.5m、长0.2km | 滩头镇苏塘村 | 10 | 解决农户800人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
215 | 村组道路 | 上兴点罗化冲机耕道长1km、宽3.5m。硬化路长0.1km、宽3.5m。 | 滩头镇双江村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 庙门1至6组，上兴2至4组，中潮3至8组硬化水渠长800m*40*40公分*50 | 滩头镇双江村 | 9 | 解决贫困户110户的生产用水 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 9
216 | 项目调整后 项目名称: 道路硬化; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 上兴点罗化冲机耕道长1km、宽3.5m。硬化路长0.1km、宽3.5m。; 项目调整后 实施地点: 滩头镇双江村; 项目调整后 资金规模: 10; 项目调整后 绩效目标: 解决贫困人口148人的出行困难，方便生产生活 |  | 县交通局 | 滩头镇人民政府
217 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 中潮5至8组村组道路硬化长150m、宽3.5m | 滩头镇双江村 | 6 | 解决贫困户20户的出行困难，方便生产生活 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 6
218 | 农田水利 | 狮子1-3组大垅冈水渠原200m水渠扩宽2m，加深2m， | 滩头镇狮子石村 | 10 | 水渠扩宽 | 农田水利 | 狮子1-3组大垅冈水渠原长200m水渠扩宽2m，加深2m， | 滩头镇狮子石村 | 10 | 解决贫困户80人的生产用水 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府
219 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 竹山1、2、4、5组路面硬化350m、宽3.5m | 滩头镇狮子石村 | 5 | 解决贫困户15户的出行困难，方便生产生活 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 5
220 |  |  |  |  | 新修机耕道 | 村组道路 | 高岭1、2组新修机耕道长300m、宽3.5m | 滩头镇狮子石村 | 5 | 解决贫困户14户的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 5
221 | 村组道路 | 三塘村15、16组村道挡土墙修建挡土墙400方 | 滩头镇三塘村 | 10 | 挡土墙 | 村组道路 | 三塘村15、16组村道挡土墙修建挡土墙400方 | 滩头镇三塘村 | 10 | 解决贫困户383人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
222 | 村组道路 | 三居委会大街小巷硬化长200m、宽5m | 滩头镇三居委会 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 三居委会大街小巷硬化长200m、宽5m | 滩头镇三居委会 | 10 | 解决居民145人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
223 | 村组道路 | 申家点3-6组公路硬化长0.4km、宽4m。 | 滩头镇金龙村 | 10 | 水库清淤加固 | 农田水利 | 申家干木冲水库清淤加固 | 滩头镇金龙村 | 10 | 解决贫困户43户的生产用水 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 10
224 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 申家点3-6组公路硬化长0.4km、宽4m | 滩头镇金龙村 | 10 | 解决贫困户10户的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
225 | 村组道路 | 罗面至祖下点窄改宽1.6km挡土墙约500方 | 滩头镇金凤峰村 | 10 | 饮水工程 | 安全饮水 | 金凤峰村罗面各组新修水井 | 滩头镇金凤峰村 | 5 | 解决50户贫困的饮水问题 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
226 |  |  |  |  | 水库维护清 | 农田水利 | 金凤峰村里山井家冲水库维护清淤 | 滩头镇金凤峰村 | 5 | 解决贫困户35户的生产用水 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
227 |  |  |  |  | 路面扩宽 | 村组道路 | 罗面至祖下点窄改宽长1.6km挡土墙约500方 | 滩头镇金凤峰村 | 10 | 解决贫困户480人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
228 | 村组道路 | 二居委会办公室门前道路硬化长80m、宽7m | 滩头镇二居委会 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 二居委会办公室门前道路硬化长80m、宽7m | 滩头镇二居委会 | 10 | 解决居民123人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
229 | 村组道路 | 5、6、7、8、9组至村部楼公路硬化长0.39km、宽4.5m。 | 滩头镇大竹村 | 10 | 路路铺砂 | 村组道路 | 挡土墙铺块石填方、铺砂长1000m、宽4.5m | 滩头镇大竹村 | 10 | 解决贫困户30户的出行困难，方便生产生活 | 2018-02-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 10
230 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 5、6、7、8、9组至村部楼公路硬化长0.39km、宽4.5m。 | 滩头镇大竹村 | 10 | 解决贫困户150人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
231 | 安全饮水 | 3、4组水井维修改造扩建 | 滩头镇城东村 | 5 | 饮水工程 | 安全饮水 | 三面一组水井改建一口 | 滩头镇城东村 | 5 | 解决26人贫困的饮水问题 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
232 | 村组道路 | 修建挡土墙180方 | 滩头镇城东村 | 5 | 饮水工程 | 安全饮水 | 城东村3、4组水井维修改造扩建 | 滩头镇城东村 | 5 | 解决118人贫困的饮水问题 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府
233 |  |  |  |  | 饮水工程 | 安全饮水 | 城禾3、4组，木水2、3组新修水井一处及铺设管网 | 滩头镇城东村 | 5 | 解决28户贫困的饮水问题 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
234 |  |  |  |  | 挡土墙 | 村组道路 | 城东村修建挡土墙180方 | 滩头镇城东村 | 5 | 解决贫困户196人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
235 | 村组道路 | 栗山点4、6、7、8组机耕道及挡土墙修建机耕道宽3.5m、长1km。挡土墙长40m、宽1m、高2m。 | 滩头镇碧云泉村 | 10 | 水渠硬化、维修水渠 | 农田水利 | 新修水渠硬化长620m 40公分*40公分，维修黄丫水坝长10m、高2m | 滩头镇碧云泉村 | 10 | 解决贫困户60人的生产用水 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 10
236 |  |  |  |  | 修建机耕道 | 村组道路 | 栗山点4、6、7、8组机耕道及挡土墙修建机耕道宽3.5m、长1km。挡土墙长40m、宽1m、高2m。 | 滩头镇碧云泉村 | 10 | 解决贫困户82人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
237 | 农田水利 | 株林1组山塘堵漏、护坡硬化，株林7组山塘清淤、护坡硬化，柏水7组山塘、柏水6组山塘清淤、护坡硬化 | 滩头镇柏水村 | 10 | 山塘维修加固 | 农田水利 | 株林1、7组，柏水6、7组山塘维修加固 | 滩头镇柏林村 | 5 | 解决贫困户75户的生产用水 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
238 |  |  |  |  | 山塘维修加固 | 农田水利 | 株林1组山塘堵漏、护坡硬化，株林7组山塘清淤、护坡硬化，柏水7组山塘、柏水6组山塘清淤、护坡硬化 | 滩头镇柏林村 | 10 | 解决贫困户75户的生产用水 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府
239 | 村组道路 | 13、14组公路硬化长0.5km、宽3.5m。 | 滩头镇白居村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 白居二组至村部楼路面硬化长270m、厚0.2m、宽4.5m | 滩头镇白居村 | 5 | 解决贫困户125户的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 5
240 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 白居村13、14组公路硬化长0.5km、宽3.5m。 | 滩头镇白居村 | 10 | 解决贫困户86人的出行困难，方便生产生活 | 2018年 | 2018年 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
241 | 农田水利 | 龙竹3-5组古老井-炕头上建设水渠宽30公分，深40公分，长810m | 滩头镇八龙村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 水渠硬化230m、清基脚、倒混泥土、包工包料 | 滩头镇八龙村 | 5 | 解决贫困户10户的生产用水 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 滩头镇人民政府 | 5
242 |  |  |  |  | 修建水渠 | 农田水利 | 龙竹3-5组古老井-炕头上建设水渠宽30公分，深40公分，长810m | 滩头镇八龙村 | 10 | 解决贫困户50人的生产用水 | 2018年 | 2018年 | 县水务局 | 滩头镇人民政府
243 | 农田水利 | 水坝长20m及水渠100m | 司门前镇竹山院村 | 3 | 水坝水渠修建 | 农田水利 | 水坝20m、水渠100m | 司门前竹山院 | 3 | 解决60人贫困人口农田灌溉 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
244 | 农田水利 | 竹山院村3、11组水渠修复2公里 | 司门前镇竹山院村 | 2 | 水渠修建 | 农田水利 | 水圳涵洞60m | 司门前竹山院 | 2 | 解决贫困人口15亩农田灌溉 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
245 | 村组道路 | 8、9、10、13、16组水毁公路挡土墙 | 司门前镇竹山院村 | 5 | 水毁道路修复 | 村组道路 | 2017.6.30洪灾冲毁道路 | 司门前竹山院 | 5 | 解决贫困人口98人出行困难 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
246 |  |  |  |  | 挡土墙修建 | 村组道路 | 新村道挡土墙 | 司门前竹山院 | 5 | 解决全村人出行办事方便 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 5
247 | 村组道路 | 坪花冲至长源江组路路基 | 司门前镇众乐村 | 4 | 道路维修 | 村组道路 | 组道、保坎100m | 司门前众乐 | 6 | 解决30人贫困人口出行 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
248 | 村组道路 | 9、10、11组公路保坎修复高10m、长50m | 司门前镇众乐村 | 6 | 道路修建 | 村组道路 | 路基、保坎100m | 司门前众乐 | 4 | 解决32人贫困人口出行 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
249 | 农田水利 | 16组排洪渠60m挡土墙、保坎 | 司门前镇中山居委会 | 5 | 新修水渠 | 农田水利 | 新建田间水渠300m | 司门前中山 | 5 | 解决贫困人口30亩水田灌溉 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府 | 5
250 | 农田水利 | 18组600m灌溉渠硬化 | 司门前镇中山居委会 | 5 | 水渠维修 | 农田水利 | 改建600m水渠硬化 | 司门前中山 | 5 | 解决贫困人口15亩农田灌溉 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
251 |  |  |  |  | 村道挡土墙 | 村组道路 | 改建挡土墙排洪渠60m | 司门前中山 | 5 | 贫困人口116人排洪与出行 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
252 | 村组道路 | 水毁道路、水渠4处 | 司门前镇玉林村 | 10 | 水毁道路修复 | 村组道路 | 村道路恢复 | 司门前玉林 | 10 | 解决贫困人口及水渠困难 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
253 | 农田水利 | 莫公坝水渠修建共2100m | 司门前镇学堂湾村 | 10 | 水坝改建 | 农田水利 | 保坎水渠修建320m | 司门前学堂湾 | 10 | 解决贫困户29亩水利 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
254 | 农田水利 | 修复水毁河堤150m | 司门前镇兴明村 | 10 | 河堤修复 | 农田水利 | 砌坎200m | 司门前兴明 | 10 | 解决108人贫困户人口出行安全 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
255 | 农田水利 | 16、17、18、19四个组水渠连通工程 | 司门前镇兴隆居委会 | 10 | 水渠改建 | 农田水利 | 四个组水渠连通 | 司门前兴隆 | 10 | 解决135亩农田灌溉 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
256 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 5组道路硬化 | 司门前兴隆 | 5 | 解决5组人员出行 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 5
257 | 农田水利 | 五通村1、2、3、4、5组河堤修复4处共120m | 司门前镇五通村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠修建120m | 司门前五通 | 10 | 解决12.46亩农田灌溉 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
258 | 村组道路 | 4、5组水毁道路清方、维修桥梁、挡土墙、保坎 | 司门前镇万和村 | 10 | 公路维修 | 村组道路 | 公路维修3.3km | 司门前万和 | 10 | 解决72人贫困人口出行 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
259 |  |  |  |  | 公路维修 | 村组道路 | 公路维修1km | 司门前万和 | 5 | 解决117人贫困人口出行 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 5
260 | 村组道路 | 通乐丰村桥梁长15m、宽5m、高5m | 司门前镇孙家陇村 | 10 | 桥梁修建 | 村组道路 | 通9—15组桥梁长15m.宽3m. | 司门前孙家垅 | 10 | 解决148人出行困难方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
261 | 村组道路 | 村道保坎、路基修建 | 司门前镇石阳桥村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 砌护坡400m200立方 | 司门前石阳桥 | 10 | 解决120贫困人口出行 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
262 | 农田水利 | 河堤全长2000余m | 司门前镇石桥铺村 | 10 | 河堤修复 | 农田水利 | 马水里、象山桥河堤75m | 司门前石桥铺 | 10 | 解决贫困人口出行 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
263 |  |  |  |  | 河堤修复 | 农田水利 | 东境搬河堤100m | 司门前石桥铺 | 5 | 解决贫困人口出行 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府 | 5
264 |  |  |  |  | 水坝修复 | 农田水利 | 竹山院水坝100m、羊梅下水坝100m | 司门前石桥铺 | 5 | 解决贫困人口出行 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府 | 5
265 | 村组道路 | 村道保坎500m³ | 司门前镇畲溪村 | 10 | 道路保坎 | 村组道路 | 道路保坎400立方 | 司门前畲溪 | 10 | 解决435人贫困人口出行方便困难 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
266 | 村组道路 | 3、4、5、9组道路降坡、保坎、水沟修建 | 司门前镇乐丰村 | 10 | 公路维修 | 村组道路 | 1km长6m宽路基挡土强、保坎、降坡、排沟 | 司门前乐丰 | 10 | 解决160人贫困人口出行困难 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
267 | 村组道路 | 锦旺村原仁里通村公路铺砂、扩宽共3.5km | 司门前镇锦旺村 | 10 | 路面铺沙扩宽 | 村组道路 | 竹仁路铺沙扩宽3.5km | 司门前锦旺 | 15 | 解决199人贫困人口出行 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 5
268 | 村组道路 | 茶场段水毁路基挡土墙420方 | 司门前镇金潭村 | 10 | 道路维修 | 村组道路 | 积水毁路基420立方 | 司门前金潭 | 10 | 解决165贫困人口方便 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
269 | 农田水利 | 河堤全长4000余m | 司门前镇合理村 | 10 | 河堤修缮 | 农田水利 | 总计220m河堤保坎浆砌 | 司门前合理 | 10 | 解决贫困户人口18亩农田的水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
270 | 村组道路 | 原富石庙村11组水毁路基300m、保坎160m³修复 | 司门前镇富贤村 | 5 | 道路维修 | 村组道路 | 路基保坎300立方m | 司门前富贤 | 5 | 解决贫困人口60人出行 | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
271 | 村组道路 | 15组水毁路基200m、保坎160m³修复 | 司门前镇富贤村 | 5 | 道路维修 | 村组道路 | 路基保坎160立方m | 司门前富贤 | 5 | 解决贫困人口60人出行 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
272 | 村组道路 | 公路护坡、保坎维修共1200m³ | 司门前镇芙塘村 | 10 | 道路维修 | 村组道路 | 护坡300立方 | 司门前芙塘 | 10 | 解决132人贫困人口出行困难 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
273 | 村组道路 | 通组公路桥梁两座 | 司门前镇风云亭村 | 10 | 道路桥梁 | 村组道路 | 通组桥梁两座 | 司门前风云亭 | 10 | 解决69人贫困人口的交通 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
274 | 农田水利 | 水毁渠道修复500m | 司门前镇丰年村 | 10 | 水渠维修桥墩维修 | 农田水利 | 水渠桥墩300m | 司门前丰年 | 10 | 解决91人贫困人口农田、道路受益 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
275 | 村组道路 | 4、5、6、8、14、15、16组组道路基、保坎，村部广场保坎，包括函管、水沟。 | 司门前镇东山村 | 10 | 水井改建污水排放溪水改道 | 安全饮水 | 建设水井3口、埋没涵洞20m、河坎加固30m | 司门前东山 | 5 | 解决140贫困人口饮水安全与卫生 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
276 |  |  |  |  | 马路维修涵洞埋设 | 村组道路 | 公路路角修复硬化100m涵洞埋设30m | 司门前东山 | 5 | 解决贫困人口365人出行安全 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
277 | 村组道路 | 1、12组魏家屋场段组路路基、铺砂3km | 司门前镇白芽山村 | 10 | 道路扩修 | 村组道路 | 扩修铺砂3.5km | 司门前白芽山 | 10 | 解决52人贫困人口出行困难 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
278 | 农田水利 | 水渠建设工程 | 石门便民服务中心托新村 | 10 | 水渠修建 | 农田水利 | 水圳新建600m | 石门便民服务中心托新 | 10 | 解决贫困人口23亩农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心
279 |  |  |  |  | 水渠维修 | 农田水利 | 倒洪机至托杏一组渠道维修2000m | 石门便民服务中心托新 | 5 | 解决贫困人口25户农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心 | 5
280 | 村组道路 | 太平洲村2.7组宽4.5m长100m。 | 桃洪镇石门太平洲村 | 4 | 修路 | 村组道路 | 原太平车2、4组，原沙洲9组修路780m | 石门便民服务中心太平洲 | 15 | 解决800人道路通畅问题 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 5
281 | 项目调整前 项目名称: 村组道路; 项目调整前 建设任务: 太平车村至沙洲村9组宽4.5m，长200m。; 项目调整前 实施地点: 桃洪镇石门太平洲村; 项目调整前 资金规模: 6
282 | 安全饮水 | 双长村饮水工程 | 石门便民服务中心双长村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 村组道路新建900m | 石门便民服务中心双长 | 15 | 解决贫困人口64户道路通行问题 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 5
283 | 农田水利 | 8.9.10组山塘改造硬化工程 | 石门便民服务中心勤进村 | 10 | 山塘硬化 | 农田水利 | 黄河山塘硬化240立方 | 石门便民服务中心勤进 | 10 | 解决贫困人口21亩农田水利 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心 | 10
284 |  |  |  |  | 修路 | 村组道路 | 机耕道建设760m | 石门便民服务中心勤进 | 10 | 解决2806人道路通畅问题 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心
285 | 农田水利 | 山塘改造硬化工程 | 石门便民服务中心麒麟村 | 10 | 水渠修建 | 农田水利 | 大冲水圳800m、熊家水圳500m | 石门便民服务中心麒麟 | 10 | 解决贫困人口24亩农田的水里灌溉 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心
286 |  |  |  |  | 道路维修 | 村组道路 | 原熊家公路挡土墙21m | 石门便民服务中心麒麟 | 5 | 解决贫困人口80人道路出行 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 5
287 | 农田水利 | 丘比特至河边1000m水渠建设工程 | 石门便民服务中心迈迹塘村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 水圳新建维修1000m | 石门便民服务中心迈迹塘 | 10 | 解决贫困人口16户农田水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心
288 |  |  |  |  | 道路维修 | 村组道路 | 道路维修70m | 石门便民服务中心迈迹塘 | 10 | 解决贫困人口59人出行 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 10
289 | 村组道路 | 硬化窄改宽1m、长0.04km | 桃洪镇石门花桥村 | 4 | 道路 | 村组道路 | 道路硬化500m | 石门便民服务中心花桥 | 15 | 解决贫困人口76人道路通畅问题 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 5
290 | 项目调整前 项目名称: 村组道路; 项目调整前 建设任务: 硬化宽3m、长0.3km; 项目调整前 实施地点: 桃洪镇石门花桥村; 项目调整前 资金规模: 6
291 | 村组道路 | 合龙村10，12组到11组村道，宽4.5m，长550m。 | 桃洪镇石门合龙村 | 10 | 硬化道路 | 村组道路 | 550m硬化路 | 石门便民服务中心合龙 | 10 | 解决贫困人口39人道路出行 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心
292 | 农田水利 | 山塘改造硬化工程 | 石门便民服务中心合井村 | 10 | 山塘硬化 | 农田水利 | 原合共山塘硬化维修90m | 石门便民服务中心合井 | 10 | 解决贫困人口53户农田水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心
293 |  |  |  |  | 道路 | 村组道路 | 原合共公路硬化400m | 石门便民服务中心合井 | 5 | 解决贫困人口200人道路出行 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 5
294 | 农田水利 | 水渠建设工程 | 石门便民服务中心芙蓉山村 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 安全饮水 | 石门便民服务中心芙蓉山 | 10 | 解决贫困人口406人饮水 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心 | 10
295 |  |  |  |  | 水渠修建 | 农田水利 | 新修水圳120m | 石门便民服务中心芙蓉山 | 10 | 解决贫困人口22亩农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心
296 | 安全饮水 | 八一村饮水工程 | 石门便民服务中心八一村 | 7 | 饮水工程 | 安全饮水 | 原安全饮水3000m | 石门便民服务中心八一 | 11 | 解决贫困人口160人的饮水困难，提供清洁、安全饮水 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 石门便民服务中心 | 1
297 | 农田水利 | 砌塘坑改造硬化工程农田水利 | 石门便民服务中心八一村 | 3 | 道路维修 | 村组道路 | 原唯正维修道路75m | 石门便民服务中心八一 | 4 | 解决贫困人口242人道路通畅问题 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 石门便民服务中心 | 4
298 | 农田水利 | 四组水渠硬化及挡土墙长60m、高4m | 山界回族乡樟石村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 四组水渠硬化及挡土墙长60m、高4m | 山界回族乡樟石村 | 10 | 解决贫困人口80亩农田的水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 山界回族乡人民政府
299 | 村组道路 | 6至10组通达工程长670m、宽6m | 山界回族乡四方井村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 6至10组通达工程长670m、宽6m | 山界回族乡四方井村 | 10 | 解决贫困人口300人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
300 | 南寺村安全饮水工程 | 400人饮用自来水工程 | 山界回族乡南寺村 | 10 | 南寺村安全饮水工程 | 老屋至莫落田窄改宽 | 老屋至莫落田窄改宽，加宽1.5m | 山界乡南寺村 | 10 | 解决贫困人口1200人的出行困难，方便生产生活 | 2017、10 | 2018.1 | 县水务局 | 山界回族乡人民政府
301 | 村组道路 | 新栗5组至纂英4组道路硬化长300m宽4m | 山界回族乡红星村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 新栗5组至纂英4组道路硬化长300m宽4m | 山界回族乡红星村 | 10 | 解决贫困人口400人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
302 | 村组道路 | 木瓜片1-2组路面硬化长500m、宽3.5m | 山界回族乡红旗村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 木瓜片1-2组路面硬化长500m、宽3.5m | 山界回族乡红旗村 | 10 | 解决贫困人口400人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
303 | 村组道路 | 原左江1至4组通达工程长800m宽5m | 山界回族乡崇江村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 原左江1至4组通达工程长800m宽5m | 山界回族乡崇江村 | 10 | 解决贫困人口200人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
304 | 村组道路 | 7、8、9组至罗白中学道路硬化长500m宽4m | 山界回族乡陈栗村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 7、8、9组至罗白中学道路硬化长500m宽4m | 山界回族乡陈栗村 | 10 | 解决贫困人口300人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
305 | 村组道路 | 3组、7组路面下沉、砌挡土墙60m、高4m | 山界回族乡槎江村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 3组、7组路面下沉、砌挡土墙60m、高4m | 山界回族乡槎江村 | 10 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
306 | 安全饮水 | 4-5组高水位水池1组 | 山界回族乡坳头村 | 2.5 | 安全饮水 | 安全饮水 | 4-5组高水位水池1组 | 山界回族乡坳头村 | 2.5 | 解决贫困人口80人 15亩的农田灌溉,400人的安全饮水 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 山界回族乡人民政府
307 | 农田水利 | 8组水渠硬化12m、挡土墙长15m、高2m | 山界回族乡坳头村 | 2.5 | 农田水利 | 农田水利 | 8组水渠硬化12m、挡土墙长15m、高2m | 山界回族乡坳头村 | 2.5 | 解决贫困人口80人 15亩的农田灌溉,400人的安全饮水 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 山界回族乡人民政府
308 | 村组道路 | 村部道路挡土墙长60m、高2m | 山界回族乡坳头村 | 5 | 村组道路 | 村组道路 | 村部道路挡土墙长60m、高2m | 山界回族乡坳头村 | 5 | 解决贫困人口400人的出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
309 | 安全饮水 | 野鸡冲电排和维修 | 三阁司镇长铺村 | 4.6 | 电排和维修 | 安全饮水 | 野鸡冲电排和维修 | 三阁司镇长铺 | 4.6 | 解决贫困人口230人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
310 | 农田水利 | 铺塘水渠硬化和清淤 | 三阁司镇长铺村 | 5.4 | 农田水利 | 农田水利 | 铺塘水渠硬化和清淤 | 三阁司镇长铺 | 5.4 | 解决贫困人口30亩农田的水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
311 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 新建高毛至长铺1600m毛坯路 | 三阁司镇长铺 | 10 | 1600m | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 10
312 | 农田水利 | 原临江1.2组鱼塘加固 | 三阁司镇友谊村 | 6 | 水渠维修 | 农田水利 | 400m维修 | 三阁司镇友谊 | 3 | 解决40亩农田用水 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
313 | 村组道路 | 原白羊路口砌石坑 | 三阁司镇友谊村 | 4 | 道路维修 | 村组道路 | 300m石砊 | 三阁司镇友谊 | 7 | 解决165人穿行在 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
314 |  |  |  |  | 山塘改建 | 农田水利 | 300m维修 | 三阁司镇友谊 | 5 | 解决30亩农田用水 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 5
315 | 农田水利 | 水渠清淤2400m | 三阁司镇优先村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 水渠清淤维修2400m | 三阁司镇优先村 | 10 | 惠及人口1800人 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
316 | 农田水利 | 原长水铺一组前塘冲水圳900m | 三阁司镇幸福村 | 10 | 水圳维修 | 农田水利 | 水渠硬化840m | 三阁司镇幸福 | 10 | 惠及190人 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
317 |  |  |  |  | 水圳维修 | 农田水利 | 水圳浆砌石4*3*1m | 三阁司镇幸福 | 0.38 | 惠及1350人 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 0.38
318 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 浆砌石36*4*1m | 三阁司镇幸福 | 4.62 | 惠及1350人 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 4.62
319 | 农田水利 | （拦水坝5个1.2万元） （修水圳30*30共750m8.8万元） | 三阁司镇西坪村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 850m*0.3m*0.3m,5个拦水坝 | 三阁司镇西坪 | 15 | 解决40亩农田用水 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 5
320 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长500m | 三阁司镇温塘村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长500m | 三阁司镇温塘 | 10 | 解决121人群众出行 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
321 | 农田水利 | 石笋寨、荷花山塘清淤 | 三阁司镇石笋寨村 | 3.5 | 山塘清淤 | 农田水利 | 清淤，硬化，浆砌石 | 三阁司镇石笋寨 | 6.5 | 解决农业用水 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 3
322 | 农田水利 | 石笋寨、桥头水渠100m | 三阁司镇石笋寨村 | 3.3 | 水渠硬化 | 农田水利 | 硬化 | 三阁司镇石笋寨 | 6.5 | 解决农业用水 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 3.2
323 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长100m | 三阁司镇石笋寨村 | 3.2 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化 | 三阁司镇石笋寨 | 7 | 解决贫困人口出行 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 3.8
324 | 农田水利 | 新修圳500m（30*30） 水圳维修300m 清淤3000m | 三阁司镇石马村 | 10 | 新建水圳 | 农田水利 | 新修圳500m（30*30）,水圳维修300m,清淤3000m | 三阁司镇石马 | 10 | 解决贫困人口180亩农田的水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
325 |  |  |  |  | 道路维修 | 村组道路 | 道路窄改宽 | 三阁司镇石梁 | 5 | 2209群众出行 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 5
326 | 村组道路 | 硬化宽4.5、长350m | 三阁司镇石梁村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化350m*3.5m | 三阁司镇石梁 | 10 | 300群众出行 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
327 | 农田水利 | 2、5、1、10组水渠（5.2万元）3、6、7、8、9组水渠（2.8万元）托塘清淤（2万元） | 三阁司镇胜利村 | 10 | 水渠维修、清淤 | 农田水利 | 2、5、1、10组水渠（5.2万元）3、6、7、8、9组水渠（2.8万元）托塘清淤（2万元） | 三阁司镇胜利 | 10 | 解决贫困人口33亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
328 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长300m | 三阁司镇三阁司居委会 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 300m组道硬化 | 三阁司镇三阁司居委会 | 10 | 350m组道硬化 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
329 |  |  |  |  | 水渠维修 | 农田水利 | 460m水渠改建 | 三阁司镇三阁司居委会 | 10 | 460m水渠改建 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 10
330 | 安全饮水 | 青源村安全饮水工程维修水管5000m | 三阁司镇青源村 | 10 | 村自来水 | 安全饮水 | 管道改造5000m | 三阁司镇青源村 | 10 | 改决村民饮水问题 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
331 |  |  |  |  | 山塘清淤 | 农田水利 | 山塘加固补漏 | 三阁司镇青源村 | 5 | 改决农田灌溉问题 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 5
332 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长500m | 三阁司镇乔庄村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化宽3.5m、长500m | 三阁司镇桥庄 | 10 | 解决680人群众出行 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
333 | 安全饮水 | 龙庄村安全饮水工程维修水管2500m | 三阁司镇龙庄村 | 10 | 维修管道 | 安全饮水 | 龙庄村安全饮水工程维修水管2500m | 三阁司镇龙庄 | 10 | 解决全村人安全饮水 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
334 | 村组道路 | 新修毛坯路1.8km | 三阁司镇乐荷村 | 10 | 开挖毛坯路 | 村组道路 | 新修毛坯路1.8km | 三阁司镇乐荷 | 15 | 解决贫困人口78人的出行困难 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 5
335 | 农田水利 | 香花电排维修配电房、水管3万元，水圳维修3万元。杨溪电排维修电机2万元，水圳2万元。 | 三阁司镇红星村 | 10 | 电机水泵水管配电房 | 农田水利 | 电机水泵水管配电房 | 三阁司镇红星 | 15 | 解决40亩农田用水 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 5
336 | 安全饮水 | 红光居原山绕冲村2、3组井水修建（井水净化） | 三阁司镇红光居委会 | 3 | 山绕冲水井 | 安全饮水 | 山绕冲水井 | 三阁司镇红光 | 2 | 受惠人口720人 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
337 | 农田水利 | 红光居委会2、8组谭家塘-雷家园水圳修复 | 三阁司镇红光村 | 7 | 红光谭家塘加固 | 农田水利 | 加固、清淤 | 三阁司镇红光 | 8 | 受惠人口370人 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
338 |  |  |  |  | 道路扩宽 | 村组道路 | 石子坪村道扩宽 | 三阁司镇红光 | 10 | 受惠人口1380人 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 10
339 | 村组道路 | 硬化宽4.5m、长0.2km | 三阁司镇和盛村 | 10 | 组道硬化 | 村组道路 | 350m道路硬化 | 三阁司镇和盛 | 15 | 硬化 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 5
340 | 农田水利 | 绝水湾水坝加固、闸板制作 | 三阁司镇禾塘村 | 10 | 水坝加固 | 农田水利 | 绝水湾水坝加固、闸板制作 | 三阁司镇禾塘 | 10 | 解决30亩农田用水 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
341 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 250m道路硬化 | 三阁司镇禾塘 | 5 | 250m路硬化 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 5
342 | 农田水利 | 车田6-9组倒洪基 段家庄水圳维修 | 三阁司镇车田村 | 10 | 水圳硬化 | 农田水利 | 硬化500m | 三阁司镇车田 | 6 | 解决80亩农田用水 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
343 |  |  |  |  | 水圳维修 | 农田水利 | 下首倒洪机120m | 三阁司镇车田 | 4 | 解决80亩农田用水 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
344 |  |  |  |  | 白衣冲水库清淤 | 农田水利 | 清淤 | 三阁司镇车田 | 1 | 解决300亩农田用水 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 1
345 |  |  |  |  | 豪山冲水塘维修 | 农田水利 | 维修解口，2个放水口 | 三阁司镇车田 | 2 | 解决40亩农田用水 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 2
346 |  |  |  |  | 老屋山水圳 | 农田水利 | 维修600m | 三阁司镇车田 | 2 | 解决80亩农田用水 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府 | 2
347 | 村组道路 | 七高公路岔路口至土地堂组道维修 | 七江镇寨冲村 | 10 | 寨冲8、9组公路维修 | 村组道路 | 砌坎250m³ | 七江寨冲 | 8 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
348 |  |  |  |  | 寨冲8、9、10组公路维修 | 村组道路 | 铲运清土 | 七江寨冲 | 1.5 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
349 |  |  |  |  | 寨冲8、9、10、11公路维修 | 村组道路 | 公路维修40m | 七江寨冲 | 0.5 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
350 | 村组道路 | 元古村7组至荷田乡道路硬化宽4.5m、长1000m | 七江镇元古村 | 10 | 元古7组至荷田乡道路硬化 | 村组道路 | 新修公路宽4.5m长1000m | 七江元古 | 10 | 方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
351 | 村组道路 | 9组1500m砂石路基建设 | 七江镇兴旺村 | 10 | 兴旺砂石路基建设 | 村组道路 | 新修道路1500m | 七江兴旺 | 10 | 解决贫困人口123人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
352 | 村组道路 | 五星村13组道路硬化宽3.5m、长1.5km | 七江镇五星村 | 10 | 五星13组道路修建 | 村组道路 | 宽3.5m、长1.5km | 七江五星 | 10 | 解决贫困人口130人的出行困难，方便生产生活 | 2018年2月 | 2018年12月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
353 | 村组道路 | 水源村8组水南院子桥梁修建，宽3.5m，长12m | 七江镇水源村 | 10 | 水源水南桥改建 | 村组道路 | 桥梁改建21.8mx4.5m | 七江水源 | 10 | 解决贫困人口320人的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
354 | 安全饮水 | 4-12组安全饮水工程 | 七江镇双合村 | 5 | 双合4-12组安全饮水工程 | 农田水利 | 4-12组安全饮水工程 | 七江双合 | 5 | 解决贫困人口130人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018年3月 | 2018年12月 | 县水务局 | 七江镇人民政府
355 | 农田水利 | 双合村1-9组河坝11座、水渠1200m | 七江镇双合村 | 5 | 双合1-9组河坝、11组水渠修建 | 农田水利 | 1-9组河坝11座，11组水渠1200m | 七江双合 | 5 | 解决贫困人口18亩农田水利灌溉 | 2018年6月 | 2018年12月 | 县水务局 | 七江镇人民政府
356 | 农田水利 | 双桂村1-11组水渠4条共5000m | 七江镇双桂村 | 10 | 双桂村1-11组水渠建设 | 农田水利 | 新修水渠4条共5000m | 七江双桂 | 10 | 解决贫困人口28亩农田水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 |  | 七江镇人民政府
357 | 农田水利 | 石坪村水塘清污 | 七江镇石坪村 | 10 | 石坪水塘清污 | 农田水利 | 水塘清污 | 七江石坪 | 10 |  | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 七江镇人民政府
358 | 安全饮水 | 石背六组饮水工程 | 七江镇石背居委会 | 5 | 石背六组饮水工程 | 安全饮水 | 蓄水池1个、引水供水管网 | 七江石背 | 5 | 解决贫困人口180人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018年4月 | 2018年10月 | 县水务局 | 七江镇人民政府
359 | 村组道路 | 省道至村部、学校公路硬化宽3.5m、长500m | 七江镇石背居委会 | 5 | 石背村组道路建设 | 村组道路 | 3.5m宽600m长 | 七江石背 | 10 | 解决贫困人口701人的出行困难，方便生产生活 | 2018年4月 | 2018年12月 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 5
360 | 农田水利 | 千古坳居委会1、7、8、9、10组水渠整修、新修 | 七江镇千古坳居委会 | 10 | 千古坳水渠修建 | 农田水利 | 水渠修建2km | 七江千古坳 | 10 | 解决贫困人口19亩农田水利灌溉 | 2018年8月 | 2018年12月 | 县水务局 | 七江镇人民政府
361 | 农田水利 | 七家铺水渠修建 | 七江镇七家铺居委会 | 10 | 七家铺水圳修建、水渠修建 | 农田水利 | 水渠修建0.5m高，50Cm宽，长980m | 七江七家铺 | 10 | 解决贫困人口16亩农田水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 七江镇人民政府
362 | 村组道路 | 排溪村段家坪道路硬化宽3.5m、长200m，保坎500m³ | 七江镇排溪村 | 10 | 排溪村段家坪道路硬化修建保坎 | 村组道路 | 宽3.5m、长200m.保坎500m³ | 七江排溪 | 10 | 解决贫困人口91人的出行困难，方便生产生活 | 2018年4月 | 2018年10月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
363 | 农田水利 | 13、14、15组公路排洪渠 | 七江镇鸟树下村 | 10 | 鸟树下左干渠清淤，修复工程 | 农田水利 | 清淤1.5km，新建500m | 七江鸟树下 | 10 |  | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | 七江镇人民政府 | 10
364 |  |  |  |  | 鸟树下13、14、15、16组保坎排洪渠 | 农田水利 | 保坎200m³，涵管160mx0.8 m | 七江鸟树下 | 10 | 解决贫困人口49亩农田水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 七江镇人民政府
365 | 村组道路 | 南冲村10组1.2km道路维修并连通9组 | 七江镇南冲村 | 10 | 南冲村10组1.2km道路维修并连通9组 | 村组道路 | 道路维修1.2km | 七江南冲 | 10 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年6月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
366 | 村组道路 | 砌筑2组公路河堤保坎200m | 七江镇棉花园村 | 10 | 棉花园村道挡土墙 | 村组道路 | 砌筑2组公路河堤保坎200m | 七江棉花园 | 10 | 解决贫困人口25人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
367 | 农田水利 | 金寨下村2组水毁河堤修复 | 七江镇金寨下村 | 10 | 金寨下段母田河堤加宽加固修复 | 农田水利 | 段母田河提加宽加固 | 七江金寨下 | 10 | 解决22亩农田免受水淹 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 七江镇人民政府
368 | 村组道路 | 田星至杨家山公路挡土墙5000m³ | 七江镇建华村 | 10 | 建华田星-杨家山硬化路的挡土墙修建 | 村组道路 | 2.914km挡土墙 | 七江建华 | 25 | 解决贫困人口573人的出行困难，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年12月 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 15
369 | 村组道路 | 村主道道路维修，长1000m | 七江镇贺家村 | 10 | 贺家1-14组村组道维修 | 村组道路 | 补修主道石坎1000m | 七江贺家 | 10 |  | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府
370 | 村组道路 | 7组公路硬化宽3.5m、长1km | 七江镇高家居委会 | 10 | 高家7组道路道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化3.5m、长1km | 七江高家 | 5 | 解决贫困人口220人的出行困难，方便生产生活 | 2018年5月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 5
371 |  |  |  |  | 高双公路窄改宽 | 村组道路 | 窄改宽1.6km | 七江高家 | 10 | 解决贫困人口544人的出行困难，方便生产生活 | 2018年5月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
372 | 村组道路 | 富家村一组组道硬化宽3.5m、长500m | 七江镇富家村 | 10 | 富家水艳山水库修复水毁水渠 | 农田水利 | 水渠维修400m | 七江富家 | 3 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 |  | 七江镇人民政府 | 3
373 | 项目调整后 项目名称: 富家林家湾修复水渠桥梁; 项目调整后 项目类别: 农田水利; 项目调整后 建设任务: 水渠维修500m，桥梁一座; 项目调整后 实施地点: 七江富家; 项目调整后 资金规模: 1; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-10-01 |  | 七江镇人民政府 | 1
374 | 项目调整后 项目名称: 富家楠木冲修复水渠; 项目调整后 项目类别: 农田水利; 项目调整后 建设任务: 水渠维修350m; 项目调整后 实施地点: 七江富家; 项目调整后 资金规模: 1; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-10-01 |  | 七江镇人民政府 | 1
375 |  |  |  |  | 富家村一组组道硬化 | 村组道路 | 新修水渠宽3.5m、长500m | 七江富家 | 10 | 解决贫困人口85人的出行困难，方便生产生活 | 2018年5月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
376 | 农田水利 | 贺家河枫木村段1200m河堤浆砌 | 七江镇枫木村 | 10 | 枫木8.9. 10组河堤建设 | 农田水利 | 河堤修复1200m | 七江枫木 | 10 | 解决贫困人口43亩农田水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 七江镇人民政府
377 | 农田水利 | 洞头村1组水坝水渠 | 七江镇洞头村 | 10 | 洞头1、4、5组水渠水坝修复 | 农田水利 | 水渠修复300m水坝长10m宽2m高2m | 七江洞头 | 10 | 解决贫困人口20亩农田水利灌溉 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县水务局 | 七江镇人民政府
378 | 农田水利 | 水渠全长1000m，规格：60*60的480m，80*80的520m | 南岳庙镇新家桥村 | 10 | 水渠改建 | 农田水利 | 水渠全长1000m，规格：60*60的480m，80*80的520m | 南岳庙镇新家桥 | 10 | 确保贫困户80亩水利灌溉 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
379 |  |  |  |  | 水渠改建 | 农田水利 | 340米,规格：1*1.2m | 南岳庙镇新家桥 | 10 | 确保贫困户60亩水利灌溉 | 2018-09-01 | 2019-12-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府 | 10
380 | 农田水利 | 维修需硬化坝基载面140m³左右，硬化水沟100m左右 | 南岳庙镇武邵村 | 10 | 维修水圳 | 农田水利 | 维修水圳1000m,40cm*40cm | 南岳庙镇武邵 | 12 | 解决贫困户51亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府 | 2
381 |  |  |  |  | 维修水库 | 农田水利 | 硬化水库坝基100m*200m*0.1m；维修异洞道、维修水库栓 | 南岳庙镇武邵 | 8 | 解决贫困户65亩水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府 | 8
382 | 农田水利 | 水圳维修全长约1000m | 南岳庙镇塘现村 | 10 | 水圳维修 | 农田水利 | 水圳维修全长约1000m | 南岳庙镇塘现 | 10 | 确保贫困户70亩水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
383 | 农田水利 | 长塘水库漏水需维修，需从高涵挖至低涵，重新安装高低涵 | 南岳庙镇太平新村 | 10 | 公路保坎 | 村组道路 | 石岩水库公路保坎长102m、宽1.4m、高3.8m | 南岳庙镇太平新 | 10 | 解决贫困户162人的出行困难，方便生产生活 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府
384 |  |  |  |  | 公路保坎 | 村组道路 | 新村部公路保坎长180m、宽1.2m、高3m | 南岳庙镇太平新 | 10 | 解决贫困户458人的出行困难，方便生产生活 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 10
385 | 农田水利 | 3、4、5、11、12、13组大水函至14组水圳800余m，灌溉面积200余亩，60*60水圳 | 南岳庙镇沙子坪居委会 | 10 | 水圳建设 | 农田水利 | 3、4、5、12、13、14组大水函至14组水圳500m，规格60*60 | 南岳庙镇沙子坪 | 10 | 确保260亩水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
386 |  |  |  |  | 水井、水圳加固工程 | 安全饮水 | 水井保坎60方，1.7万，水圳60*60*130m，2.8万，水井加固0.5万 | 南岳庙镇沙子坪 | 5 | 解决400人安全饮水 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府 | 5
387 | 农田水利 | 需进行串联水轮泵的换新，出水管的换新 | 南岳庙镇南岳庙居委会 | 5 | 水渠维修 | 农田水利 | 换两台新水泵，换60m出水管，安装铲水板清理水沟 | 南岳庙镇南岳庙 | 5 | 确保贫困户57亩水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
388 | 农田水利 | 水圳改造全长480余m | 南岳庙镇南岳庙居委会 | 5 | 山塘水渠 | 农田水利 | 砌保坎80m，高2m、宽0.6m，修水沟110m | 南岳庙镇南岳庙 | 5 | 确保贫困户100亩水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
389 |  |  |  |  | 修建水渠 | 农田水利 | 长480米，30*35 | 南岳庙镇南岳庙 | 8 | 解决贫困人口82亩水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府 | 8
390 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 110m长，扩宽1.5m，厚20cm；保坎110m*1.5m*0.7m=124m³；征地0.24亩。 | 南岳庙镇南岳庙 | 7 | 确保180户贫困户和居委会1200人的交通方便 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 7
391 | 村组道路 | 修建11组与10组相通的公路，路长1000m，宽4.5m | 南岳庙镇南清居委会 | 10 | 道路修建 | 村组道路 | 修建10组与11组相通公路1000m，宽4.5m | 南岳庙镇南清 | 10 | 解决贫困户215人的出行困难，方便生产生活 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府
392 | 安全饮水 | 打一口深水井，在五组修建一个水池，与全村管道连通，五组安装入户管道总长约3500m，加水泵、泵房 | 南岳庙镇金星村 | 10 | 5组人畜饮水 | 安全饮水 | 打深水井加配套设施 | 南岳庙镇金星 | 10 | 解决25户100人饮水 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
393 | 村组道路 | 在花冲村6、7、8组进行维修地基、砌保坎，全长300m，需石方418m³，挖土方18m³，土方回填86m³ | 南岳庙镇花冲村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 在花冲村6、7、8组进行维修地基、砌保坎，全长300m，需石方418m³，挖土方18m³，土方回填86m³ | 南岳庙镇花冲 | 10 | 解决全村人出行方便 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府
394 | 村组道路 | 9、17组公路路基维修 | 麻塘山乡油溪坪村 | 10 | 12.17组公路维修 | 村组道路 | 公路硬化150m维修3000m | 麻塘山乡油溪坪 | 15 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府 | 5
395 | 农田水利 | 兴屋场村1组浆砌河堤 | 麻塘山乡兴屋场村 | 10 | 水毁河堤维修 | 农田水利 | 水毁河堤维修300m | 麻塘山乡兴屋场 | 10 |  | 2018年9 | 2018-11-01 | 县水务局 | 麻塘山乡人民政府
396 | 村组道路 | 狮子石组至羊雀凼道路维修公路维修 | 麻塘山乡桥家村 | 10 | 九组羊雀凼至鹅形村级公路 | 村组道路 | 扩宽路基铺好砂石1km | 麻塘山乡桥家湾 | 10 |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
397 | 农田水利 | 尖山村浆砌水圳 | 麻塘山乡尖山村 | 5 | 水渠硬化 | 农田水利 | 硬化600m | 麻塘山乡尖山 | 5 |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 麻塘山乡人民政府
398 | 村组道路 | 村组公路维修2.5公里 | 麻塘山乡尖山村 | 5 | 公路维修 | 村组道路 | 铺垫砂石维修3km | 麻塘山乡尖山 | 5 |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
399 | 农田水利 | 横排村水圳硬化 | 麻塘山乡横排村 | 6 | 水渠硬化 | 农田水利 | 造纸厂至文家冲300m | 麻塘山乡横排村 | 3.5 |  | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
400 | 村组道路 | 2组公路路基维修 | 麻塘山乡横排村 | 4 | 横排村四组公路路基及砌坎 | 村组道路 | 公路新建150m | 麻塘山乡横排村 | 6.5 |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
401 | 农田水利 | 3、5、6组水渠需修建1000m | 罗洪镇中罗洪居委会 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 3、5、6组水渠需修建1000m | 罗洪镇中罗洪 | 10 | 解决贫困人口44亩农田的水利灌溉 | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 罗洪镇人民政府
402 | 村组道路 | 5组村道硬化路路面下沉、面板断裂需修复硬化路150m | 罗洪镇幸福村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 村组道路路基下沉、面板断裂需修复 | 罗洪镇幸福 | 10 |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | 罗洪镇人民政府
403 | 安全饮水 | 计划从新回村7组引入山泉水至新回4组地段（移动基站附近）建蓄水池，铺设水管 | 罗洪镇新回村 | 10 | 村组道路维修 | 村组道路 | 新回村四方丘至彭育成的田边砌石坎；彭育立屋下面砌坎 | 罗洪镇新回 | 10 | 全村受益 | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  | 罗洪镇人民政府
404 | 村组道路 | 孟公村至石莲村7、8、9组修挡土墙 | 罗洪镇石莲村 | 10 | 村组道路维修 | 村组道路 | 挡土墙500m | 罗洪镇石莲 | 10 |  | 2018-05-01 | 2018-11-01 |  | 罗洪镇人民政府
405 | 农田水利 | 1-4组需修建水渠600--800m | 罗洪镇官树下居委会 | 10 | 1-4组水渠维修 | 农田水利 | 改建水渠650m | 罗洪镇官树下 | 10 |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 |  | 罗洪镇人民政府
406 | 村组道路 | 1-5组1、2、3、4、5组村组道路维修、延伸 | 罗洪镇采莲村 | 10 | 村组道路维修、延长 | 村组道路 | 1-3组村组道路维修、延长 | 罗洪镇采莲 | 15 |  | 2018-07-01 | 2018-11-01 |  | 罗洪镇人民政府 | 5
407 | 村组道路 | 1-11组1组河堤、2组公路、4组河堤、9-11组公路均被水流凿空，需修建挡土墙 | 罗洪镇白莲村 | 10 | 村组道路、河提修复 | 村组道路 | 道路、河堤、保坎维修 | 罗洪镇白莲 | 10 |  | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 罗洪镇人民政府
408 | 村组道路 | 全村范围内村道地基下沉，路面水泥板断裂，需重新砌石坎，补浇混凝土 | 罗洪镇芭蕉山村 | 10 | 村组道路路基维修 | 村组道路 | 路基修复，加宽 | 罗洪镇芭蕉山 | 10 |  | 2018-09-01 | 2018-11-01 |  | 罗洪镇人民政府
409 | 农田水利 | 原徐家9、10、11、12、13组水坎维修 | 六都寨镇长砂龙村 | 5 | 筑建山塘 | 农田水利 | 水塘计划长25m、宽18m、高3.5m | 六都寨镇长砂龙村 | 15 | 时效指标 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
410 | 项目调整前 项目名称: 村组道路; 项目调整前 建设任务: 原长裕1－5组公路维修3km; 项目调整前 实施地点: 六都寨镇长砂龙村; 项目调整前 资金规模: 5
411 | 村组道路 | 张家铺村部前公路硬化、扩建 | 六都寨镇张家铺村 | 10 | 村道维修 | 村组道路 | 改扩维修村道 | 六都寨镇张家铺村 | 10 | 社会生态 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
412 | 村组道路 | 道路维修600m | 六都寨镇寨正街一居委会 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 道路维修600m | 六都寨镇寨正街一居委会 | 10 | 解决贫困人口202人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
413 | 村组道路 | 道路维修（下水道） | 六都寨镇寨正街二居委会 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 道路维修（下水道） | 六都寨镇寨正街二居委会 | 10 | 解决贫困人口302人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
414 | 农田水利 | 新民1、2、3、4、5组拦水坝修建 | 六都寨镇新民村 | 10 | 水圳建设 | 农田水利 | 1.2.3.4.5组拦水坝 | 六都寨镇新民村 | 10 |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府
415 | 安全饮水 | 原新建6、7、12、13组饮水工程 | 六都寨镇新建居委会 | 5 | 公路水毁塌方加固 | 村组道路 | 原排竹公路水毁塌方加固 | 六都寨镇新建村 | 12 |  | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 2
416 | 村组道路 | 原排竹公路公路水毁塌方加固 | 六都寨镇新建居委会 | 5 | 公路窄改宽 | 村组道路 | 四都河桥至向家湾窄改宽 | 六都寨镇新建村 | 3 |  | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 3
417 | 安全饮水 | 林业组移民人口人畜饮水支管工程 | 六都寨镇五居委会 | 10 | 集中供水 | 安全饮水 | 蓄水池1座 | 六都寨镇五居委 | 10 | 解决贫困人口22人的饮水问题 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府
418 | 村组道路 | 原桃花1组、周家9－11组路基维修5km | 六都寨镇文武村 | 10 | 水区建设 | 农田水利 | 水渠硬化 | 六都寨镇文武村 | 5 |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
419 | 项目调整后 项目名称: 道路硬化; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 道路硬化; 项目调整后 实施地点: 六都寨镇文武村; 项目调整后 资金规模: 10; 项目调整后 时间进度: 2018-02-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
420 | 村组道路 | 原狮龙1－5组、原民强1.2.8.9组5km道路维修,扩宽 | 六都寨镇狮龙强村 | 10 | 龙太桥 | 村组道路 | 10m长5m宽 | 六都寨镇狮龙强村 | 15 |  | 2018-05-01 | 2018-01-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 5
421 | 农田水利 | 原横溪水库至一组水渠 | 六都寨镇明德村 | 5 | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠修建 | 六都寨镇明德村 | 10 | 解决贫困人口190人的生产灌溉 | 2018-07-10 02:24 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
422 | 农田水利 | 原泌水水渠维修 | 六都寨镇明德村 | 5 | 水渠维修 | 农田水利 | 水坝修建 | 六都寨镇明德村 | 10 | 解决贫困人口95人的生产灌溉 | 2018-07-10 02:24 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
423 |  |  |  |  | 河坝维修 | 农田水利 | 水坝修建、水渠维修 | 六都寨镇明德村 | 10 | 解决贫困人口110人的生产灌溉 | 2018-07-10 02:24 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 10
424 | 村组道路 | 原田山1-13组、原马坪8.9组公路硬化400余m及保坎修建 | 六都寨镇马坪村 | 10 | 河套加固 | 农田水利 | 2km河套加深坎 | 六都寨镇马坪村 | 15 | 解决贫困人口299人的灌溉问题 | 2018-12-01 |  | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
425 | 安全饮水 | 原牛尾7组人畜饮水工程 | 六都寨镇蜡树坳村 | 5 | 集中供水 | 安全饮水 | 原牛尾7组人畜饮水工程 | 六都寨镇蜡树坳村 | 5 |  |  |  |  | 六都寨镇人民政府
426 | 村组道路 | 原牛尾7组、原信立4组水毁修复、道路修建450m | 六都寨镇蜡树坳村 | 5 | 道路硬化 | 村组道路 | 群光2组信立四组水毁修复 | 六都寨镇蜡树坳村 | 5 | 解决贫困人口130人的出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
427 | 农田水利 | 横江河金龙4组段河堤水毁修复 | 六都寨镇金龙温冲村 | 10 | 水利维修 | 农田水利 | 11.12组石子园山塘挡土墙修复工程 | 六都寨镇金龙温冲村 | 5 | 解决贫困人口500人的生产生活问题 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
428 |  |  |  |  | 河堤修复 | 农田水利 | 恒河线金龙4组河段河堤修复 | 六都寨镇金龙温冲村 | 10 | 解决贫困人口210人的生产生活问题 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府
429 | 农田水利 | 原曹家水利大坝加固 | 六都寨镇河东村 | 5 | 水渠改建 | 农田水利 | 水渠硬化，公路挡土墙点泵渠道挡土墙 | 六都寨镇河东村 | 10 | 受益农田480亩 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府
430 | 农田水利 | 原白田1、2、3、4组水沟修建 | 六都寨镇河东村 | 5 | 水渠改建 | 农田水利 | 水渠硬化，泉井恢复 | 六都寨镇河东村 | 10 | 受益农田500亩 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 10
431 | 农田水利 | 原洪江1、2组1000m排水沟修建 | 六都寨镇港洪村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 700m水渠新建硬化 | 六都寨镇港洪村 | 10 | 确保51亩农田水利灌溉 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府
432 |  |  |  |  | 水渠新建 | 农田水利 | 600m水渠新建硬化 | 六都寨镇港洪村 | 5 | 确保318亩农田水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
433 | 农田水利 | 原石峰水库排洪圳 | 六都寨镇芙峰村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠维修1500m | 六都寨镇芙峰村 | 15 |  | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨镇人民政府 | 5
434 | 村组道路 | 原飞蛾至桐子山路、原普通村道道路保坎建设4km | 六都寨镇飞蛾潭村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 飞蛾桐子坪路保坎建设 | 六都寨镇飞蛾潭村 | 15 | 解决贫困人口210人的出行问题 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 5
435 | 村组道路 | 原丁山6.7组公路硬化300m | 六都寨镇丁山村 | 10 |  | 村组道路 | 100m挡土墙，300m村道硬化 | 六都寨镇丁山村 | 15 | 解决150贫困人口出行难 | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 5
436 | 村组道路 | 原桥边4.5.6组保坎修建300m | 六都寨镇辰河村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 桥边3.4.5.6组修建保坎 | 六都寨镇辰河村 | 15 | 解决贫困人口21户72人的出行困难方便生产生活 | 2017-08-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 5
437 | 村组道路 | 兰草5组硬化路宽4m、长0.4km | 金石桥镇云雾山村 | 10 | 村组道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化3.5m*1.5km | 金石桥云雾山 | 10 | 受益人口180人 | 2018.06 | 2018.09 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 10
438 |  |  |  |  | 村组道路硬化 | 村组道路 | 公路硬化0.5km*3.5m | 金石桥云雾山 | 10 | 受益人200人 | 2018.06 | 2018.09 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
439 | 村组道路 | 8、12组硬化路宽4.5m、长0.7km | 金石桥镇游家桥村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 扩建维修路基4m*600m | 金石桥游家桥 | 10 | 解决贫困人口22出行 | 2018.3 | 2018.8 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
440 | 村组道路 | 9组砂石路宽5m、长0.5km | 金石桥镇新良村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 砂石路宽5m,0.5k | 金石桥新良 | 10 | 受益150人 | 2018.10 | 2018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
441 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 砂石路宽5m,长0.5km | 金石桥新良 | 5 | 受益280人 | 2018.10 | 2018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 5
442 | 农田水利 | 水渠新建60*60 | 金石桥镇新花园村 | 10 | 桥梁修建 | 村组道路 | 18m*4m | 金石桥新花园 | 10 | 受益人112人 | 2018.08 | 2018.11 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
443 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化300m*3.5m | 金石桥新花园 | 5 | 受益人163人 | 2018.08 | 2018.10 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 5
444 | 村组道路 | 3组硬化路 宽3.5m、长1.5km | 金石桥镇五罗村 | 8 | 村组道路 | 村组道路 | 3组硬化路 宽3.5m、长1.5km | 金石桥五罗 | 8 | 解决贫困人口156人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
445 | 村组道路 | 10组砂石路宽4.5m、长0.5km | 金石桥镇五罗村 | 2 | 村组道路 | 村组道路 | 10组砂石路宽4.5m、长0.5km | 金石桥五罗 | 2 | 解决贫困人口140人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-13 | 2018-05-13 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
446 | 村组道路 | 石垅3 组道路硬化宽4.5m、长0.2km | 金石桥镇卧龙村 | 6 | 水渠 | 农田水利 | 600m*30*30 | 金石桥卧龙村 | 5 | 灌溉面积124亩 | 2018.04 | 2018.11 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
447 | 村组道路 | 石垅7 组砂石路宽3.5m、长0.5km | 金石桥镇卧龙村 | 4 | 水渠 | 农田水利 | 400m*30*30 | 金石桥卧龙村 | 5 | 灌溉面积143亩 | 2018.04 | 2018.11 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
448 |  |  |  |  | 水渠 | 农田水利 | 300m*30*30 | 金石桥卧龙村 | 5 | 灌溉面积50亩 | 2018.04 | 2018.11 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府 | 5
449 | 安全饮水 | 青溪蓄水池 | 金石桥镇上花园村 | 10 | 基础设施 | 安全饮水 | 蓄水池2*60立方 | 金石桥上花园 | 15 | 受益1870人 | 2018.06 | 2018.12 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府 | 5
450 | 村组道路 | 2 组道路硬化宽3.5m、长0.8km | 金石桥镇热泉村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 2 组道路硬化宽3.5m、长0.8km | 金石桥热泉村 | 10 | 解决贫困人口70人的出行困难，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
451 | 村组道路 | 1、2 组砂石路宽4.5m、长0.9km | 金石桥镇珀塘村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 10.11组至S219省道长900m，宽5m砂石 | 金石桥珀塘 | 10 | 受益人口105人 | 2018.08 | 22018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
452 | 村组道路 | 1至6组加装公路安全防护栏 | 金石桥镇南龙村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 3-6组公路防护栏1.1km | 金石桥南龙 | 10 | 解决贫困人口80人方便生产生活 | 2018.05 | 2018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
453 | 农田水利 | 水渠新建0.3*0.3 | 金石桥镇茗水桥村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 水渠新建0.3m*0.3m*712m | 金石桥茗水桥 | 10 | 解决181亩农田的水利灌溉 | 2018.09 | 2018.12 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
454 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 0.4m*0.4m*500m | 金石桥茗水桥 | 5 | 解决40亩农田的水利灌溉 | 2018.09 | 2018.12 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府 | 5
455 | 农田水利 | 水渠新建30*30 | 金石桥镇龙口村 | 4 | 农田水利 | 农田水利 | 水渠新建0.3m*0.3m**400m | 金石桥龙口村 | 4 | 解决贫困人口6亩农田水利灌溉 | 2018.09 | 2018.12 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
456 | 村组道路 | 1至2组砂石路宽5m、长0.2km | 金石桥镇龙口村 | 3 | 村级道路 | 村组道路 | 砂石路宽5m,长0.2km | 金石桥龙口村 | 3 | 解决贫困人口出行困难 | 2018.06 | 2018.10.31 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
457 | 村组道路 | 4至5组砂石路宽5m、长0.3km | 金石桥镇龙口村 | 3 | 村级道路 | 村组道路 | 砂石路宽5m,长0.3km | 金石桥龙口村 | 3 | 解决贫困人口出行困难 | 2018.06 | 2018.10.31 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
458 | 安全饮水 | 东山团蓄水池 | 金石桥镇金桥居委会 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 打井取水，建蓄水池2个20+60立方铺设管道2500m | 金石桥金桥 | 10 | 解决400人安全饮饮水 | 2018.03 | 2018.12 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
459 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化通组公路1300m*3.5m | 金石桥金桥 | 15 | 受益人口300人 | 2018.06 | 2018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 15
460 | 农田水利 | 水渠新建30*30 | 金石桥镇金南居委会 | 10 | 塘堤改造 | 农田水利 | 堤长48m，高2m，砌石头150吨 | 金石桥金南 | 5 | 灌溉面积80亩 | 2018.09 | 2018.11 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
461 |  |  |  |  | 渠道改造 | 农田水利 | 70*50*长200m | 金石桥金南 | 5 | 灌溉面积220亩 | 2018.09 | 2018.11 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
462 |  |  |  |  | 挡土墙整修 | 农田水利 | 长220m，高3m*1.2m宽 | 金石桥金南 | 10 | 灌溉面积200亩 | 2018.01 | 2018.07 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府 | 10
463 | 村组道路 | 1、2、4组硬化路宽4.5m、长0.3km | 金石桥镇华溪村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 修坝一座、水圳100m | 金石桥华溪 | 5 | 灌溉面积140亩 | 2018-07-10 19:12 | 2018-07-10 02:52 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府 | 5
464 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化路宽3.5m、长0.3m | 金石桥华溪 | 10 | 受益150人 | 2018-07-10 19:12 | 2018-07-10 02:38 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
465 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 库边到前华边上800m砂石路 | 金石桥华溪 | 5 | 受益220人 | 2018-07-10 14:24 | 2018-07-10 02:52 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 5
466 | 农田水利 | 水渠新建30*30 | 金石桥镇高洲村 | 5 | 水圳硬化 | 农田水利 | 1000m*3.5m | 金石桥高洲 | 3 | 受益人口107人 | 2018.08 | 2018.11 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
467 | 村组道路 | 大湾3、4、5组砂石路 宽5m、长0.7km | 金石桥镇高洲村 | 5 | 村级道路 | 村组道路 | 1000m*3.5m | 金石桥高洲 | 5 | 受益人口120人 | 2018.08 | 2018.11 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 5
468 |  |  |  |  | 公路维修 | 村组道路 | 200m³ | 金石桥高洲 | 7 | 受益人口88人 | 2018.07 | 2018.12 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
469 | 农田水利 | 水渠新建0.3*0.3 | 金石桥镇丰云村 | 10 | 基础设施 | 农田水利 | 0.3m*0.3m*1000m | 金石桥丰云 | 10 | 150亩 | 2018.08 | 2018.02 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
470 | 农田水利 | 水渠新建50*50 | 金石桥镇洞下村 | 10 | 渠道 | 农田水利 | 60*60,300m | 金石桥洞下 | 5 | 100%满意 | 2018.03 | 10 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府 | 5
471 |  |  |  |  | 渠道 | 农田水利 | 40*50,600m | 金石桥洞下 | 10 | 100%满意 | 2018.08 | 12 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
472 | 农田水利 | 水渠新建50*50 | 金石桥镇导群村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 350m | 金石桥导群 | 10 | 效益指标 | 2018.07 | 2018.08 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
473 | 农田水利 | 水渠新建0.3*0.3 | 金石桥镇大田村 | 10 | 水渠修建 | 农田水利 | 30*30*833m | 金石桥大田 | 10 | 灌溉面积650亩 | 2018.03 | 2018.10 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
474 | 农田水利 | 水渠新建30*30 | 金石桥镇蔡花村 | 2 | 水渠硬化 | 农田水利 | 30*40*0.5km | 金石桥蔡花 | 5 | 100亩水利灌溉 | 2018.09 | 2019.2 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
475 | 村组道路 | 6组砂石路 宽5m、长0.5km | 金石桥镇蔡花村 | 5 | 水圳维修 | 农田水利 | 30*40*0.5km | 金石桥蔡花 | 5 | 385亩水利灌溉 | 2018.10 | 2019.3 | 县水务局 | 金石桥镇人民政府
476 | 项目调整前 项目名称: 村组道路; 项目调整前 建设任务: 6组砂石路扩建宽1m、长0.402km; 项目调整前 实施地点: 金石桥镇蔡花村; 项目调整前 资金规模: 3
477 | 农田水利 | 河堤修复5万元 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 5 | 河堤修复 | 农田水利 | 河堤修复5万元 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 5 | 解决贫困人口120亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 虎形山瑶族乡人民政府
478 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡万贯冲村3组路面维修500m，5万元 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 5 | 道路维修 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡万贯冲村3组路面维修500m，5万元 | 虎形山瑶族乡万贯冲村 | 5 | 解决贫困人口37人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府
479 | 农田水利 | 5、6组长400m，30*30，计划资金5万元 | 虎形山瑶族乡四角田村 | 5 | 水渠硬化 | 农田水利 | 5、6组长400m，30*30，计划资金5万元 | 虎形山瑶族乡四角田村 | 5 | 解决贫困人口28亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 虎形山瑶族乡人民政府
480 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡四角田村1、4、5、6组公路挡土墙160方，资金5万元 | 虎形山瑶族乡四角田村 | 5 | 挡土墙 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡四角田村1、4、5、6组公路挡土墙160方，资金5万元 | 虎形山瑶族乡四角田村 | 5 | 解决贫困人口51人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府
481 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡水洞坪村1、2组公路硬化1.2km10万元 | 虎形山瑶族乡水洞坪村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 水洞坪村1、2组公路硬化0.262km | 虎形山瑶族乡水洞坪村 | 10 | 解决贫困人口61人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府
482 | 农田水利 | 长600m，30*30，计划资金10万元 | 虎形山瑶族乡虎形山村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 水渠硬化长600m，30*30，计划资金10万元 | 虎形山瑶族乡虎形山村 | 10 | 解决贫困人口200亩农田的水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 虎形山瑶族乡人民政府
483 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡大托村1、2组公路挡土墙150方，预计资金5万元,铺块石碎石5万元 | 虎形山瑶族乡大托村 | 10 | 挡土墙 | 村组道路 | 虎形山瑶族乡大托村1、2组公路挡土墙150方，预计资金5万元,铺块石碎石5万元 | 虎形山瑶族乡大托 | 10 | 解决贫困人口73人的出行困难，方便生产生活 | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府
484 | 农田水利 | 2组长380m，40*40，计划资金10万元 | 虎形山瑶族乡崇木凼村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 2组长380m，40*40，计划资金10万元 | 虎形山瑶族乡崇木凼村 | 10 | 解决贫困人口20亩农田的水利灌溉 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 虎形山瑶族乡人民政府
485 | 安全饮水 | 袁家村2、8组3口饮用水井建设安全饮水工程 | 横板桥镇袁家村 | 5 | 道路硬化 | 村组道路 | 村会议室通达，挡土墙60m、硬化700m路基开挖 | 横板桥袁家 | 10 | 解决贫困人口208人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-10 16:48 | 2018.10 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
486 | 项目调整前 项目名称: 农田水利; 项目调整前 建设任务: 2-8组修建渠道800m*0.4*0.4及渠道塌方修复; 项目调整前 实施地点: 横板桥镇袁家村; 项目调整前 资金规模: 5
487 | 农田水利 | 1-4组、16、17组坳水塘清淤硬化 | 横板桥镇羊楼村 | 10 | 电排 | 农田水利 | 电排2000m | 横板桥羊楼 | 15 | 灌溉农田120亩 | 2018-07-10 19:12 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
488 | 农田水利 | 1-4组、10组炭山园水渠硬化1000m*0.4*0.4 渠道塌方修复 | 横板桥镇田心村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 树山1-3/10组水渠维修1000m | 横板桥田心 | 15 | 确保贫困户23户农田水利灌溉 | 2018-07-10 21:36 | 2018-07-10 02:38 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
489 | 农田水利 | 5-11组硬化渠道550m*0.8*0.8 | 横板桥镇双坪村 | 10 | 水圳硬化 | 农田水利 | 450*1*1m | 横板桥双坪 | 15 | 确保贫困户53户农田水利灌溉 | 2018-07-10 21:36 | 2018-07-10 02:38 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
490 | 村组道路 | 新建2组至太阳片5组公路1500m | 横板桥镇石燕村 | 10 | 公路建设 | 村组道路 | 毛坯公路 | 横板桥石燕 | 15 | 解决贫困人口115人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-10 16:48 | 2018-07-10 02:52 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府 | 5
491 | 农田水利 | 三溪垅水库渠道修建800m | 横板桥镇三溪村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 长800m、40*40cm | 横板桥三溪 | 12 | 确保贫困户11户农田水利灌溉 | 2018-07-10 19:12 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 2
492 |  |  |  |  | 塘坝加固 | 农田水利 | 塘坝加固 | 横板桥三溪 | 3 | 确保贫困户10户农田水利灌溉 | 2018-07-10 19:12 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 3
493 | 农田水利 | 原同福村 2、3、4、8组2口山塘清淤硬化 | 横板桥镇麻场居委会 | 10 | 水塘改造 | 农田水利 | 硬化山塘2口 | 横板桥麻场 | 15 | 确保贫困户36户农田水利灌溉 | 2018-07-10 21:36 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
494 | 村组道路 | 罗子团村雁鹅桥至荒塘公路挡土墙 | 横板桥镇罗子团村 | 10 | 苦主塘清淤 | 农田水利 | 苦主塘清淤 | 横板桥罗子团 | 1 | 确保贫困户29户农田水利灌溉 | 2018-07-10 16:48 | 2018.9 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 1
495 |  |  |  |  | 杨家山塘底硬化 | 农田水利 | 杨家山塘底硬化120㎡ | 横板桥罗子团 | 0.5 | 灌溉农田120亩 | 2018-07-10 16:48 | 2018.9 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 0.5
496 |  |  |  |  | 油砂塘山塘加固 | 农田水利 | 油砂塘山塘加固 | 横板桥罗子团 | 3.5 | 灌溉农田120亩 | 2018-07-10 19:12 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 3.5
497 |  |  |  |  | 公路挡土墙 | 村组道路 | 雁鹅桥至荒塘路挡土墙 | 横板桥罗子团 | 10 | 解决贫困人口137人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-10 12:00 | 2018.8 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
498 | 村组道路 | 柳山村陡麻公路陡麻公路换板、挡土墙 | 横板桥镇柳山村 | 10 | 新建水圳安装电排 | 农田水利 | 新建设电排 | 横板桥柳山 | 15 | 确保贫困户42户农田水利灌溉 | 2018-07-10 14:24 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
499 | 村组道路 | 横板桥居委会1-2、4-5、 14-15组 新建老黄岭公路2000m | 横板桥镇横板桥居委会 | 10 | 老黄岭机耕道 | 村组道路 | 老黄岭公路2km | 横板桥居委会 | 10 | 解决贫困人口203人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-10 07:12 | 2018-07-10 02:52 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
500 | 农田水利 | 1-2、6-8、 12-14组澄水塘坝维修 渠道硬化1000m*0.4*0.4 | 横板桥镇金石村 | 10 | 水塘维修、渠道硬化 | 农田水利 | 1-2、6-8、 12-14组澄水塘坝维修 渠道硬化1000m*0.4*0.4 | 横板桥金石村 | 15 | 确保贫困户56户农田水利灌溉 | 2018-07-10 21:36 | 2018-07-11 02:24 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
501 | 农田水利 | 1-2、5-6、 9-10、13组硬化渠道800m*0.8*0.8 | 横板桥镇涧山村 | 10 | 渠道硬化 | 农田水利 | 0.8*0.8*800m | 横板桥涧山 | 10 | 灌溉农田423亩 | 2018-07-10 21:36 | 2019.12 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府
502 | 村组道路 | 原新铁村1、7组通组道路硬化1000m、宽3.5m及 挡土墙建设 | 横板桥镇黄新村 | 10 | 茶畬道路硬化 | 村组道路 | 原新铁村1、7组通组道路硬化1000m、宽3.5m及 挡土墙建设 | 横板桥黄新 | 15 | 解决贫困人口46人的出行困难，方便生产生活 | 2018-07-10 19:12 | 2018-07-11 02:52 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府 | 5
503 | 安全饮水 | 从荷花洞至杨梅前，安装1200m长、直径0.5m的倒虹管道 | 横板桥镇荷叶塘村 | 10 | 新建电排 | 农田水利 | 电排 | 横板桥荷叶塘 | 10 | 确保贫困户61户农田水利灌溉 | 2018-07-10 19:12 | 2018.10 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府
504 | 农田水利 | 5、6组硬化渠道2000m*0.4*0.4 | 横板桥镇东兴村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 5、6组硬化渠道2000m*0.4*0.4 | 横板桥东兴 | 15 | 灌溉农田30亩 | 2018-07-10 02:38 | 2018-07-10 02:52 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府 | 5
505 | 农田水利 | 10-18组硬化渠道850m*0.4*0.4 | 横板桥镇车田江村 | 10 | 水渠硬化 | 农田水利 | 10-18组硬化渠道850m*0.4*0.4 | 横板桥车田江 | 10 | 确保贫困户41户农田水利灌溉 | 2018-07-10 |  | 县水务局 | 横板桥镇人民政府
506 | 安全饮水 | 3、4、5、6组安全饮水接桐木桥水厂，管路1600m | 荷香桥镇长溪村 | 7 | 安全饮水 | 安全饮水 | 接桐木桥水厂管路1600m | 荷香桥镇长溪 | 7 | 解决贫困人口225人安全饮水困难 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
507 | 农田水利 | 长溪二房片10、8、9组300m | 荷香桥镇长溪村 | 3 | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠300m | 荷香桥镇长溪 | 3 | 解决贫困人口150亩水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
508 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠1000m | 荷香桥镇长溪 | 5 | 解决贫困人口100亩水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
509 | 村组道路 | 五四岔路口至配电房修建马路挡土墙 | 荷香桥镇五四村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 修建五四路口至配电房挡土墙400立方 | 荷香桥镇五四 | 10 | 解决贫困人口252人道路出行问题 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
510 | 村组道路 | 牛场大坪至大帽山水池牛场至大帽山机耕道新建1500m长3m宽 | 荷香桥镇万兴村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠790m | 荷香桥镇万兴 | 10 | 解决贫困人口208亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 10
511 |  |  |  |  | 村组道路 | 村组道路 | 新修机耕道路1500m | 荷香桥镇万兴 | 10 | 解决人口1000人道路出行问题 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
512 | 农田水利 | 1、电排维修17KW：18㎡机房重建，17KW电机购量。2、电排重建：22KW电机500m，管路18㎡机房。线路200m | 荷香桥镇瓦堂村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 建设、维修三个电排机组、管道 | 荷香桥镇瓦堂 | 13 | 解决大部分贫困人口水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 3
513 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化中心塘 | 荷香桥镇瓦堂 | 2 | 解决部分贫困人口水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 2
514 | 农田水利 | 1、1组至4组水泵引水渠道维修600m。2、6组至7组西圳渠道疏通及维修350m左右。3、9组至东圳渠道维修100左右。4、5组水塘维修加固300㎡左右 | 荷香桥镇桐中村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 1、1组至4组水泵引水渠道维修600m。2、6组至7组西圳渠道疏通及维修350m左右。3、9组至东圳渠道维修100左右。4、5组水塘维修加固300㎡左右 | 荷香桥镇桐中村 | 10 | 解决贫困人口39亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
515 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 新建电排1个，水渠400m | 荷香桥镇桐中村 | 5 | 解决贫困人口40亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
516 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化砖厂至长清屋前水渠273m，维修西冲水库引水渠200m | 荷香桥镇桐木冲 | 5 | 解决贫困人口50亩水利灌溉 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
517 | 村组道路 | 桐木冲村3组到村部100*5道路硬化 | 荷香桥镇桐木冲村 | 4 | 村组道路 | 村组道路 | 村组道路硬化宽5.5m，长60m | 荷香桥镇桐木冲 | 4 | 解决人口75人道路出行问题 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
518 | 村组道路 | 5组刘合斌屋至石屋场200*5道路硬化 | 荷香桥镇桐木冲村 | 6 | 村组道路 | 村组道路 | 村组道路硬化200m | 荷香桥镇桐木冲 | 6 | 解决人口260人道路出行问题 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
519 | 农田水利 | 牛栏滩电力排灌。37KW机组；控制系统、管道、机房等 | 荷香桥镇田中村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 电排机房，电机，管道一套 | 荷香桥镇田中 | 10 | 解决贫困人口320亩水利灌溉 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
520 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠300m | 荷香桥镇田中 | 5 | 解决贫困人口126亩水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
521 | 村组道路 | 雷塘至上花屋组道路建设 | 荷香桥镇塘冲村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 塘冲片9组雷塘院子至5、6组上花屋机耕道400m | 荷香桥镇塘冲 | 15 | 解决贫困人口402人道路出行问题 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
522 | 农田水利 | 车口片9组枫树凼大塘山塘清淤硬化面板65m*12m截水墙50m新建卧管材料运输费 | 荷香桥镇水口龙村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 车口片9组枫树凼大塘山塘清淤硬化面板65m*12m截水墙50m新建卧管材料运输费 | 荷香桥镇水口龙 | 10 | 解决贫困人口70亩水利灌溉 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
523 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 倒通管100m | 荷香桥镇水口龙 | 2 | 解决贫困人口300亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 2
524 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 倒通管80m | 荷香桥镇水口龙 | 1 | 解决贫困人口100亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 1
525 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠300m | 荷香桥镇水口龙 | 2 | 解决贫困人口100亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 2
526 | 安全饮水 | 1、2、3、4组安全饮水高位水池1个，集水井1口，供水网3000m | 荷香桥镇树竹村 | 7 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建水池、电排、管道 | 荷香桥镇树竹 | 12 | 解决人口376人安全饮水问题 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 2
527 | 村组道路 | 原树竹村公路砌坎 | 荷香桥镇树竹村 | 3 | 村组道路 | 村组道路 | 砌挡土墙5处 | 荷香桥镇树竹 | 3 | 解决人口1050人道路出行问题 | 2018-02-01 | 201804 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 3
528 | 村组道路 | 茅铺村，师公井路口至汤家路口修建马路挡土墙 | 荷香桥镇茅铺村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 茅铺师公井至汤家片硬化0.3km及挡土墙 | 荷香桥镇茅铺村 | 20 | 解决汤家片的出行原茅铺片2500人问题 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 10
529 | 安全饮水 | 1、毛坪村雷河片自来水厂管网工程155m。2、毛坪村郭家冲片槐树崂饮水工程，蓄水池，提水设备、原机房，官网工程。 | 荷香桥镇毛坪村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 路基整平4.3公里 | 毛坪村郭家冲片5、6、7、8、9组 | 5 | 解决群众385人出行问题 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
530 |  |  |  |  | 安全饮水 | 安全饮水 | 雷河片自来水厂管网工程300m | 荷香桥镇毛坪 | 5 | 解决群众1000人安全饮水困难 | 2018-02-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
531 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠30X40X15共500m | 荷香桥镇毛坪 | 5 | 解决贫困人口35亩水利灌溉 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
532 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠30X40X15共400m | 荷香桥镇毛坪 | 5 | 解决贫困人口230亩水利灌溉 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
533 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化水渠30X40X15共700m | 荷香桥镇毛坪 | 5 | 解决雷河片水利灌溉 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
534 | 安全饮水 | 高位水池，提水设施供水管网建安工程费85080元、1966元。设备购置费10460元 | 荷香桥镇雷塘村 | 10 | 安全饮水 | 安全饮水 | 高位水池2个、提水设施、管网1600m | 荷香桥镇雷塘 | 10 | 解决贫困人口86人安全饮水问题 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
535 | 村组道路 | 老花六公路至新村部通村部新修路 | 荷香桥镇九牛坳村 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 硬化老花六公路至新村部新修路100m | 荷香桥镇九牛坳村 | 10 | 解决全村贫困人口道路出行问题 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
536 | 农田水利 | 朱家片5、6、7、8组水圳新修农田水圳 | 荷香桥镇火花村 | 10 | 农田水利 | 农田水利 | 硬化宽30X高40水渠400m | 荷香桥镇火花 | 5 | 解决贫困人口85亩水利灌溉 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府 | 5
537 |  |  |  |  | 农田水利 | 农田水利 | 硬化宽30X高40水渠800m | 荷香桥镇火花 | 10 | 解决贫困人口90亩水利灌溉 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 县水务局 | 荷香桥镇人民政府
538 | 村组道路 | 牛场至居委会老街 | 居委会老街 | 10 | 村组道路 | 村组道路 | 道路硬化6m宽长160m，4m宽长180m | 荷香桥镇城中居委会 | 20 | 解决人口163人道路出行问题 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 10
539 | 村组道路 | 长鄄村公路硬化宽5m，长380m | 荷田乡长鄄村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化长380m，宽5m | 荷田长鄄 | 10 | 解决5户21人贫困人口便利出行 | 2018年1月 | 2018年9月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府
540 | 农田水利 | 牛栏坝建设长15m，宽2.5m,高3m | 荷田乡文联村 | 10 | 新修河坝 | 农田水利 | 新修河坝长15m宽2.5m高3m | 荷田文联 | 10 | 解决32户贫困户119人20亩水田灌溉 | 2018年7月 | 2018年10月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府
541 |  |  |  |  | 水渠硬化 | 农田水利 | 水渠硬化长990m，规格30*30 | 荷田文联 | 10 | 解决32户贫困户119人20亩水田灌溉 | 2018年7月 | 2018年10月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府 | 10
542 | 村组道路 | 秋田村主道硬化450m及路基硬化2.6km | 荷田乡秋田村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化路基平整，挡土墙等 | 荷田秋田 | 10 | 解决13户48人贫困人口便利出行 | 2018年5月 | 2018年10月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府
543 | 安全饮水 | 九佳村安全饮水工程，全村16组，157人 | 荷田乡九佳村 | 6 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化路基平整2km，铺碎石300方，挡土墙60方 | 荷田九佳 | 10 | 解决17户74人贫困人口便利出行 | 2018年5月 | 2018年10月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府
544 | 村组道路 | 九佳村8、9组，硬化道路500m | 荷田乡九佳村 | 4 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化长300m，宽3.5m | 荷田九佳 | 5 | 解决2户5人贫困人口便利出行 | 2018年5月 | 2018年9月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 5
545 | 村组道路 | 蒋玉牌村部边公路硬化400m | 荷田乡蒋玉牌村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化硬化长40m宽7.5m厚0.2m，挡土墙25*2.6*1.2 | 荷田蒋玉牌 | 6 | 解决180户644人贫困人口便利出行 | 2018年7月 | 2018年10月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府
546 |  |  |  |  | 公路维修 | 村组道路 | 公路维修浆砌石400方，回填土 | 荷田蒋玉牌 | 14 | 解决180户644人贫困人口便利出行 | 2018年7月 | 2018年10月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 10
547 | 农田水利 | 黄皮乐村十八、十九组防洪渠2条*500m | 荷田乡黄皮乐村 | 10 | 新修水渠 | 农田水利 | 新修水渠长140m，涵管规格直径1m，保坎100方 | 荷田黄皮乐 | 10 | 解决23户贫困户82人20亩水田灌溉 | 2018年4月 | 2018年7月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府
548 |  |  |  |  | 道路维修 | 村组道路 | 道路维修换板长25m、宽4.5m，保坎30m*3m*1m | 荷田黄皮乐 | 5 | 解决61户203人贫困人口便利出行 | 2018年6月 | 2018年10月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 5
549 | 农田水利 | 水坝一座，水圳500m | 荷田乡荷田村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠维修水坝1座，长500m，规格30*30 | 荷田荷田 | 10 | 解决31户贫困户121人46亩水田灌溉 | 2018年5月 | 2018年10月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府
550 |  |  |  |  | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠维修长420m，规格30*40 | 荷田荷田 | 5 | 解决46户贫困户192人32亩水田灌溉 | 2018年7月 | 2018年10月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府 | 5
551 | 农田水利 | 广溪村7组处水毁河堤修复长75m，高4m，涵管20m | 荷田乡广溪村 | 10 | 河提修复 | 农田水利 | 广溪村7组处水毁河堤修复长75m，高4m，涵管20m | 荷田广溪 | 10 | 解决12户贫困户41人8亩水田灌溉 | 2018年6月 | 2018年10月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府
552 |  |  |  |  | 人畜饮水 | 安全饮水 | 人畜饮水管路长2000m，蓄水池50方 | 荷田广溪 | 10 | 解决35户125贫困人口安全饮水 | 2018年7月 | 2018年10月 | 县水务局 | 荷田乡人民政府 | 10
553 | 农田水利 | 原新鲜村2-7组新建水坝 | 高平镇颜公村 | 10 | 水坝维修 | 农田水利 | 2、3、7水坝1.5m*30m*1m，4、5、6水坝1m*30m*0.8m，庙碑河水坝1m*10m*0.5m | 高平颜公 | 15 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府 | 5
554 | 安全饮水 | 新建安全饮水工程 | 高平镇雪界村 | 10 | 保坎壁 | 农田水利 | 砌筑长36m高7m宽2m | 高平雪界 | 10 |  | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
555 | 村组道路 | 5组至8组组路长1400m宽4m | 高平镇小坳村 | 10 | 通组公路 | 村组道路 | 1.4km3.5m宽 | 高平小坳 | 10 |  | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
556 | 农田水利 | 1-13组修水渠长度2500m规格40*40 | 高平镇堂下桥村 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠维修4km | 高平堂下桥 | 10 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
557 | 村组道路 | 10组至20组，双红村委会至16组宽4.5m，长18000m | 高平镇双红村 | 10 | 道路维修 | 村组道路 | 铺沙石路4.5m*1800m | 高平双红 | 15 | 解决10个组出行 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 5
558 | 村组道路 | 弯路里至天兰山通达长1000m宽4.5m | 高平镇石梅村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 道路硬化500m | 高平石梅 | 10 |  | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
559 | 农田水利 | 6-9组修水渠长度1000m规格50*50 | 高平镇棋坪村 | 10 | 水渠修建 | 农田水利 | 长750m宽50x50 | 高平棋坪 | 10 |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
560 | 村组道路 | 村道至天龙庵挡土墙4.7km | 高平镇彭升村 | 10 | 道路建设 | 村组道路 | 挡土墙900方 | 高平彭升 | 10 |  | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
561 | 村组道路 | 村道挡土墙建设 | 高平镇梅花山村 | 10 | 道路建设 | 村组道路 | 长25m宽8m堡坎长30m宽1.5m高5m | 高平梅花山 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
562 | 村组道路 | 文升至茅坪2.68km加宽1m | 高平镇茅坪村 | 7 | 公路扩建 | 村组道路 | 村级公路扩宽工程 | 高平茅坪 | 7 |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
563 | 村组道路 | 1、2、组3组至上坪村道90m | 高平镇茅坪村 | 3 | 水毁工程 | 村组道路 | 3组水毁工程 | 高平茅坪 | 3 |  | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
564 | 村组道路 | 村道3,5两组道维修，挡土墙300m | 高平镇龙山村 | 10 | 龙山村3、5组道路维修 | 村组道路 | 5组挡土墙150m*2m*1m，路面维修 | 高平龙山村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
565 | 村组道路 | 六组7组10组，东下龙路段宽3.5 m长1800m | 高平镇金凤山村 | 10 | 通达工程 | 村组道路 | 新修公路 | 高平金凤山 | 10 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
566 | 村组道路 | 2组宽3.5 m长1000m | 高平镇江未村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 长1000m 宽3.5m | 高平江未 | 10 |  | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
567 | 农田水利 | 1.2.10-15组修建5组水坝一座 | 高平镇侯田村 | 10 | 水坝建设 | 农田水利 | 419m | 高平侯田 | 10 | 150亩 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
568 |  |  |  |  | 水渠修建 | 农田水利 | 1400m | 高平侯田 | 5 | 220 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府 | 5
569 | 村组道路 | 红山路口至茶籽坑加宽1m长3000m | 高平镇红山村 | 10 | 道路加宽砌堡坎 | 村组道路 | 砌堡坎1km | 高平红山 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
570 | 村组道路 | 三搭桥桥宽4m长12m | 高平镇富延村 | 10 | 修桥 | 村组道路 | 长10 宽4 挡土墙40 | 高平富延 | 10 | 解决出行 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
571 | 村组道路 | 高凤村5,6,8组至彭升交界处挡土墙100m高15m | 高平镇凤凰村 | 10 | 公路保坑 | 村组道路 | 100*8*1m，800m3 | 高平凤凰 | 15 |  | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 5
572 | 村组道路 | 大铜村3,4,7,10,组宽4.5m，长3000m | 高平镇大铜村 | 10 | 堡坎修建 | 村组道路 | 150立方 | 高平大铜 | 15 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 5
573 | 村组道路 | 樟树至烟堂挡土墙100m | 高平镇大田村 | 10 | 堡坎维修 | 村组道路 | 堡坎300m | 高平大田 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
574 | 农田水利 | 9.10组水渠1200m40*40 | 高平镇大石村 | 10 | 排涝灌溉 | 农田水利 | 落花庙袁士贤屋前至庙边 | 高平大石 | 10 | 排涝灌溉89亩 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
575 | 村组道路 | 大桥居委会硬化道路宽4.5长500m | 高平镇大桥居委会 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化道路500m | 高平大桥居委会 | 10 | 方便出行 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
576 |  |  |  |  | 道路硬化 | 村组道路 | 硬化道路250m | 高平大桥居委会 | 5 | 方便出行 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 5
577 | 村组道路 | 3组至村活动中心长500m宽3.5m | 高平镇川龙边村 | 10 | 9、10、11组电排灌溉 | 农田水利 | 电排 | 高平川龙边 | 5 |  | 2018、10 | 2018、11 | 县水务局 | 高平镇人民政府 | 5
578 | 项目调整后 项目名称: 1组道路硬化; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 高罗公路至村综合平台; 项目调整后 实施地点: 高平川龙边; 项目调整后 资金规模: 10; 项目调整后 时间进度: 2018-08-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
579 | 农田水利 | 茶山3-9组修建农田的水利灌溉水渠3000m规格50*50 | 高平镇茶山村 | 10 | 水渠修建 | 农田水利 | 修农田水渠2000m | 高平茶山 | 6.7 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
580 | 项目调整后 项目名称: 水渠修建; 项目调整后 项目类别: 农田水利; 项目调整后 建设任务: 修农田水渠2000m; 项目调整后 实施地点: 高平茶山; 项目调整后 资金规模: 3.3; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
581 | 农田水利 | 水渠河堤修复520m | 高平镇白地新村 | 5 | 河堤水坝 | 农田水利 | 水圳300m路面修复400m | 高平白地新村 | 4 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府 | 4
582 | 村组道路 | 白地新村挡土墙400m | 高平镇白地新村 | 5 | 河堤水坝 | 农田水利 | 观下冲跨路涵洞水圳200m | 高平白地新村 | 2 |  | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府 | 2
583 | 项目调整后 项目名称: 河堤水坝; 项目调整后 项目类别: 农田水利; 项目调整后 建设任务: 横板桥大坝及水圳1000m; 项目调整后 实施地点: 高平白地新村; 项目调整后 资金规模: 4; 项目调整后 时间进度: 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府 | 4
584 | 项目调整后 项目名称: 水坝修建; 项目调整后 项目类别: 农田水利; 项目调整后 建设任务: 水坝宽30m高20m; 项目调整后 实施地点: 高平白地新村; 项目调整后 资金规模: 5; 项目调整后 时间进度: 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县水务局 | 高平镇人民政府
585 | 项目调整后 项目名称: 公路维修; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 贺家桥下堡坎163立方m; 项目调整后 实施地点: 高平白地新村; 项目调整后 资金规模: 5; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
586 | 村组道路 | 037县道至小学维修 ，加宽1m，长200m | 高平镇坳下村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 037县道至小学维修 ，加宽1m，长200m | 高平坳下 | 10 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府
587 | 村组道路 | 太源村3组-5组机耕道400m4.5m宽 | 大水田乡太源村 | 10 | 新修道路 | 村组道路 | 3—5组新修道路3.5m宽400m | 大水田乡太源 | 10 | 解决贫困户人口出行 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
588 | 村组道路 | 木瓜山村2组、3组道路挡土墙300方 | 大水田乡木瓜山村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 2、3组道路硬化3.5m宽木瓜山2、3组道路挡土墙m | 大水田乡木瓜山 | 10 | 解决贫困户人口出行 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
589 | 农田水利 | 苗竹村5组600m（0.3m宽，0.3m高） | 大水田乡苗竹村 | 6 | 水渠维修 | 农田水利 | 维修渠道600m | 大水田苗竹 | 6 | 解决农田灌溉 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府
590 | 村组道路 | 苗竹村6组、7组1000m道路路基扩建、铺砂宽5m | 大水田乡苗竹村 | 4 | 道路硬化 | 村组道路 | 6、7组道路硬化3.5m宽1500m | 大水田乡苗竹 | 4 | 解决贫困户人口出行 | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
591 | 农田水利 | 水田村4组-7组水渠硬化600m（0.3m宽，0.3m高） | 大水田乡水田村 | 10 | 人饮工程 | 安全饮水 | 新建水池管道 | 大水田水田 | 2.5 | 解决130人饮水 | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府 | 2.5
592 |  |  |  |  | 人饮工程 | 安全饮水 | 新建管道1200m | 大水田水田 | 0.5 | 解决85人饮水 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府 | 0.5
593 |  |  |  |  | 人饮工程 | 安全饮水 | 新建水池1个 | 大水田水田 | 1 | 解决150人饮水 | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府 | 1
594 |  |  |  |  | 人饮工程 | 安全饮水 | 维修管道600m | 大水田水田 | 0.5 | 解决42人饮水 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府 | 0.5
595 |  |  |  |  | 人饮工程 | 安全饮水 | 维修管道500m | 大水田水田 | 0.5 | 解决30人饮水 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府 | 0.5
596 |  |  |  |  | 水渠维修 | 农田水利 | 水渠硬化600m | 大水田水田 | 10 | 解决150亩农田灌溉 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 大水田乡人民政府
597 | 村组道路 | 道路维修原划船7-10组路段挡土墙工程100m | 北山镇云峰村 | 10 | 道路维修 | 村组道路 | 云峰村划船片至黄柏片通村公路地点工农桥水级坊的水毁工程 | 北山镇云峰村 | 5 |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 5
598 | 项目调整后 项目名称: 云峰村; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 道路维修原划船7-10组路段挡土墙工程100m; 项目调整后 实施地点: 北山镇云峰村; 项目调整后 资金规模: 10; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
599 | 村组道路 | 易洋村南阳6组停车场800㎡ | 北山镇易洋村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 南阳3,6组停车场建设面积850㎡，易坪1.2组停车场硬化320㎡及砌堡坎 | 北山镇易洋村 | 15 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 5
600 | 农田水利 | 原大田张1—4组水渠维修 | 北山镇杨田村 | 2 | 水渠维修 | 农田水利 | 原大田张1—4组水渠维修 | 北山镇杨田村 | 3.8 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府 | 3.8
601 | 村组道路 | 原杨柳村道与省道接口处桥梁加高与省道水平，全长36m | 北山镇杨田村 | 8 | 水渠修建 | 农田水利 | 新修原大田张5、6组水渠长20m宽1.5m高2m。 | 北山镇杨田村 | 1.2 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府 | 1.2
602 | 项目调整后 项目名称: 桥梁建设; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 原杨柳村道与省道接口处桥梁加高与省道水平，全长36m; 项目调整后 实施地点: 北山镇杨田村; 项目调整后 资金规模: 10; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
603 | 村组道路 | 10组道路硬化300m | 北山镇新屋村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 10组道路硬化 | 北山镇新屋村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
604 | 农田水利 | 4、6组水圳200m | 北山镇溪莲村 | 3 | 水渠维修 | 农田水利 | 4、6组水圳200m | 北山镇溪莲村 | 3 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府
605 | 农田水利 | 原新莲1.2.7组水圳500m | 北山镇溪莲村 | 7 | 水渠维修 | 农田水利 | 新建水渠新莲1、2、7组，抱溪4、6组总长1200m宽30厘m高40厘m | 北山镇溪莲村 | 5 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府 | 5
606 | 项目调整后 项目名称: 水渠维修; 项目调整后 项目类别: 农田水利; 项目调整后 建设任务: 原新莲1.2.7组水圳500m; 项目调整后 实施地点: 北山镇溪莲村; 项目调整后 资金规模: 7; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府
607 | 安全饮水 | 自来水工程改造主管500m，支管1700m | 北山镇石矿村 | 10 | 自来水工程改造安装 | 安全饮水 | 自来水工程改造主管500m，支管1700m等 | 北山镇石矿村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府
608 | 农田水利 | 4组至8组渠道维修（500m） | 北山镇石柏居委会 | 10 | 水渠维修 | 农田水利 | 4组至8组渠道维修（500m） | 北山镇石柏居委会 | 10 |  | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府
609 | 村组道路 | 3、7、9组组道新建长约600m、宽3.5m砂石路 | 北山镇莫家村 | 10 | 通畅公路 | 村组道路 | 3、7、9组组道新建长约600m、宽3.5m砂石路 | 北山镇莫家村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
610 | 村组道路 | 7.8组道路硬化900m | 北山镇满塘村 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 7.8组道路硬化900m | 北山镇满塘村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
611 | 村组道路 | 9.10.11组组道新建新修1000m，宽4.5m砂石路 | 北山镇卢家村 | 10 | 通畅公路 | 村组道路 | 新修9.10.11组组道1000m，宽4.5m砂石路 | 北山镇卢家村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
612 | 村组道路 | 5、6、14、15组桥梁一座 | 北山镇观音塘村 | 10 | 桥梁建设 | 村组道路 | 5、6、14、15组桥梁一座 | 北山镇观音塘村 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
613 | 农田水利 | 原高木村7、8组 四十里水库渠道维修 | 北山镇高竹村 | 6 | 水渠维修 | 农田水利 | 原高木村7、8组 四十里水库渠道维修 | 北山镇高竹村 | 8.6 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府 | 5
614 | 农田水利 | 原竹园1、2、3组菊楠冲水库渠道维修 | 北山镇高竹村 | 4 | 水渠维修 | 农田水利 | 原竹园1、2、3组菊楠冲水库渠道维修 | 北山镇高竹村 | 6.4 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 北山镇人民政府
615 | 村组道路 | 公路路基窄改宽旗阳至小角公路路基扩宽（2500m） | 北山镇大院村 | 10 | 村文化广场硬化 | 村组道路 | 至村部公路硬化100m | 北山镇大院村 | 10 |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 10
616 | 项目调整后 项目名称: 大院村; 项目调整后 项目类别: 村组道路; 项目调整后 建设任务: 公路路基窄改宽旗阳至小角公路路基扩宽（2500m）; 项目调整后 实施地点: 北山镇大院村; 项目调整后 资金规模: 10; 项目调整后 时间进度: 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府
617 | 村组道路 | 村级公路毛路加硬化400m×3.5m | 北山镇北山居委会 | 10 | 道路硬化 | 村组道路 | 村级公路毛路加硬化400m×3.5m | 北山镇北山居委会 | 10 |  | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府