隆回县扶贫办2018年县级财政专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2018年县级财政年初预算安排县扶贫办专项工作经费100万元，专项用于借调人员办公费、扶贫项目管理、差旅费、下乡租车费、会议培训、扶贫资料打印及印刷、扶贫工作宣传、社会扶贫网建设、项目规划编制、扶贫帮扶工作队下乡补助等开支。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益

2018年我县退出贫困村62个，贫困人口脱贫4.12万余人。扎实有序推进脱贫攻坚各项工作，切实为我县脱贫攻坚工作当好参谋，做好服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入情况。

2018年年初预算补助资金100万元，实际到位100万元，资金到位率达到100％。

（二）项目资金实际使用情况。

2018年年初预算扶贫工作经费100万元，资金主要用于借调人员办公经费26.9万元；租车费17.9万元；培训费16.11万元；扶贫宣传费24.12万元；资料印刷费14.97万元

（三）项目资金管理情况

扶贫办严格执行上级财政财务管理制度规定，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。扶贫具体事项有计划、资金使用有预算，采购程序严格按政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织

扶贫办依据省、市、县工作要求确定了2018年度具体工作目标。经项目分解，主要由扶贫办项目计划股、社会扶贫股、贫困监测股、金融扶贫股、资金财务股和综合股负责组织实施。其中：扶贫项目管理、项目规划编制主要由项目计划股负责；社会扶贫网建设、扶贫驻村帮扶工作队下乡补助由社会扶贫股负责；会议培训、扶贫工作宣传主要由金融扶贫股、资金财务股和综合股负责；《扶贫手册》、《口袋书》及入户资料、信息录入租赁费等主要由贫困监测股和综合股负责。

（二）项目管理

项目管理按照《项目支出预算管理办法》规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务资金股按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的政府采购、实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

2018年扶贫工作经费用于扶贫项目管理、扶贫工作办公、下乡租车、会议培训、资料打印及印刷、会议培训差旅、扶贫工作宣传、社会扶贫网建设、项目规划编制、扶贫帮扶工作队下乡补助等开支。

项目支出的实施直接为我办对扶贫项目的管理、第一时间传达贯彻中央、省、市精神、扶贫政策的宣传、社会扶贫网建设、项目规划的编制、扶贫驻村帮扶工作队下乡补助发放提供保障。全年召开各类培训会议30余次，培训4000余人次，悬挂标语4000余条，树立固定宣传牌800块，发放宣传单5万余份，制发政策口袋书4万余册，使广大干部群众及时了解中央、省、市、县扶贫精神和政策，同时通过“10.17”全国扶贫日、“万企帮万村”“中国社会扶贫网”等，广泛引导动员全社会参与脱贫攻坚，全面完成社会扶贫网注册和对接工作，为全面完成脱贫攻坚任务提供了坚实保障。