## 汇总表
附件1：
2016年市级配套财政专项扶贫资金项目计划汇总表
项目个数 | 合计 | 基础设施建设 | [8 empty] | 产业发展 |  |  | 其它项目
|  | 小计 | 农村安全饮水 |  | 农田水利 |  |  | 村级公路 |  | 一般基础设施 | 小计 | 光伏扶贫
|  |  | 市级财扶资金 | 解决饮水困难人数 | 市级财扶资金 | 维修水库、山塘 | 新建和维修渠道 | 财扶资金 | 新建和维修村、组公路 |  |  | 市级财扶资金 | 规模
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 处 | 千米 | 万元 | 公里 | 万元 | 万元 | 万元 | 千瓦 | 万元
23 | 240 | 172 | 32 | 915 | 47 | 1 | 3.38 | 58 | 3.8 | 35 | 40 | 40 | 40 | 28

## 计划表
附件2：
2016年市级配套财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 乡镇名称 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 财政资金（万元） | 项目预期效益 |  |  | 备注
[7 empty] | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口（人） | 农民年增收(万元)
合计 | [5 empty] | 240 | 2379 | 8503 | 8
一 |  |  | 产业发展 |  |  | 40 | 114 | 364 | 8
二 |  |  | 基础设施 |  |  | 172 | 2151 | 7789
三 |  |  | 公共服务 |  |  | 28 | 114 | 350
1 | 北山镇 | 清江村 | 产业发展 | 光伏扶贫 | 村级光伏电站1个 | 20 | 74 | 262 | 4
2 | 北山镇 | 新元村 | 产业发展 | 光伏扶贫 | 村级光伏电站1个 | 20 | 40 | 102 | 4
3 | 高平镇 | 三星村 | 基础设施 | 农田水利 | 在1、2、7、8组段修水坝一座 | 13 | 60 | 180
4 | 高平镇 | 三星村 | 基础设施 | 农田水利 | 修建水坝配套设施水渠200米 | 7 | 54 | 170
5 | 高平镇 | 上坪村 | 基础设施 | 村组公路 | 硬化公路1.1公里 | 10 | 85 | 280
6 | 高平镇 | 上坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 建水渠1000米 | 10 | 40 | 120
7 | 高平镇 | 文升村 | 基础设施 | 村组公路 | 公路硬化1.5公里 | 20 | 120 | 340
8 | 南岳庙镇 | 罗洲村 | 基础设施 | 村组公路 | 岩面前路基建设 | 3 | 258 | 1050 |  | 续建项目
9 | 南岳庙镇 | 罗洲村 | 基础设施 | 农田水利 | 2组水圳建设 | 2 | 70 | 300 |  | 续建项目
10 | 南岳庙镇 | 罗洲村 | 基础设施 | 其他基础设施 | 修建罗泥公路2组桥涵 | 5 | 258 | 1050 |  | 续建项目
11 | 南岳庙镇 | 罗洲村 | 基础设施 | 其他基础设施 | 修建6个农用洗衣码头 | 10 | 234 | 960 |  | 续建项目
12 | 南岳庙镇 | 造端村 | 基础设施 | 村组公路 | 1.2公里跨村公路路基建设 | 10 | 30 | 140
13 | 南岳庙镇 | 造端村 | 基础设施 | 村组公路 | 1公里村组公路路基建设 | 10 | 50 | 220
14 | 山界回族乡 | 老屋村 | 公共服务 | 文化广场 | 30×20米混泥土广场建设 | 20 | 320 | 1100
15 | 山界回族乡 | 民族村 | 公共服务 | 村级活动中心 | 村级群众工作站扩建 | 8 | 210 | 720
16 | 山界回族乡 | 民族村 | 基础设施 | 安全饮水 | 1、2、3组水井改扩建 | 0.5 | 60 | 180
17 | 山界回族乡 | 民族村 | 基础设施 | 安全饮水 | 10、15组水井改扩建 | 5 | 42 | 132
18 | 山界回族乡 | 民族村 | 基础设施 | 安全饮水 | 13、16组水井改扩建 | 3 | 38 | 125
19 | 山界回族乡 | 民族村 | 基础设施 | 安全饮水 | 11、12组水井改扩建 | 3.5 | 35 | 118
20 | 山界回族乡 | 莫洛田村 | 基础设施 | 安全饮水 | 全村7个村民小组自来水工程 | 20 | 112 | 360
21 | 西洋江镇 | 星月村 | 基础设施 | 其他基础设施 | 综合楼周边路面硬化及下水道建设 | 20 | 124 | 386
22 | 西洋江镇 | 中车村 | 基础设施 | 村组公路 | 公路保坎浆砌 | 5 | 45 | 145
23 | 西洋江镇 | 中车村 | 基础设施 | 农田水利 | 硬化水渠1680米 | 15 | 20 | 63