## 项目变更汇总表
附件
隆回县2018年度贫困村扶贫项目变更审批汇总表
项目变更前 |  |  |  |  | 项目变更后 | [6 empty] | 备注
项目资金 文号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 | 绩效目标 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 312省道至新小学校部道路200m，宽4m | 小沙江镇响龙村 | 9 | 村组道路 | 扩宽50米*1.5米、新建30米 | 响龙村5、7组 | 9 | 解决贫困人口77人出行困难 | 2018-07-01 | 2018-12-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 岩儿塘胡同湾至岩儿塘1组水渠硬化1450米 | 虎形山瑶族乡白水洞村 | 14.5 | 农田水利 | 岩儿塘4组至3组水渠硬化1210米，30*30 | 虎形山瑶族乡白水洞村 | 14.5 | 解决贫困人口100多亩农田灌溉 | 2018-07-02 | 2018-12-02
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原白水洞4组公路硬化2000m*3.5m | 虎形山瑶族乡白水洞村 | 18 | 4组挡土墙 | 修建挡土墙635M³ | 虎形山瑶族乡白水洞村 | 18 | 解决贫困人口176人出行问题，改善生产生活环境 | 2018-07-03 | 2018-12-03
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原周棚村周棚组公路硬化2500m*3.5m | 虎形山瑶族乡白水洞村 | 87.5 | 村组道路 | 原周朋村5组道路硬化1700米，宽3.5米 | 虎形山瑶族乡白水洞村 | 87.5 | 解决贫困人口103人出行问题，改善生产生活环境 | 2018-07-04 | 2018-12-04
隆扶组[2018]3号 | 虎形山瑶族乡草原村水渠硬化 | 农田灌溉水渠硬化2700m，其中1组青山坳至南瓜山1200m，2组岩板下至流水排1000m，7组菩萨冲至刘道梅家500m。 | 虎形山瑶族乡草原村 | 10.25 | 虎形山瑶族乡草原村水渠硬化 | 农田灌溉水渠硬化1280.7m，其中2组拱桥现至流水排664.7m，7组菩萨冲至刘道梅家616m。 | 虎形山瑶族乡草原村 | 14.841 | 解决贫困人口80亩的灌溉 | 2018-07-05 | 2018-12-05
隆扶组[2018]3号 | 虎形山瑶族乡草原村组道硬化 | 组道硬化2870m*4m，其中3组1500m，5组1000m，6组370m。 | 虎形山瑶族乡草原村 | 51.75 | 虎形山瑶族乡草原村组道硬化 | 组道硬化1155.3m*4m，其中6组344.5m，5组810.8m，6组桥梁加固加宽长9*4.5*0.4m。 | 虎形山瑶族乡草原村 | 42.294 | 解决贫困人口107人的出行问题，改善生产生活条件 | 2018-07-05 | 2018-12-05
隆扶组[2018]3号 | 虎形山瑶族乡草原村饮水工程 | 2、3、4、5组集中供水工程，其中30方压力池4个，50方压力池1个，2组管道1200m，3组管道2000m，4组管道3000m，5组管道1500m。1、6、7组提级改造 | 虎形山瑶族乡草原村 | 38 | 虎形山瑶族乡草原村饮水工程 | 2、3、4、5组集中供水工程，其中30方压力池4个，50方压力池1个，2组管道1200m，3组管道2000m，4组管道3000m，5组管道1500m。1、6、7组提级改造 | 虎形山瑶族乡草原村 | 42.865 | 解决贫困人口105的安全饮水，改善生产说条件 | 2018-07-05 | 2018-12-05
隆扶组 [2018]19号 | 草原村农田水利 | 新建渠道长2.3Km（2018年安排21万，2019年9万） | 虎形山瑶族乡草原村4、6、7组 | 21 | 草原村农田水利 | 新建渠道长1.5Km（2018年安排9万，2019年9万） | 4、6、7组 | 12.6 | 改善贫困人口52人120亩农田水利灌溉条件 | 2018-08-01 | 2018年11月 | 农综
隆扶组 [2018]19号 | 草原村村组道路 | 道路建设长1.2kM，2018年安排35万，2019年安排15万 | 虎形山瑶族乡草原村4、6、7组 | 35 | 村组道路 | 道路建设长1.1kM，2018年安排47万，2019年安排15万 | 4、6、7组 | 43.4 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-07-04 | 2018年11月 | 农综
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 瓦屋至分水界道路硬化3.5米宽3500米 | 麻塘山乡松竹村 | 140 | 村组道路 | 瓦房至老屋组道路硬化3.5米宽2300米 | 麻塘山乡松竹村 | 90 | 解决出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-10-01
[5 empty] | 村组道路 | 3组至8组通达路路基宽6米长620米 | 麻塘山乡松竹村 | 25 | 解决出行困难，方便生产生活 | 2018-05-01 | 2018-07-01
[5 empty] | 安全饮水 | 1组至4组安全饮水 | 麻塘山乡松竹村 | 25 |  | 2018-05-02 | 2018-09-02
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 道路硬化1900米 | 麻塘山乡双坪村 | 42 | 村组道路 | 9组公路硬化450米*3.5 | 麻塘山乡双坪村 | 14 | 解决出行困难，方便生产生活 | 2018-07-01 | 2018-09-01
[5 empty] | 村组道路 | 4组900米*3.5米道路硬化 | 麻塘山乡双坪村 | 28 | 解决出行困难，方便生产生活 | 2018-07-02 | 2018-09-02
隆扶组 [2018]3号 | 农田水利 | 红山塘排渠新建渠道LBH=300*0.6* 0.6+350*1*1 | 金石桥镇利农村 | 7.2 | 村组道路 | 长龙5.6组砂石路600M*4.5M | 利农村 长龙6至5组 | 7.2 | 受益人口240人 | 2018-07-03 | 2018-12-03
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 长龙5组砂石路500m，长龙1组700m | 金石桥镇利农村 | 3 | 村组道路 | 拖栗坪1、2、3、5、6组砂石至硬化路 | 利农村拖栗坪1、2、3、5、6组 | 40 | 受益人口450人 | 2018年3月 | 2018年12月
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 拖栗坪1、2组砂石路1700m，3组砂石路500m，2组砂石路400m，5组砂石路400m，6组砂石路1500m | 金石桥镇利农村 | 17
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 高小2组毛胚路砂石路1500m | 金石桥镇利农村 | 10
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 长龙三组陈翠兰至郑时庭屋线砂石路200m | 金石桥镇利农村 | 1.5
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 长龙七组路口至七组中心砂石路350m | 金石桥镇利农村 | 5
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 长龙六组至郑明常屋线砂石路100m | 金石桥镇利农村 | 0.5
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 拖栗坪6组至杨氏宗祠砂石路350m | 金石桥镇利农村 | 3
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 拖栗坪拱桥至老屋冲砂石路350m | 金石桥镇利农村 | 2.5 | 村组道路 | 高小观音庵至李旭章屋100M* 4.5M砂石路 | 高小观音庵至李旭章屋 | 2.5 | 受益人口120人 | 2018-07-03 | 2018-12-03
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 高小观音庵至李旭章屋线砂石路200m | 金石桥镇利农村 | 1.2 | 村组道路 | 拖栗坪6组拱桥至老屋冲300M*4.5M砂石路 | 拖栗坪6组拱桥至老屋冲 | 4.2 | 受益人口130人 | 2018-07-03 | 2018-12-03
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 高小一组路口至郑玉林屋线砂石路300m | 金石桥镇利农村 | 3 | [5 empty] | 2018-07-03 | 2018-12-03
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 高小一组路口至郑玉林屋线砂石路300m | 金石桥镇利农村 | 1 | 村组道路 | 长龙4组至高小3组砂石路1000M*4.5M砂石路 | 长龙4组 | 15.5 | 受益人口560人 | 2018-07-03 | 2018-12-03
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 长龙六组至五组砂石路400m | 金石桥镇利农村 | 4.5
隆扶组 [2018]3号 | 村组道路 | 长龙四组至高小砂石路新修道路600m，道路铺砂石600m | 金石桥镇利农村 | 10
隆扶组 [2018]3号 | 农田水利 | 1、6组灌渠新建 渠道LBH=1000*0.3*0.3 | 金石桥望 云山村 | 12 | 农田水利 | 原望云村、望利村人畜饮水工程 | 望云山村原 望云、望利 | 42 | 解决1000人 人畜饮水 | 2018-08-01 | 2018-11-01
隆扶组 [2018]3号 | 农田水利 | 2、7组灌渠新建 渠道LBH=1000*0.3*0.3 | 金石桥望 云山村 | 12
隆扶组 [2018]3号 | 农田水利 | 3组灌渠新建 渠道LBH=500*0.3*0.3 | 金石桥望 云山村 | 6
隆扶组 [2018]3号 | 农田水利 | 4组灌渠新建 渠道LBH=500*0.3*0.3 | 金石桥望 云山村 | 6
隆扶组 [2018]3号 | 农田水利 | 5组灌渠新建 渠道LBH=500*0.3*0.3 | 金石桥望 云山村 | 6
隆扶组[2018]3号 | 横金村道窄改宽工程 | 横金村道窄改宽工程4.5公里 | 鸭田镇横金村 | 70 | 村道窄改宽工程 | 2.94公里 | 横金村 | 49.98 | 全村受益 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 通村部公路硬化 | 380米*4.5米宽 | 横金村3组 | 20.02 | 全村受益 | 2018年3月 | 2018年11月
隆扶组[2018]3号 | 横金村4、9组公路硬化 | 横金村4、9组公路硬化950米 | 鸭田镇横金村 | 34 | 村组道挡土墙 | 700立方米 | 横金村 | 24.5 | 全村受益 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 4、9组公路硬化 | 265米 | 横金村4、9组 | 9.5 | 受益贫困人口58人 | 2018年3月 | 2018年11月
农扶组[2018]3号 | 福田村组道路硬化 | 12至21组道路硬化6000米 | 鸭田镇福田村 | 120 | 村组公路硬化 | 长2000米*3.5米 | 福田村17、18、21组 | 40 | 17、18、21组250人安全出行 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 村组公路硬化 | 长2000米*3.5米 | 福田村12、13、15组 | 40 | 12、13、15组320人安全出行 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 村组公路硬化 | 长2000米*3.5米 | 福田村8、20组 | 40 | 8、20组230人安全出行 | 2018年3月 | 2018年11月
农扶组[2018]3号 | 青庄村道窄改宽工程 | 3—12组公路窄改宽分为2条路，其中一条3.7公里，另一条1公里，加宽1米 | 鸭田镇青庄村 | 80 | 村道窄改宽 | 1公里加道路挡土墙 | 青庄村8、9组 | 18 | 24户62人贫困人口出行 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 村道窄改宽 | 0.8公里加道路挡土墙 | 青庄村3、4、5、6、7、10组 | 14.6 | 61户152人贫困人口出行 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 村道窄改宽 | 2.6公里加道路挡土墙 | 青庄村11、12组 | 47.4 | 36户82人贫困人口出行 | 2018年3月 | 2018年11月
农扶组[2018]3号 | 永新村道路硬化 | 4.6组公路硬化1.7km宽3.5m | 司门前永新村 | 5 | 永新村道路路基建设、铺沙 | 4.6组公路硬化1.7km宽3.5m | 司门前永新村 | 5 | 解决80人贫困户人口出行安全 | 2018年3月 | 2018年11月
农扶组[2018]3号 | 永新村道路硬化 | 水口山至庙背公路硬化0.6km宽3.5m | 司门前永新村 | 5 | 永新村道路路基建设、铺沙 | 水口山至庙背公路硬化0.6km宽3.5m | 司门前永新村 | 5 | 解决50人贫困户人口出行安全 | 2018年3月 | 2018年11月
农扶组[2018]3号 | 双龙村村组道路 | 旺家红至双龙6组长3.1千米、宽5米道路硬化 | 司门前镇双龙村 | 100 | 双龙村水毁路段恢复 | 1组至洞坎上水毁路段挡土墙2100立方米 | 司门前镇双龙村 | 100 | 解决贫困人口179人的出行 | 2018年3月 | 2018年11月
农扶组[2018]3号 | 永新村安全饮水 | 新建永明供水工程，修建水源井、蓄水池、输配水管道5km，改建新庄供水工程水源，铺设3、9组配水管道1.5km | 司门前镇永新村 | 50 | 永新村安全饮水 | 新建永明供水工程，修建水源井、蓄水池、输配水管道5km，改建新庄供水工程水源，铺设3、9组配水管道1.5km | 司门前镇永新村 | 45.3045 | 解决241人贫困户人口安全饮水 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 永新村水毁公路维护（项目续建） | 永新村村道水毁路段路基维修 | 司门前镇永新村 | 4.6955 | 解决120人贫困人口出行 | 2018年3月 | 2018年11月
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 和家冲至廖小舟屋叉路口公路硬化800米 | 大水田乡和平村10、11组 | 32 | 村组道路 | 村主线至雷凼公路硬化400米 | 大水田乡和平村1组 | 13.92 | 解决贫困人口5户17人的出行困难、方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
|  | 和家冲至廖自堂屋叉路口公路硬化900米 | 大水田乡和平村4组 | 34 |  | 可首屋场叉路口至太冲公路硬化500米 | 大水田乡和平村5组 | 17.4 | 解决贫困人口6户23人的出行困难、方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
|  | 丁字路叉路口至廖承维屋道路硬化900米 | 大水田乡和平村6、7组 | 34 |  | 廖雄情屋前叉路口至村部150米公路硬化 | 大水田乡和平村 | 6.04 | 解决村部及和平小学学生出行困难 | 2018年3月 | 2018年11月
[6 empty] | 和家冲至廖自堂屋叉路口公路硬化900米 | 大水田乡和平村4组 | 31.32 | 解决贫困人口6户19人的出行困难、方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
[6 empty] | 丁字路叉路口至廖承维屋道路硬化900米 | 大水田乡和平村6、7组 | 31.32 | 解决贫困人口11户42人的出行困难、方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
隆扶组【2018】3号 | 村组道路 | 窝山七组至枣山水库新建通达公路长5000m，宽6m | 高平镇泰龙村 | 45 | 村组道路 | 窝山七组至枣山水库新建通达公路长5000m，宽7m | 高平镇泰龙村 | 65 | 解决贫困人口1600人的出行困难，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
隆扶组【2018】3号 | 村组道路 | 窝山七组公路硬化长2000m，宽4.5m | 高平镇泰龙村 | 20
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 村部至5组道路硬化0.5km，5组-17组新修并硬化0.6km | 罗洪镇梓木溪村 | 44 | 村组道路挡土墙 | 梓木溪5组-17组新修路两边挡土墙修700米 | 梓木溪5-17组 | 44 | 贫困人口489人受益，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 村部至6组道路硬化0.6km，路面宽3.5m | 罗洪镇 梓木溪村 | 24 | 河坝水毁修复 | 椿溪河梓木溪段河坝河堤修复多处，共计100米 | 春溪河梓木溪段 | 14 | 贫困人口489人受益，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
[5 empty] | 5-17组新建公路排水沟 | 梓木溪5组-17组新修路排水沟修建，长700米，30cm×30cm | 梓木溪5-17组 | 10 | 贫困人口489人受益，方便生产生活 | 2018年3月 | 2018年11月
隆扶组[2018]3号 | 安全饮水 | 自来水工程集水井23个、消水池23个、管网50000m等 | 六都寨镇东山村 | 100 | 安全饮水 | 自来水工程集水井23个、消水池23个、管网50000m等 | 六都寨镇东山村 | 100 | 85户337人贫困户受益 | 2018-04-01 | 2018-09-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原荆溪2组组道（荆田3组枫树湾至龙偏岭）3.5m*2.498km道路硬化 | 六都寨镇双荆村 | 43 | 村组道路 | 原荆溪2组组道（荆田3组枫树湾至龙偏岭）3.5m*2.498km道路硬化 | 六都寨镇双荆村 | 43 | 61户230人贫困户受益 | 2018-04-02 | 2018-09-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原荆溪13、8组组道（荆溪1号变电房至大水池）3.5m*1.45km道路硬化 | 六都寨镇双荆村 | 20 | 村组道路 | 原荆溪13、8组组道（荆溪1号变电房至大水池）3.5m*1.45km道路硬化 | 六都寨镇双荆村 | 20 | 90户293人贫困户受益 | 2018-04-03 | 2018-09-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原荆溪9组（6、10组）谭显运屋至本组谭宗录屋止3.5m*0.687km道路硬化 | 六都寨镇双荆村 | 7 | 村组道路 | 原荆溪9组（6、10组）谭显运屋至本组谭宗录屋止3.5m*0.687km道路硬化 | 六都寨镇双荆村 | 7 | 85户337人贫困户受益 | 2018-04-04 | 2018-09-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 窄改宽工程，荆溪1号变电房至七江镇坪南村接界处1.5m*1.3km | 六都寨镇双荆村 | 30 | 村组道路 | 窄改宽工程，荆溪1号变电房至七江镇坪南村接界处1.5m*1.3km | 六都寨镇双荆村 | 30 | 114户379人贫困户受益 | 2018-04-05 | 2018-12-01
. | 村组道路 | 2、3组村组道路硬化1.1公里 | 岩口镇划市村2、3组 | 33 | 村组道路 | 硬化480米，新建砂石路135米 | 划市村2、3组 | 33 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 朴塘村部至9组0.7km路面宽4.5m硬化，路基加固，路面整平 | 岩口镇朴塘村部至9组 | 30.8 | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.704公里 | 村部至9组 | 26.8305 | 解决贫困人口89人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
| 村组道路 |  |  |  | 村组道路 | 公路硬化长0.0965公里，宽4米 | 庆云1组至河边 | 3.9695 | 解决贫困人口169人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 朴塘一组组道0.23km路面宽4.5m硬化，路基加固，路面整平 | 岩口镇朴塘1组 | 10 | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.147公里 | 朴塘一组 | 6.9472 | 解决贫困人口87人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
| 村组道路 |  |  |  | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.074公里 | 原庆云一组 | 3.0528 | 解决贫困人口59人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 朴塘13组组道0.13km路面宽4.5m硬化，路基加固，路面整平 | 岩口镇朴塘13组 | 5.7 | 村组道路 | 公路硬化宽3.5米，长0.13公里 | 朴塘13组 | 5.18 | 解决贫困人口69人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
| 村组道路 |  |  |  | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.0132公里 | 原庆云一组 | 0.52 | 解决贫困人口38人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 庆云4、5组组道0.37km路面宽4.5m硬化，路基加固，路面整平 | 岩口镇朴塘原庆云4、5组 | 16 | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.34公里 | 原庆云4、5组 | 13.3 | 解决贫困人口196人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
| 村组道路 |  |  |  | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.0642公里 | 原庆云1组至河边 | 2.7 | 解决贫困人口99人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 庆云3组组道1.25km路面宽4.5m硬化，路基加固，路面整平 | 岩口镇朴塘原庆云村3组 | 49.5 | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.791公里 | 原庆云4、5组 | 33.26 | 解决贫困人口315人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
| 村组道路 |  |  |  | 村组道路 | 公路硬化宽4米，长0.395公里 | 原庆云1组至河边 | 16.24 | 解决贫困人口187人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 后家冲过老院子新修组道400m*3.5m | 岩口镇添壁村原寨志村 | 3.2 | 村组道路 | 窄改宽，浆砌坎145*1*3 | 原寨志村 | 12.8 | 解决贫困人口216人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 卢毛凼院子总长0.15km，宽3.5m道路硬化 | 岩口镇添壁村原寨志村 | 4.8 | [5 empty] | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 桥边至一组老院子总长0.07km，宽3.5m道路硬化 | 岩口镇添壁村原寨志村 | 2.2 | [5 empty] | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原寨志4组通老院子田内挡土墙50m*1.0m*0.8m | 岩口镇添壁村原寨志村 | 1 | [5 empty] | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 寨志水库上游河道修建3处水坝 | 岩口镇添壁村原寨志村 | 1.6 | [5 empty] | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 后家冲至石坪里总长0.3km，宽3.5m道路硬化 | 岩口镇添壁村原寨志村 | 9.6 | 村组道路 | 添壁院落硬化310米 | 添壁村 | 9.6 | 解决贫困人口17人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 原寨志村所有山塘维修加固 | 岩口镇添壁村原寨志村 | 10 | 农田水利 | 王家1、2组桥梁10米 | 原王家 | 5 | 解决贫困人口15人的出行困难，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.12
[5 empty] | 农田水利 | 王家7、8组桥梁10米 | 原王家 | 5 | 解决贫困人口18人的出行困难，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.12
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 石屋村4组机耕道70m，道路垃圾清运点建设 | 岩口镇石屋村 | 6 | 农田水利 | 水库道路铺砂，双丫冲水库坝基修补 | 石屋村 | 6 | 解决贫困户15户农田的水利灌溉 | 2018.7 | 2018.12
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原岩门村1组到新屋村6组,道路700m宽3.5m保坎 | 北山镇东鄄居委会 | 43 | 村组道路 | 新修原岩门村1组到新屋村6组机耕道路280m宽4.5m，桥梁一座长度6米，宽度5米，厚度25公分 | 东鄄居委会 | 27 | 解决贫困人口45人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 农田水利 | 原岩门村1组到新屋村6组,新修渠道190米，宽1.6米，高1.3米底，底厚度10公分 | 东鄄居委会 | 16 | 解决贫困人口45人的出行困难，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.12
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 蒙田1、2、3,渠道硬化1.5千米宽0.4米高0.4 | 北山镇东鄄居委会 | 8 | 农田水利 | 蒙田1、2、3,渠道硬化500米宽0.4米高0.4米以及渠道清淤800米和维修50米水毁工程渠道 | 东鄄居委会 | 8 | 解决贫困人口32人的出行困难，方便生产生活 | 2018.6 | 2018.12
| 村组道路 | 蒙田四组渡槽经坳上塘至五组郭时汉竹山旁，长800米道宽3.5米及堡坎 | 北山镇东鄄居委会 | 15 | 村组道路 | 蒙田五组坳上塘至七组郭时礼屋旁新修砂石路700米宽3.5米及砌堡坎100方 | 东鄄居委会 | 15 | 解决贫困人口30人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原东鄄1组至7组村组道路硬化含1、2、3组通组道路硬化共计1.75km，宽3.5m | 北山镇东鄄居委会 | 54 | 村组道路 | 原东鄄1组至7组村组道路硬化含1、2、3组通组道路硬化共计1.4km，宽3.5m. | 东鄄居委会 | 43 | 解决贫困人口87人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 东鄄片新修机耕道八角塘至7组农改道的砂石路总计1.6km，宽3.5米 | 东鄄居委会 | 11 | 解决贫困人口87人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组（2018）3号 | 村组道路 | 长冲公共汽车招呼站，宽4.5m，长100m，道路硬化 | 北山镇长冲村 | 10 | 村组道路 | 新硬化炒砂路烂伍冲阮建元屋旁至腻子灰厂旁，总长度146米，宽4.5米，厚度15厘米。 | 长冲村 | 10 | 解决贫困人口237人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 安全饮水 | 白山村修建净化池1个 | 荷香桥镇白山村 | 4 | 村组道路 | 公路硬化260米*3.5米(2018年实施4万、2019年实施1.72万） | 白山村新民片6组 | 4 | 解决贫困人口53人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 财济桥至先智塘老头窄改宽3.16km加宽1m，砼碍化浆砌石挡土墙 | 荷香桥镇开智村 | 90 | 村组道路 | 前进桥至山窝里公路窄改宽2.2公里 | 荷香桥镇开智村 | 58 | 解决贫困人口82人道路出行问题 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 开智村扩建财剂桥至塘老头路段3.16公里窄改宽加宽1米，砌石坎 | 荷香桥镇开智村 | 32 | 解决贫困人口263人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 先智6、7组清淤硬化，水面3.5亩 | 荷香桥镇开智村 | 10 | 村组道路 | 开智片13、14组新修路1.2公里 | 荷香桥镇开智村 | 10 | 解决贫困人口38人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 麻龙5组公路硬化，3.5*1000m | 横板桥镇麻龙村 | 31 | 村组道路 | 井子冲主路硬化，2.3.4.14组，3.5*520m | 横板桥镇麻龙村 | 17.9 | 解决贫困人口120人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 老庄上公路硬化，13组，3.5*397m | 横板桥镇麻龙村 | 13.1 | 解决贫困人口78人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 麻龙8.9.10.11组公路硬化，3.5*300m | 横板桥镇麻龙村 | 11 | 村组道路 | 茶园头大院子路硬化，8.9.10.11组，3.5*240m | 横板桥镇麻龙村 | 7.9 | 解决贫困人口120人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 述庭路硬化，12组3.5*52m | 横板桥镇麻龙村 | 1.5 | 解决贫困人口60人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 麻龙15组飞蛾井硬化，3.5*105m | 横板桥镇麻龙村 | 1.6 | 解决贫困人口62人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 麻龙8.9.10.11组公路硬化3.5*300 | 横板桥镇麻龙村 | 10.5 | 村组道路 | 松海路硬化，13组3.5*70m | 横板桥镇麻龙村 | 2.3 | 解决贫困人口58人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 麻龙大院子路硬化，2-4,14组3.5*445m | 横板桥镇麻龙村 | 7.3 | 解决贫困人口100人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 庙坎上路硬化，1.12组，3.5*55m | 横板桥镇麻龙村 | 0.9 | 50人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
（隆扶组[2018]3号） | 农田水利 | 1.山塘硬化10口5.6万m3：天乐塘、井塘、茅坳垴塘、柏集塘、谢家冲塘、斋家冲塘、刘里冲塘、章公庙塘、勇冲塘、义革冲塘，资金共59.2万元。 2.山塘清淤1口1200m3：牛栏坡塘，资金4万元。 3.新修拦水坝4座，规格3m×2m×1.5m。陈家冲、罗常波屋下、康叶冲井边、坝坪田各1座，资金3.3万元。 | 南岳庙镇芭蕉塘村 | 66.5 | 山塘硬化 | 山塘硬化2口：章公庙塘、黑沙冲塘。 | 南岳庙镇芭蕉塘村 | 6.5 | 解决贫困户30亩水利灌溉 | 2018.9 | 2018.12
[5 empty] | 道路 硬化 | 组道硬化2.5公里，宽3.5米。小边山村道至谢家冲、廖家冲、铺里。 | 南岳庙镇芭蕉塘村8、11组 | 27 | 解决贫困人口42人的出行困难，方便群众生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 水圳硬化、挡水坝 | 1.水圳硬化，规格60×60，谢家冲8组、11组塘下至垅田水渠长550米，资金9.9万元。 2.水圳硬化，规格30×30，14组黄金派塘下至原老圳长100米，资金2.3万元。 3.水圳硬化，规格30×30，1组、2组斋公坳罗竹响屋下老水圳至斋公坳电杆下长500米，资金6万元。 4.水圳硬化，规格30×30，4、5组大江塘下至罗仁柏田边长250米，资金3万元。 5、水圳硬化：规格30×30，康叶冲井边至罗锦堂田边长900米，资金10.8万元。 6、罗常波屋下挡水坝，资金1万元。 | 南岳庙镇芭蕉塘村1、2、3、4、5、8、11、14组 | 33 | 解决贫困户200亩水利灌溉 | 2018.9 | 2018.12
（隆扶组[2018]3号） | 农田水利 | 山塘维修硬化2口，其中：8组黄瓜冲山塘4万m³，除险加固，硬化保坎，资金25万元；10组、11组砂子塘硬化3亩，资金3万元；茅塘村4、5、6、7组电排维修1.8万元 | 南岳庙镇茅塘村 | 28 | 农田水利 | 山塘维修硬化2口，其中：8组黄瓜冲山塘4万m³，除险加固，硬化保坎，资金25万元；10组、11组砂子塘硬化3亩，资金3万元；茅塘村4、5、6、7组电排维修1.8万元(2018年实施28万，2019年实施1.8万) | 南岳庙镇茅塘村 | 28 | 确保贫困户208亩水利灌溉 | 2018.5 | 2018.10
（隆扶组[2018]3号） | 村组道路 | 组道硬化1400m，宽3.5m。其中7组500m，资金14万元；2、3、6组350m，资金9.8万元；11、13、14、15、17组550m，资金15.4万元。 | 南岳庙镇茅塘村 | 39.2 | 道路硬化 | 组道硬化1400米，宽3.5米。其中7组500米资金17万；2、3、6组350米，资金11.9万；13、14、15、17组550米，资金18.7万(2018年实施39.2万，2019年实施8.4万)。 | 南岳庙镇茅塘村 | 39.2 | 解决贫困人口208人的出行困难，方便群众生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
（隆扶组[2018]3号） | 农田水利 | 水圳硬化600m。其中：6组雷公弯500m，规格60×60，资金9.9万元；14组春阿冲100m，规格30×40，资金1.3万元；10至11组长350m，规格50×50，资金10万元。 | 南岳庙镇茅塘村 | 21.2 | 水圳硬化 | 水圳硬化600米。其中：雷公湾500米，规格60*60，资金9.9万元；14组阿冲100米，规格30*40，资金1.3万元。 | 南岳庙镇茅塘村6、14组 | 11.2 | 确保贫困户256亩水利灌溉 | 2018.1 | 2018.6
[5 empty] | 水圳硬化 | 芦坝冲水渠硬化长500m，50*50 | 南岳庙镇茅塘村1组 | 10 | 解决贫困人口165人78亩农田排灌 | 2018.3 | 2018.5
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 楠木山水库（8组）大坝长20m，高6m，坝和西边混凝工加固 | 三阁司镇石岭村 | 23 | 农田水利 | 荒塘水库至马家院水圳硬化50*50,1140米100*80、400米 | 三阁司镇石岭村 | 52.1 | 解决320亩农田用水 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 荒塘水库至马家院水渠长2500m，混凝土规格50*50Cm | 三阁司镇石岭村 | 45 | 农田水利 | 划船塘泵站建设水圳硬化 | 三阁司镇石岭村 | 5.9 | 解决180亩农田用水 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 石子冲水库至油榨里水渠长500m，规格30Cm*30Cm | 三阁司镇石岭村 | 8 | 农田水利 | 石子冲水库至油榨里左右水圳硬化1200.30*30159830 | 三阁司镇石岭村 | 15.9 | 解决240亩农田用水 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 楠木山水库——竹山里水渠长500m，规格30Cm*30Cm | 三阁司镇石岭村 | 8 | 农田水利 | 楠木山水库加固和至竹山里水圳硬化 | 三阁司镇石岭村 | 26.1 | 解决270亩农田用水 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 石子冲水库—油榨里（右）渠长700m 0.3*0.3m | 三阁司镇石岭村 | 8
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 划船塘泵站水渠长500m，规格30Cm*30Cm | 三阁司镇石岭村 | 8
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 2、3组水井加固长13m、宽7.7m，高3.5m | 三阁司镇沙坪村 | 6 | 农田水利 | 村洋角塘水库加固坡长4.2m，坡高12m | 三阁司镇沙坪村 | 2.5 | 解决70亩农田用水 | 2018-04-01 | 2018-05-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 1组从恩龙屋--从后水泥接口270m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 8.1 | 农田水利 | 水沟清淤、改宽 | 三阁司镇沙坪村 | 3.5 | 保护村公路不被水浸 | 2018-04-01 | 2018-05-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 1组从龙屋--桂荣屋三处350m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 10.5 | 村组道路 | 从恩龙屋--平明水泥接口310m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 10.68 | 解决120人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 2组从清辉家--张家院子800m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 24 | 村组道路 | 吉选屋场至清安处400m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 13.2 | 解决130人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 3组从村路口--黄渊清屋600m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 18 | 村组道路 | 2组从玉福--张光启屋现121m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 3.79 | 解决250人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 3组从王玉华屋--黄元干屋400m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 12 | 村组道路 | 从古树到—玉强屋80m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 2.5 | 解决250人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 4组从村道--四组中心550m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 16.4 | 村组道路 | 3组从邓连军屋--黄爱祝屋225m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 7.45 | 解决250人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
[5 empty] | 村组道路 | 3组从邓积孝屋现--黄爱首屋现130m组道硬化 | 三阁司镇沙坪村 | 4.18 | 解决250人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
[5 empty] | 村组道路 | 从玉华屋现—元献屋现硬化216米 | 三阁司镇沙坪村 | 6.8 | 解决250人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
[5 empty] | 村组道路 | 从村部叉路口—四组终点硬化1080米 | 三阁司镇沙坪村 | 36.1 | 解决80人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
[5 empty] | 村组道路 | 从清中屋现—红军屋现硬化132米 | 三阁司镇沙坪村 | 4.3 | 解决80人出行 | 2018-06-01 | 2018-07-01
隆扶组[2018]3号 | 水渠维修 | 车田水库至农改渠车田水库排渠浆砌石 200*0.8*0.8 | 三阁司镇天子山村7.8.9组 | 10 | 水渠维修 | 车田水库至农改渠车田水库排渠砖砌石和涵管200*0.8*0.8及后续附属工程 | 天子山村7.8.9组 | 10 | 解决110亩农田用水 | 2018-05-01 | 2018-07-01
隆扶联[2018]3 | 村组道路 | 朝阳4、5组路面硬化宽4m，长500m | 山界回族乡朝阳4、5组路 | 1.1806 | 大坪庄大院子道路硬化 | 大坪庄4、5、6组路面硬化宽4m，长1100m | 大坪4、5、6组 | 1.1806 | 解决贫困人口300人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3 | 村组道路 | 罗白至陈栗新修公路及罗白大塘坝（路基宽8.5m,路面宽7.5m，长1850m） | 山界回族乡罗白村 | 80 | 罗坳公路窄改宽 | 罗坳公路窄改宽，长4.89km,加宽1.5m | 罗白村 | 50 | 解决贫困人口1190人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 罗白大塘坝 | 罗白大塘新建坝基公路 | 罗白村 | 30 | 解决贫困人口160人的出行困难，方便生产生活 | 2017.12 | 2018.7
隆扶组[2018]3 | 村组道路 | 千秋经罗白至陈栗新修公路（路基宽8.5m，路面宽7.5m，全长1850m） | 山界回族乡落马井村 | 30 | 罗坳公路窄改宽 | 罗坳公路窄改宽，长4.89km,加宽1.5m | 落马井村 | 30 | 解决贫困人口1190人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 3组石坝上道路硬化348米 | 石门便民服务中排头村 | 7.9 | 村组道路 | 3组石坝上道路硬化48米 | 石门便民服务中排头村 | 1.1 | 解决贫困人口16人的出行问题，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 农田水利 | 河堤加固 | 石门便民服务中排头村 | 6.8 | 解决贫困人口24户农田水利灌溉问题 | 2018.6 | 2018.8
隆扶组[2018]3号 | 公路硬化 | 老银9.11.12组公路硬化840米 | 石门便民服务中老银9.11.12组 | 30.2 | 公路硬化 | 公路硬化100米 | 石门便民服务中原大塘边14组 | 3.6 | 解决贫困人口115人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 公路硬化及下水道 | 新农村建设 | 石门便民服务中老银村 | 22.296 | 解决贫困人口73人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 公路硬化 | 公路硬化80米 | 石门便民服务中老银村9组 | 2.88 | 解决贫困人口73人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 公路硬化补岩 | 新农村建设 | 石门便民服务中老银村 | 1.424 | 解决贫困人口73人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 公路硬化 | 7组公路硬化850米 | 石门便民服务中老银7组 | 30.6 | 公路硬化 | 公路硬化500米 | 老银村渠道至卿家青屋 | 18 | 解决贫困人口73人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 公路硬化 | 公路硬化190米 | 老银村9.10.11.12组接口路 | 6.8 |  | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 公路硬化补岩 | 新农村建设 | 老银村 | 0.28 | 解决贫困人口73人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 公路排水沟 | 公路硬化345米 | 老银村村部至渠道边 | 5.52 | 解决贫困人口115人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 桃李冲9、10、11、15组公路硬化，长1000m,宽3.5m，滚水坝1处,人行桥加宽,人行道硬化,路基加固及平整。 | 石门便民服务中心排头村9、10、11、15组 | 26.4 | 村组道路 | 硬化1000米 | 石门便民服务中心排头村9.10.15组 | 26.4 | 解决贫困人口98人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 付家垴至回龙道路窄改宽长1.2km，加宽1m（原3.5m，加宽到4.5m） | 石门便民服务中心龙富村 | 22 | 村组道路 | 谭家庄至羊家坳2000米(2018年实施17万,2019年实施21万) | 石门便民服务中心龙富村 | 17 | 解决贫困户44户道路通行问题 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原回龙十组至十一组组道硬化长1300m，宽3.5m | 石门便民服务中心龙富村 | 39 | 村组道路 | 原回龙十组至十一组长1300米，宽3.5米 | 石门便民服务中心龙富村 | 44 | 解决贫困人口80人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 新修村部至牛鞍塘1km通畅路、路面宽3.5m | 滩头镇七里村 | 48 | 村组道路 | 6组530米道路硬化 | 滩头镇七里村 | 15 | 解决贫困户65户的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 5组400米道路硬化、浆砌石200方、回填土方800方 | 滩头镇七里村 | 21 | 解决贫困户65户的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 1、2组230米道路硬化 | 滩头镇七里村 | 6.44 | 解决贫困户40户的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 1、2组60米水毁工程 | 滩头镇七里村 | 5.56 | 解决贫困户40户的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 安全饮水 | 全村自来水管网改造3000m | 滩头镇七里村 | 35 | 安全饮水 | 全村自来水管网改造 | 滩头镇七里村 | 23 | 解决农户132户的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2018.12
[5 empty] | 农田水利 | 排灌渠牛鞍塘至内水库 60*60*300米 曹水坑至内水库 60*60*350米 | 滩头镇七里村 | 12 | 改善农户132户农田水利灌溉条件 | 2018.9 | 2019.3
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 坦塘学校至垅里 4.5m路基长1000m、挡土墙、100m路面硬化 | 滩头镇坦联村 | 25 | 村组道路 | 坦塘学校至垅里新修机耕道800m*3.5m | 滩头镇坦联村 | 25 | 解决贫困人口520人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 农田水利 | 翻修水渠坦塘学校至垅里 60*60*1000 | 滩头镇坦联村 | 15 | 农田水利 | 维修水渠坦塘学校至垅里 0.8*0.9*600m | 滩头镇坦联村 | 15 | 改善贫困人口520人农田水利灌溉条件 | 2017.11 | 2018.12
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 坦塘6组至香竹山 新修路基宽4.5m长1500m 挡土墙 | 滩头镇坦联村 | 15 | 村组道路 | 坦塘6组至香竹山 新修机耕道路面宽3.5m长700m 挡土墙 | 滩头镇坦联村 | 15 | 解决贫困人口420人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 龙石1组至3组路面硬化、长500m、路面宽3.5m | 滩头镇香山村 | 15 | 村组道路 | 三溪香龙桥至香山村活动中心通村公路路基加固470 | 滩头镇香山村 | 15 | 解决贫困人口416人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 农田水利 | 范石林屋后 面积2000平方米、清淤、加固 | 滩头镇花园村 | 5 | 农田水利 | 范石林屋后 面积1000平方米、清淤、加固 | 滩头镇花园村 | 5 | 改善贫困户110户农田水利灌溉条件 | 2018.1 | 2018.12
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 扶上5组至水函塘 3.5m机耕道 长3000m | 滩头镇花园村 | 18 | 村组道路 | 扶上5组至水函塘 3.5m机耕道 长1500m、挡土墙110方、涵洞1m*1m*30个 | 滩头镇花园村 | 18 | 解决贫困户230户的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 杨家2组至庙边 3.5m机耕道 长1000m、挡土墙 | 滩头镇花园村 | 14 | 村组道路 | 杨家大陆边至大崂山4.5米宽、1500米长、挡土墙350方、涵洞50公分*1米*6处 | 滩头镇花园村 | 30 | 解决贫困户180户的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 杨家1组至大崂山 3.5m机耕道 长2000m | 滩头镇花园村 | 16 | [5 empty] | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 石陂3组硬化宽3.5米长1000米、路基浆砌 | 滩头镇石托村 | 30 | 村组道路 | 石陂3组硬化宽3.5米长830米 | 滩头镇石托村 | 30 | 解决贫困户168人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组{2018}3号 | 农田水利 | 土桥水库左干渠水渠硬化长2.5千米 0.4*0.4 | 滩头镇石托村 | 35 | 农田水利 | 土桥水库左干渠水渠硬化长1940米*0.6米*0.6米 | 滩头镇石托村 | 35 | 改善贫困户134户农田水利灌溉条件 | 2018.4 | 2018.6
隆扶组{2018}3号 | 农田水利 | 玉屏水库左右干渠水渠硬化长2千米 0.4*0.4 | 滩头镇石托村 | 25 | 农田水利 | 玉屏水库左右干渠水渠硬化长1150米*0.4*0.4米，禹家庄上水渠600米*0.3米*0.3米 | 滩头镇石托村 | 25 | 改善贫困户134户农田水利灌溉条件 | 2018.4 | 2018.6
隆扶组{2018}3号 | 村组道路 | 8、9组公路从罗白公路至茂华屋公路硬化长1.2km、宽4.5m | 桃洪镇砚冲村 | 48 | 村组道路 | 8、9组公路从罗白公路至茂华屋公路硬化长1.2km、宽4.5m | 桃洪镇砚冲村 | 35 | 解决贫困人口17户70人出行 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 村组道路 | 老村部通达通畅道路 | 桃洪镇砚冲村 | 13 | 解决92户311人出行 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 通达村委-高塘路基6m，里程1.6km | 西洋江镇大岭村1-6组 | 30 | 村组道路 | 通达村委-高塘路基6m，里程0.6km | 大岭村1-6组 | 30 | 解决贫困人口230人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
|  | 通达12-15组路基5m，里程1.4km | 西洋江镇大岭村9-11组 | 20 |  | 通达12-15组路基5m，里程0.5km | 大岭村9-11组 | 20 | 解决贫困人口78人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原窑里村5、6、9组组道硬化500m（基础加固） | 雨山便民服务中心原窑里村5、6、9组 | 17.5 | 农田水利 | 10口山塘、4处电排、1000米渠道(2018年60万，2019年30万) | 原白茅、窑里 | 60 | 解决贫困人口200人的灌溉问题 | 2017.12 | 2018.12
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原白茅村2、4、5、6、7、8、9组共3460m硬化 | 雨山便民服务中心原白茅村2、4－9组 | 91.4 | 村组道路 | 硬化村组道路4460米（2018年70万，2019年90万） | 原白茅、窑里 | 70 | 解决贫困人口295人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原盘荷村1组110m，2组500m，3、4组800m，5组500m，9组400m，7、8组1300m，共3610m公路硬化 | 雨山小水塘村 | 91.8 | 道路硬化 | 原盘荷村1组95m，2组500m，2、3、4、5组540m，7、8组804m，共1939m公路硬化；原柳桥2、4组280m；原老屋4－6组688m | 雨山便民中心小水塘村 | 92.7 | 解决贫困人口150人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原小水村8组700m，1、9组1090m，共1790m公路硬化 | 雨山小水塘村 | 38.2 | 道路硬化 | 原小水村8组500m，1、4、9组518m，原柳桥3、5组140m共1158m公路硬化 | 雨山便民中心小水塘村 | 37.3 | 解决贫困人口102人的出行困难，方便生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 1组山塘，2组开塘，3组2口塘，9组大塘185m³m并回填 | 雨山便民服务中心三和村 | 27.7 | 山塘加固硬化 | 1组2口塘，3组2口塘，9组大塘 | 三和村原丁塘 | 19.1 | 改善贫困人口41人农田水利灌溉条件 | 2018.3 | 2018.7
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 1组渠道630m断面0.3*0.3，3组600m，5组600m，6组400m | 雨山便民服务中心三和村 | 14 | 渠道新建 | 3组470m，5组300m，6组200m | 三和村原丁塘 | 11.6 | 改善贫困人口72人农田水利灌溉条件 | 2018.6 | 2018.8
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 雷公塘、冲里塘、鹅公塘（含清淤项）、张古山塘、懈丈塘 | 雨山便民服务中心三和村 | 20 | 山塘硬化维修 | 雷公塘水利坝体硬化280米、张古山塘坝体硬化、冲里塘（2018年实施3.84万元，2019年实施5.66万元） | 三和村原肖山 | 3.84 | 改善贫困人口125人农田水利灌溉条件 | 2018.3 | 2018.7
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 公路硬化原丁塘村4组500m，7、10组650m，8组村部-胡野塘500m，6组300m | 雨山便民服务中心三和村 | 52.8 | 道路硬化 | 公路硬化原丁塘村4组500m，7、10组650m，8组村部-胡野塘500m，6组300m | 三和村原丁塘 | 49.16 | 解决贫困人口101人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 公路硬化原楠木村10组400m，1、2、7、8组500m共900m；原肖山村4组200m，9组150m，11组250m共600m | 雨山便民服务中心三和村 | 4 | 道路硬化 | 1、2、7、8组硬化500米 | 原楠木 | 16 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
[5 empty] | 道路硬化 | 4、9、6、11组600米（4.9组350米11.2万2019年实施），5、10组350米 | 原肖山 | 18.8 | 解决贫困人口360人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-03-01 | 2018-11-01
隆扶组[2018]3号 | 农田水利 | 小冲老山塘、坝坡防渗8万元 ，小冲新山塘、、坝坡防渗塘底板防漏18万元，岭上塘、清淤防渗10万元。鸡公塘防渗、涵卧管改造10万元，毛活塘5万元，火毛冲山塘水井维修加固10万元 | 周旺镇转龙村 | 61 | 农田水利 | 小冲老山塘、坝坡防渗8万元 ，小冲新山塘、、坝坡防渗塘底板防漏18万元，岭上塘、清淤防渗10万元。鸡公塘防渗、涵卧管改造10万元，毛活塘5万元，10.14组正山里山塘清淤、防漏、硬化5万元，11.16组毛活塘清淤、防漏5万元 | 周旺镇转龙村 | 61 | 解决260亩农田灌溉 | 2018.5 | 2018.12
隆扶组[2018]3号 | 村组道路 | 原铁炉5组至火毛冲公路铺沙厂,8.6万元。新建原洞冲村机耕路1.2公路，8.4万元。 | 周旺镇转龙村 | 17 | 村组道路 | 原铁炉5组至火毛冲公路铺沙厂,8.6万元。原洞冲村部270米村组公路硬化8.4万元 | 周旺镇转龙村 | 17 | 解决164个贫困人口出行、生产生活 | 2018-03-01 | 2018-11-01
合计 |  |  |  | 3401.8806 |  |  |  | 3422.9806