## 项目计划汇总表
附件1
隆回县2018年财政涉农统筹整合资金项目计划汇总表
项目个数 | 合计 |  | 产业扶贫发展 |  | 基础设施建设 |  |  | 其他项目
|  | 小计 | 光伏发电 | 种养业 | 小计 | 中小河流治理 | 村组道路 | 小计 | 雨露计划 | 致富带头人培训
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
5 | 1970 | 0 |  |  | 1270 | 1000 | 270 | 700 | 550 | 150

## 项目明细表
附件2：
2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
[5 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划 开工时间 | 计划 完工时间 | 项目主 管单位 | 项目组织 实施单位
A | 总 计 |  |  | 1970 |  | 1970
一 | 基础设施建设项目合计 |  |  | 1270 |  | 1270
（一） | 中小河流治理小计 |  |  | 1000 |  | 1000
1 | 小江河综合治理 | 小江河治理达建设任务6.5Km（2018年安排资金70%，2019年安排30%） | 三阁司镇 | 1000 | 省级 | 1000 | 解决贫困人口1680人的生产生活条件 | 2018年4月 | 2018年12月 | 县水务局 | 县水务局、三阁司镇人民政府
(二) | 农村道路建设小计 |  |  | 270 |  | 270
2 | 村组道路 | 通达公路1.5km,宽4.5m,跨河桥一座,跨度28米,宽5米,高4米 | 岩口镇旺山和村 | 260 | 省级 | 260 | 解决贫困人口120人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-09-01 | 2018年12月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府
3 | 村组道路 | 原中心8、9组村级公路硬化300m*3.5m | 六都寨镇金湾村 | 10 |  | 10 | 解决贫困人口62人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-09-02 | 2018-12-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
二 | 其他项目 |  |  | 700 |  | 700
(一) | 雨露计划项目小计 |  |  | 550 |  | 550
4 | “雨露计划”职业教育扶贫补助 | 为接受职业学历教育的建档立卡贫困家庭子女3300人给予扶贫助学补助金 | 全县各乡镇 | 550 |  | 550 | 确保贫困学生3300人接受职业学历教育，提高贫困人口素质。 | 2018年3月 | 2018年12月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
(二) | 致富带头人培训小计 |  |  | 150 |  | 150
5 | 致富带头人培训 | 致富带头人创业培训 | 全县各乡镇 | 150 |  | 150 | 为贫困人口500人提供创业技术培训，增加就业发展机会，提高劳动收入。 | 2018年4月 | 2018-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办