## 下拨汇总表和资金来源表
附件1
序号 | 单位名称 | 隆回县2018年专项扶贫资金及统筹整合资金（第七批）下拨和资金来源汇总表
|  | 隆扶组[2018]47号 | [6 empty] | 实际下拨合计 | 资金来源
|  | 特色龙头产业发展 | 光伏发电 | 安全饮水 | 村组道路通达 | 村组道路窄改宽 | 自然村通水泥路路基补助 | 其他基础设施 |  | 中央 | 省级 | 上级文号 | 财政文号 | 资金内容
1 | 小沙江镇 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 8.4 | 182.75 |  | 湘财农指[2017]253号 | 隆财农单[2018]9号 | 中央财政2018年第一批造林补贴资金 | 护林员补助退回373万
[10 empty] | 134 |  | 湘财农指[2017]254号 | 隆财农单[2018]8号 | 中央财政2018年第一批森林抚育补贴资金
2 | 虎形山乡 |  |  |  | 122.5 |  |  |  | 122.5 | 33 |  | 湘财农指[2017]256号 | 隆财农单[2018]6号 | 中央财政2018年森林公安补助资金
3 | 麻塘山乡 |  |  |  | 30.45 |  | 90.702 |  | 121.152 | 6 |  | 湘财农指[2017]259号 | 隆财农单[2018]10号 | 中央财政2018年有害生物防治补助资金
4 | 金石桥镇 |  |  |  | 110.948 | 6.8 | 1.95 |  | 119.698 |  | 16 | 湘财农指[2017]268号 | 隆财农单[2018]5号 | 2018年省级财政森林公安补助资金
4 | 金石桥镇 |  |  |  | 18.572 |  |  |  | 18.572
5 | 鸭田镇 |  |  |  | 80.86 |  |  |  | 80.86
6 | 司门前镇 |  |  | 78.3 | 82.55 | 18.41 |  |  | 179.26
7 | 大水田乡 |  |  |  | 19.6 | 2.8 | 53.65 |  | 76.05
8 | 羊古坳镇 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 15.4
9 | 高平镇 |  |  |  | 148.61 | 4.8 | 76.718 |  | 230.128
10 | 罗洪镇 |  |  |  | 86.48 |  | 20.01 |  | 106.49
11 | 六都寨镇 |  |  |  | 20.68 | 20.48 | 27.76 |  | 68.92
12 | 七江镇 |  |  |  | 110.04 |  | 23.265 | 133.8 | 267.105
13 | 荷田乡 |  |  |  | 7 |  | 4.19 |  | 11.19
14 | 荷香桥镇 |  |  |  | 100.8 | 36.46 |  |  | 137.26
15 | 石门便民服务中心 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6
16 | 横板桥镇 |  |  |  | 83.72 |  | 65.085 |  | 148.805
17 | 西洋江镇 |  |  |  | 52.5 |  |  |  | 52.5 | 1894.86 |  | 湘财社指[2018]53号 | 隆财社单[2018]81号 | 2018年农村危房改造补助资金
18 | 南岳庙镇 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
19 | 三阁司镇 |  |  |  | 32.97 |  | 23.97 |  | 56.94
20 | 山界回族乡 |  |  |  | 35.01 |  |  |  | 35.01
21 | 北山镇 |  |  |  | 21 | 10.37 | 12.735 |  | 44.105
22 | 周旺镇 |  |  |  | 10.5 |  | 40.475 |  | 50.975
23 | 雨山便民服务中心 |  |  |  | 74.55 | 29.6 |  |  | 104.15
24 | 滩头镇 |  |  |  | 52.32 | 63.62 |  |  | 115.94
25 | 桃洪镇 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2
26 | 岩口镇 |  |  |  | 57.4 |  |  |  | 57.4
27 | 县农业局（农办） | 1670 | [6 empty] | 1670 | 1121.2 |  | 湘财社指[2018]53号 | 隆财社单[2018]81号 | 2018年农村危房改造补助资金
[11 empty] | 548.8 | 湘财农综指[2017]13号 | 隆财农单[2018]4号 | 2018年第一批农业综合开发资金 | 国土退回高标准农田
28 | 县扶贫办 |  | 580 | [5 empty] | 580 | 313.48 |  | 湘财社指[2018]53号 | 隆财社单[2018]81号 | 2018年农村危房改造补助资金
[11 empty] | 54.7 | 湘财农指[2018]84号 | 隆财农单[2018]104号 | 2018年农业专项贫困县整合资金（第二批）
[10 empty] | 3 |  | 湘财外指[2018]2号 | 隆财外单[2018]19号 | 2018年第一批旅游厕所建设项目资金
[11 empty] | 208.82 | 湘财预[2018]77号 | 隆财农单[2018]79号 | 2018年省级财政扶贫资金 | 县财政投入保洁员工资3359.82万元，学校卫生院建设149万元，共计3508.82万元
29 | 鸭田镇 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 632
30 | 七江镇 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
31 | 横板桥镇 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 635.34 | 湘财建一指[2018]13号 | 隆财建单[2018]44号 | 2018年高标准农田建设资金
32 | 南岳庙镇 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 668.55 | 湘财建一指[2018]13号 | 隆财建单[2018]43号
33 | 三阁司镇 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 149 | 湘财外指[2018]7号 | 隆财外单[2018]4号 | 018年省级流通产业发展专项中用于支持农村流通产业基础设施建设统筹整合涉农资金
34 | 县自来水公司 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  | 871.56 | 湘财社单[2017]146号 | 隆财社单[2018]30号 | 2018年农村危房改造补助资金
35 | 六灌局 |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 343.55 | 湘财预[2017]118号 | 隆财税单[2018]2号 | 2018年农村综合改革转移支付资金
| 合 计 | 1670 | 580 | 3378.3 | 1420.66 | 193.34 | 440.51 | 133.8 | 7816.61 | 3688.29 | 4128.32
总计下达金额 |  | 7816.61 | [6 empty] | 7816.61 | 7816.61

## 项目计划汇总表
附件2
隆回县2018年第七批财政涉农整合资金项目计划汇总表
项目个数 | 合计 |  | 产业扶贫发展 |  | 基础设施建设
|  | 小计 | 光伏发电 | 种养业 | 小计 | 安全饮水 | 村组道路 | 其他基础设施
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
274 | 7816.61 | 2250 | 580 | 1670 | 5566.61 | 3378.3 | 2054.51 | 133.8

## 项目明细表
附件3：
2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
[5 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划 开工时间 | 计划 完工时间 | 项目主 管单位 | 项目组织 实施单位
A | 总 计 |  |  | 7816.61 |  | 7816.61
一 | 产业扶贫发展合计 |  |  | 2250 |  | 2250
（一） | 特色龙头产业发展小计 |  |  | 1670 |  | 1670
1 | 湖南都乐庄园生态农业发展有限公司猕猴桃产业 | 围绕猕猴桃产业发展和脱贫帮扶目标，新建猕猴桃专用冷库、高标准基地和厂房 | 金石桥 | 108 | 中央 | 108 | 帮扶405个贫困人口，到本项目实施完毕，确保每个贫困户收入到3000元以上 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
2 | 隆回县一都云峰富硒茶业有限公司茶叶产业 | 加快投资建设步伐，扩基地、建厂房、上生产线和开销售店 | 司门前 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
3 | 隆回县天域现代农业发展有限公司休闲农业 | 示范园区建成标准化钢架大棚9600平方米，玻璃温室2400平方米、观光走廊1200平方米和炼苗棚6000平方米 | 七江 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
4 | 湖南泓天现代农业发展有限公司优质稻加工 | 引进粮食烘干生产线和加工全自动化生产线，日产大米300吨 | 七江 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
5 | 湖南万瑞现代农业开发有限公司红薯粉丝加工 | 建立好2000余亩富硒红薯种植基地，完成优良品种更新，继续研发传统手工无矾粉线工艺 | 横板桥 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
6 | 湖南佰利康现代农业发展有限公司蔬菜产业 | 利用高标准蔬菜基地，利用公司冷链中心，利用广州江南市场、虎门大市场为销售平台，开展蔬菜全产业链经营服务。 | 荷香桥 | 126 | 中央 | 126 | 帮助贫困户人口473人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
7 | 隆回县泽丰农业发展有限公司优质稻加工 | 采用本企业和湖南省粮油科学研究设计院共同研发的大米系列产品生产加工技术，建成年产2万吨富硒优质大米加工建设项目 | 桃洪镇 | 112 | 中央 | 112 | 帮助贫困户人口420人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
8 | 隆回山峰农业发展有限公司优质稻加工 | 建成粮食烘干中心780平方米，购置自动化烘干流水线和烘干设备，在全省范围内开设直销店11家，大米年销售能力达1吨 | 高平镇 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
9 | 湖南伊路顺清真食品有限公司甘蔗加工 | 启动200亩高标准甘蔗种植示范基地，建成物流仓库2000平方米，安装好生产线3条 | 山界 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
10 | 隆回县金竹笋业发展有限公司竹笋加工 | 购置玉兰片、竹笋生产、烘干设备40套，实现种植订单化、生产标准化、经营品牌化，带动农户增收 | 七江 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
11 | 湖南省长运隆生态农业开发有限公司蔬菜产业 | 建好500亩蔬菜种植基地，拓宽经销渠道，确保贫困户稳定增收 | 小沙江 虎形山 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
12 | 湖南省辰河生态农业发展有限公司生猪养殖 | 完成年处理30万吨畜禽粪污新建项目一期工程 | 荷香桥 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
13 | 湖南盛世丰花生物科技有限公司金银花加工 | 建成生产车间、仓储和检验室共26000平方米，购置安装生物提取生产线2条，磨浆发酵生产线1条，人用金银花益生菌生产线 | 桃洪镇 | 136 | 中央 | 136 | 帮助贫困户人口510人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
14 | 湖南楚冠龙牙百合粉面开发有限公司百合玉竹加工 | 建成标准化生产厂房，现代化科研综合楼和大型冷库 | 北山 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
15 | 湖南神骏农业科技发展有限公司食用菌产业 | 集中连片选中4个种植点，每个点带动农户种植50亩，完成日产食用菌黑木耳、香菇菌3万棒生产线1条 | 桃洪镇 | 108 | 中央 | 108 | 帮助贫困户人口405人，每年每人分红200元，连续5年，5年到期，返回每人2000元本金 | 2018年9月 | 2022年9月 | 县农业局 | 县农业局
(二) | 光伏发电项目小计 |  |  | 580 |  | 580
16 | 光伏发电 | 光伏发电工程建设 | 全县各乡镇 | 580 | 省级 | 580 | 确保村级光伏电站并网发电并稳定赚收 | 2018年4月 | 2018-12-02 | 县扶贫办 | 县扶贫办
二 | 基础设施建设项目合计 |  |  | 5566.61 |  | 5566.61
（一） | 农村安全饮水小计 |  |  | 3378.3 |  | 3378.3
17 | 安全饮水 | 易地扶贫搬迁集中安置点安全饮水建设资金 | 司门前镇风云亭村 | 78.3 | 省级 | 78.3 | 解决贫困人口1560人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2018-05-02 | 2018-12-02 | 县水务局 | 司门前镇人民政府
18 | 周旺镇斜岭供水工程 | 从县城自来水接水，新建加压站3个 ，主干管网建设154Km | 周旺镇竹山新兴等18个村 | 800 | 省级 | 800 | 解决贫困人口4426人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 县自来水公司
19 | 桃山供水工程 | 从县城自来水接水，新建加压站3个，主干管网建设125Km | 桃洪镇、山界回族乡 | 800 | 省级 | 800 | 解决贫困人口4074人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 县自来水公司
20 | 南岳庙镇罗洲供水工程 | 新建取水工程、清水池、加压泵站、铺设管网总长140531米、设置两座高位水池 | 南岳庙镇 | 300 | 省级 | 300 | 本供水工程目标解决居民设计供水人口11463人饮水安全问题 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 南岳庙镇人民政府
21 | 七江镇云山供水工程 | 配水池一个、提水泵2台、铺设管网总长156084米 | 七江镇 | 300 | 省级 | 300 | 本供水工程目标解决居民供水人口13344人饮水安全问题 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 七江镇人民政府
22 | 鸭田镇梅树坳水库供水工程 | 新建取水工程、配备一体化净水设备、清水池、工程新建配水干支管总长55223米 | 鸭田镇 | 200 | 省级 | 200 | 本供水工程目标解决居民设计供水人口22068人饮水安全问题 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 鸭田镇人民政府
23 | 三阁司集中供水工程 | 新建集水井、清水池、水泵房、加压泵、供水管网全长33708米 | 三阁司镇 | 100 | 省级 | 100 | 解决4880户13664人饮水安全问题 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 三阁司镇人民政府
24 | 横板桥山界集中供水工程 | 水泵提水、机组2台、输水管长DN152共1320米、管网加压泵4组、配水管网34402米 | 横板桥镇 | 100 | 省级 | 100 | 解决2817户7270人饮水安全问题 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 横板桥镇人民政府
25 | 荷香桥供水工程 | 新建厂房1座、净化设备、消毒设备、管网改造 | 荷香桥镇 | 700 | 省级 | 700 | 解决贫困人口3265人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 县水务局 | 六都寨灌区管理局
(二) | 农村道路建设小计 |  |  | 2054.51 |  | 2054.51
26 | 村组道路 | 易坪至南阳通达3km | 北山镇易坪村 | 21 | 中央 | 21 | 解决贫困人口14人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
27 | 村组道路 | 大铜村张家边CE25430524通达2km | 高平镇大铜村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口86人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
28 | 村组道路 | 横岭一组至学校C06A430524通达1.5km | 高平镇红锦村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口97人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
29 | 村组道路 | 候田村胡家冲CE22430524通达1.5km | 高平镇候田村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口23人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
30 | 村组道路 | 龙山村树山里CE22430524通达0.8km | 高平镇龙山村 | 5.6 | 中央 | 5.6 | 解决贫困人口80人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
31 | 村组道路 | 龙山村黄七佃至黑冲C913430524通达0.6km | 高平镇龙山村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口34人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
32 | 村组道路 | 李家至天龙庵CE24430524通达2km | 高平镇彭升村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口92人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
33 | 村组道路 | 双红金罗里CE41430524通达1.4km | 高平镇双红村 | 9.8 | 中央 | 9.8 | 解决贫困人口24人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
34 | 村组道路 | 双红8组CE42430524通达1km | 高平镇双红村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口48人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
35 | 村组道路 | 1组至8组通达2km | 高平镇大铜村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口102人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
36 | 村组道路 | 6组至3组通达0.6km | 高平镇金凤山 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口52人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
37 | 村组道路 | 大田村至新村部通达1.2km | 高平镇大田村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
38 | 村组道路 | 10—15组通达1.3km | 高平镇里湖村 | 9.1 | 中央 | 9.1 | 解决贫困人口142人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
39 | 村组道路 | 马安盖—响鼓岭通达3.5km | 高平镇梅花山村 | 24.5 | 中央 | 24.5 | 解决贫困人口134人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
40 | 村组道路 | 11、13组通达通达1.83km | 高平镇梅花山村 | 12.81 | 中央 | 12.81 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
41 | 村组道路 | 蜡树至周家冲CB66、C39B430524通达0.6km | 六都寨镇蜡树坳村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
42 | 村组道路 | 大周8组VQ93430524通达2.355km | 六都寨镇蜡树坳村 | 16.48 | 中央 | 16.48 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
43 | 村组道路 | 一组至新化YC66430524通达2.455km | 罗洪镇下罗洪村 | 17.18 | 中央 | 17.18 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
44 | 村组道路 | 打鸟坳CE14430524通达2.7km | 罗洪镇新回村 | 18.9 | 中央 | 18.9 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
45 | 村组道路 | 新回村潭头CE33430524通达1.8km | 罗洪镇新回村 | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
46 | 村组道路 | 二组禾树坳CE12430524通达1.5km | 罗洪镇幸福村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口59人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
47 | 村组道路 | 十三组C955430524通达0.7km | 罗洪镇中罗洪村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
48 | 村组道路 | 洞塘至游家CE15430524通达1.2km | 罗洪镇梓木溪村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
49 | 村组道路 | 4组至新回村通达2km | 罗洪镇严胜村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
50 | 村组道路 | 木瓜村5组C614430524通达1.375km | 滩头镇洞木亭村 | 9.62 | 中央 | 9.62 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
51 | 村组道路 | 沙坪至园艺场通达2.1km | 滩头镇果胜新村 | 14.7 | 中央 | 14.7 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
52 | 村组道路 | 环城路至新村部通达0.5km | 滩头镇果胜新村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
53 | 村组道路 | 莫家至付木通达1km | 滩头镇莫高村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口12人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
54 | 村组道路 | 新塘6组至1组通达1km | 滩头镇五星村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口19人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
55 | 村组道路 | 城背至龙谷山通达1.5km | 滩头镇玉屏村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
56 | 村组道路 | 田家背CE37430524通达1.2km | 岩口镇继志村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口34人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府
57 | 村组道路 | 大山二三组C539、C577430524通达1.5km | 岩口镇山水村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府
58 | 村组道路 | 五、六、七组CE36430524通达2km | 岩口镇天星村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府
59 | 村组道路 | 双石9组通达1.5km | 岩口镇双石村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府
60 | 村组道路 | 小山二三组通达2km | 岩口镇山水村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府
61 | 村组道路 | 竹山村至开田村通达1.5km | 周旺镇竹山村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
62 | 村组道路 | 秋田14组通达1km | 荷田乡秋田村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口15人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府
63 | 村组道路 | 太源村2—3组C735430524通达0.8km | 大水田乡太源村 | 5.6 | 中央 | 5.6 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
64 | 村组道路 | 8组组道通达0.5km | 大水田乡水田村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
65 | 村组道路 | 19组组道通达0.5km | 大水田乡水田村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
66 | 村组道路 | 神山优罗冲至苗竹7组通达1km | 大水田乡苗竹村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口27人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
67 | 村组道路 | 伏龙村义雾至雷塘村C487430524通达1.5km | 荷香桥镇伏龙村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
68 | 村组道路 | 毛坪村何家屋场C500430524通达0.5km | 荷香桥镇毛坪村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口114人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
69 | 村组道路 | 塘家山村四组CA52430524通达0.8km | 荷香桥镇毛坪村 | 5.6 | 中央 | 5.6 | 解决贫困人口160人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
70 | 村组道路 | 毛坪村槐树垴CE34430524通达0.7km | 荷香桥镇毛坪村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
71 | 村组道路 | 水口龙村五方山CE21430524通达0.5km | 荷香桥镇水口龙村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口34人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
72 | 村组道路 | 雷塘九组老安坪至荷田至玖鹅村C24I430524通达1.5km | 荷香桥镇雷塘村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口41人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
73 | 村组道路 | 湾桃树至石湾通达1.2km | 荷香桥镇树竹村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口20人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
74 | 村组道路 | 师公井至汤家老村部通达1km | 荷香桥镇茅铺村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
75 | 村组道路 | 杜家坳至伍家院子通达4km | 荷香桥镇茅铺村 | 28 | 中央 | 28 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
76 | 村组道路 | 河堤通达工程通达1.2km | 荷香桥镇塘冲村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口47人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
77 | 村组道路 | 原聂家7组至3组通达1.5km | 荷香桥镇石湾村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口29人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
78 | 村组道路 | 石燕至雷家通达2.6km | 横板桥镇石燕 | 18.2 | 中央 | 18.2 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
79 | 村组道路 | 艾禾桥10组通达1.8km | 横板桥镇罗子团 | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
80 | 村组道路 | 艾禾桥院子至黄皮坳院落通达1.2km | 横板桥镇罗子团 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
81 | 村组道路 | 陈四坪至树山一组通达0.76km | 横板桥镇田心村 | 5.32 | 中央 | 5.32 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
82 | 村组道路 | 新巷院子至9组通达0.9km | 横板桥镇袁家村 | 6.3 | 中央 | 6.3 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
83 | 村组道路 | 23组至13、14组通达公路通达1.5km | 横板桥镇羊楼村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
84 | 村组道路 | 南麻公路至立志树足通达公路通达2km | 横板桥镇横板桥居委会 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
85 | 村组道路 | 南石至善塘通达1.2km | 横板桥镇南善村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口17人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
86 | 村组道路 | 杉木坪至油溪坪通达4.35km | 麻塘山乡油溪坪村 | 30.45 | 中央 | 30.45 | 解决贫困人口24人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
87 | 村组道路 | 车田江至洪底通达1.5km | 南岳庙镇新家桥村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口93人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府
88 | 村组道路 | 花冲村十三组CE66430524通达0.5km | 南岳庙镇花冲村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口16人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府
89 | 村组道路 | 南清村十一组VN12430524通达1km | 南岳庙镇南清村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府
90 | 村组道路 | 高毛村六组CE43430524通达0.51km | 三阁司镇高毛村 | 3.57 | 中央 | 3.57 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
91 | 村组道路 | 龙州至葫芦冲村通达1.5km | 三阁司镇龙州村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
92 | 村组道路 | 葫芦冲村一组VS76430524通达0.9km | 三阁司镇幸福村 | 6.3 | 中央 | 6.3 | 解决贫困人口82人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
93 | 村组道路 | 原阳光村至新村部通达1.2km | 三阁司镇和盛村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
94 | 村组道路 | 村委会至代向桥通达0.6km | 三阁司镇五里村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口86人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
95 | 村组道路 | 曾家坳村曾家凼大岭上CE07430524通达1.8km | 石门镇曾家坳村 | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决贫困人口88人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 石门便民服务中心
96 | 村组道路 | 省道至5、6组通达0.6km | 桃洪镇铜江村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口88人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 桃洪镇人民政府
97 | 村组道路 | 原白竹村1组-3组通达1.8km | 雨山便民服务中心金龙山村 | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
98 | 村组道路 | 1-4组通达0.7km | 雨山便民服务中心小水塘村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
99 | 村组道路 | 卢家院至溶洞通达1.3km | 雨山便民服务中心井长村 | 9.1 | 中央 | 9.1 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
100 | 村组道路 | 原毛洲肖家至5、6、7组通达1km | 雨山便民服务中心花路洲村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
101 | 村组道路 | 原花路8组至8组通达0.45km | 雨山便民服务中心花路洲村 | 3.15 | 中央 | 3.15 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
102 | 村组道路 | 原盘荷村南环路9、14组通达0.7km | 雨山便民服务中心小水塘村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
103 | 村组道路 | 铁炉至胡家5组通达1.2km | 雨山便民服务中心书院村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
104 | 村组道路 | 楠木6组通达1km | 雨山便民服务中心三和村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
105 | 村组道路 | 竹罗3组至4组、南朝山通达2.5km | 雨山便民服务中心杨竹塘村 | 17.5 | 中央 | 17.5 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
106 | 村组道路 | 岚麓村八组C517430524通达0.7km | 西洋江镇南路村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口63人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
107 | 村组道路 | 桃梨村-星子坪通达2.8km | 西洋江镇桃梨村(星子坪) | 19.6 | 中央 | 19.6 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
108 | 村组道路 | 章几塘村10-13组通达1.1km | 西洋江镇章几塘村 | 7.7 | 中央 | 7.7 | 解决贫困人口105人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
109 | 村组道路 | 学校至戴家通达0.5km | 西洋江镇新潮居委会 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
110 | 村组道路 | 后井至白杨冲至白水铺通达1.3km | 西洋江镇石塘村 | 9.1 | 中央 | 9.1 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
111 | 村组道路 | 县道路口至白现岩通达1.1km | 西洋江镇石塘村 | 7.7 | 中央 | 7.7 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府
112 | 村组道路 | 茅坳村大葵花山至江边AA19430524通达1.5km | 虎形山瑶族乡茅坳村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府
113 | 村组道路 | 青山坳村青山坳老屋场CE65430524通达16km | 虎形山瑶族乡茅坳村 | 112 | 中央 | 112 | 解决贫困人口77人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府
114 | 村组道路 | 蔡花村八组C767430524通达1km | 金石桥镇蔡花村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口39人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
115 | 村组道路 | 熬头6组7组至新屋场通达0.6km | 金石桥镇金南居委会 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口16人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
116 | 村组道路 | 村道至树仁2组通达0.7km | 金石桥镇上花园村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口26人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
117 | 村组道路 | 城溪3组至峡溪5组通达1km | 金石桥镇峡溪村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口12人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
118 | 村组道路 | 新花园至上花园通达1km | 金石桥镇新花园村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
119 | 村组道路 | 大田12组通达1.2km | 金石桥镇大田村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口19人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
120 | 村组道路 | 毛坳3组VJ26430524通达1km | 金石桥镇望云山村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口19人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
121 | 村组道路 | 五罗村猴子垴十八组VJ48430524通达0.523km | 金石桥镇五罗村 | 3.66 | 中央 | 3.66 | 解决贫困人口43人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
122 | 村组道路 | 晓阳溪村七组CE16430524通达0.6km | 金石桥镇晓阳溪村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口63人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
123 | 村组道路 | 晓阳溪村十四组CE17430524通达1km | 金石桥镇晓阳溪村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口103人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
124 | 村组道路 | 晓阳溪村3组黄泥坳1组石山头CE18430524通达1.2km | 金石桥镇晓阳溪村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
125 | 村组道路 | 晓阳溪村20组通达5.5km | 金石桥镇晓阳溪村 | 38.5 | 中央 | 38.5 | 解决贫困人口116人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
126 | 村组道路 | 干田坳村五组C089430524通达0.3km | 金石桥镇新良村 | 2.1 | 中央 | 2.1 | 解决贫困人口63人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
127 | 村组道路 | 干田坳村马过桥九组C14E430524通达0.5km | 金石桥镇新良村 | 3.5 | 中央 | 3.5 | 解决贫困人口48人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
128 | 村组道路 | 干田坳村六组CE60430524通达0.48km | 金石桥镇新良村 | 3.36 | 中央 | 3.36 | 解决贫困人口36人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
129 | 村组道路 | 干田坳村马过桥八组CE62430524通达0.68km | 金石桥镇新良村 | 4.76 | 中央 | 4.76 | 解决贫困人口32人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
130 | 村组道路 | 干田坳村马过桥五组V13J430524通达0.46km | 金石桥镇新良村 | 3.22 | 中央 | 3.22 | 解决贫困人口52人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
131 | 村组道路 | 干田坳村七组V83J430524通达0.36km | 金石桥镇新良村 | 2.52 | 中央 | 2.52 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
132 | 村组道路 | 兰草村六组CE56430524通达0.4km | 金石桥镇云雾山村 | 2.8 | 中央 | 2.8 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
133 | 村组道路 | 南冲村十一组CE29430524通达1.2km | 七江镇南冲村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口98人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
134 | 村组道路 | 3-11组通达1.5km | 七江镇南冲村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口39人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
135 | 村组道路 | 黄家通达1.2km | 七江镇鸟树下村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
136 | 村组道路 | 排溪村下排溪排竹C597430524通达2km | 七江镇排溪村 | 14 | 中央 | 14 | 解决贫困人口32人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
137 | 村组道路 | 排溪村对江冲洋里坑CE32430524通达1.8km | 七江镇排溪村 | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
138 | 村组道路 | 双合村山凼CE30430524通达1.2km | 七江镇双合村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
139 | 村组道路 | 8-9组通达1.5km | 七江镇贺家村 | 10.5 | 中央 | 10.5 | 解决贫困人口20人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
140 | 村组道路 | 6、7组通达1.9km | 七江镇洞头村 | 13.3 | 中央 | 13.3 | 解决贫困人口105人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
141 | 村组道路 | 5、6、8、10组通达2.5km | 七江镇双桂村 | 17.5 | 中央 | 17.5 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
142 | 村组道路 | 7-9组通达0.7km | 七江镇上升村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口46人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
143 | 村组道路 | 永华1组-杨家山7、8组通达0.22km | 七江镇建华村 | 1.54 | 中央 | 1.54 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
144 | 村组道路 | 崇江村五六七组CE47430524通达0.8km | 山界回族乡崇江村 | 5.6 | 中央 | 5.6 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
145 | 村组道路 | 红星村谢家Y086430524通达0.6km | 山界回族乡红星村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
146 | 村组道路 | 石子岭至军叶山通达0.6km | 山界回族乡红星村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
147 | 村组道路 | 樟石村岩背田CE49430524通达0.535km | 山界回族乡樟石村 | 3.75 | 中央 | 3.75 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
148 | 村组道路 | 樟石村杨家VE87430524通达0.534km | 山界回族乡樟石村 | 3.74 | 中央 | 3.74 | 解决贫困人口56人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
149 | 村组道路 | 樟石村东瓜冲VE89430524通达1.23km | 山界回族乡樟石村 | 8.62 | 中央 | 8.62 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
150 | 村组道路 | 桶木岭至马塘通达0.7km | 山界回族乡坳头村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府
151 | 村组道路 | 风云亭村三四五组C781430524通达2.944km | 司门前镇风云亭村 | 20.6 | 中央 | 20.6 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
152 | 村组道路 | 富贤村棉花园CE20430524通达1km | 司门前镇富贤村 | 7 | 中央 | 7 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
153 | 村组道路 | 黄家屋场至老茶园C728430525通达3.3km | 司门前镇万和村 | 23.1 | 中央 | 23.1 | 解决贫困人口46人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
154 | 村组道路 | 玉林村石鹅坪CE19430524通达1.8km | 司门前镇玉林村 | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
155 | 村组道路 | 双龙村4组通达0.25km | 司门前镇双龙村 | 1.75 | 中央 | 1.75 | 解决贫困人口16人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
156 | 村组道路 | 竹山院村至砂坪村通达2.5km | 司门前镇竹山院村 | 17.5 | 中央 | 17.5 | 解决贫困人口35人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
157 | 村组道路 | 长界组至报木山林杨通达1.2km | 小沙江镇杉木坪 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府
158 | 村组道路 | 横金村西冲界VV06430524通达0.86km | 鸭田镇横金村 | 6.02 | 中央 | 6.02 | 解决贫困人口67人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
159 | 村组道路 | 李子坳新村陈家院子CE55430524通达0.58km | 鸭田镇李子坳新村 | 4.06 | 中央 | 4.06 | 解决贫困人口88人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
160 | 村组道路 | 李子坳六七组通达3km | 鸭田镇李子坳新村 | 21 | 中央 | 21 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
161 | 村组道路 | 苗田村一组CE50430524通达0.261km | 鸭田镇苗田村 | 1.83 | 中央 | 1.83 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
162 | 村组道路 | 游家村四组CE51430524通达1.3km | 鸭田镇游家村 | 9.1 | 中央 | 9.1 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
163 | 村组道路 | 游家村丰子岩十三组CE52430524通达0.7km | 鸭田镇游家村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
164 | 村组道路 | 麻罗至古同CC46430524通达0.7km | 鸭田镇横板村 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决贫困人口11人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
165 | 村组道路 | 寨李10组至柘溪村通达0.65km | 鸭田镇寨李村 | 4.55 | 中央 | 4.55 | 解决贫困人口105人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
166 | 村组道路 | 18、19组通达3.5km | 鸭田镇福田村 | 24.5 | 中央 | 24.5 | 解决贫困人口121人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府
167 | 村组道路 | 大美田村大美十组CE05430524通达1.6km | 羊古坳镇大美田村 | 11.2 | 中央 | 11.2 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
168 | 村组道路 | 花塘村八组楼里CE04430524通达0.6km | 羊古坳镇花塘村 | 4.2 | 中央 | 4.2 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
169 | 村组道路 | 水田村-源江村Y081窄改宽0.7km | 大水田乡龙源村 | 2.8 | 中央 | 2.8 | 解决贫困人口105人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
170 | 村组道路 | 鹅立村-建桥村Y049窄改宽4.282km | 荷香桥镇伏龙村 | 17.13 | 中央 | 17.13 | 解决贫困人口88人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
171 | 村组道路 | 左家潭村-清水村Y084窄改宽4.834km | 荷香桥镇黄杨山村 | 19.33 | 中央 | 19.33 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府
172 | 村组道路 | 苏河村-西山村Y009窄改宽1.141km | 六都寨镇刘家凼村 | 4.56 | 中央 | 4.56 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
173 | 村组道路 | 阳家湾-刘家凼C159窄改宽3.979km | 六都寨镇阳家湾村 | 15.92 | 中央 | 15.92 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
174 | 村组道路 | 热泉村-中银村Y004窄改宽1.7km | 金石桥镇中银村 | 6.8 | 中央 | 6.8 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
175 | 村组道路 | 碰塘村-石杨桥Y077窄改宽4.603km | 司门前镇碰塘村 | 18.41 | 中央 | 18.41 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府
176 | 村组道路 | 棋坪-嵋山Y015窄改宽1.2km | 高坪镇嵋山村 | 4.8 | 中央 | 4.8 | 解决贫困人口158人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
177 | 村组道路 | 扶上-长扶X089窄改宽1.2km | 雨山乡温塘村 | 9.6 | 中央 | 9.6 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
178 | 村组道路 | 长扶至温塘X089窄改宽2.5km | 雨山乡长扶村 | 20 | 中央 | 20 | 解决贫困人口53人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 雨山铺便民服务中心
179 | 村组道路 | 寺山村-新元村Y074窄改宽2.592km | 北山乡新元村 | 10.37 | 中央 | 10.37 | 解决贫困人口88人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
180 | 村组道路 | 朱林-元溪Y042窄改宽2.1km | 滩头镇株林村 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决贫困人口70人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
181 | 村组道路 | 坪上-元溪C101窄改宽7.1km | 滩头镇坪上村 | 16 | 中央 | 16 | 解决贫困人口57人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
|  |  | 滩头镇柏林村 | 12.4 | 中央 | 12.4 | 解决贫困人口57人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
182 | 村组道路 | 峡山口-狮子C076窄改宽6.704km | 滩头镇黄雅村新塘村尹家村排上村山下村竹山村狮子村 | 26.82 | 中央 | 26.82 | 解决贫困人口32人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018年3月 | 2018年11月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府
183 | 村组道路 | 油炸岭-小角C381430524通畅1.883公里 | 北山镇小角村 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 解决贫困人口20人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
184 | 村组道路 | 大竹村柏树山至三四组VB09430524通畅0.663公里 | 北山镇大伍村 | 3.315 | 中央 | 3.315 | 解决贫困人口15人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
185 | 村组道路 | 高楼村义家庄至三组VB15430524通畅0.617公里 | 北山镇大伍村 | 3.085 | 中央 | 3.085 | 解决贫困人口37人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
186 | 村组道路 | 长冲村新屋至长冲一组VB40430524通畅0.346公里 | 北山镇长冲村 | 1.73 | 中央 | 1.73 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
187 | 村组道路 | 小角村六组至五组VB67430524通畅0.421公里 | 北山镇小角村 | 2.105 | 中央 | 2.105 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 北山镇人民政府
188 | 村组道路 | 木瓜山村黄皮至八寨CD24430524通畅3.461公里 | 大水田乡木瓜山村 | 13.844 | 中央 | 13.844 | 解决贫困人口2人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
189 | 村组道路 | 苗竹村大石里至电站VD45430524通畅5.048公里 | 大水田乡和平村 | 29.474 | 中央 | 29.474 | 解决贫困人口43人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
190 | 村组道路 | 白马山村东家至金竹坪VD70430524通畅2.221公里 | 大水田乡白马山村 | 10.332 | 中央 | 10.332 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 大水田乡人民政府
191 | 村组道路 | 颜公桥-茶叶坳C06A430524通畅0.785公里 | 高平镇横岭村 | 3.92 | 中央 | 3.92 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
192 | 村组道路 | 祠家桥－芭蕉垅C08H430524通畅1.216公里 | 高平镇窝山村 | 5 | 中央 | 5 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
193 | 村组道路 | 将家院－荷花坪C66G430524通畅0.858公里 | 高平镇石梅村 | 4.29 | 中央 | 4.29 | 解决贫困人口6人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
194 | 村组道路 | 陈家坪－湾里C67G430524通畅1.092公里 | 高平镇石梅村 | 5.46 | 中央 | 5.46 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
195 | 村组道路 | 候田路口－长冲C98G430524通畅2.102公里 | 高平镇大石村 | 12.612 | 中央 | 12.612 | 解决贫困人口5人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
196 | 村组道路 | 大石村组路V000通畅0.389公里 | 高平镇大石村 | 1.945 | 中央 | 1.945 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
197 | 村组道路 | 大田村组路V000通畅0.321公里 | 高平镇大田村 | 1.926 | 中央 | 1.926 | 解决贫困人口40人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
198 | 村组道路 | 茅坪村组路V000通畅0.486公里 | 高平镇茅坪村 | 2.43 | 中央 | 2.43 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
199 | 村组道路 | 上坪村组路V000通畅0.506公里 | 高平镇上坪村 | 4.23 | 中央 | 4.23 | 解决贫困人口32人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
200 | 村组道路 | 文升村组路V000通畅0.485公里 | 高平镇文升村 | 2.4 | 中央 | 2.4 | 解决贫困人口24人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
201 | 村组道路 | 东塘村枞树界至三组V08G430524通畅0.705公里 | 高平镇东塘村 | 3.525 | 中央 | 3.525 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
202 | 村组道路 | 西山洞村厅上至十三组V15G430524通畅0.749公里 | 高平镇西山洞村 | 3.745 | 中央 | 3.745 | 解决贫困人口8人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
203 | 村组道路 | 彭升村七组路口至七组V24G430524通畅0.91公里 | 高平镇彭升村 | 4.55 | 中央 | 4.55 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
204 | 村组道路 | 茅坪村十组路口至十组V25G430524通畅0.344公里 | 高平镇茅坪村 | 1.72 | 中央 | 1.72 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
205 | 村组道路 | 金枫村六组路口至六组V39G430524通畅0.374公里 | 高平镇金枫村 | 1 | 中央 | 1 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
206 | 村组道路 | 龙山村二组路口至二组V44G430524通畅1.14公里 | 高平镇龙山村 | 5.7 | 中央 | 5.7 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
207 | 村组道路 | 红花村塘砂至十一组VG23430524通畅0.446公里 | 高平镇红花村 | 1.28 | 中央 | 1.28 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
208 | 村组道路 | 金凤山村六人桥至五组VG27430524通畅0.704公里 | 高平镇金凤山村 | 3 | 中央 | 3 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
209 | 村组道路 | 大石村椆树湾至十组VG70430524通畅0.224公里 | 高平镇大石村 | 1.12 | 中央 | 1.12 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
210 | 村组道路 | 横岭村八组路口至八组VG84430524通畅0.598公里 | 高平镇横岭村 | 2.98 | 中央 | 2.98 | 解决贫困人口14人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
211 | 村组道路 | 夏景村四组路口至四组VG92430524通畅0.717公里 | 高平镇夏景村 | 3.585 | 中央 | 3.585 | 解决贫困人口5人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
212 | 村组道路 | 雪界村九组路口至九组VG94430524通畅0.155公里 | 高平镇雪界村 | 0.3 | 中央 | 0.3 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 高平镇人民政府
213 | 村组道路 | 下背溪村一组至荷香桥镇雷塘村CB81430524通畅0.838公里 | 荷田乡下背溪村 | 4.19 | 中央 | 4.19 | 解决贫困人口40人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 荷田乡人民政府
214 | 村组道路 | 太阳-太阳C292430524通畅0.152公里 | 横板桥镇太阳村 | 1.044 | 中央 | 1.044 | 解决贫困人口50人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
215 | 村组道路 | 山界-庙歇上C295430524通畅1.975公里 | 横板桥镇蚂蝗村 | 4.11 | 中央 | 4.11 | 解决贫困人口23人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
216 | 村组道路 | 大塘中学-大塘C303430524通畅2.702公里 | 横板桥镇大塘村 | 11.5 | 中央 | 11.5 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
217 | 村组道路 | 进现-同福C305430524通畅1.171公里 | 横板桥镇同福村 | 3.41 | 中央 | 3.41 | 解决贫困人口17人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
218 | 村组道路 | 庙坎上至茶元头C38L430524通畅0.756公里 | 横板桥镇蚂蝗村 | 1.246 | 中央 | 1.246 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
219 | 村组道路 | 太祖山至头家岭C672430524通畅0.815公里 | 横板桥镇曾家村 | 4.075 | 中央 | 4.075 | 解决贫困人口15人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
220 | 村组道路 | 苏家塘至陈四坪C98K430524通畅0.207公里 | 横板桥镇树山村 | 0.66 | 中央 | 0.66 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
221 | 村组道路 | 麻场至南岳庙镇林家村CB22430524通畅1.284公里 | 横板桥镇麻场居委会 | 3.468 | 中央 | 3.468 | 解决贫困人口15人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
222 | 村组道路 | 立志村一组至大塘村CB23430524通畅0.289公里 | 横板桥镇立志村 | 1 | 中央 | 1 | 解决贫困人口79人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
223 | 村组道路 | 雁鹅桥村十组至立志村CB27430524通畅1.322公里 | 横板桥镇雁鹅桥村 | 9.04 | 中央 | 9.04 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
224 | 村组道路 | 黄土边村六组至生铁村五组CB31430524通畅0.86公里 | 横板桥镇黄土边村 | 4.3 | 中央 | 4.3 | 解决贫困人口23人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
225 | 村组道路 | 黄土边村六组至生铁村五组CB31430524通畅0.327公里 | 横板桥镇茅铺垅村 | 1.635 | 中央 | 1.635 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
226 | 村组道路 | 曾家村雁鹅桥至太阳村CB32430524通畅1.647公里 | 横板桥镇曾家村 | 11.26 | 中央 | 11.26 | 解决贫困人口20人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
227 | 村组道路 | 南石村三组至二组VH03430524通畅0.776公里 | 横板桥镇南石村 | 3.88 | 中央 | 3.88 | 解决贫困人口40人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
228 | 村组道路 | 纠龙村一组至二组VH73430524通畅0.353公里 | 横板桥镇纠龙村 | 1.765 | 中央 | 1.765 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
229 | 村组道路 | 石燕村一组至二组VH85430524通畅0.445公里 | 横板桥镇石燕村 | 1.557 | 中央 | 1.557 | 解决贫困人口20人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
230 | 村组道路 | 羊楼村十三组至十四组VH96430524通畅0.227公里 | 横板桥镇羊楼村 | 1.135 | 中央 | 1.135 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府
231 | 村组道路 | 二三线C06E430524通畅0.229公里 | 金石桥镇拖栗坪村 | 0.45 | 中央 | 0.45 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
232 | 村组道路 | 茗水桥村武校至坳上V67J430524通畅0.218公里 | 金石桥镇茗水桥村 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 解决贫困人口20人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府
233 | 村组道路 | 马坪－裕家院子C50F430524通畅1.286公里 | 六都寨镇马坪村 | 8.26 | 中央 | 8.26 | 解决贫困人口15人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
234 | 村组道路 | 白田一组－白田二组C72H430524通畅0.708公里 | 六都寨镇白田村 | 2 | 中央 | 2 | 解决贫困人口37人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
235 | 村组道路 | 庙现－腊树C798430524通畅2.137公里 | 六都寨镇周家村 | 8.7 | 中央 | 8.7 | 解决贫困人口4人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
236 | 村组道路 | 张家铺村六组路口至六组VL40430524通畅1.13公里 | 六都寨镇张家铺村 | 5.8 | 中央 | 5.8 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
237 | 村组道路 | 普通村四组至十一组VL63430524通畅0.605公里 | 六都寨镇普通村 | 3 | 中央 | 3 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府
238 | 村组道路 | 桥边-洞塘C045430524通畅0.48公里 | 罗洪镇洞塘村 | 1.92 | 中央 | 1.92 | 解决贫困人口2人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
239 | 村组道路 | 大脑丘-沙脑河C052430524通畅1.492公里 | 罗洪镇石莲村 | 8.952 | 中央 | 8.952 | 解决贫困人口43人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
240 | 村组道路 | 光华－光华C658430524通畅0.214公里 | 罗洪镇光华村 | 1.07 | 中央 | 1.07 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
241 | 村组道路 | 幸福村至官树下村CC64430524通畅1.205公里 | 罗洪镇幸福村 | 6.62 | 中央 | 6.62 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
242 | 村组道路 | 上罗洪村五组路口至五组VX34430524通畅0.494公里 | 罗洪镇上罗洪村 | 1.448 | 中央 | 1.448 | 解决贫困人口18人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府
243 | 村组道路 | 老树下-牛场坳工区C41S430525通畅8.818公里 | 麻塘山乡白马山林场 | 20.09 | 中央 | 20.09 | 解决贫困人口6人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
244 | 村组道路 | 老树下村汤家湾至牛场坳C41S430525通畅0.881公里 | 麻塘山乡老树下村 | 4.427 | 中央 | 4.427 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
245 | 村组道路 | 油洋线C737430524通畅5.67公里 | 麻塘山乡油溪坪村 | 35.35 | 中央 | 35.35 | 解决贫困人口5人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
246 | 村组道路 | 白马山林场-白马山林场C738430524通畅2.769公里 | 麻塘山乡白马山林场 | 18.845 | 省级 | 18.845 | 解决贫困人口30人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
247 | 村组道路 | 油溪坪村水口山至椅子形VD08430524通畅1.798公里 | 麻塘山乡油溪坪村 | 11.99 | 省级 | 11.99 | 解决贫困人口40人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府
248 | 村组道路 | 朱家路口－朱家C07I430524通畅0.336公里 | 七江镇黄家村 | 1.5 | 省级 | 1.5 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
249 | 村组道路 | 木公桥－塔家山C11B430524通畅1.243公里 | 七江镇洞头印村 | 8 | 省级 | 8 | 解决贫困人口32人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
250 | 村组道路 | 省道路口－农场C51B430524通畅0.683公里 | 七江镇浆泥冲村 | 0.665 | 省级 | 0.665 | 解决贫困人口24人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
251 | 村组道路 | 省道路口－农场C51B430524通畅0.384公里 | 七江镇县原种场 | 1.5 | 省级 | 1.5 | 解决贫困人口21人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
252 | 村组道路 | 桥边－丁子冲C52H430524通畅0.255公里 | 七江镇大虎坪村 | 1.5 | 省级 | 1.5 | 解决贫困人口8人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
253 | 村组道路 | 七家铺村蔡家院子至二组V17Q430524通畅0.689公里 | 七江镇七家铺村 | 2.8 | 省级 | 2.8 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
254 | 村组道路 | 水西村石背后至七八组V19Q430524通畅0.601公里 | 七江镇水西村 | 3 | 省级 | 3 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
255 | 村组道路 | 花桥村殷家冲至七组VQ45430524通畅0.742公里 | 七江镇花桥村 | 2.8 | 省级 | 2.8 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
256 | 村组道路 | 水西村十组路口至十组VQ73430524通畅0.368公里 | 七江镇水西村 | 1.5 | 省级 | 1.5 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 七江镇人民政府
257 | 村组道路 | 大磨至桥庄C65B430524通畅0.531公里 | 三阁司镇桥庄村 | 2.425 | 省级 | 2.425 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
258 | 村组道路 | 西坪至石子冲C85N430524通畅0.936公里 | 三阁司镇西坪村 | 4.212 | 省级 | 4.212 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
259 | 村组道路 | 沙坪村一组至十组CA30430524通畅2.032公里 | 三阁司镇沙坪村 | 8.128 | 省级 | 8.128 | 解决贫困人口25人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
260 | 村组道路 | 沙坪村水渠桥至向家垅VS06430524通畅0.485公里 | 三阁司镇沙坪村 | 2.425 | 省级 | 2.425 | 解决贫困人口13人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
261 | 村组道路 | 大磨洲村柑子园至二组VS53430524通畅1.807公里 | 三阁司镇龙洲村 | 6.78 | 省级 | 6.78 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府
262 | 村组道路 | 龙熊线C09P430524通畅0.827公里 | 周旺镇竹山村 | 4.135 | 省级 | 4.135 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
263 | 村组道路 | 下九线C10P430524通畅0.931公里 | 周旺镇水口村 | 4.655 | 省级 | 4.655 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
264 | 村组道路 | 百对线C245430524通畅0.832公里 | 周旺镇谷脚村 | 1 | 省级 | 1 | 解决贫困人口14人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
265 | 村组道路 | 双黄线C268430524通畅1.128公里 | 周旺镇杨家村 | 2.3 | 省级 | 2.3 | 解决贫困人口15人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
266 | 村组道路 | 夜弯塘-羊头冲C270430524通畅0.431公里 | 周旺镇新塘村 | 2.155 | 省级 | 2.155 | 解决贫困人口37人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
267 | 村组道路 | 石下线C47Q430524通畅0.885公里 | 周旺镇石鱼村 | 3 | 省级 | 3 | 解决贫困人口4人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
268 | 村组道路 | 水口-水口C558430524通畅1.294公里 | 周旺镇水口村 | 6.47 | 省级 | 6.47 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
269 | 村组道路 | 竹山-竹山C74A430524通畅1.148公里 | 周旺镇竹山村 | 5.74 | 省级 | 5.74 | 解决贫困人口9人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
270 | 村组道路 | 星藕线C813430524通畅1.204公里 | 周旺镇新兴村 | 6.02 | 省级 | 6.02 | 解决贫困人口2人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
271 | 村组道路 | 石石线C81O430524通畅0.736公里 | 周旺镇邓家村 | 2 | 省级 | 2 | 解决贫困人口43人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
272 | 村组道路 | 冲后线C85O430524通畅0.501公里 | 周旺镇文田村 | 2.5 | 省级 | 2.5 | 解决贫困人口10人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018年11月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
273 | 村组道路 | 邓家村园艺场至十二组VZ01430524通畅0.259公里 | 周旺镇邓家村 | 0.5 | 省级 | 0.5 | 解决贫困人口28人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府
(三) | 其他基础设施建设小计 |  |  | 133.8 |  | 133.8
274 | 其他基础设施建设 | 易地扶贫搬迁集中安置点配套设施建设资金 | 七江镇高家村 | 133.8 | 省级 | 133.8 | 改善易地扶贫搬迁集中安置点337人生产生活条件 | 2018-09-02 | 2018-12-03 | 县发改局 | 七江镇 人民政府