## 2018年林业局安全饮水项目绩效目标填报
绩效目标自评表
项目名称 |  | 2018年林业局安全饮水项目 | 项目负责人及电话 | 胡江南 电话（15873925233）
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [308001]隆回县林业局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 10 | 全年实际值 | 10
|  | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 改善场部21户70人安全饮水问题 |  |  | 2018年共实施二个安全饮水工程，其中：一是大东山林场在场部投入5.1万元实施饮水工程；二是在木瓜山林场干山、画眉山干区投入5.15万元实施饮水工程。项目已经全部实施完毕，改善了林场21户70人的安全饮水问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 未完成原因和下一步改善措施
| 产出指标 | 数量指标 | 解决农村安全饮水工程村民小组个数 | ≥3个 | 3个
|  |  | 解决安全饮水工程人口数 | ≥70人 | 70人
|  |  | 解决安全饮水工程户数 | ≥21户 | 21户
|  |  | 新建或维修各型水池、水井个数 | ≥10个 | 6个
|  |  | 新增管道长度 | ≥1350米 | 1350米
|  | 质量指标 | *项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2018年12月 | 2018年12月
|  |  | 投入使用时间 | 2018年12月 | 2018年12月
|  | 成本指标 | 工程建设造价：每项安全饮水工程平均成本 | ≥5万元 | 5.125万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 饮水方便可节约每户劳动力成本 | ≥0.1万元 | 0.1万元
|  |  | 饮用水卫生方便，减少人畜疾病，节约每户医药费用 | ≥0.1万元 | 0.1万元
|  | 社会效益指标 | 受益户数 | ≥21户 | 21户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | ≥70人 | 70人
|  | 可持续影响指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | 达标
|  |  | 工程使用年限≥**年 | ≥10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | *受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥100% | 100%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。