## 2018年林业局工区改造项目绩效目标填报
绩效目标自评表
项目名称 |  | 2018年林业局工区改造项目 | 项目负责人及电话 | 胡江南 电话（15873925233）
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [308001]隆回县林业局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 159 | 全年实际值 | 159
|  | 其中：财政拨款 | 159 | 其中：财政拨款 | 159
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
改善贫困国有林场落后基础设施，为做好林区生态保护、生态修复工作，严控森林火灾、森林病虫害，不断提高森林资源质量，为生态文明建设夯实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 未完成原因和下一步改善措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户（套)） | ≥12户（套) | 12户（套)
|  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积(≥**平方米) | ≥1008平方米 | 875.1平方米
|  |  | 拆除重建1-3人户面积 | ≥60平方米 | 60平方米
|  |  | 拆除重建3人以上户人均面积 | ≥25平方米 | 25平方米
|  |  | 挡土墙建设长度 | ≥129米 | 129米
|  |  | 棚户区通畅道路长度 | ≥70米 | 70米
|  |  | 棚户区通畅道路工程量 | ≥70立方米 | 70立方米
|  |  | 棚户区前坪硬化面积 | ≥660平方米 | 670平方米
|  |  | 棚户区前坪工程量 | ≥90立方米 | 95立方米
|  |  | 土方开挖平整工程量 | ≥1600平方米 | 1700平方米
|  | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%) | ≥100% | 100%
|  |  | 改造后验收合格率( 100% ) | 100% | 100%
|  |  | 贫困林场基础设施项目建设实施方案制定率 | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 | ≥100% | 100%
|  |  | 项目资金拨付及时率 | ≥100% | 100%
|  |  | 棚户区改造开工时间 | 2018年10月10日 | 2018年10月10日
|  |  | 棚户区改造项目截至12月31日完成工程量 | ≥90% | 90% | 由于林场棚户房改造项目实施时间在年底，地点均为高寒山区，气候恶劣，冰冻期长，严重影响施工，工程进度滞后
|  | 成本指标 | 危房改造补助标准（**元/户（套）） | =25000元/户（套） | 25000元/户（套）
|  |  | 建筑面积补助标准 | ≥1250元/平方米 | 1250元/平方米
|  |  | 挡土墙石方补助标准 | ≥320元/立方米 | 320元/立方米
|  |  | 挡土墙混凝土方补助标准 | ≥400元/立方米 | 400元/立方米
|  |  | 土方开挖平整补助标准 | ≥22元/平方米 | 22元/平方米
|  |  | 通畅道路补助标准 | ≥900元/米 | 900元/米
|  |  | 前坪硬化补助标准 | ≥100元/平方米 | 100元/平方米
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限(≥**年) | ≥50年 | 50年
|  | 社会效益指标 | 受益户数 | ≥31户 | 31户
|  |  | 改造后房屋人畜分离，卫生厕所等基本卫生条件 | 有基本保障 | 有基本保障
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | ≥112人 | 112人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） | ≥100% | 100%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。