## 2018年林业局林区道路建设项目绩效目标填报
绩效目标自评表
项目名称 |  | 2018年林业局林区道路建设 | 项目负责人及电话 | 胡江南 电话（15873925233）
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [308001]隆回县林业局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 36 | 全年实际值 | 36
|  | 其中：财政拨款 | 36 | 其中：财政拨款 | 36
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 望云山林场石半寺护林点至下湖凼护林点道路硬化工程0.6KM，改善6户19人护林员生产、生活条件。 |  |  | 2018年望云山林场石半寺护林点至下湖凼护林点道路硬化工程0.6KM，投入资金37.26万元，项目已实施完毕并验收合格，改善了6户19人护林员生产、生活条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 未完成原因和下一步改善措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） | ≥0.6公里 | 0.61公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2018年12月 | 2018年12月
|  |  | 投入使用时间 | 2018年12月 | 2018年12月
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 硬化贫困村组道路补助标准 | ≥60万元/公里 | 61.08万元/公里
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本 | ≥3万元 | 3万元
|  | 社会效益指标 | 惠及人口户数 | ≥6户 | 6户
|  |  | 惠及人口人数 | ≥19人 | 19人
|  |  | 解决出行困难人数 | ≥19人 | 19人
|  |  | 解决贫困地区居住地安全隐患人数 | ≥19人 | 19人
|  | 可持续影响指标 | 村级道路工程使用年限 | ≥20年 | 20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥100% | 100%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。