## 下拨汇总和资金来源表
附件1
隆回县2019年专项扶贫资金及统筹整合资金（第六批）下拨和资金来源汇总表
序号 | 单位名称 | 隆扶组[2019]39号 |  |  |  |  | 实际下拨合计 | 资金来源
|  | 安全饮水 | 农综 农田水利 | 高效 节水灌溉 | 高标准 农田建设 | 农综村组道路 |  | 中央 | 省级 | 上级文号 | 财政文号 | 资金内容
1 | 小沙江镇 |  | 27 |  |  |  | 27 | 1307.5 |  | 湘财资环指[2019]20号 | 隆财建单[2019]147号 | 2019年中央农村环境整治资金
2 | 虎形山 |  |  |  |  | 64 | 64
3 | 麻塘山乡 |  | 15 |  |  | 10 | 25
4 | 金石桥镇 |  | 30 |  |  |  | 30
5 | 鸭田镇 |  |  |  |  | 5 | 5
6 | 司门前镇 |  | 5 |  |  | 10 | 15
7 | 羊古坳镇 |  | 20 |  |  | 20 | 40
8 | 高平镇 |  | 18 |  |  | 15 | 33
9 | 罗洪镇 | 42 | 9 |  |  |  | 51
10 | 六都寨镇 |  | 10 | 21 |  |  | 31
11 | 七江镇 |  | 15 |  |  |  | 15
12 | 荷香桥镇 |  | 36 |  |  | 15 | 51
13 | 横板桥镇 |  | 18 | 84 |  |  | 102
14 | 西洋江镇 |  | 35 |  |  | 20 | 55
15 | 南岳庙镇 |  | 30 |  |  |  | 30
16 | 三阁司镇 |  | 12 | 250 |  | 15 | 277
17 | 山界乡 |  | 12 |  |  | 29 | 41
18 | 北山镇 |  | 10 |  |  | 43 | 53
19 | 周旺镇 |  | 5 |  |  |  | 5
20 | 滩头镇 |  | 16 |  |  | 60 | 76
21 | 岩口镇 |  | 63 |  |  | 101.5 | 164.5
22 | 花门 |  | 69 |  |  |  | 69
23 | 桃花坪 |  | 48 |  |  |  | 48
24 | 县农业 农村局 |  | 63 |  |  | 84.6 | 147.6 | 392.6 |  | 湘财农指[2019]60号 | 隆财农单[2019]72号 | 2019年第一批农村综合改革转移支付资金
25 | 县水利局 |  |  | 245 |  |  | 245
26 | 县土地开发整理中心 |  |  |  | 2305.2 |  | 2305.2 | 449.27 |  | 湘财农指[2019]60号 | 隆财农单[2019]72号 | 2019年第一批农村综合改革转移支付资金
[8 empty] | 181 |  | 湘财建指[2019]37号 | 隆财建单[2019]120号 | 关于调整下达湘财建一指[2018]187号和湘财建一指[2019]30号文件部分资金指标
[8 empty] | 615 |  | 湘财建指[2019]37号 | 隆财建单[2019]121号 | 关于调整下达湘财建一指[2018]187号和湘财建一指[2019]30号文件部分资金指标
[8 empty] | 52.5 |  | 湘财资环指[2019]20号 | 隆财建单[2019]147号 | 2019年中央农村环境整治资金
[9 empty] | 1007.43 | 湘财预[2019]57号 | 隆财农单[2019]93号 | 2019年省级财政专项扶贫资金
合计 |  | 42 | 566 | 600 | 2305.2 | 492.1 | 4005.3 | 2997.87 | 1007.43
总计下达金额 |  |  | 4005.3 |  |  |  | 4005.3 | 4005.3

## 项目计划汇总表
附件2
隆回县2019年第六批财政涉农统筹整合资金计划汇总表
项目个数 | 合计 | 基础设施
|  | 小计 | 安全饮水 | 农综农田水利 | 高效节水灌溉 | 高标准农田建设 | 农综村组道路
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
109 | 4005.3 | 4005.3 | 42 | 566 | 600 | 2305.2 | 492.1

## 项目明细表
附件3
隆回县2019年第六批统筹整合使用财政涉农资金明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 资金规模 | 筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 村 |  | （中央、省级、市州或县级资金） | 指标文号 | 金额 |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 总计 |  |  |  | 4005.3 |  |  | 4005.3
一 | 基础设施建设项目合计 |  |  |  | 4005.3 |  |  | 4005.3
(一) | 农村安全饮水小计 |  |  |  | 42 |  |  | 42
1 | 安全饮水 | 新建水池14个，维修水池5个，管道22.8千米。 | 罗洪镇 | 梓木溪村 | 42 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 42 | 解决全村199户689人贫困人口饮水困难 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府
(二) | 水利建设小计 |  |  |  | 3471.2 |  |  | 3471.2
(二·一) | 农田水利小计 |  |  |  | 1166 |  |  | 1166
2 | 农田水利 | 勤进2组至大塘坑机耕道修建550m | 花门街道 | 勤进村 | 20 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 20 | 解决贫困户139户601人的260农田灌溉困难 | 2019年2月 | 2019-08-02 | 县水利局 | 花门街道办事处
3 | 农田水利 | 新建渠道长0.4km | 北山镇 | 东鄄村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口8户30人65亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
4 | 农田水利 | 新建渠道长0.8km(2019年安排资金5万，2020年安排资金15万) | 北山镇 | 长冲村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口151人313亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
5 | 农田水利 | 新建渠道长0.5km，山塘两座。(2019年安排资金9万，2020年安排资金21万) | 高平镇 | 文升村 | 9 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 9 | 改善贫困人口90人180亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府
6 | 农田水利 | 新建渠道长1.6km(2019年安排资金9万，2020年安排资金21万) | 高平镇 | 上坪村 | 9 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 9 | 改善贫困人口91人188亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府
7 | 农田水利 | 山塘加固一口 | 荷香桥镇 | 开智村 | 9 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 9 | 改善贫困人口65人150亩农田水利灌溉条件 | 2018-11-24 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府
8 | 农田水利 | 修建河坝一处 | 荷香桥镇 | 建桥村 | 27 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 27 | 改善贫困人口119人305亩农田水利灌溉条件 | 2018-11-26 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府
9 | 农田水利 | 新建渠道长0.58km(2019年安排资金10万，2020年安排资金50万) | 横板桥镇 | 南扇村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口182人376亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府
10 | 农田水利 | 新建渠道长0.8km(2019年安排资金8万，2020年安排资金7万) | 横板桥镇 | 麻场村 | 8 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 8 | 改善贫困人口82人135亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府
11 | 农田水利 | 新建渠道长0.24km，机耕道维修长300m(2019年安排资金19万，2020年安排资金41万) | 花门街道 | 曾家坳村 | 19 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 19 | 改善贫困人口150人350亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处
12 | 农田水利 | 新建渠道长0.5km(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 花门街道 | 八一村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口160人300亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处
13 | 农田水利 | 新建渠道长3.3km(2019年安排资金20万，2020年安排资金40万) | 花门街道 | 龙富村 | 20 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 20 | 改善贫困人口180人450亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处
14 | 农田水利 | 新建河坝(2019年安排资金30万，2020年安排资金30万) | 金石桥镇 | 龙口湾村 | 30 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 30 | 改善贫困人口181人275亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府
15 | 农田水利 | 新建渠道长1.05km | 金石桥镇 | 晓阳溪村 | 63 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 63 | 改善贫困人口523人950亩农田水利灌溉条件 | 2018-11-04 | 2019-03-04 | 县农业农村局 | 县农业农村局
16 | 农田水利 | 新建渠道长5.2km(2019年安排资金10万，2020年安排资金100万) | 六都寨镇 | 双荆村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口546人1125亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府
17 | 农田水利 | 修建眼塘坝2019年安排资金9万，2020年安排资金16万 | 罗洪镇 | 下罗洪村 | 9 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 9 | 改善贫困人口70人180亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府
18 | 农田水利 | 渠道长0.8km(2019年安排资金5万，2020年安排资金35万) | 麻塘山乡 | 八角楼村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口121人250亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府
19 | 农田水利 | 新建渠道长0.6km(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 麻塘山乡 | 油溪坪村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口66人132亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府
20 | 农田水利 | 新建渠道长0.5km(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口58人生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府
21 | 农田水利 | 新建排渠长0.4km(2019年安排资金20万，2020年安排资金100万) | 南岳庙镇 | 芭蕉塘村 | 20 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 20 | 改善贫困人口110人220亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府
22 | 农田水利 | 山塘(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口150人210亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府
23 | 农田水利 | 新建渠道长0.6km(2019年安排资金5万，2020年安排资金45万) | 南岳庙镇 | 新家桥村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口151人313亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府
24 | 农田水利 | 新建渠道(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 七江镇 | 贺家村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口10户50人80亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府
25 | 农田水利 | 河堤修复0.4km(2019年安排资金10万，2020年安排资金30万) | 七江镇 | 建华村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口20户60人100亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府
26 | 农田水利 | 新建渠道长0.2km | 三阁司镇 | 禾塘村 | 12 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 12 | 改善贫困人口112人64亩农田水利灌溉条件 | 2018-11-20 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府
27 | 农田水利 | 新建渠道长0.7km(2019年安排资金12万，2020年安排资金28万) | 山界回族乡 | 金龙村 | 12 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 12 | 改善贫困人口151人113亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府
28 | 农田水利 | 21组硬化水泥路180米(2019年安排资金2.5万，2020年安排资金3.5万) | 司门前镇 | 石山湾村 | 2.5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 2.5 | 改善贫困人口80人56亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府
29 | 农田水利 | 山塘维护1座(2019年安排资金2.5万，2020年安排资金3.5万) | 司门前镇 | 合理村 | 2.5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 2.5 | 改善贫困人口90人50亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府
30 | 农田水利 | 新建渠道长1.2km(2019年安排资金16万，2020年安排资金54万) | 滩头镇 | 花园村 | 16 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 16 | 改善贫困人口210人80亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府
31 | 农田水利 | 新建渠道长1.6km(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 桃花坪街道 | 竹塘村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口90人31亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处
32 | 农田水利 | 新建渠道长0.3km及三处河坝2019年安排资金10万，2020年安排资金30万 | 桃花坪街道 | 杨竹塘村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口110人25亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处
33 | 农田水利 | 山塘、渠道(2019年安排资金10万，2020年安排资金10万) | 桃花坪街道 | 井长村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口60人15亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处
34 | 农田水利 | 新建渠道长0.3km | 桃花坪街道 | 长扶村 | 18 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 18 | 改善贫困人口153人30亩农田水利灌溉条件 | 2018-11-17 | 2019-04-03 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处
35 | 农田水利 | 松树氹水圳硬化230m，断面0.6m*0.6m | 西洋江镇 | 湖桥里村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口121人40亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府
36 | 农田水利 | 新建渠道长0.6km(2019年已安排资金30万，2020年安排资金20万) | 西洋江镇 | 星月村 | 30 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 30 | 改善贫困人口20户98人150亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府
37 | 农田水利 | 新建河堤(4.6.7.8组)长1.66km2019年安排资金9万，2020年安排资金21万。 | 小沙江镇 | 黄湾村 | 9 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 9 | 改善贫困人口91人28亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府
38 | 农田水利 | 新建大排水渠长0.3km | 小沙江镇 | 响龙村 | 18 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 18 | 改善贫困人口148人36亩农田水利灌溉条件 | 2018-11-11 | 2019-04-03 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府
39 | 农田水利 | 新建渠道长2.4km，机耕桥一座(2019年安排资金13万，2020年安排资金47万) | 岩口镇 | 塘头村 | 13 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 13 | 改善贫困人口90人25亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
40 | 农田水利 | 新建渠道长1.6km(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 岩口镇 | 长溪村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口105人40亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
41 | 农田水利 | 新建渠道长1.3km，山塘1座(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 岩口镇 | 油麻冲村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口185人42亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
42 | 农田水利 | 新建渠道长3.3km2019年安排资金30万，2020年安排资金30万 | 岩口镇 | 棋盘村 | 30 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 30 | 改善贫困人口150人50亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
43 | 农田水利 | 新建渠道长1.5km(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 羊古坳镇 | 花塘村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口242人85亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府
44 | 农田水利 | 新建喷灌渠道长0.6km(2019年安排资金10万，2020年安排资金50万) | 羊古坳镇 | 赵家冲村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口70人120亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府
45 | 农田水利 | 新建渠道长0.55km(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 周旺镇 | 邓家村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 改善贫困人口30人75亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府
46 | 高效节水灌溉 | 高效节水灌溉3600亩 | 周旺镇 | 斜岭等村 | 85 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 85 | 改善贫困人口360人113亩农田的水利灌溉条件 | 2018-09-01 | 2019-04-03 | 县水利局 | 县水利局
47 | 高效节水灌溉 | 高效节水灌溉300亩 | 北山镇 | 大院村 | 80 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 80 | 改善贫困人口300人96亩农田的水利灌溉条件 | 2018-09-01 | 2019-04-03 | 县水利局 | 县水利局
48 | 高效节水灌溉 | 高效节水灌溉1200亩 | 桃花坪街道 | 文昌等村 | 80 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 80 | 改善贫困人口800人312亩农田的水利灌溉条件 | 2018-09-01 | 2019-04-03 | 县水利局 | 县水利局
49 | 高效节水灌溉 | 电灌站3处、低压灌溉管道11.5km灌溉面积920亩 | 三阁司镇 | 沙坪村 | 250 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 250 | 改善贫困人口900人350亩农田的水利灌溉条件 | 2018-09-01 | 2019-04-03 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府
50 | 高效节水灌溉 | 电灌站2处、低压灌溉管道9km、灌溉面积1000亩 | 六都寨镇 | 石峰村 | 21 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 21 | 改善贫困人口1000人292亩农田的水利灌溉条件 | 2018-09-01 | 2019-04-03 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府
51 | 高效节水灌溉 | 电灌站1处、低压灌溉管道15.58km、灌溉面积1080亩 | 横板桥镇 | 原高龙桥村 | 84 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 84 | 改善贫困人口1000人195亩农田的水利灌溉条件 | 2018-09-01 | 2019-04-03 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府
(二·二) | 高标准农田建设项目小计 |  |  |  | 2305.2 |  |  | 2305.2
52 | 高标准农田建设项目 | 建设规模89公顷；新修护坡2处，山塘清淤加固2处，电排2座，新修道路2条(2019年安排50%) | 北山镇 | 大塘村(原清江) | 50 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 50 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.9万元 | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
53 | 高标准农田建设项目 | 建设规模158.745公顷；(新)整修水渠6000m；(新)整修道路6300m(2019年安排30%) | 高平镇 | 石脚、棋坪、中黄信村 | 232.8 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 232.8 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收9.52万元 | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
54 | 高标准农田建设项目 | 建设规模93公顷；(新)整修水渠1400m；(新)整修道路1500m (2019年安排50%) | 高平镇 | 杨桥村 | 50 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 50 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.6万元 | 2019-03-07 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
55 | 高标准农田建设项目 | 建设规模80公顷；整修山塘7座；(新)整修水渠2400m；(新)整修道路3000m (2019年安排30%) | 荷田乡 | 九禾村 | 34.5 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 34.5 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收4万元 | 2019-03-11 | 2019-06-11 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
56 | 高标准农田建设项目 | 建设规模145公顷；(新)整修水渠2600m；(新)整修道路3600m (2019年安排50%) | 荷田乡 | 三合村 | 100 | 中央 | 湘财农指[2019]60号/ 湘财建指[2019]37号 | 100 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收12.3万元 | 2019-03-06 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
57 | 高标准农田建设项目 | 建设规模123公顷；(新)整修一级道路1600m 新修道路500m，山塘加固1处 (2019年安排80%) | 荷田乡 | 玖鹅村 | 120 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 120 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-03-11 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
58 | 高标准农田建设项目 | 建设规模30公顷；(新)整修水渠600m；(2019年安排30%) | 虎形山瑶族乡 | 草原村 | 30 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 30 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收2.5万元 | 2019-03-04 | 2019-06-04 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
59 | 高标准农田建设项目 | 建设规模99.83公顷；(新)整修水渠2100m；(新)整修道路2900m(2019年安排30%) | 六都寨镇 | 西山村 | 90 | 中央 | 湘财建指[2019]37号/ 湘财建指[2019]37号 | 90 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.5万元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
60 | 高标准农田建设项目 | 建设规模50公顷；整修山塘1座；(新)整修水渠4000m；(新)整修道路200m(2019年安排30%) | 六都寨镇 | 金湾村 | 45 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 45 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收3.8万元 | 2019-03-02 | 2019-06-02 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
61 | 高标准农田建设项目 | 建设规模78公顷；(新)整修水渠1600m；(新)整修道路1500m (2019年安排50%) | 六都寨镇 | 双荆村 | 50 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 50 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-03-04 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
62 | 高标准农田建设项目 | 建设规模250.46公顷；(新)整修水渠7000m；(新)整修道路2000m(2019年安排30%) | 罗洪镇 | 梓木溪村、江塘村 | 115.5 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 115.5 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收18.78万元 | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
63 | 高标准农田建设项目 | 建设规模43公顷；(新)整修水渠1300m；(新)整修道路1600m | 罗洪镇 | 芭蕉山村 | 63 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 63 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-03-09 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
64 | 高标准农田建设项目 | 建设规模8公顷；(新)整修水渠800m；(新)整修道路300m | 罗洪镇 | 江塘村 | 10 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 10 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-03-10 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
65 | 高标准农田建设项目 | 建设规模205.48公顷；(新)整修水渠8500m；(新)整修道路7900m(2019年安排50%) | 罗洪镇 | 孟公、石莲村 | 175 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 175 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收13万元 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
66 | 高标准农田建设项目 | 建设规模23公顷：800m沿河道路生态防护堤 | 麻塘山乡 | 尖山村 | 50 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 50 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5万元 | 2019-03-13 | 2019-06-13 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
67 | 高标准农田建设项目 | 建设规模12公顷；(新)整修水渠800m；(新)整修道路800m | 七江镇 | 双合村 | 20 | 中央 | 湘财建指[2019]37号 | 20 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收2.3万元 | 2019-03-17 | 2019-06-17 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
68 | 高标准农田建设项目 | 建设规模56公顷；(新)整修水渠1000m；道路防护坎480m3，新修200m生产道 (2019年安排50%)永新村20万,畲溪村30万 | 司门前镇 | 永新村 畲溪村 | 50 | 中央 | 湘财建指[2019]37号/ 湘财资环指[2019]20号 | 50 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.3万元 | 2019-03-18 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
69 | 高标准农田建设项目 | 建设规模80公顷；整修山塘2座；(新)整修道路2650m(2019年安排30%) | 滩头镇 | 洞木亭村 | 72 | 中央/省级 | 湘财资环指[2019]20号/ 湘财预[2019]57号 | 72 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-03-03 | 2019-06-03 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
70 | 高标准农田建设项目 | 建设规模114公顷；(新)整修水渠2200m；(新)整修道路3300m (2019年安排50%) | 滩头镇 | 桃仙岩村 | 75 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 75 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.5万元 | 2019-03-12 | 2019-06-12 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
71 | 高标准农田建设项目 | 建设规模213公顷；(新)整修水渠2900m；(新)整修道路4500m (2019年安排50%) | 滩头镇 | 坦联村 | 100 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 100 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收13.2万元 | 2019-03-13 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
72 | 高标准农田建设项目 | 建设规模123公顷；(新)整修水渠2600m；(新)整修道路3100m (2019年安排50%) | 桃花坪街道 | 木梁村 | 75 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 75 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.9万元 | 2019-03-14 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
73 | 高标准农田建设项目 | 建设规模143公顷；(新)整修水渠2400m；(新)整修道路3000m (2019年安排50%) | 桃花坪街道 | 书院村 | 88 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 88 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收12万元 | 2019-03-08 | 2019-08-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
74 | 高标准农田建设项目 | 建设规模13公顷；(新)整修水渠300m；(新)整修道路1500m ，挡土墙。 | 桃花坪街道 | 杨竹塘村 | 30 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 30 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收1.4万元 | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
75 | 高标准农田建设项目 | 建设规模19公顷；山塘清淤，除险加固2处，引水渠140m等 | 桃花坪街道 | 合龙溪村 | 30 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 30 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收1.2万元 | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
76 | 高标准农田建设项目 | 建设规模26公顷；山塘清淤6处，硬化水渠硬化路468m | 桃花坪街道 | 三和村 | 30 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 30 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收1.5万元 | 2019-03-16 | 2019-06-16 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
77 | 高标准农田建设项目 | 建设规模118.56公顷；(新)整修水渠6500m；(新)整修道路6500m(2019年安排30%) | 西洋江镇 | 三合村 | 106.8 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 106.8 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本30元，增收5.3万元 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
78 | 高标准农田建设项目 | 建设规模73公顷； 整修斗渠1000m | 西洋江镇 | 湖桥村(原里江村) | 100 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 100 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7万元 | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
79 | 高标准农田建设项目 | 建设规模70公顷；(新)整修水渠2000m；(新)整修道路2200m(2019年安排30%) | 岩口镇 | 白竹坪村 | 63 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 63 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收4.2万元 | 2019-03-05 | 2019-06-05 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
80 | 高标准农田建设项目 | 建设规模30公顷；(新)整修水渠1200m；(新)整修道路2300m(2019年安排30%) | 岩口镇 | 朴塘村 | 30 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 30 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收1.8万元 | 2019-03-06 | 2019-06-06 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
81 | 高标准农田建设项目 | ,建设规模87.50公顷；(新)整修水渠780m；(新)整修道路6400m(2019年安排30%) | 岩口镇 | 郑西村 | 76.2 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 76.2 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收5.25万元 | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
82 | 高标准农田建设项目 | 建设规模272.64公顷；(新)整修水渠7100m；(新)整修道路6000m,建设规模99.83公顷(2019年安排30%) | 羊古坳镇 | 匡家铺村、刘家排村 | 143.4 | 省级 | 湘财预[2019]57号 | 143.4 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本30元，增收12.27万元 | 2018-09-01 | 2019-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心
(三) | 农村道路建设小计 |  |  |  | 492.1 |  |  | 492.1
83 | 村组道路 | 路边挡土墙310m³ | 北山镇 | 建塘村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 解决贫困人口52人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
84 | 村组道路 | 硬化道路300m(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 北山镇 | 建塘村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 解决贫困人口60人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
85 | 村组道路 | 道路建设长0.69km(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 北山镇 | 长冲村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 解决贫困人口151人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
86 | 村组道路 | 道路建设长0.4km(2019年安排资金8万，2020年安排资金7万) | 北山镇 | 东鄄村(原蒙田) | 8 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 8 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
87 | 村组道路 | 道路建设长0.51km(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 北山镇 | 清江村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 解决贫困人口80人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府
88 | 村组道路 | 道路建设长0.114km | 高平镇 | 中黄信村 | 15 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 15 | 解决贫困人口251人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府
89 | 村组道路 | 道路建设长1km(2019年安排资金15万，2020年安排资金25万) | 荷香桥镇 | 九牛坳村 | 15 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 15 | 解决贫困人口38人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府
90 | 村组道路 | 硬化道路3组550米，5组350米，10组300米，13组350米，8组200米，共1.75公里；新建集体经济场 机耕道2公里 | 虎形山瑶族乡 | 铜钱坪村 | 30 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 30 | 解决贫困人口95人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府
91 | 村组道路 | 风雨桥建设(2019年安排资金10万，2020年安排资金15万 | 虎形山瑶族乡 | 白水洞村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府
92 | 村组道路 | 道路建设长0.18km | 虎形山瑶族乡 | 草原村 | 24 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 24 | 解决贫困人口75人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府
93 | 村组道路 | 新建产业道路4000m(2019年安排资金10万，2020年安排资金20万) | 麻塘山乡 | 老树下村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口133人生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 农业农村局 | 麻塘山乡人民政府
94 | 村组道路 | 道路建设长0.114km | 三阁司镇 | 狮子山村 | 15 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 15 | 解决贫困人口112人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-11-21 | 2019-03-21 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府
95 | 村组道路 | 道路建设长0.8km(2019年安排资金19万，2020年安排资金21万) | 山界回族乡 | 落马井村 | 19 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 19 | 解决贫困人口40人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府
96 | 村组道路 | 道路建设长0.19km，新建渠道0.8km(2019年安排资金10万，2020年安排资金10万) | 山界回族乡 | 大坪村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府
97 | 村组道路 | 新建机耕道长0.95km(2019年安排资金5万，2020年安排资金35万) | 鸭田镇 | 青庄村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 解决贫困人口121人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府
98 | 村组道路 | 道路建设长0.25km(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 司门前镇 | 吉山村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 解决贫困人口50人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府
99 | 村组道路 | 道路建设长0.25km(2019年安排资金5万，2020年安排资金5万) | 司门前镇 | 双赢村 | 5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 5 | 解决贫困人口45人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府
100 | 村组道路 | 道路建设长1km(2019年安排资金30万，2020年安排资金40万 | 滩头镇 | 花园村 | 30 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 30 | 解决贫困人口185人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府
101 | 村组道路 | 道路建设长1.2km，新建渠道0.4km(2019年安排资金22.1万，2020年安排资金32万) | 滩头镇 | 桃仙岩村 | 22 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 22 | 解决贫困人口160人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府
102 | 村组道路 | 道路建设长0.25km(一口山塘)(2019年安排资金8万，2020年安排资金7万) | 滩头镇 | 双江村 | 8 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 8 | 解决贫困人口42人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府
103 | 村组道路 | 新建道路建设0.8km(2019年安排资金20万，2020年安排资金20万) | 西洋江镇 | 湖桥里村 | 20 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 20 | 改善贫困人口121人250亩农田耕作困难 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府
104 | 村组道路 | 新建道路建设0.13km，山塘维修1座，2019年安排资金10万，2020年安排资金20万 | 岩口镇 | 油麻冲村 | 10 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 10 | 改善贫困人口185人420亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
105 | 村组道路 | 道路建设长3km(2019年安排资金20万，2020年安排资金40万) | 岩口镇 | 枫井坪村 | 20 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 20 | 解决贫困人口165人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
106 | 村组道路 | 道路建设长1.15km，机耕桥2座，渠道0.12km(2019年安排资金44.5万，2020年安排资金70.5万) | 岩口镇 | 旺山和村 | 44.5 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 44.5 | 解决贫困人口300人的出行困难，改善生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
107 | 村组道路 | 道路建设长0.63km | 岩口镇 | 旺山和村 | 84.6 | 中央 | 湘财农指[2019]60号 | 84.6 | 解决贫困人口320人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-11-06 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
108 | 村组道路 | 道路建设长0.21km | 岩口镇 | 划市村 | 27 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 27 | 解决贫困人口85人的出行困难，改善生产生活条件 | 2018-11-07 | 2019-04-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府
109 | 村组道路 | 新建道路建设0.8km(2019年安排资金20万，2020年安排资金30万) | 羊古坳镇 | 花塘村 | 20 | 中央 | 湘财资环指[2019]20号 | 20 | 改善贫困人口242人500亩农田水利灌溉条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府