## 总表
附件2
隆回县2020年脱贫攻坚项目库明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[5 empty] | 乡镇 | 村 |  | 小计 | 整合资金 | 其他资金 | 贫困 户数 | 贫困 人口数 |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 总计 | [6 empty] | 45099.65 | 43981.35 | 1118.3 | 145188 | 547177.5
一 | 产业扶贫发展合计 | [6 empty] | 17605.84 | 16506.54 | 1099.3 | 65432 | 230076
(一) | 贫困户自主发展产业和特色龙头产业发展小计 | [6 empty] | 3765.5 | 3765.5 | 0 | 46516 | 162516
1 | 自主发展产业以奖代扶和特色龙头产业 | 产业发展 | 新建 | 完善新型经营主体与贫困户长效利益结机制，自主发展产业直接奖补及新冠疫情影响贫困户、企业恢复产业发展扶持 | 全县各乡镇 | 全县各乡镇 |  | 3202 | 3202 |  | 42976 | 150100 | 项目预计受益贫困户42976户，受益贫困人口150100，人均增收600元以上,巩固提升脱贫成果。 | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 县农业农村局 | 农业农村局 | 帮助贫困户42976户发展产业,人均增收600元以上,巩固提升脱贫成果。
2 | 贡柚园水管、围栏建设 | 产业发展 | 新建 | 贡柚园新安装水管1000米和围栏1000米，贡柚补苗 | 荷香桥镇 | 山里红 | 2万元/公里 | 5.5 | 5.5 |  | 105 | 321 | 解决贡柚园树苗浇水和防止牛羊损坏安全问题 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决贡柚园树苗浇水和防止牛羊损坏安全问题，增产增收
3 | 种植生态农业100亩桥梁配套工程 | 产业发展 | 新建 | 修长35米、宽3.5米的混凝土桥。 | 荷田乡 | 荷田村 | 2万元/米 | 70 | 70 | 0 | 5 | 21 | 预计可使贫困户5户21人受益，人平增加收入150元。 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 荷田乡人民政府 | 预计可使贫困户5户21人受益，人平增加收入150元，提升脱贫质量。
4 | 板栗示范基地 | 产业发展 | 新建开挖 | 板栗示范基地100亩 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 700元/亩 | 7 | 7 |  | 127 | 437 | 增加村集体收益，解决贫困人口127户437人的收入提升。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 帮助127户贫困户实现年增收800元/户。
5 | 生产加工厂 | 产业发展 | 新建 | 新建红薯粉、土豆等特色产业生产加工厂1个 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 1.79万元/处 | 20 | 20 |  | 127 | 437 | 增加村集体收益，解决贫困人口127户437人的收入提升。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 帮助127户贫困户实现增收800元/户。
6 | 玉兰片加工厂 | 产业发展 | 新建 | 新建玉兰片加工厂1个 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 11万元/处 | 11 | 11 |  | 41 | 150 | 增加村集体收益，解决贫困人口41户150人的收入提升。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 帮助41户贫困户实现增收800元/户。
7 | 直接帮扶 | 产业发展 | 续建 | 益龙种植专业合作社统一规划布局、统一提供种子、统一技术指导、统一保底价收购的基础上，通过“合作社+基地+农户”的办法，实行直接帮扶。整个项目由合作社带动500名建档立卡贫困人口实施优质稻生产500亩以上 | 西洋江镇 | 远山村、米家村、水西村、张家村、新潮村 | 375元/人，合作社3.75万/年 | 22.5 | 22.5 |  | 135 | 500 | 带动135户500名建档立卡贫困人口实施优质稻生产500亩以上，要求连续帮扶5年以上，并以协议的形式确保贫困户的利益，实现年人均增收1000元以上。 | 2019年4月 | 2020年10月 | 县扶贫办 | 西洋江镇人民政府 | 带动135户500名建档立卡贫困人口实施优质稻生产500亩以上，要求连续帮扶5年以上，并以协议的形式确保贫困户的利益，实现年人均增收1000元以上,提升脱贫质量
8 | 重点产业帮扶 | 产业扶贫 | 续建 | 龙头产业企业带动帮扶措施，帮助贫困群众稳定增收脱贫 | 全县各乡镇 |  | 2000元/人 | 427.5 | 427.5 |  | 3000 | 10550 | 龙头产业企业带动帮扶措施，帮助贫困户3000户10550人稳定增收1000元/人以上 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 龙头产业企业带动帮扶措施，帮助贫困户3000户10550人稳定增收1000元/人以上,提升脱贫质量
(二) | 旅游扶贫项目小计 | [6 empty] | 495 | 248 | 247 | 741 | 4211
9 | 旅游产业帮扶 | 产业扶贫 | 续建 | 由公司带动贫困户通过生产旅游商品、旅游务工或土地流转、资源租赁等增加收入（公司60万元/5年，帮扶贫困人口140万元/5年。） | 虎形山瑶族乡 | 白水洞、大托、四角田、茅坳、万贯冲村 | 帮扶公司60万元/5年，公司帮扶贫困人口合计140万元/5年。 | 40 | 40 |  | 200 | 700 | 实现贫困人口700人年人均增收1000元 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 培训贫困户参与劳务输出，技术培训等。
10 | 旅游产业帮扶 | 产业扶贫 | 续建 | 由公司带动贫困户通过生产旅游商品、旅游务工或土地流转、资源租赁等增加收入（公司60万元/5年，帮扶贫困人口140万元/5年。） | 虎形山瑶族乡 | 草原、水栗凼、水洞坪、铜钱坪村 | 帮扶公司60万元/5年，公司帮扶贫困人口合计140万元/5年。 | 40 | 40 |  | 200 | 700 | 实现贫困人口700人年人均增收1000元 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 培训贫困户参与劳务输出，技术培训等。
11 | 旅游产业帮扶 | 产业扶贫 | 续建 | 由公司带动贫困户通过生产旅游商品、旅游务工或土地流转、资源租赁等增加收入（公司60万元/5年，帮扶贫困人口140万元/5年。） | 虎形山瑶族乡 | 崇木凼富寨水洞坪村 | 帮扶公司60万元/5年，公司帮扶贫困人口合计140万元/5年。 | 40 | 40 |  | 200 | 700 | 实现贫困人口700人年人均增收1000元 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 培训贫困户参与劳务输出，技术培训等。
12 | 旅游产业帮扶 | 产业扶贫 | 续建 | 由公司带动贫困户通过生产旅游商品、旅游务工或土地流转、资源租赁等增加收入（公司60万元/5年，帮扶贫困人口140万元/5年。） | 小沙江镇 | 旺溪村、杉木坪村、肖家垅村 | 帮扶公司60万元/5年，公司帮扶贫困人口合计140万元/5年。 | 40 | 40 |  | 135 | 700 | 实现贫困人口700人年人均增收1000元 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 小沙江镇人民政府 | 培训贫困户参与劳务输出，技术培训等。
13 | 小沙江镇旺溪村（龙瑶幽谷）旅游扶贫项目 | 产业扶贫 | 续建 | 停车场（40个停车位）、旅游厕所（40个蹲位）、标示标牌（40块） | 小沙江镇 | 旺溪村 | 50万/村 | 282 | 50 | 232 | 135 | 700 | 改善景区基础设施，旅游人次大幅增加，带动当地经济发展，促进农民通过旅游增收。 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 小沙江镇人民政府 | 贫困户参与停车场、旅游厕所等建设务工、管理等。
14 | 旅游产业帮扶 | 产业扶贫 | 续建 | 由公司带动贫困户通过生产旅游商品、旅游务工或土地流转、资源租赁等增加收入（公司60万元/5年，帮扶贫困人口140万元/5年。） | 岩口镇 | 向家村 | 帮扶公司60万元/5年，公司帮扶贫困人口合计140万元/5年。 | 28 | 28 |  | 135 | 700 | 实现贫困人口700人年人均增收1000元 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 岩口镇人民政府 | 培训贫困户参与劳务输出，技术培训等。
15 | 东山禅院旅游厕所 | 产业扶贫 | 新建 | 东山禅院旁旅游厕所1座（20个蹲位） | 六都寨镇 | 东山村 | 5000元/蹲位 | 25 | 10 | 15 | 6 | 11 | 改善旅游景区接待设施,带动贫困人口11人年增收300元 | 2020-01-01 | 2020月12月 | 县文旅广体局 | 六都寨镇人民政府 | 贫困户参与厕所建设务工、卫生等管理。
(三) | 扶持村级集体经济小计 | [6 empty] | 1350 | 650 | 700 | 1193 | 4510
16 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 将原有村部改造成生态农家乐，新建果林，发展文旅经济，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入。 | 北山镇 | 易洋村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 40 | 130 | 招贫困人员务工，可惠及贫困户40户130人，增加贫困人旅游产业收入。 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达2000元以上 2.可吸收贫困人口就业10人 3.村集体经济收入5万元/年
17 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与高平晶鑫箱包厂合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 高平镇 | 双红村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 207 | 825 | 投入50万元合作扶贫车间，可招贫困人员务工，可惠及贫困户2017户825人 | 2019-10-26 | 2019-12-30 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达3000元以上 2.可吸收贫困人口就业40人 3.村集体经济收入5万元/年
18 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 柑橘种植100亩，用于发展果园及林下养殖 | 横板桥镇 | 黄新村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 48 | 147 | 种植柑橘100亩，亩产4000斤，每斤售价6元，年产值达240万元,惠及贫困人口48户147人 | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 村集体预计收益30万元/年，可吸收贫困人口务工20人，年均收入5000元左右
19 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与万家园蔬菜种植合作社和旺发制鞋厂合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 花门街道 | 双长村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 65 | 218 | 投入50万元合作扶贫车间，可招贫困人员务工，可惠及贫困户65户218人 | 2019-10-30 | 2019-12-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.可吸收贫困人口务工15人 2.村集体经济收入5万元/年
20 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与星星生态养鸡场，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 六都寨镇 | 明德村 | 20万/村 | 520 | 20 | 500 | 65 | 265 | 投入20万元合作扶贫车间，可招贫困人员务工，可惠及贫困户65户265人 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达1200元以上 2.可吸收贫困人口务工10人 3.村集体经济收入2万元/年
21 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与丰乐养猪合作社合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 六都寨镇 | 明德村 | 30万/村 | 230 | 30 | 200 | 32 | 136 | 投入30万元合作扶贫车间，可招贫困人员务工，可惠及贫困户32户136人 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达1200元以上 2.可吸收贫困人口务工11人 3.村集体经济收入3万元/年
22 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与湖南省鸿利药业有限公司和隆回钧实农业发展有限公司合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 麻塘山乡 | 油溪坪村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 158 | 538 | 投入50万元,种植金银花和蔬菜，招贫困人员务工，可惠及贫困户158户538人 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达2000元以上 2.可吸收贫困人口务工20人 3.村集体经济收入5万元/年
23 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与隆回县栗塘冲家庭农场合作，发展养殖、水产和大米加工，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 南岳庙镇 | 太平新村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 63 | 372 | 投入50万元以资金入股方式合作，惠及贫困户63户372人 | 2019-10-30 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 增加村集体经济收入5万元/年
24 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与建华村扶贫车间美智丹有限公司合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 七江镇 | 建华村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 36 | 105 | 投入50万元合作扶贫车间，可招贫困人员务工，可惠及贫困户36户105人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.可吸收贫困人口务工36人2.务工贫困户月收入可达2000元以上 3.村集体经济收入5万元/年
25 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与湖南智农种植专业合作社合作，建立绿色蔬菜基地，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 山界回族乡 | 樟石村 | 15万/村 | 20 | 20 |  | 51 | 224 | 投入15万元与湖南智农种植合作社合作种植优质水稻和甜枣，可招贫困劳动力务工，可惠及贫困户51户224人 | 2019-10-30 | 2019-12-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1、可吸收贫困人口务工50人 3.村集体经济收入1.5万元/年
26 | 村级集体经济奖补 | 再生资源分拣中心 | 新建 | 与樟石村再生资源分拣中心共同合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 山界回族乡 | 樟石村 | 35万/村 | 30 | 30 |  | 52 | 208 | 投入35万元修建再生资源分拣站，可收购全乡范围内的再生废料，可使贫困户保洁员业余增收，可惠及贫困户52户208人 | 2019-10-30 | 2019-12-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达3000元以上 2.可吸收贫困人口业余务工52人 3.村集体经济收入3.5万元/年
27 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与隆回县一都云峰富硒茶业有限公司合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 司门前镇 | 万和村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 114 | 373 | 投入50万元合作扶贫车间，可招贫困人员务工，可惠及贫困户114户373人 | 2019-10-30 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.个人月收入可达2000元以上 2.可吸收贫困人口务工20人 3.村集体经济收入5万元/年
28 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与狮子石农机专业合作社合作，扩大烤烟种植规模，发展烟稻轮作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 滩头镇 | 狮子石村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 120 | 486 | 完成烤烟生产基地400亩，通过土地流转、招贫困人员务工，惠及贫困户120户486人。 | 2019年10月 | 2020年4月 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 1.可吸收贫困人口务工35人；2.个人月收入达2000元以上；3.村集体预计收益5万元/年。
29 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 新建 | 与湖南隆回石塘采石有限公司合作，通过入股、务工等方式使贫困户增收，增加村集体经济收入 | 西洋江镇 | 苏河村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 108 | 388 | 投入50万元以资金入股方式合作，可惠及贫困户108户388人 | 2019年10月 | 2020年4月 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 村集体经济收入5万元/年
30 | 村级集体经济奖补 | 产业发展 | 扩建 | 与惠梓专业合作社、杨梅合作社、葡萄合作社、志洪合作社合作，发展水果种植、水产养殖等 | 岩口镇 | 邱家村 | 50万/村 | 50 | 50 |  | 34 | 95 | 解决全村贫困人口就业，增加村民人均年收入；村集体年收入20万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县委组织部 | 县农业农村局 | 村集体年收入5万元
(四) | 粮食产业小计 | [6 empty] | 11445.34 | 11293.04 | 152.3 | 14659 | 51624
(四、一) | 农田水利 | [6 empty] | 7766.63 | 7625.33 | 141.3 | 9666 | 34448
31 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 城江5、6组水渠180m*30*30,渡槽20m,维修水坝 | 滩头镇 | 三溪新村 | 277.77元/m | 5 | 5 |  | 18 | 72 | 解决贫困户18户72人的生产用水，方便生产 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户18户72人的生产用水，方便生产
32 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 三溪周家崂300m低压线，电灌站一处 | 滩头镇 | 三溪新村 | 5万元/个 | 5 | 5 |  | 25 | 107 | 解决贫困户25户107人的生产用水，方便生产 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户25户107人的生产用水，方便生产
33 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 三溪7、2组水坝长10.5m、水渠长100m*30*30，跨公路涵洞10m、机耕道桥2座长10.5m*宽3m | 滩头镇 | 三溪新村 | 5714元/m 135元/m 2277元/m | 11.6 | 11.6 |  | 24 | 88 | 解决贫困户24户88人的生产用水，方便生产 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户24户88人的生产用水，方便生产
34 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 塔石4组友勇屋边至井湾水渠 水渠长1000m 40*40 | 滩头镇 | 三溪新村 | 130元/m | 13 | 13 |  | 32 | 105 | 解决贫困户32户105人的生产用水，方便生产 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户32户105人的生产用水，方便生产
35 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 严家至文仙水库 长1500m40*40 | 滩头镇 | 三溪新村 | 133.33元/m | 20 | 20 |  | 25 | 100 | 解决贫困户25户100的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户25户100的生产用水
36 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 井湾三组德顺屋前井塘清淤加固一处、电排三处 | 滩头镇 | 三溪新村 | 17.9万元/座 1.7万元/个 | 23 | 23 |  | 10 | 43 | 解决贫困户10户43人的生产用水，方便生 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户10户43人的生产用水，方便生
37 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 坦塘青山 坝基改造 清淤4.5亩 加固 | 滩头镇 | 坦联村 | 10万元/座 | 10 | 10 |  | 15 | 55 | 解决贫困户15户55人的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户15户55人的生产用水
38 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 文仙水库至香山5组1300米 50*50 | 滩头镇 | 香山村 | 100元/m | 20 | 20 |  | 120 | 475 | 解决贫困户120户475人农田400亩的灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户120户475人农田400亩的灌溉困难
39 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 白冲山塘堤坝混改造加固，祝家5组渠道长30m，温江水渠人行便道混泥土加固与路面硬化500m | 滩头镇 | 祝家桃林村 | 7万/座、 8万/m | 15 | 15 |  | 78 | 273 | 解决贫困户78户的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户78户的生产用水
40 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 新修水渠320m*0.25m*0.3m，维修水井一口 | 滩头镇 | 白居村 | 156.25元/m | 5 | 5 |  | 27 | 95 | 解决贫困户27户的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户27户的生产用水
41 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 白居村8、9组新建水渠250*20*30，白居村卢家塘毛冲160m(20*30) | 滩头镇 | 白居村 | 122元/m | 5 | 5 |  | 36 | 126 | 解决贫困户36户的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户36户的生产用水
42 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 高岭3、4组山塘清淤1口860方 | 滩头镇 | 狮子石村 | 58.14元/m³ | 5 | 5 |  | 16 | 56 | 解决贫困户16户的农田用水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户16户的农田用水困难
43 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 塘市5、6组修水渠300m | 滩头镇 | 塘市村 | 166.67元/m | 5 | 5 |  | 13 | 45 | 解决贫困户13户45人的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户13户45人的生产用水
44 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 大底7、8、9组浆砌挡土墙、混泥土水渠410m*60公分*60公分 | 滩头镇 | 大竹村 | 170.73元/m | 7 | 7 |  | 20 | 70 | 解决贫困户20户的生产用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户20户的生产用水
45 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 龙里大塘①清淤②浆砌挡土墙长72m,高1.8m,③硬化长15m*斜高2.8m | 岩口镇 | 枫井坪村 | 8.2万元/口 | 8.2 | 8.2 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉
46 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 屋后大塘硬化，长110m*斜高5m | 岩口镇 | 枫井坪村 | 4.81万元/口 | 4.81 | 4.81 |  | 8 | 28 | 解决贫困户8户农田的水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户8户农田的水利灌溉
47 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 大塘冲排水沟(小峰屋前)硬化，长470m(0.8*0.8) | 岩口镇 | 枫井坪村 | 210.6元/m | 9.9 | 9.9 |  | 8 | 28 | 解决贫困户8户农田的水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户8户农田的水利灌溉
48 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 井鹅院内岩水排水沟①硬化排水沟长420m(0.8*1.0)②浆砌人行道200m | 岩口镇 | 枫井坪村 | 470元/m(含路) | 20 | 20 |  | 21 | 74 | 解决贫困户21户农田的水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户21户农田的水利灌溉
49 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 野力塘硬化，长110m*斜高4m | 岩口镇 | 枫井坪村 | 7.23万元/口 | 7.23 | 7.23 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户农田的水利灌溉
50 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 黄子长塘硬化，长48m*斜高6m | 岩口镇 | 枫井坪村 | 8.05万元/口 | 8.05 | 8.05 |  | 16 | 56 | 解决贫困户16户农田的水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户16户农田的水利灌溉
51 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 21组石山里井上塘硬化1口 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 2万元/口 | 2 | 2 |  | 14 | 30 | 解决贫困户14户30人的安全饮水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户14户30人的安全饮水
52 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 22组曾家塘维修1口 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 5万元/口 | 5 | 5 |  | 8 | 28 | 提高贫困户8户农田耕作效率 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 提高贫困户8户农田耕作效率
53 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 楠木山9、10、11、17组排洪渠1.2m*1.3m*800m 石块浆砌 | 岩口镇 | 旺山和村 | 280元/m³ | 35 | 35 |  | 80 | 284 | 解决80户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决80户贫困户农田灌溉困难
54 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 楠木山水库清淤1500m³ | 岩口镇 | 旺山和村 | 30元/m³ | 5 | 5 |  | 48 | 168 | 解决48户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决48户贫困户农田灌溉困难
55 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 羊水2组山塘清淤200m³ 硬化104m*斜高12m | 岩口镇 | 山水村 | 3万元/座 | 3 | 3 |  | 20 | 72 | 解决20户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决20户贫困户农田灌溉困难
56 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 小山奄塘冲山塘维修硬化47m*斜高12m | 岩口镇 | 山水村 | 5万元/座 | 5 | 5 |  | 40 | 144 | 解决40户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决40户贫困户农田灌溉困难
57 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 小山槽屋冲至大塘水渠改建硬化渠道150m*0.25m*0.25m 浆砌垮方4m*5m | 岩口镇 | 山水村 | 渠道65元/m,垮方2188元/m | 1.8 | 1.8 |  | 30 | 105 | 解决30户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户贫困户农田灌溉困难
58 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 向家水库中干渠道硬化，长490m(0.4*0.4) | 岩口镇 | 继志村 | 122.4元/m | 6 | 6 |  | 52 | 180 | 解决52户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决52户贫困户农田灌溉困难
59 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原龙塘王鸭塘维修装电排①维修卧管②提水电表、管路 | 岩口镇 | 龙水炼村 | 1万元/座 | 1 | 1 |  | 10 | 34 | 改善贫困人口34人34亩农田水利灌溉条件 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 改善贫困人口34人34亩农田水利灌溉条件
60 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 黄鸭一组电排一套设备 | 岩口镇 | 马头山村 | 5万元/套 | 5 | 5 |  | 15 | 53 | 解决15户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决15户贫困户农田灌溉困难
61 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 兴隆架古山渠道硬化，长505m(0.3*0.3) | 岩口镇 | 马头山村 | 99.8元/m | 5 | 5 |  | 20 | 70 | 解决20户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决20户贫困户农田灌溉困难
62 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 马庙边渠道硬化，长410m(0.4*0.4) | 岩口镇 | 马头山村 | 123.4元/m | 5 | 5 |  | 23 | 82 | 解决23户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决23户贫困户农田灌溉困难
63 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 摘梨坳塘硬化，总长60m*斜高3m | 岩口镇 | 三角村 | 7.5万元/口 | 7.5 | 7.5 |  | 10 | 35 | 解决贫困户10户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户10户贫困户农田灌溉困难
64 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 太氏塘①挡土墙：总长64m,均高2.3m,②钢筋砼桥：长2.8m*宽4m | 岩口镇 | 三角村 | 7.5万元/口 | 7.5 | 7.5 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户贫困户农田灌溉困难
65 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 1、2组硬化0.3m*0.3m*260m | 岩口镇 | 石屋村 | 130元/m | 3 | 3 |  | 8 | 28 | 解决8户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决8户贫困户农田灌溉困难
66 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 再巴塘硬化80m*0.1m*4m | 岩口镇 | 石屋村 | 500元/m³ | 3.5 | 3.5 |  | 4 | 14 | 解决4户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决4户贫困户农田灌溉困难
67 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 荒冲山塘硬化4m*0.1m*85m | 岩口镇 | 石屋村 | 500元/m³ | 3.5 | 3.5 |  | 1 | 5 | 解决1户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决1户贫困户农田灌溉困难
68 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 8组南子坑渠道硬化，长25m(0.3*0.3) | 岩口镇 | 天星村 | 140元/m | 0.35 | 0.35 |  | 6 | 21 | 解决6户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决6户贫困户农田灌溉困难
69 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 10组白木山塘底板硬化，长40m*均宽6m | 岩口镇 | 天星村 | 1.5万元/口 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 14 | 解决4户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决4户贫困户农田灌溉困难
70 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 10组水井改建①围墙长15m*高1.5m,②引水槽(Ф110PE管)30m | 岩口镇 | 天星村 | 0.5万元/处 | 0.5 | 0.5 |  | 4 | 14 | 解决4户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决4户贫困户农田灌溉困难
71 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 13.14组山塘渠道①硬化，总长250m(0.2*0.2)②山塘堵漏 | 岩口镇 | 天星村 | 108元/m (含堵漏) | 2.7 | 2.7 |  | 9 | 33 | 解决9户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决9户贫困户农田灌溉困难
72 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 17组山坎下渠道硬化，长205m(0.2*0.2) | 岩口镇 | 天星村 | 87.8元/m | 1.8 | 1.8 |  | 8 | 28 | 解决8户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决8户贫困户农田灌溉困难
73 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 3.4组许家对门渠道硬化，长135m(0.25*0.25) | 岩口镇 | 天星村 | 111元/m | 1.5 | 1.5 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户贫困户农田灌溉困难
74 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 1.2组洞里山塘涵卧管翻修20m | 岩口镇 | 天星村 | 2万元/口 | 2 | 2 |  | 5 | 18 | 解决5户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决5户贫困户农田灌溉困难
75 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 11组大崂上塘塘底硬化38m³ | 岩口镇 | 天星村 | 2万元/口 | 2 | 2 |  | 5 | 18 | 解决5户贫困户农田灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决5户贫困户农田灌溉
76 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 5.6.7.10.11.12组渠道①渠道总长34m(0.4*0.4)②浆砌垮方长9m,高3m | 岩口镇 | 天星村 | 渠道：186元/m，垮方：1650元/m | 2 | 2 |  | 15 | 55 | 解决贫困户15户灌溉用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户15户灌溉用水
77 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 文家岩脑上引水坝浆砌①坝长10m*高 1.5m②挡土墙长2m*高1m | 岩口镇 | 天星村 | 1.3万元/处 | 1.3 | 1.3 |  | 46 | 160 | 解决贫困户160人灌溉用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户160人灌溉用水
78 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 文家洞脚下引水坝长15m*高1.5m | 岩口镇 | 天星村 | 0.2万元/处 | 0.2 | 0.2 |  | 32 | 112 | 解决贫困户32户灌溉用水 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户32户灌溉用水
79 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 文家1组青山里渠道长131m(0.2*0.2)含山里坪公路塌方 | 岩口镇 | 天星村 | 110.7元/m | 1.45 | 1.45 |  | 18 | 70 | 解决贫困户18户70人农田水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户18户70人农田水利灌溉
80 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 渠道硬化0.4m*0.4m*580m | 岩口镇 | 岩口居委会 | 120元/m | 7 | 7 |  | 10 | 35 | 解决贫困户10户35亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户10户35亩农田灌溉困难
81 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 木底塘硬化95m*9m*0.12m | 岩口镇 | 双石村 | 444.4元/m³ | 8 | 8 |  | 28 | 98 | 解决28户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决28户贫困户农田灌溉困难
82 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 唐家山塘硬化山塘2口 | 岩口镇 | 双石村 | 3.5万元/口 | 7 | 7 |  | 44 | 154 | 解决44户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决44户贫困户农田灌溉困难
83 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 渠道维修0.8x0.1x406m、渠道挡土墙34x3x1.2m | 岩口镇 | 新坪居委会 | 4万元/处 | 4 | 4 |  | 30 | 800 | 解决30户贫困户800人口农田灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户贫困户800人口农田灌溉
84 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 水渠硬化310m*0.4m*0.4m | 岩口镇 | 大观村 | 161元/m | 5 | 5 |  | 10 | 35 | 解决贫困户10户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户10户贫困户农田灌溉困难
85 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 水渠硬化360m*0.4m*0.4m | 岩口镇 | 大观村 | 140元/m | 5 | 5 |  | 50 | 175 | 解决50户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决50户贫困户农田灌溉困难
86 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 徐家坝水渠硬化580m*1m*0.4m | 岩口镇 | 邱家村 | 172元/m | 10 | 10 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户贫困户农田灌溉困难
87 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 水渠维修800m*0.3m*0.3m | 岩口镇 | 育贤村 | 130元/m | 10 | 10 |  | 25 | 88 | 解决25户贫困户农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决25户贫困户农田灌溉困难
88 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原罗公庙2.3.4组水圳修建全长530m、手动闸门一处。 | 花门街道 | 兴隆村 | 180元/m | 10 | 10 |  | 17 | 63 | 解决贫困户17户63人50亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户17户63人50亩农田灌溉困难
89 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原堆上6组水圳修建全长1000m | 花门街道 | 兴隆村 | 200元/m | 19.8 | 19.8 |  | 13 | 43 | 解决贫困户13户43人35亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户13户43人35亩农田灌溉困难
90 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原罗公庙4组水坝口两侧挡土墙合计304立方米，泄洪口12米*6米加盖板 | 花门街道 | 兴隆村 | 13.5万元/处 | 13.5 | 13.5 |  | 25 | 98 | 解决贫困户25户98人102亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户25户98人102亩农田灌溉困难
91 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原井塘2组水库堤坝硬化50m | 花门街道 | 合井村 | 1000元/m | 5 | 5 |  | 45 | 155 | 解决贫困户15户50人、群众105人的70亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户15户50人、群众105人的70亩农田灌溉困难
92 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 下山塘水库至长丘田（辰河边）新建渠道500m。 | 花门街道 | 迈迹塘村 | 200元/m | 10 | 10 |  | 46 | 162 | 解决贫困户12户42人、群众120人的130亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户12户42人、群众120人的130亩农田灌溉困难
93 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 伟民驾校至下山塘水库新建渠道800m。 | 花门街道 | 迈迹塘村 | 125元/m | 10 | 10 |  | 55 | 185 | 解决贫困户16户49人、群众136人的150亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户16户49人、群众136人的150亩农田灌溉困难
94 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原熊家7组水圳硬化长约600米 | 花门街道 | 麒麟村 | 83元/m | 5 | 5 |  | 68 | 273 | 解决贫困户29户92人、群众145人的150亩农田灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户29户92人、群众145人的150亩农田灌溉困难
95 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原野塘村8组修复电排一处、水渠150m | 桃花坪街道 | 雅里村 | 100元/m | 8 | 8 |  | 23 | 80 | 解决贫困人口23户80人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口23户80人农田水利灌溉困难
96 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 1、2、11组新建电排1座 | 桃花坪街道 | 九龙村 | 5万元/座 | 5 | 5 |  | 10 | 40 | 解决贫困人口10户40人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口10户40人农田水利灌溉困难
97 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 1、2、3、7、11、14组维修恢复水渠385m | 桃花坪街道 | 九龙村 | 130元/m | 5 | 5 |  | 16 | 56 | 解决贫困人口16户56人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口16户56人农田水利灌溉困难
98 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 原毛洲三角塘水库水圳维修500m | 桃花坪街道 | 花路洲村 | 220元/m | 11 | 11 |  | 40 | 160 | 解决贫困人口40户160人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口40户160人农田水利灌溉困难
99 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 原花路文仙水库两边水圳维修180m | 桃花坪街道 | 花路洲村 | 220元/m | 4 | 4 |  | 20 | 80 | 解决贫困人口20户80人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口20户80人农田水利灌溉困难
100 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 1-7、10组新修渠道1350m，电排维修 | 桃花坪街道 | 高田村 | 125元/m | 20 | 20 |  | 60 | 180 | 解决贫困人口60户180人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口60户180人农田水利灌溉困难
101 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原油铺新修水渠500m(40×40) | 桃花坪街道 | 雨山居委会 | 200元/m | 10 | 10 |  | 30 | 86 | 解决贫困人口30户86人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口30户86人农田水利灌溉困难
102 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 维修水渠1000m(30×30) | 桃花坪街道 | 雨山居委会 | 100元/m | 10 | 10 |  | 127 | 384 | 解决贫困人口127户384人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口127户384人农田水利灌溉困难
103 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 长龙庙右高圳330m | 桃花坪街道 | 井长村 | 220元/m | 7.5 | 7.5 |  | 18 | 52 | 解决贫困人口18户52人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口18户52人农田水利灌溉困难
104 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原长里3组新修水渠120m长(80×60) | 桃花坪街道 | 井长村 | 375元/m | 4.5 | 4.5 |  | 2 | 8 | 解决贫困人口2户8人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口2户8人农田水利灌溉困难
105 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 9组屋前塘维修(挡水墙30m长×1.5m高、内坡30m长×1.2m高，2万元)，刘高塘坝口重建(1万元) | 桃花坪街道 | 井长村 | 1.5万元/座 | 3 | 3 |  | 11 | 38 | 解决贫困人口11户38人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口11户38人农田水利灌溉困难
106 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原长扶康家院子、大院子，原温塘1组修建灌排两用水渠800m | 桃花坪街道 | 长扶村 | 187.5元/m | 15 | 15 |  | 35 | 120 | 解决贫困人口35户120人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口35户120人农田水利灌溉困难
107 | 农田水利 | 农田水利 | 维修 | 竹罗焱祖冲水库堵漏、大坝加固100米，涵管翻新，黄坝塘清淤3000方 | 桃花坪街道 | 杨竹塘村 | 11万元/座 | 20 | 20 |  | 32 | 112 | 解决贫困人口32户112人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口32户112人农田水利灌溉困难
108 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 8组石灰塘山塘硬化360立方 | 桃花坪街道 | 文昌村 | 10/处 | 10 | 10 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户42人灌溉农田83亩 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户12户42人灌溉农田83亩
109 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 楠木罗家大塘清淤4680方 | 桃花坪街道 | 三和村 | 34.2元/m³ | 16 | 16 |  | 20 | 64 | 解决贫困人口20户64人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口20户64人农田水利灌溉困难
110 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 肖山雷公塘坝体硬化5.5万，2－4、8、9组水渠2320m，1组水渠雷公下塘200m | 桃花坪街道 | 三和村 | 5.5万元/座，106.3元/m | 32.3 | 32.3 |  | 50 | 156 | 解决贫困人口50户156人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口50户156人农田水利灌溉困难
111 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 柳公桥左右干渠2.1km50×60 | 桃花坪街道 | 小水塘村 | 260元/m | 54.6 | 54.6 |  | 75 | 225 | 解决贫困人口75户225人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口75户225人农田水利灌溉困难
112 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 小水塘村11组水渠硬化300m30×30 | 桃花坪街道 | 小水塘村 | 150元/m | 4.5 | 4.5 |  | 8 | 21 | 解决贫困人口8户21人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口8户21人农田水利灌溉困难
113 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原石洋马古塘渠道800m、洋安山电排渠道1400m、野头冲渠道250m、岩边圳1000m、庙庄上渠道400m，共3850m | 桃花坪街道 | 和码村 | 120元/m | 46.2 | 46.2 |  | 46 | 242 | 解决贫困人口46户242人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口46户242人农田水利灌溉困难
114 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原石洋塘木冲塘硬化堵漏、涵洞翻新 | 桃花坪街道 | 和码村 | 3.5万元/座 | 3.5 | 3.5 |  | 47 | 251 | 解决贫困人口47户251人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口47户251人农田水利灌溉困难
115 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原石洋杨安山电排修建1座（机房1座、管道300米、架线100米） | 桃花坪街道 | 和码村 | 5万元/座 | 5 | 5 |  | 41 | 162 | 解决贫困人口41户162人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口41户162人农田水利灌溉困难
116 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原和平肖家大塘渠道250m，罗家坝4、11组渠道650m，月山水库渠道120m，土角塘渠道150m | 桃花坪街道 | 和码村 | 123元/m | 12 | 12 |  | 78 | 266 | 解决贫困人口78户266人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口78户266人农田水利灌溉困难
117 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 原和平肖家电排、11组罗先球屋边电排、大山背枣子山电排、牛角冲电排 | 桃花坪街道 | 和码村 | 3.5万元/座 | 14 | 14 |  | 78 | 266 | 解决贫困人口78户266人农田水利灌溉困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口78户266人农田水利灌溉困难
118 | 农田水利 | 农田水利 | 新建 | 黄瓜冲至伏龙江(曙光5组)210m(50*40)290m(30*30) | 桃花坪街道 | 木梁村 | 140元/m | 7 | 7 |  | 17 | 60 | 解决贫困人口17户210亩农田水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口17户210亩农田水利灌溉
119 | 农田水利 | 农田水利 | 改建 | 廖家冲排水沟改建硬化450m(2*1) | 桃花坪街道 | 木梁村 | 667元/m | 30 | 30 |  | 39 | 137 | 解决贫困人口39户120农田水利灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口39户120农田水利灌溉
120 | 农田水利 | 农田水利 | 改建 | 曙光8组排水沟改建硬化220m(1*1) | 桃花坪街道 | 木梁村 | 455元/m | 10 | 10 |  | 4 | 14 | 解决贫困人口4户20亩农田的灌溉 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口4户20亩农田的灌溉
121 | 水渠修建 | 农田水利 | 新建 | 文升村村部旁水渠至五组道路交叉口水渠新建以及五组公路塌方处维修。水渠新建长300米、上宽80CM，下宽60CM，高80CM,塌方维修长13米，高3米 | 高平镇 | 文升村 | 120元/米 | 10 | 10 | 0 | 48 | 167 | 确保贫困户48户120亩农田灌溉,改善水利条件,增产增收; | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决贫困户48户120亩农田灌溉,改善水利条件,增产增收;
122 | 河堤硬化 | 农田水利 | 新建 | 新修上坪村双光丘河堤硬化长130米，高3米，平均宽度为1.5米，共计方量为585方。 | 高平镇 | 上坪村 | 35万/公里 | 20 | 20 | 0 | 80 | 350 | 确保80户贫困户200余亩农田保护； | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决贫困户80户20余亩农田保护,改善水利条件,增产增收;增加贫困户收入.
123 | 水圳修建 | 农田水利 | 新建 | 八组公路砌涵洞2处长20米，宽1米，高1米。 | 高平镇 | 泰龙村 | 350元/方 | 2.5 | 2 | 0.5 | 192 | 746 | 确保村贫困户192户746人农田水利得到改善，方便生产。 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决村里贫困户192户746人的农田保护,改善水利条件,增产增收;增加贫困户收入.
124 | 水圳修建 | 农田水利 | 新建 | 刘竹生无边至刘小湘田边，水圳修建长度280米，宽40厘米，高40厘米。 | 高平镇 | 泰龙村 | 120元/米 | 4.64 | 3.64 | 1 | 192 | 746 | 确保贫困户192户746人几十亩良田得到改善，方便生产。 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决几十亩农田不进泥沙，方便生产生活。
125 | 水圳修建 | 农田水利 | 新建 | 刘一同屋后至河家冲水圳修建长345米，宽40厘米，高40厘米。 | 高平镇 | 泰龙村 | 120元/米 | 5.48 | 4.48 | 1 | 50 | 206 | 确保村贫困户50户206人农田水利得到改善，方便生产。 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决村里50户206人的农田保护,改善水利条件,增产增收;增加人民收入.
126 | 水圳修建 | 农田水利 | 新建 | 黎公昂至河家冲水圳修建长度280米，宽40厘米，高40厘米。 | 高平镇 | 泰龙村 | 120元/米 | 4.64 | 3.64 | 1 | 102 | 462 | 确保贫困户102户几十亩良田得到改善，方便生产。 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决贫困户102户几十亩农田不进泥沙，方便生产生活。
127 | 水圳修建 | 农田水利 | 新建 | 䕘哈至窝山陇里水圳修建长度480米，宽40厘米，高40厘米。 | 高平镇 | 泰龙村 | 120元/米 | 8.24 | 6.24 | 2 | 80 | 326 | 确保贫困户80户几十亩良田得到有效灌溉。 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 确保贫困户80户几十亩良田得到有效灌溉。方便农业生产，增加农民收入。
128 | 水渠维修 | 农田水利 | 维修 | 维修1、2、7、8组水渠，长600米，加固水渠两边挡墙 | 高平镇 | 三星村 | 350元/方 | 4 | 4 | 0 | 30 | 115 | 确保贫困户30户共51亩农田水利灌溉，旱涝保收 | 2020年4月 | 2020年7月 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 确保贫困户30户共51亩农田水利灌溉，旱涝保收
129 | 水渠维修 | 农田水利 | 改建 | 龙王井水坝维修；从龙王井至田家庄隧洞口1600米水渠维修；杨柳函水库维修；换江水库堵漏维修和西圳750米硬化；22组和28组600米水渠维修；牛角坝500米水渠维修。 | 荷香桥镇 | 山里红 | 70元/米 | 33 | 33 |  | 143 | 472 | 解决全村贫困户143户472人农田灌溉问题，改善水利条件。 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决全村贫困户143户472人农田灌溉问题，改善水利条件，增产增收。
130 | 山塘维修 | 农田水利 | 改建 | 全村13口山塘堵漏和硬化加固 | 荷香桥镇 | 山里红 | 2万元/口 | 26 | 26 |  | 143 | 472 | 解决全村贫困户143户472人农田灌溉问题，改善水利条件。 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决全村贫困户143户472人农田灌溉问题，改善水利条件，增产增收。
131 | 山塘硬化 | 农田水利 | 改建 | 先智片8、14组山塘硬化一口 | 荷香桥镇 | 开智村 | 5万元/公里 | 5 | 5 | 0 | 5 | 17 | 解决贫困户5户17人20亩农田灌溉问题，改善水利条件，增产增收。 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决贫困户5户17人20亩农田灌溉问题，改善水利条件，增产增收。
132 | 水圳修建 | 农田水利 | 新建 | 大口里水圳修建0.3×0.3米规格50米硬化，0.5×0.4规格30硬化，挡土墙40米×3×0.9米，清运土方15米×3米×3米，混凝土封盖25米×0.5米 | 花门街道 | 石门村 | 6/处 | 6 | 6 |  | 37 | 144 | 解决贫困户37户144人，村民510人376亩的农田灌溉 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户37户144人，村民510人376亩的农田灌溉,增产增收
133 | 山塘清淤 | 农田水利 | 新建 | 9、10组北斗山塘50米×30米×3米清淤并运走 | 花门街道 | 石门村 | 3.5/处 | 3.5 | 3.5 |  | 6 | 25 | 解决贫困户6户25人，村民196人207亩农田灌溉 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户6户25人，村民196人207亩农田灌溉,增产增收
134 | 水渠维修 | 农田水利 | 维修 | 高石1组水渠清淤，挡土墙40米×2米×0.8米，水渠硬化50米×0.3米×0.3米 | 花门街道 | 石门村 | 1.5/处 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 18 | 解决贫困户18户18人，村民96人73亩农田灌溉 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户18户18人，村民96人73亩农田灌溉,增产增收
135 | 水渠修建 | 农田水利 | 新建 | 5组排水渠300米水渠清淤硬化，规格0.6×0.5米，挡土墙60立方，人工桥2条 | 花门街道 | 石门村 | 4.2/处 | 4.2 | 4.2 |  | 17 | 68 | 解决贫困户17户68人，村民165人生产生活排水问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户17户68人，村民165人生产生活排水问题,增产增收
136 | 水圳维修 | 农田水利 | 维修 | 100米水圳（60*60）维修清淤； 40米水圳盖板100*80*10 | 大水田乡 | 和平村 | 维修清淤140元/米；盖板50元/方 | 3.2 | 3.2 |  | 48 | 193 | 解决贫困人口48户193人农田灌溉 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 大水田乡人民政府 | 解决贫困人口48户193人农田灌溉，改善生产生活条件,提升脱贫质量
137 | 水渠修建 | 农田水利 | 新建 | 朝阳1.2.3.4.5组排水渠修建1000米 | 山界回族乡 | 大坪村 | 195万/KM | 170.6 | 39.8 | 130.8 | 21 | 71 | 解决贫困户人口21户71人的农田灌溉 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困户人口21户71人的农田灌溉,增产增收
138 | 灌溉电排 | 农田水利 | 恢复 | 灌溉抽水泵一台，配电开关1套，水泥墩1个，灌溉水管24米 | 山界回族乡 | 罗白村 | 3万元/项 | 3 | 3 | 0 | 46 | 180 | 解决贫困人口46户400亩农田灌溉 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口46户400亩农田灌溉,增产增收
139 | 山塘清淤 | 农田水利 | 新建 | 民族5组山塘清淤及维修:清淤长50M*宽20M*深1.5M，保坎工程砼：80M*高2.5M*厚0.15M，暗涵10M. | 山界回族乡 | 民族村 | 清淤30元/方 砼680元/方 浆砌石340元/方 暗涵200元/M | 10 | 10 |  | 20 | 100人 | 解决贫困人口20户灌溉面积50亩 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口20户灌溉面积50亩,增产增收
140 | 山塘清淤 | 农田水利 | 新建 | 民族11.12组山塘清淤及维修:清淤长20M*宽20M*深1.5M，保坎工程：浆砌石60M*高2.5M*宽0.8M，砼：20M*2.5*0.15M 暗涵10M. | 山界回族乡 | 民族村 | 清淤30元/方 砼680元/方 浆砌石340元/方 暗涵200元/M | 10 | 10 |  | 15 | 80人 | 解决贫困人口15户灌溉面积30亩 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口15户灌溉面积30亩,增产增收
141 | 山塘清淤 | 农田水利 | 新建 | 民族1.2.3组2口山塘清淤及维修:清淤长100M*宽50M*深1.5M，保坎工程砼：150M*高2.5M*厚0.15M，暗涵10M. | 山界回族乡 | 民族村 | 清淤30元/方 砼680元/方 浆砌石340元/方 暗涵200元/M | 24 | 24 |  | 15 | 80人 | 解决贫困人口15户灌溉面积100亩 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口15户灌溉面积100亩,增产增收
142 | 新建电排 | 农田水利 | 新建 | 新建电排水圳1处 | 桃花坪街道 | 竹塘村 | 20万/处 | 25 | 20 | 5 | 82 | 267 | 解决82户贫困户100亩农田灌溉改善水利条件 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 解决82户贫困户100亩农田灌溉改善水利条件,增收增产
143 | 山塘维修 | 农田水利 | 维修 | 5、11组莫子冲山塘排水涵洞维修 | 周旺镇 | 斜岭村 | 5万/处 | 5 | 5 | 0 | 19 | 42 | 解决6个村民小组其中贫困户19户贫困人口42人的农田灌溉用水 | 2020年1月 | 2020年6月 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 解决贫困户19户农田灌溉用水,增产增收.
144 | 水渠硬化 | 农田水利 | 新建 | 2组新建小型河坝2座，新建断面规格0.3×0.3米砼渠道150米；3组新建断面规格0.3×0.3砼渠道350米、维修渠道200米、新建河坝1座。 | 司门前镇 | 杨柳村 | 0.5万元/座新建100元/米、维修25元/米 | 7 | 7 | 0 | 10 | 38 | 确保10户贫困户20亩农田水利灌溉。 | 2020年6月 | 2020年10月 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 解决10户贫困户20亩农田灌溉，改善水利灌溉条件。
145 | 排洪沟水毁修复 | 农田水利 | 新建 | 5组修复排洪沟120米、进水坝1座。 | 司门前镇 | 杨柳村 | 1万元/座、1000元/米 | 13 | 13 | 0 | 12 | 31 | 确保沿线12户贫困户共20亩农田旱涝保收。 | 2020年8月 | 2020年11月 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 保障沿线12户贫困户共20亩农田旱涝保收。
146 | 山塘维修 | 农田水利 | 维修 | 16组山塘维修1座，资金2.5万元。【2020年实施2.5万元】 | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 2.5万/处 | 2.5 | 2.5 |  | 7 | 23 | 解决7户贫困户23人农田灌溉条件 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 南岳庙人民政府 | 解决7户贫困户23人农田灌溉条件,增产增收
147 | 山塘维修 | 农田水利 | 改建 | 11组老牛塘扩建维修宽6米、深4米、长8米。 | 南岳庙镇 | 乔罗村 | 2.5万/处 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 22 | 解决乔罗村11组8户贫困户40余亩农田的生产用水 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县农业农村局 | 南岳庙人民政府 | 解决乔罗村11组8户贫困户40余亩农田的生产用水,增产增收
148 | 水渠硬化 | 农田水利 | 新建 | 水渠硬化1420米， 资金19万元： 【香麦铺水渠硬化600米，资金8万元；5组水渠硬化460米，资金6万元；10、11、12组水渠硬化360米，资金5万元；2组40米，资金0.52万元。】 | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 19.52万/处 | 19.52 | 19.52 |  | 43 | 183 | 改善贫困人口183人260亩的农田灌溉条件。 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 南岳庙人民政府 | 改善贫困人口183人260亩的农田灌溉条件,增产增收。
149 | 长塘湾水渠硬化 | 农田水利 | 硬化 | 12组水井口至罗泥公路拱桥长塘湾水渠硬化约110米、宽1米、高1.2米 | 南岳庙镇 | 乔罗村 | 17.5万/处 | 17.5 | 17.5 | 0 | 25 | 62 | 解决乔罗村12.13.14组25户贫困户120余亩农田的生产用水 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 南岳庙人民政府 | 解决乔罗村12.13.14组25户贫困户120余亩农田的生产用水,增产增收
150 | 水圳硬化 | 农田水利 | 新建 | 梅花三组水圳硬化340米 | 六都寨镇 | 三河村 | 100元/米 | 3.4 | 3.4 |  | 4 | 10 | 解决贫困人口4户10人30亩农田灌溉 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口4户10人30亩农田灌溉，增加收入每户1000元
151 | 水圳硬化 | 农田水利 | 新建 | 瓦屋二组水圳硬化500米 | 六都寨镇 | 三河村 | 100元/米 | 5 | 5 |  | 5 | 17 | 解决贫困人口5户17人25亩农田灌溉 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口5户17人25亩农田灌溉，增加收入每户1000元
152 | 水圳维修 | 农田水利 | 维修 | 文定5、7座水圳维修50米 | 六都寨镇 | 三河村 | 300元/米 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 15 | 解决贫困人口4户15人40亩农田灌溉 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口4户15人40亩农田灌溉，增加收入每户1000元
153 | 水圳维修 | 农田水利 | 维修 | 文定1.2.3.4组水圳维修300米 | 六都寨镇 | 三河村 | 117元/米 | 3.5 | 3.5 |  | 12 | 35 | 解决贫困人口12户35人70亩农田灌溉 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口12户35人70亩农田灌溉，增加收入每户1000元
154 | 水圳维修 | 农田水利 | 新建 | 文定2组水坝修建一座 | 六都寨镇 | 三河村 | 1万/座 | 1 | 1 |  | 12 | 35 | 解决贫困人口12户35人70亩农田灌溉 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口12户35人70亩农田灌溉，增加收入每户1000元
155 | 电排维修 | 农田水利 | 维修 | 花园村摘梨庙山口电排机房维修1座，管道60米更换 | 滩头 | 花园村 | 机房3万/座，340元/米 | 5 | 5 |  | 32 | 116 | 能确保32户贫困户260亩农田水利灌溉 | 2020年5月 | 2020年10月 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户32户260亩农田灌溉,改善水利条件,增产增收
156 | 水坝、泄力池修建及管道灌溉 | 农田水利 | 新修 | 花园村扶上黄正中屋边水坝、泄力池修建1座，铁闸门1个，砖混挡土墙9*1*0·6*两面，管道330*3寸 | 滩头 | 花园村 | 水坝、泄力池1.5万/座，铁闸门0·86万/个，挡土墙400元/方，管道60元/米 | 5 | 5 |  | 25 | 82 | 能确保25户贫困户110亩农田水利灌溉 | 2020年5月 | 2020年10月 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户25户110亩农田灌溉,改善水利条件,增产增收
157 | 山塘挡土墙 | 农田水利 | 维修加固 | 一组鱼塘维修加固砌挡土墙长140米，高2米 | 三阁司镇 | 中洲村 | 3万元/处 | 3 | 3 | 0 | 10 | 35 | 解决一组10户35人贫困人口农业用水 | 2020年5月 | 2020年10月 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 解决贫困户10户30余亩农田灌溉,改善水利条件,增产增收;
158 | 山塘挡土墙 | 农田水利 | 维修加固 | 凌角塘维修加固砌挡土墙长100米，高2米 | 三阁司镇 | 中洲村 | 2万元/处 | 2 | 2 | 0 | 14 | 40 | 解决三组14户40人贫困人口农业用水 | 2020年5月 | 2020年10月 | 县农业农村局 | 三阁司镇人民政府 | 解决贫困户14户20余亩农田灌溉,改善水利条件,增产增收;
159 | 山塘维修硬化 | 农田水利 | 维修硬化 | 姚家3组21米*2.5米岩门前水池维修、管抓崂上胶逢、文袖池塘56米*2.5米、老瓦窝水窖43米*2.3米、杨家塘堵漏、桐子排塘底部硬化43米*6.8米、姚家对门塘硬化287米*2.8米、开塘长池塘37米*2.5米、石眼田水池21米*2.5米、四担谷田边42米*2.1米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 0.875万元/处 | 8.75 | 8.75 |  | 90 | 252 | 解决贫困人口90户252人的生产用水。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决90户贫困人口农田水利灌溉问题，实现年人均增收800元。
160 | 山塘维修硬化 | 农田水利 | 维修硬化、新建 | 姚家4组周家排新塘硬化76米*4.1米、周家排富池新屋前塘硬化117米*2.7米、富池屋边塘600平方米山塘硬化、塘堤硬化208米*6.8米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 2.27万元/处 | 7.19 | 7.19 |  | 27 | 90 | 解决贫困人口27户90人的生产用水。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决27户贫困人口农田水利灌溉问题，实现年人均增收800元。
161 | 山塘维修硬化 | 农田水利 | 维修硬化 | 姚家18组黄子崂里396米*3米、姚家三江塘塘堤硬化47m*4.5m、姚家国强塘塘堤硬化96m*2m、姚家窑眼背后塘670平方米山塘硬化、姚家佑俊塘800平方米山塘硬化、姚家杨梅树边塘470m*0.8*0.8*10cm硬化、姚5组曾家塘整塘清淤、姚文永池新塘整塘清淤 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 1.94万元/处 | 15.52 | 15.52 |  | 59 | 177 | 解决贫困人口6户20人的生产用水。解决贫困户53户157人农田的水利灌溉 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决59户贫困人口农田水利灌溉问题，实现年人均增收800元。
162 | 山塘维修硬化 | 农田水利 | 维修硬化 | 18组高射炮塘45米*3.6米塘提硬化、老屋场下塘164米*4.5米塘塘底硬化维修、姚家窑现菜园边2处200平米山塘硬化、姚家井水湾下塘塘堤硬化183米*12米、罗开娣塘580平方米山塘硬化 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 2.02万元/处 | 10.1 | 10.1 |  | 26 | 82 | 解决贫困户26户82人的生产用水 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决26户贫困人口农田水利灌溉问题，实现年人均增收800元。
163 | 山塘硬化、水渠硬化 | 农田水利 | 山塘硬化、水渠硬化 | 姚家5组水渠860m*20cm*20m*10cm硬化、姚家1组老子场水渠960m*20cm*20cm*10cm硬化、姚家2组降固硓1480m*30cm*20cm10cm硬化、姚家周家排水渠410m*20cm*20cm10cm硬化、姚家齐相凼水渠1640m*20cm*20cm10cm硬化、姚家道场棠天树山水渠960m*20cm*20cm10cm硬化、井水湾至老子冲410m*20cm*20cm10cm硬化 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 1.67万元/处 | 11.66 | 11.66 |  | 63 | 232 | 解决贫困户105户252人农田的水利灌溉 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决63户贫困人口农田水利灌溉问题，实现年人均增收800元。
164 | 杨家塘再堵漏 | 农田水利 | 维修硬化 | 姚家杨家塘（30米+30米）*2*6米、姚家水口山水井水井砼化加盖 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 1.105万元/处 | 2.21 | 2.21 |  | 20 | 64 | 解决贫困人口20户64人的农业生产用水 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决20户贫困人口农田水利灌溉问题，实现年人均增收800元。
165 | 水渠硬化加固 | 农田水利 | 新建硬化、硬化加固 | 丁新桃屋边水渠长400米，高30cm*宽30cm、原枫林庞湘清屋边水渠长100米，高20cm*宽20cm、原枫林2组岩水排水沟长220米，高40cm*宽40cm、原枫林4组山塘250平方米、原枫林6组道贤山塘220平方米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 2.166万元/处 | 10.83 | 10.83 |  | 36 | 101 | 改善贫困人口36户101人农田水利灌溉条件 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决36户贫困人口农田水利灌溉问题，实现人均年增收800元。
166 | 原井鹅五、六组水渠 | 农田水利 | 新建 | 原井鹅五、六组水渠长300米高20cm*宽20cm | 岩口镇 | 枫井坪 | 67元/米 | 2 | 2 |  | 31 | 99 | 解决贫困户10户31人农田的水利灌溉、解决贫困人口20户28人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-02 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户贫困人口农田水利灌溉问题，实现人均年增收800元。
167 | 原井鹅4组黄子冲、9组袁家坪、10组大冲坳、 | 农田水利 | 硬化加固 | 原井鹅4组黄子冲山塘400平方米、9组袁家坪山塘200平方米、10组大冲坳山塘200平方米 | 岩口镇 | 枫井坪 | 3.02万元/处 | 6.09 | 6.09 |  | 78 | 365 | 解决贫困户33户84人农田的水利灌溉、解决贫困人口45户400人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决78户贫困人口农田水利灌溉问题，实现人均年增收800元。
168 | 原井鹅7组山塘 | 农田水利 | 硬化加固 | 原井鹅7组山塘硬化300平方米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 180元/㎡ | 5.4 | 5.4 |  | 10 | 41 | 解决贫困户10户31人农田的水利灌溉 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决10户贫困人口农田水利灌溉问题，实现人均年增收800元。
169 | 山塘维修补漏 | 农田水利 | 硬化加固 | 3、、79、10组山塘维修补漏7处 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 0.56万元/处 | 3.93 | 3.93 |  | 30 | 98 | 解决贫困户30户98人农田的水利灌溉 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户贫困人口农田水利灌溉问题，实现人均年增收800元。
170 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.8km(2020年安排资金15万) | 北山镇 | 长冲村 | 175元/米 | 15 | 15 |  | 26 | 69 | 改善贫困人口69人260亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 改善贫困人口 26户260 亩农田水利灌溉条件，增产增收
171 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.5km，山塘两座。(2020年安排资金21万) | 高平镇 | 文升村 | 18万/km | 21 | 21 |  | 70 | 210 | 改善贫困人口210人120亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 改善贫困人口210人120亩农田水利灌溉条件
172 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长1.6km(2020年安排资金21万) | 高平镇 | 上坪村 | 18万/km | 21 | 21 |  | 104 | 442 | 改善贫困人口442人600亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 改善贫困人口442人600亩农田水利灌溉条件
173 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.58km(2020年安排资金50万) | 横板桥镇 | 南扇村 | 103.45万/km | 50 | 50 |  | 32 | 118 | 改善贫困人口118人376亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 改善贫困人口32户376亩农田水利灌溉条件，增产增收
174 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.8km(2019年安排资金8万，2020年安排资金7万) | 横板桥镇 | 麻场村 | 18.75万/km | 7 | 7 |  | 26 | 82 | 改善贫困人口82人135亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 横板桥镇人民政府 | 改善贫困人口26户135亩农田水利灌溉条件，增产增收
175 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.24km，机耕道维修长300m(2020年安排资金41万) | 花门街道 | 曾家坳村 | 60万/处 | 41 | 41 |  | 28 | 100 | 改善贫困人口100人350亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 改善贫困人口100人350亩农田水利灌溉条件
176 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.5km(2020年安排资金20万) | 花门街道 | 八一村 | 60万/km | 20 | 20 |  | 43 | 153 | 改善贫困人口153人236亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 改善贫困人口153人236亩农田水利灌溉条件
177 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长3.3km(2020年安排资金40万) | 花门街道 | 龙富村 | 36.36万/km | 40 | 40 |  | 30 | 108 | 改善贫困人口108人450亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 改善贫困人口108人450亩农田水利灌溉条件
178 | 新建河坝 | 农田水利 | 续建 | 一组新建河坝（长60米*高5米*宽4米）(2020年安排资金30万) | 金石桥镇 | 龙口湾村 | 1万/m | 30 | 30 |  | 56 | 181 | 改善贫困人口56户181人275亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 金石桥镇人民政府 | 改善贫困人口 56户275亩农田水利灌溉条件，增产增收
179 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | （双荆村荆田1.3组荆溪4.5.6组2.7KM）新建渠道长5.2km(2020年安排资金100万) | 六都寨镇 | 双荆村 | 21.15万/km | 100 | 100 |  | 24 | 96 | 改善贫困人口96人260亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 六都寨镇人民政府 | 改善贫困人口 24户260亩农田水利灌溉条件，增产增收 10万
180 | 河堤加固 | 农田水利 | 续建 | 修建眼塘坝3组4组8组河堤加固200米(2020年安排资金16万) | 罗洪镇 | 下罗洪村 | 80万元/千米 | 16 | 16 |  | 16 | 46 | 改善贫困人口16户46人农田水利灌溉以及解决水患安全问题 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 罗洪镇人民政府 | 改善贫困人口16户46人农田水利灌溉以及解决水患安全问题
181 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 渠道长0.8km(2020年安排资金35万) | 麻塘山乡 | 八角楼村 | 50万/km | 35 | 35 |  | 37 | 121 | 改善贫困人口121人250亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 改善贫困人口 37户250亩农田水利灌溉条件，增产增收
182 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.6km(2020年安排资金5万) | 麻塘山乡 | 油溪坪村 | 16.67万/km | 5 | 5 |  | 20 | 66 | 改善贫困人口66人132亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 改善贫困人口 20户132亩农田水利灌溉条件，增产增收
183 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.5km(2020年安排资金5万 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 20万/km | 5 | 5 |  | 18 | 58 | 改善贫困人口58人生产生活条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 改善贫困人口 18户58人100亩农田水利灌溉条件，增产增收
184 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建6.7.8.10.11组排渠长0.4km(2020年安排资金100万) | 南岳庙镇 | 芭蕉塘村 | 3000元/米 | 100 | 100 |  | 36 | 112 | 改善贫困人口36户112人220亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 改善贫困人口36户315亩农田水利灌溉条件，增产增收
185 | 新建山塘 | 农田水利 | 续建 | 4组山塘、12组大塘(2020年安排资金5万) | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 5万/口 | 5 | 5 |  | 37 | 150 | 改善贫困人口150人210亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 改善贫困人口 37 户210亩农田水利灌溉条件，增产增收
186 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 石桥水库上游8.9.12组新建渠道长0.6km(2020年安排资金45万) | 南岳庙镇 | 新家桥村 | 10万/km | 45 | 45 |  | 35 | 151 | 改善贫困人口151人313亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 南岳庙镇人民政府 | 改善贫困人口35户313亩农田水利灌溉条件，增产增收
187 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道0.4km(2020年安排资金5万) | 七江镇 | 贺家村 | 25万/km | 5 | 5 |  | 43 | 120 | 改善贫困人口43户120人80亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 改善贫困人口43户120人80亩农田水利灌溉条件
188 | 河堤修复 | 农田水利 | 续建 | 河堤修复0.4km(2019年安排资金10万，2020年安排资金30万) | 七江镇 | 建华村 | 100万/km | 30 | 30 |  | 86 | 307 | 改善贫困人口86户307人100亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府 | 改善贫困人口86户307人100亩农田水利灌溉条件
189 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.7km(2020年安排资金28万) | 山界回族乡 | 金龙村 | 57万/km | 28 | 28 |  | 46 | 151 | 改善贫困人口151人113亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 改善贫困人口151人113亩农田水利灌溉条件，增产增收
190 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | （3/4组）山塘维护1座(2020年安排资金3.5万) | 司门前镇 | 合理村 | 6万/座 | 3.5 | 3.5 |  | 28 | 90 | 改善贫困人口90人50亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 改善贫困人口28户 50亩农田水利灌溉条件，增产增收
191 | 水渠河堤维修 | 农田水利 | 续建 | 10组排洪渠维修砌石砍长130m,硬化人行路面长130米 | 司门前镇 | 合理村 | 1000元/米 | 13.74 | 13.74 |  | 16 | 56 | 改善贫困人口56人30亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 改善贫困人口16户30亩农田水利灌溉条件，增产增收
192 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 花园村新建渠道长1.2km(2020年安排资金54万)（摘梨1、2、3、4组） | 滩头镇 | 花园村 | 583元/米 | 54 | 54 |  | 23 | 87 | 改善贫困人口23户87人80亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 改善贫困人口23户87人80亩农田水利灌溉条件，增产增收
193 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | (2组、3组、4组、5组)新建渠道长1.6km(2020年安排资金20万) | 桃花坪街道 | 竹塘村 | 18.75万/km | 20 | 20 |  | 46 | 150 | 改善贫困人口150人310亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 改善贫困人口 46户310亩农田水利灌溉条件，增产增收
194 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.3km及三处河坝（2020年安排资金30万） | 桃花坪街道 | 杨竹塘村 | 40万/处 | 30 | 30 |  | 70 | 260 | 改善贫困人口260人50亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 改善贫困人口 70户 50亩农田水利灌溉条件，增产增收
195 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | （1至7组）山塘、渠道(2020年安排资金10万) | 桃花坪街道 | 井长村 | 20万/处 | 10 | 10 |  | 15 | 52 | 改善贫困人口52人160亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 桃花坪街道办事处 | 改善贫困人口15 户160亩农田水利灌溉条件，增产增收
196 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建渠道长0.6km(2020年安排资金20万) | 西洋江镇 | 星月村 | 83.3万/km | 20 | 20 |  | 20 | 98 | 改善贫困人口20户98人150亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 改善贫困人口20户98人150亩农田水利灌溉条件，增产增收
197 | 新建河堤 | 农田水利 | 续建 | 新建河堤(4.6.7.8组)长1.66km(2020年安排资金21万)。 | 小沙江镇 | 黄湾村 | 185元/米 | 21 | 21 |  | 30 | 91 | 改善贫困人口91人28亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 小沙江镇人民政府 | 改善贫困人口30户28亩农田水利灌溉条件，增产增收
198 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 塘头村4.5.8.9.14.16.17.20组新建渠道长2.4km，机耕桥一座(2020年安排资金47万) | 岩口镇 | 塘头村 | 25万/km | 47 | 47 |  | 42 | 159 | 改善贫困人口42户25亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 改善贫困人口42户25亩农田水利灌溉条件，人均增产增收2956元/人
199 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 长溪村1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10.12新建渠道长1.6km(2020年安排资金20万) | 岩口镇 | 长溪村 | 18.75万/km | 20 | 20 |  | 40 | 120 | 改善贫困人口40户40亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 改善贫困人口40户40亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1667元/人
200 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 1、2、4、7、8组新建渠道长1.3km，山塘1座(2020年安排资金20万) | 岩口镇 | 油麻冲村 | 23.08万/km | 20 | 20 |  | 60 | 221 | 改善贫困人口60户42亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 改善贫困人口60户42亩农田水利灌溉条件，人均增产增收905元/人
201 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 1、2、3、4、9组新建渠道长3.3km(2020年安排资金30万) | 岩口镇 | 棋盘村 | 18.18万/km | 30 | 30 |  | 35 | 110 | 改善贫困人口35户50亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 改善贫困人口35户50亩农田水利灌溉条件，人均增产增收2727元/人
202 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | （3、4、5组）新建渠道长1.5km(2020年安排资金20万) | 羊古坳镇 | 花塘村 | 20万/km | 20 | 20 |  | 73 | 242 | 改善贫困人口73户242人85亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 改善贫困人口73户242人85亩农田水利灌溉条件，每亩降低成本50元，增收4250元
203 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 新建喷灌渠道长0.6km(2020年安排资金50万) | 羊古坳镇 | 赵家冲村 | 100万/km | 50 | 50 |  | 70 | 120 | 改善贫困人口20户70人120亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 改善贫困人口20户70人120亩农田水利灌溉条件，每亩减低成本50元，增收6000元
204 | 新建渠道 | 农田水利 | 续建 | 邓家村8、9组新建渠道长0.55km(2020年安排资金5万) | 周旺镇 | 邓家村 | 18万/km | 5 | 5 |  | 14 | 39 | 改善贫困人口14户39人75亩农田水利灌溉条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 周旺镇人民政府 | 改善贫困人口 14户39人75亩农田水利灌溉条件，增产增收
205 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 水田村（1、2、3、4、5、6、9、10组）灌溉渠，渠道长1850米 | 大水田乡 | 水田村 村 | 27万/km | 50.1 | 50.1 |  | 68 | 220 | 改善贫困人口 68户220人 100亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 68户100亩农田水利灌溉条件,增产增收
206 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 白地新村排渠，新建渠道长1400米(2020年安排42.39万) | 高平镇 | 白地新村 | 30万/km | 42.39 | 42.39 |  | 120 | 350 | 改善贫困人口 120户350 人 400亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 120户350人400 亩农田水利灌溉条件,增产增收
207 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 白地新村赵家垅管道灌溉(2020年安排159.47万) | 高平镇 | 白地新村 | 159.47万 | 159.47 | 159.47 |  | 45 | 170 | 改善贫困人45 户170 人 200亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人45 户170人 200亩农田水利灌溉条件,增产增收
208 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 白地新村芭蕉冲山塘(2020年安排4万，2021年安排1.36万) | 高平镇 | 白地新村 | 5万/口 | 4 | 4 |  | 18 | 60 | 改善贫困人口 18户 60 人 70亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 18户 60人70 亩农田水利灌溉条件,增产增收
209 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 河坝2座(2020年安排20万，2021年安排4.24万) | 高平镇 | 白地新村 | 12万/座 | 20 | 20 |  | 60 | 200 | 改善贫困人口 60户 200 人 300亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 60户200人 300亩农田水利灌溉条件,增产增收
210 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 王板桥坝(2020年安排42万，2021年安排8万) | 高平镇 | 白地新村 | 50万/座 | 42 | 42 |  | 120 | 350 | 改善贫困人口 120户350 人 400亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 120户350人400 亩农田水利灌溉条件,增产增收
211 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 龟形垴坝(2020年安排12万，2021年安排3万) | 高平镇 | 茶山村 | 15万/座 | 12 | 12 |  | 90 | 286 | 改善贫困人口 90户 280 人 200亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 90户 280 人 200亩农田水利灌溉条件
212 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 跌水坝右灌溉渠2条，新建渠道长5000米(2020年安排9万，2021年安排0.56) | 高平镇 | 川龙边村 | 2万/km | 9 | 9 |  | 60 | 250 | 改善贫困人口 60户 250 人 500亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 60户 250 人 500亩农田水利灌溉条件
213 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 川龙边排渠，新建渠道长1400米(2020年安排77.09万) | 高平镇 | 川龙边村 | 55万/km | 77.09 | 77.09 |  | 35 | 200 | 改善贫困人口 35户 200 人 300亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 35户 200 人 300亩农田水利灌溉条件
214 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 方家冲小排渠，新建渠道长300米(2020年安排5.7万) | 高平镇 | 川龙边村 | 19万/km | 5.7 | 5.7 |  | 10 | 50 | 改善贫困人口 10户50 人 100亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 10户50 人 100亩农田水利灌溉条件
215 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 大石村灌溉渠，新建渠道长950米(2020年安排18.7万，2021年安排0.06万) | 高平镇 | 大石村 | 19万/km | 18.7 | 18.7 |  | 36 | 120 | 改善贫困人口 36户 120人 220亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 36户120人220 亩农田水利灌溉条件,增产增收
216 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 大石村排渠，新建渠道长1200米(2020年安排107.98万，2021年安排30万) | 高平镇 | 大石村 | 115万/km | 107.98 | 107.98 |  | 36 | 120 | 改善贫困人口 36户 120人 220亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 36户120人220 亩农田水利灌溉条件,增产增收
217 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 庙上冲坝(2020年安排5万，2021年安排1.76万) | 高平镇 | 红锦村 | 7万/座 | 5 | 5 |  | 45 | 170 | 改善贫困人口45 户 170 人 320亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口45 户 170 人 320亩农田水利灌溉条件
218 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 塘山冲排渠，新建渠道长820米(2020年安排45.7万) | 高平镇 | 堂下桥村 | 55万/km | 45.7 | 45.7 |  | 20 | 82 | 改善贫困人口 20户82人 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 20户 82 人 200亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
219 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 高平文升村山塘(2020年安排25万，2021年安排5.48万) | 高平镇 | 文升村 | 30万/口 | 25 | 25 |  | 32 | 119 | 改善贫困人口 32户 119人 136亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 32户 119人 136亩农田水利灌溉条件
220 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 颜公村灌溉渠，新建渠道长800米(2020年安排50万，2021年安排0.01万) | 高平镇 | 颜公村 | 62万/km | 50 | 50 |  | 32 | 98 | 改善贫困人口 32户 98 人 160亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 32户 98 人 160亩农田水利灌溉条件
221 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 颜公村1号灌溉渠，新建渠道长360米(2020年安排33.78万) | 高平镇 | 颜公村 | 93万/km | 33.78 | 33.78 |  | 42 | 112 | 解决贫困人口 42户 112 人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 42户 112 人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件
222 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 象形湾坝(2020年安排12万，2021年安排2.2万) | 高平镇 | 颜公村 | 14万/座 | 12 | 12 |  | 32 | 98 | 改善贫困人口 32户 98 人 160亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 32户 98 人 160亩农田水利灌溉条件
223 | 高效节水灌溉 | 农田水利 | 新建 | 长溪村高效节水灌溉(2020年安排80万) | 荷香桥镇 | 长溪村 | 80万/处 | 80 | 80 |  | 96 | 281 | 改善贫困人口96户281人500亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口96 户281人500亩农田水利灌溉条件增产增收
224 | 高效节水灌溉 | 农田水利 | 新建 | 桐木桥村高效节水灌溉 | 荷香桥镇 | 桐木桥村 | 113.52万/处 | 113.52 | 113.52 |  | 29 | 97 | 改善贫困人口29户97人300亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口29户97人300亩农田水利灌溉条件,增产增收
225 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 荷叶村排渠-1，新建渠道长230米 | 横板桥镇 | 荷叶塘村 | 112万/km | 25.9 | 25.9 |  | 16 | 51 | 改善贫困人口16户51人210亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口16户51人210亩农田水利灌溉条件,增产增收
226 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 荷叶村新建排渠道长400米（2020年安排31万，2021年安排6.01万） | 横板桥镇 | 荷叶塘村 | 92万/km | 31 | 31 |  | 24 | 73 | 改善贫困人口24户73人132亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口24户73人132亩农田水利灌溉条件,增产增收
227 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 横板桥镇荷叶山塘（2020年安排5万，2021年安排2万） | 横板桥镇 | 荷叶塘村 | 7万/口 | 5 | 5 |  | 22 | 81 | 改善贫困人口22户81人150亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口22户81人150亩农田水利灌溉条件,增产增收
228 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 新铺子灌溉渠，渠道长1000米（2020年安排26.75万） | 横板桥镇 | 黄新村 | 27万/km | 26.75 | 26.75 |  | 36 | 125 | 改善贫困人口36户125人90亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口36户125人90亩农田水利灌溉条件,增产增收
229 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 铁炉冲排渠，新建渠道长320米（2020年安排30万，2021年安排5.34万） | 横板桥镇 | 黄新村 | 110万/km | 30 | 30 |  | 22 | 71 | 改善贫困人口22户71人78亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口22户71人78亩农田水利灌溉条件,增产增收
230 | 高效节水灌溉 | 农田水利 | 新建 | 黄新村高效节水灌溉 | 横板桥镇 | 黄新村 | 125.11万/处 | 125.11 | 125.11 |  | 36 | 117 | 改善贫困人口36户117人312亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口36户117人312亩农田水利灌溉条件,增产增收
231 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 黄新村河坝（2020年安排28万，2021年安排4.89万） | 横板桥镇 | 黄新村 | 33万/座 | 28 | 28 |  | 36 | 117 | 改善贫困人口36户117人292亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口36户117人292亩农田水利灌溉条件,增产增收
232 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 荒塘冲排渠，新建渠道长1500米 | 横板桥镇 | 麻场村 | 178万/km | 266.74 | 266.74 |  | 21 | 68 | 改善贫困人口21户68人320亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口21户68人320亩农田水利灌溉条件,增产增收
233 | 电灌站修建 | 农田水利 | 新建 | 麻场村电灌站（2020年安排30万，2021年安排6.36万） | 横板桥镇 | 麻场村 | 36万/座 | 30 | 30 |  | 15 | 51 | 改善贫困人口15户51人120亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口15户51人120亩农田水利灌溉条件,增产增收
234 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 三溪村排水渠，新建渠道长1000米 | 横板桥镇 | 三溪村 | 134万/km | 133.78 | 133.78 |  | 31 | 102 | 改善贫困人口31户102人160亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口31户102人160亩农田水利灌溉条件,增产增收
235 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 双龙铺灌溉渠，渠道长1300米（2020年安排34.51万） | 横板桥镇 | 双龙铺村 | 26万/km | 34.51 | 34.51 |  | 59 | 178 | 改善贫困人口59户178人150亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口59户150亩农田水利灌溉条件,增产增收
236 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 岩门前水库排渠，新建渠道长1000米 | 横板桥镇 | 双坪村 | 120万/km | 120 | 120 |  | 28 | 85 | 改善贫困人口28户85人120亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口28户85人120亩农田水利灌溉条件,增产增收
237 | 高效节水灌溉 | 农田水利 | 新建 | 双坪村高效节水灌溉 | 横板桥镇 | 双坪村 | 118万/处 | 118 | 118 |  | 32 | 108 | 改善贫困人口32户108人335亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口32户108人335亩农田水利灌溉条件,增产增收
238 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 虎形山草原村（6、7组）排渠，新建渠道长400米(2020年安排61.21万) | 虎形山乡 | 草原村 | 153万/km | 61.21 | 61.21 |  | 21 | 76 | 改善贫困人口 26 户 76 人 85 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 26 户 85亩农田水利灌溉条件,增产增收
239 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 虎形山草原村（6、7组）排水渠长800米(2020年安排34万，2021年安排6.18万) | 虎形山乡 | 草原村 | 50万/km | 34 | 34 |  | 26 | 76 | 改善贫困人口 26户 76人 85 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 6 户20亩农田水利灌溉条件,增产增收
240 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 崇木凼（3组）机耕道排水渠，渠道长400米(2020年安排50万) | 虎形山乡 | 崇木凼村 | 125万/km | 50 | 50 |  | 6 | 27 | 改善贫困人口 6户27人20亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 26 户 85 亩农田水利灌溉条件,增产增收
241 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 导群村3、9、13组排水渠，渠道长400米(2020年安排61.99万) | 金石桥镇 | 导群村 | 154万/km | 61.99 | 61.99 |  | 15 | 44 | 改善贫困人口 15户 44 人 120亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 15户44人120 亩农田水利灌溉条件,增产增收
242 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 金石桥金桥村排渠，东山团3\7组新建渠道长660米(2020年安排89.79万，2021年安排8万) | 金石桥镇 | 金桥村 | 148万/km | 89.79 | 89.79 |  | 30 | 97 | 改善贫困人口 30户97人105亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 30户105亩农田水利灌溉条件,增产增收
243 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 芭蕉塘5组、9组、2组、14组、12组、19组、3组、17组、18组、11组、6组排渠，渠道长1260米（2020年安排50.14万） | 南岳庙镇 | 芭蕉塘村 | 40万/km | 50.14 | 50.14 |  | 72 | 230 | 改善贫困72 户230人305亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 72户305亩农田水利灌溉条件,增产增收
244 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 南岳庙居委会（11、22、25组）山塘2口（2020年安排42万，2021年安排8万） | 南岳庙镇 | 南岳庙居委会 | 25万/口 | 42 | 42 |  | 45 | 186 | 改善贫困人口 45户186人420亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 45户420亩农田水利灌溉条件,增产增收
245 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 贺家灌渠新建渠道长1000米(2020年安排20万，2021年安排0.67万) | 七江镇 | 贺家村 | 20万/km | 20 | 20 |  | 61 | 217 | 改善贫困人口 61户217人60 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 61户217人60 亩农田水利灌溉条件
246 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 贺家村山塘(2020年安排3万，2021年安排1.19万) | 七江镇 | 贺家村 | 4万/口 | 3 | 3 |  | 14 | 38 | 改善贫困人口 14户38人50 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 14户38人50 亩农田水利灌溉条件
247 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 老鸦冲排渠，新建渠道长680米 | 七江镇 | 建华村 | 58万/km | 40 | 40 |  | 82 | 301 | 改善贫困人口 82户 301 人 60亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 82户 301 人 60亩农田水利灌溉条件
248 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 南冲村灌渠，新建渠道长3000米(2020年安排59万，2021年安排0.27万) | 七江镇 | 南冲村 | 19万/km | 59 | 59 |  | 115 | 384 | 改善贫困人口 115户 384 人50 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 115户 384 人50 亩农田水利灌溉条件
249 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 南冲村山塘2口 | 七江镇 | 南冲村 | 23.46万/口 | 46.92 | 46.92 |  | 115 | 384 | 改善贫困人口 115户 384 人50 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 115户 384 人50 亩农田水利灌溉条件
250 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 南冲村坝(2020年安排2万，2021年安排0.52万) | 七江镇 | 南冲村 | 3万/座 | 2 | 2 |  | 115 | 384 | 改善贫困人口 115户 384 人50 亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 115户 384 人50 亩农田水利灌溉条件
251 | 平整土地 | 农田水利 | 新建 | 鸟树下村平整土地(2020年安排66万，2021年安排12.57万) | 七江镇 | 鸟树下村 | 78.57万/处 | 66 | 66 |  | 57 | 198 | 改善贫困人口 57户198人60亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 57户198人60亩农田水利灌溉条件
252 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 千古坳灌渠，新建渠道长370米(2020年安排6万，2021年安排0.39万) | 七江镇 | 千古坳村 | 17万/km | 6 | 6 |  | 35 | 125 | 改善贫困人口 35户125人 40亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 35户125人 40亩农田水利灌溉条件
253 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 千古坳排渠，新建渠道长300米(2020年安排33万，2021年安排0.12万) | 七江镇 | 千古坳村 | 110.4万/km | 33 | 33 |  | 35 | 125 | 改善贫困人口 35户125人 40亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 35户125人 40亩农田水利灌溉条件
254 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 石背居委会灌渠，新建渠道长800米(2020年安排26万，2021年安排0.33万) | 七江镇 | 石背居委会 | 32万/km | 26 | 26 |  | 70 | 227 | 改善贫困人口 70户 227人 45亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 70户 227人 45亩农田水利灌溉条件
255 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 水源村田间渠，新建渠道长4700米(2020年安排147万，2021年安排0.36万) | 七江镇 | 水源村 | 31万/km | 147 | 147 |  | 47 | 151 | 改善贫困人口 47户151人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 47户151人 30亩农田水利灌溉条件
256 | 电排修建 | 农田水利 | 新建 | 水源村电排(2020年安排4万，2021年安排0.75万) | 七江镇 | 水源村 | 5万/座 | 4 | 4 |  | 47 | 151 | 改善贫困人口 47户151人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 47户151人 30亩农田水利灌溉条件
257 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 五星村灌渠，新建渠道长150米(2020年安排5万，2021年安排0.7万) | 七江镇 | 五星村 | 38万/km | 5 | 5 |  | 21 | 65 | 改善贫困人口 21户65人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 21户65人 30亩农田水利灌溉条件
258 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 五星村土地平整(2020年安排3万，2021年安排0.74万) | 七江镇 | 五星村 | 3.74万/处 | 3 | 3 |  | 17 | 45 | 改善贫困人口 17户45人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 17户45人 30亩农田水利灌溉条件
259 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 兴旺村灌溉渠，新建渠道长500米，(2020年安排15万，2021年安排0.71万) | 七江镇 | 兴旺村 | 31万/km | 15 | 15 |  | 65 | 230 | 改善贫困人口 65户230人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 65户230人 30亩农田水利灌溉条件
260 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 段家冲排渠，新建渠道长200米(2020年安排13万，2021年安排0.97万) | 七江镇 | 兴旺村 | 69万/km | 13 | 13 |  | 16 | 50 | 改善贫困人口 16户50人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 16户50人 30亩农田水利灌溉条件
261 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 兴旺村坝(2020年安排1万，2021年安排0.56万) | 七江镇 | 兴旺村 | 2万/座 | 1 | 1 |  | 16 | 50 | 改善贫困人口 16户50人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 16户50人 30亩农田水利灌溉条件
262 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 元古村灌渠，新建渠道长2100米(2020年安排46万，2021年安排0.37万) | 七江镇 | 元古村 | 22万/km | 46 | 46 |  | 110 | 380 | 改善贫困人口 110户380人 25亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 110户380人 25亩农田水利灌溉条件
263 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 山界回族乡排水渠，渠道长340米(2020年安排60万) | 山界回族乡 | 樟石村 | 176万/km | 60 | 60 |  | 51 | 224 | 改善贫困人口51户224人500亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口51户224人500亩农田水利灌溉条件,增产增收
264 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 碧云泉村山塘3口（2020年安排22万，2021年安排4.05万）（栗山1、5组） | 滩头镇 | 碧云泉村 | 9万/口 | 22 | 22 |  | 9 | 39 | 改善贫困人口9户39人43.31亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口9户39人43.31亩农田水利灌溉条件,增产增收
265 | 电灌站修建 | 农田水利 | 新建 | 城东村城禾1、2组横冲电灌站（水肥一体化泵管设施）(2020年安排8万，2021年安排1.86万) | 滩头镇 | 城禾村 | 10万/座 | 8 | 8 |  | 13 | 58 | 改善贫困人口13户58人130亩农田施肥灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口13户58人130亩农田施肥灌溉条件
266 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 洞木亭村灌溉渠，渠道长25000米。（2020年安排77.4万）(木瓜1、2、4、5组，洞头1、2、3、4、6、10、11组) | 滩头镇 | 洞木亭村 | 3万/km | 77.4 | 77.4 |  | 85 | 345 | 改善贫困人口85户345人120亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口85户345人120亩农田水利灌溉条件,增产增收
267 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 洞木亭村排渠，渠道长4300米（2020年安排298.43万）（木瓜4、5组，洞头4、11、7、8组） | 滩头镇 | 洞木亭村 | 69万/km | 298.43 | 298.43 |  | 35 | 140 | 改善贫困人口35户140人49亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口35户140人49亩农田水利灌溉条件,增产增收
268 | 山塘修建 | 农田水利 | 新建 | 洞木亭村山塘12口（2020年安排22万，2021年安排45.78万）（洞头7、8、9、4、5、11、3、1组，木瓜4、5组，荷亭3、4组 | 滩头镇 | 洞木亭村 | 6万/口 | 22 | 22 |  | 77 | 307 | 改善贫困人口77户307人107亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口77户307人107亩农田水利灌溉条件,增产增收
269 | 河坝修建 | 农田水利 | 新建 | 洞木亭村白鲤塘河坝3座（2020年安排5.4万，2021年安排1.02万）（木瓜4、5组） | 滩头镇 | 洞木亭村 | 2万/座 | 5.4 | 5.4 |  | 12 | 50 | 改善贫困人口12户50人17.5亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口12户50人17.5亩农田水利灌溉条件,增产增收
270 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 双江村六灌引水渠，渠道长770米(2020年安排27.46万)(双江点4、5组） | 滩头镇 | 双江村 | 35万/km | 27.46 | 27.46 |  | 27 | 109 | 改善贫困人口27户109人76亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口27户109人76亩农田水利灌溉条件,增产增收
271 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 双江村灌溉渠，渠道长1310米（2020年安排25.13万）（双江点4、5、6组） | 滩头镇 | 双江村 | 19万/km | 25.13 | 25.13 |  | 19 | 78 | 改善贫困人口19户78人52亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口19户78人52亩农田水利灌溉条件,增产增收
272 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 响鼓村高坝塘灌溉渠，渠道长550米（2020年安排18.11）（2、3、15组） | 滩头镇 | 响鼓村 | 33万/km | 18.11 | 18.11 |  | 17 | 61 | 改善贫困人口17户61人30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口17户61人30亩农田水利灌溉条件,增产增收
273 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 响鼓村水库排水渠，渠道长3300米（2020年安排399.93万）（5、15、11、12组） | 滩头镇 | 响鼓村 | 121万/km | 399.93 | 399.93 |  | 11 | 45 | 改善贫困人口11户45人25亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口11户45人25亩农田水利灌溉条件,增产增收
274 | 高效节水灌溉 | 农田水利 | 新建 | 划市村高效节水灌溉 | 岩口镇 | 划市村 | 242.92万/处 | 238.87 | 238.87 |  | 56 | 184 | 改善贫困人口56户200亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口56户200亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1141元/人
275 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 黄金洞村渠，渠道长1260米 | 岩口镇 | 黄金洞村 | 16万/km | 20.62 | 20.62 |  | 38 | 142 | 改善贫困人口38户60亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口38户60亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1197元/人
276 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 继志村渠道，渠道长3000米 | 岩口镇 | 继志村 | 22万/km | 66.46 | 66.46 |  | 37 | 126 | 改善贫困人口 37户200亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 37户200亩农田水利灌溉条件，人均增产增收2444元/人
277 | 山塘硬化 | 农田水利 | 新建 | 1、2组懊塘硬化（2020年安排6万，2021年安排1.79万） | 岩口镇 | 藕塘村 | 8万/口 | 6 | 6 |  | 8 | 16 | 改善贫困人口8户40亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口8户40亩农田水利灌溉条件，人均增产增收3750元/人
278 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 塘冲垄里排渠，渠道长100米 | 岩口镇 | 扑塘村 | 89万/km | 8.89 | 8.89 |  | 13 | 40 | 改善贫困人口13户40亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口13户40亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1875元/人
279 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 扑塘村渠，渠道长1260米 | 岩口镇 | 扑塘村 | 16万/km | 20.45 | 20.45 |  | 25 | 112 | 改善贫困人口25户120亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口25户120亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1518元/人
280 | 山塘硬化 | 农田水利 | 新建 | 2、4、7、8组塘冲垄里大塘清淤硬化（2020年安排15万，2021年安排3.26万） | 岩口镇 | 扑塘村 | 18万/口 | 15 | 15 |  | 25 | 112 | 改善贫困人口25户90亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口25户90亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1339元/人
281 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 邱家村排渠，渠道长500米 | 岩口镇 | 邱家村 | 161万/km | 80.67 | 80.67 |  | 20 | 67 | 改善贫困人口20户300亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口20户300亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1149元/人
282 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 漆树下排渠，渠道长1400米 | 岩口镇 | 三角村 | 149万/km | 208.01 | 208.01 |  | 36 | 103 | 改善贫困人口36户700亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口36户700亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1787元/人
283 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 灌渠，渠道长1500米 | 岩口镇 | 三角村 | 19万/km | 28.71 | 28.71 |  | 46 | 120 | 改善贫困人口46户160亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口46户160亩农田水利灌溉条件，人均增产增收2000元/人
284 | 坝基维修 | 农田水利 | 新建 | 三角村1-4组大湾坝坝基维修（2020年安排3万，2021年安排1.19万） | 岩口镇 | 三角村 | 4万/口 | 3 | 3 |  | 20 | 85 | 改善贫困人口20户23亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口20户23亩农田水利灌溉条件，人均增产增收353元/人
285 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 岩口塘头排渠，渠道长1100米 | 岩口镇 | 塘头村 | 138万/km | 152.07 | 152.07 |  | 36 | 125 | 改善贫困人口36户80亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口36户80亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1240元/人
286 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 塘头渠，渠道长800米 | 岩口镇 | 塘头村 | 34万/km | 27.31 | 27.31 |  | 30 | 95 | 改善贫困人口30户130亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口30户130亩农田水利灌溉条件，人均增产增收2421元/人
287 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 向家村排渠，渠道长1700米 | 岩口镇 | 向家村 | 78万/km | 132 | 132 |  | 56 | 210 | 改善贫困人口56户50亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口56户50亩农田水利灌溉条件，人均增产增收5286元/人
288 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 油麻村支渠，渠道长630米 | 岩口镇 | 油麻村 | 16万/km | 10.31 | 10.31 |  | 15 | 45 | 改善贫困人口15户50亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口15户50亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1778元/人
289 | 山塘硬化 | 农田水利 | 新建 | 5、6组对门塘山塘清淤维修（2020年安排8万，2021年安排1.53万） | 岩口镇 | 油麻村 | 10万/口 | 8 | 8 |  | 30 | 88 | 改善贫困人口30户40亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口30户40亩农田水利灌溉条件，人均增产增收909元/人
290 | 山塘硬化 | 农田水利 | 新建 | 郑西村1、6、7、11、12、13、14组山塘硬化3口（2020年安排18万，2021年安排3.75万） | 岩口镇 | 郑西村 | 7万/口 | 18 | 18 |  | 22 | 92 | 改善贫困人口22户120亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口22户120亩农田水利灌溉条件，人均增产增收1957元/人
291 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 老堡子渠道，（5、6组）渠道长180米 | 羊古坳镇 | 雷锋村 | 92万/km | 16.63 | 16.63 |  | 20 | 62 | 改善贫困人口 20户62人 80亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 20户62人 80亩农田水利灌溉条件，每亩减低成本50元，增收4000元
292 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 罗古石村渠道，（7、8、9、10组）渠道长500米 | 羊古坳镇 | 锣鼓石村 | 51万/km | 25.45 | 25.45 |  | 25 | 105 | 改善贫困人口 25户 105人125亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 25户 105人125亩农田水利灌溉条件，每亩减低成本50元，增收6250元
293 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 赵家冲村渠道，（1、2、7、8、9组）渠道长1600米 | 羊古坳镇 | 赵家冲村 | 89万/km | 143.12 | 143.12 |  | 16 | 48 | 改善贫困人口 16户 48人200亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 16户 48人200亩农田水利灌溉条件，每亩减低成本50元，增收10000元
294 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 原桂山村渠道，（20、21、22、25组）渠道长1200米 | 羊古坳镇 | 羊古坳居委会 | 113万/km | 135.73 | 135.73 |  | 31 | 133 | 改善贫困人口 31户 133人 250亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 31户 133人 250亩农田水利灌溉条件，每亩减低成本50元，增收12500元。
295 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 中团居委会渠道，（26、28组）渠道长330米 | 羊古坳镇 | 中团居委会 | 152万/km | 50.07 | 50.07 |  | 30 | 92 | 改善贫困人口 30户 92人 320亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 30户 92人 320亩农田水利灌溉条件，每亩减低成本50元，增收16000元
296 | 渠道修建 | 农田水利 | 新建 | 周旺斜岭村8、9组排渠，渠道长1100米 | 周旺镇 | 斜岭村 | 182万/km | 200 | 200 |  | 23 | 74 | 改善贫困人口 23户74人132亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 23户74人132 亩农田水利灌溉条件,增产增收
(四、二) | 高标准农田建设 | [6 empty] | 1355.91 | 1355.91 |  | 1618 | 5439
297 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模118.56公顷；(新)整修水渠6500m；(新)整修道路6500m(2019年安排30%)（2019年安排7.49万元，2020年安排99.31万元） | 西洋江镇 | 三合村 | 2000元/亩 | 99.31 | 99.31 |  | 112 | 386 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本30元，增收5.3万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本30元，增收5.3万元
298 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模73公顷； 整修斗渠1000m | 西洋江镇 | 湖桥村(原里江村) | 2000元/亩 | 100 | 100 |  | 101 | 342 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7万元
299 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模70公顷；(新)整修水渠2000m；(新)整修道路2200m(2019年安排30%) | 岩口镇 | 白竹坪村 | 2000元/亩 | 63 | 63 |  | 115 | 389 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收4.2万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收4.2万元
300 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模30公顷；(新)整修水渠1200m；(新)整修道路2300m(2019年安排30%) | 岩口镇 | 朴塘村 | 2000元/亩 | 30 | 30 |  | 127 | 463 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收1.8万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收1.8万元
301 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 续建 | ,建设规模87.50公顷；(新)整修水渠780m；(新)整修道路6400m(2019年安排30%) | 岩口镇 | 郑西村 | 2000元/亩 | 76.2 | 76.2 |  | 61 | 127 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收5.25万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本40元，增收5.25万元
302 | 高标准农田建设项目 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模272.64公顷；(新)整修水渠7100m；(新)整修道路6000m,建设规模99.83公顷(2019年安排30%) | 羊古坳镇 | 匡家铺村、刘家排村 | 2000元/亩 | 143.4 | 143.4 |  | 163 | 570 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本30元，增收12.27万元 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本30元，增收12.27万元
303 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模89公顷；新修护坡2处，山塘清淤加固2处，电排2座，新修道路2条(2020年安排50万) | 北山镇 | 大塘村(原清江) | 100万/处 | 50 | 50 |  | 38 | 109 | 有效降低贫困人口 38 户100 亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.9万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口 38 户100 亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.9万元
304 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模93公顷；(新)整修水渠1400m；(新)整修道路1500m (2020年安排50万) | 高平镇 | 杨桥村 | 2000元/亩 | 50 | 50 |  | 110 | 325 | 有效降低贫困人口110户 450亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.6万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口110户 450 亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.6万元
305 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | （1组、2组、3组、5组、6组）建设规模145公顷；(新)整修水渠2600m；(新)整修道路3600m (2020年安排100万) | 荷田乡 | 三合村 | 160元/米 | 100 | 100 |  | 34 | 112 | 有效降低贫困人口34户60亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收12.3万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口34户60亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收12.3万元
306 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | （1组-12组）建设规模123公顷；(新)整修一级道路1600m 新修道路500m，山塘加固1处 (2020年安排30万) | 荷田乡 | 玖鹅村 | 140元/米 | 30 | 30 |  | 111 | 375 | 有效降低贫困人口111户262亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口111户262 亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元
307 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模78公顷；（双荆村荆溪2.7组荆田7.8组）(新)整修水渠1600m；(新)整修道路1500m (2020年安排50万) | 六都寨镇 | 双荆村 | 1.28万元/公顷 | 50 | 50 |  | 104 | 366 | 有效降低贫困人口104户50亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收6万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口104户50亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本200元，增收3万元
308 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模205.48公顷；（石莲村，孟公1组2组3组6组12组)(新)整修水渠3500m；(新)整修道路2500m(2020年安排175万) | 罗洪镇 | 孟公、石莲村 | 1.82万元/公顷 | 175 | 175 |  | 117 | 394 | 有效降低贫困人口117户394人农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收13万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口117户394人农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收13万元
309 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 畲溪村（2/3/4/5/7/17组）建设规模56公顷；道路防护坎挡土墙7处长347m(2020年安排畲溪村50万) | 司门前镇 | 畲溪村 | 144万/km | 50 | 50 |  | 124 | 450 | 有效降低贫困人口124户80亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.3万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口124户 80亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收5.3万元
310 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 桃仙岩村建设规模114公顷；(新)整修水渠2200m；(新)整修道路3300m (2020年安排75万)（托里点2至8组、元溪点4至8组） | 滩头镇 | 桃仙岩村 | 2000元/亩 | 75 | 75 |  | 56 | 112 | 有效降低贫困人口56户112人168亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.5万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口56户112人168亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.5万元
311 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 坦联村建设规模213公顷；(新)整修水渠2900m；(新)整修道路4500m (2020年安排100万) | 滩头镇 | 坦联村 | 2000元/亩 | 100 | 100 |  | 185 | 712 | 有效降低贫困人口185户712人2315亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收13.2万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口185户712人2315亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收13.2万元
312 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模123公顷；（3至9组）(新)整修水渠2600m；(新)整修道路3100m (2020年安排75万) | 桃花坪街道 | 木梁村 | 1.22万元/公顷 | 75 | 75 |  | 15 | 57 | 有效降低贫困人口15户483 亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.9万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口 57户483亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收7.9万元
313 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 续建 | 建设规模43.12公顷；(新)整修水渠1533m；(新)整修道路881m (2020年安排89万) | 桃花坪街道 | 书院村 | 1.24万元/公顷 | 89 | 89 |  | 45 | 150 | 有效降低贫困人口 45户360亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收12万元 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县自然资源局 | 县土地开发整理中心 | 有效降低贫困人口45户360亩农田农业生产强度，改善灌溉条件，每亩降低生产成本50元，增收12万元
(四、三) | 田间道路 | [6 empty] | 2068.8 | 2057.8 | 11 | 2273 | 7681
314 | 机耕道道路硬化 | 田间道路 | 新建 | 三星村三组机耕道硬化，长220米，宽3.5米 | 高平镇 | 三星村 | 35万/公里 | 8 | 8 | 0 | 38 | 130 | 确保贫困户38户共200亩农田水稻收割 | 2020年4月 | 2020年7月 | 县农业农村局 | 高平镇人民政府 | 解决贫困户38户共200亩农田水稻收割，确保农田增产增收
315 | 机耕道建设 | 田间道路 | 新建 | 6组-10组新建机耕长300米，土方开挖回填架桥，挡土墙140立方 | 花门街道 | 石门村 | 4.8万/处 | 4.8 | 4.8 |  | 4 | 18 | 解决贫困户4户18人，村民211人107亩农田生产出行困难 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户4户18人，村民211人107亩农田生产出行困难,节约劳动力成本
316 | 机耕道建设 | 田间道路 | 新建 | 傅家垴1-6组修建机耕道长600米 | 花门街道 | 龙富村 | 13.33万元/公里 | 8 | 8 |  | 48 | 176 | 解决贫困户48户176人150亩农田生产出行困难 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户48户176人150亩农田生产出行困难,节约劳动力成本
317 | 村经济场道路 | 村组道路 | 新建 | 河树界至村经济场通达公路，路基宽5米，砂石铺面，全长3.448KM。 | 大水田乡 | 白凼村 | 8.99万元/公里 | 31 | 20 | 11 | 84 | 309 | 村经济场道路通达后，把经济场已荒废的二百余亩土地合理开发发展种养业，可解决部分劳动力就业，增加村集体和全村贫困户经济收益。正常投产后，预计每年可收益50余万元。 | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 道路通达后，把经济场开发好，能使全村贫困户84户309人受益，增加贫困户收益，提升脱贫质量。
318 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 硬化道路300m(2020年安排资金5万) | 北山镇 | 建塘村 | 35万/km | 5 | 5 |  | 21 | 69 | 解决贫困人口 21户 69人 出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 解决贫困人口 21户 69人 出行困难，改善生产条件
319 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 道路建设长0.69km(2020年安排资金20万) | 北山镇 | 长冲村 | 35万/km | 20 | 20 |  | 44 | 138 | 解决贫困人口 44户 138 人 农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 解决贫困人口 44户 138 人 农田耕作出行困难，改善生产条件
320 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 道路建设长0.4km(2020年安排资金7万) | 北山镇 | 东鄄村(原蒙田) | 35万/km | 7 | 7 |  | 27 | 78 | 解决贫困人口 27户 78人280亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 解决贫困人口 27户 78人280亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
321 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 道路建设长0.51km(2020年安排资金20万) | 北山镇 | 清江村 | 35万/km | 20 | 20 |  | 50 | 197 | 解决贫困人口 50户 197 人 农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 北山镇人民政府 | 解决贫困人口 50户 197 人 农田耕作出行困难，改善生产条件
322 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 道路建设长1km(2020年安排资金25万) | 荷香桥镇 | 九牛坳村 | 40万/km | 25 | 25 |  | 52 | 159 | 解决贫困人口52户159人 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决贫困人口52户159人 亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
323 | 风雨桥建设 | 田间道路 | 续建 | 风雨桥建设(2020年安排资金15万 | 虎形山瑶族乡 | 白水洞村 | 25万/座 | 15 | 15 |  | 25 | 120 | 解决贫困人口 户120人126亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 解决贫困人口 25户120人 126亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
324 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 新建产业道路4000m(2020年安排资金20万) | 麻塘山乡 | 老树下村 | 7.5万/km | 20 | 20 |  | 28 | 86 | 解决贫困人口 28户86人26亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决贫困人口 28户86人26亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
325 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 道路建设长0.8km(2020年安排资金21万) | 山界回族乡 | 落马井村 | 57万/km | 21 | 21 |  | 12 | 40 | 解决贫困人口12户40人120亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口12户40人120亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
326 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 道路建设长0.19km，新建渠道0.8km(2020年安排资金10万) | 山界回族乡 | 大坪村 | 74万/km | 10 | 10 |  | 13 | 42 | 解决贫困人口13户42人150亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口13户42人150亩农田耕作出行困难，改善生产条件,节约劳动力成本
327 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | （8、9组至10、11、12组）新建机耕道长0.95km(2020年安排资金35万) | 鸭田镇 | 青庄村 | 42万元/km | 35 | 35 |  | 51 | 143 | 解决贫困人口51户143人 103亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 鸭田镇人民政府 | 解决贫困人口 51户143人 103亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
328 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | (1、5、9、10组)道路建设长0.25km(2020年安排资金5万) | 司门前镇 | 吉山村 | 20万元/公里 | 5 | 5 |  | 19 | 50 | 解决贫困人口50人的生产出行困难，改善生产生活条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口50人的生产出行困难，改善生产生活条件，节约劳动力成本
329 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | (14/15组)道路建设长0.25km(2020年安排资金5万) | 司门前镇 | 双赢村 | 20万元/公里 | 5 | 5 |  | 15 | 45 | 解决贫困人口45人的生产出行困难，改善生产生活条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口45人的生产出行困难，改善生产生活条件，节约劳动力成本
330 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 21组硬化水泥路180米(2020年安排资金3.5万) | 司门前镇 | 石山湾村 | 33.33万元/公里 | 3.5 | 3.5 |  | 24 | 80 | 解决贫困人口80人的生产出行困难，改善生产生活条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口80人的生产出行困难，改善生产生活条件，节约劳动力成本
331 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 花园村道路建设长1km(2020年安排资金40万（摘梨1、2、3、4组） | 滩头镇 | 花园村 | 70万/km | 40 | 40 |  | 23 | 87 | 解决贫困人口23户87人80亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口23户87人80亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
332 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 桃仙岩村道路建设长1.2km，新建渠道0.4km(2020年安排资金32万) | 滩头镇 | 桃仙岩村 | 8万/km 330/方 16/m | 32 | 32 |  | 33 | 92 | 解决贫困人口33户92人42亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口33户92人42亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
333 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 双江村道路建设长0.25km(一口山塘)(2020年安排资金7万)（中潮点1、2组） | 滩头镇 | 双江村 | 60万/km | 7 | 7 |  | 9 | 33 | 解决贫困人口9户33人15亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口9户33人15亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
334 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 新建道路建设0.8km(2020年安排资金20万) | 西洋江镇 | 湖桥里村 | 50万/km | 20 | 20 |  | 122 | 403 | 解决贫困人口122户403人606亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口122户403人606亩农田耕作出行困难，改善生产条件,节约劳动力成本
335 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 1、4、7、8组新建道路建设0.13km，山塘维修1座，（2020年安排资金20万） | 岩口镇 | 油麻冲村 | 30万/处 | 20 | 20 |  | 25 | 66 | 解决贫困人口25户130亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口25户130亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约1030元/人劳动力成本
336 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 1、4、5、7、8、9、10、12组道路建设长3km(2020年安排资金40万) | 岩口镇 | 枫井坪村 | 20万/km | 40 | 40 |  | 30 | 55 | 解决贫困人口30户160亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口30户160亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约1273元/人劳动力成本
337 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | 2、3、9、10、11、13、18组道路建设长1.15km，机耕桥2座，渠道0.12km(2020年安排资金70.5万) | 岩口镇 | 旺山和村 | 115万/处 | 70.5 | 70.5 |  | 54 | 160 | 解决贫困人口54户260亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口54户260亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本1406元/人
338 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 续建 | （3、4、5、6组）新建道路建设0.8km(2020年安排资金30万) | 羊古坳镇 | 花塘村 | 38.46万/km | 30 | 30 |  | 77 | 259 | 解决贫困人口 77户 259人 130亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2019-10-01 | 2020-06-01 | 县农业农村局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决贫困人口 77户 259人 130亩农田耕作出行困难，改善生产条件，每亩减低成本80元，增收10400元
339 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 赵家垅机耕道，新建机耕道长1200米(2020年安排35万，2021年安排7.25万) | 高平镇 | 白地新村 | 35万/km | 35 | 35 |  | 45 | 170 | 解决贫困人口 45户 170人 200亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 45户 170 人 200亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
340 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 川龙边村机耕道，新建机耕道长500米(2020年安排24万，2021年安排4.76万) | 高平镇 | 川龙边村 | 64万/km | 24 | 24 |  | 10 | 50 | 解决贫困人口 10户 50 人 100亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 10户 50 人 100亩农田耕作出行困难，改善生产条件
341 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 公路连接排渠机耕道，新建机耕道长400米(2020年安排8万，2021年安排2.26万) | 高平镇 | 川龙边村 | 57万/km | 8 | 8 |  | 8 | 50 | 解决贫困人口 8户 50 人 120亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 8户 50 人 120亩农田耕作出行困难，改善生产条件
342 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 石桥边至大石新村部机耕道，新建机耕道长1200米(2020年安排34万，2021年安排6.22万) | 高平镇 | 大石村 | 34万/km | 34 | 34 |  | 25 | 90 | 解决贫困人口 25户 90 人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 25户 90 人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
343 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 大石新村部至杨梅冲机耕道，新建机耕道长480米(2020年安排14万，2021年安排2.77万) | 高平镇 | 大石村 | 35万/km | 14 | 14 |  | 13 | 70 | 解决贫困人口 13户 70 人 90亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 13户 70 人 90亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
344 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 塘山冲机耕道 ，新建机耕道长820米(2020年安排25万，2021年安排3.48万) | 高平镇 | 塘下桥村 | 35万/km | 25 | 25 |  | 20 | 82 | 解决贫困人口 户 人 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 20户 82 人 200亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
345 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 颜公村1号机耕道，新建机耕道长360米(2020年安排15万，2021年安排2.55万) | 高平镇 | 颜公村 | 49万/km | 15 | 15 |  | 42 | 112 | 解决贫困人口 42户 112 人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 42户 112 人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
346 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 九牛坳村石洞下水库大坝浆砌加宽200米及路面硬化200米，新建机耕道长550米，溢洪道桥面加宽(2020年安排43万，2021年安排7.65万) | 荷香桥镇 | 九牛坳村 | 48万/km | 43 | 43 |  | 52 | 159 | 解决贫困人口52户159人280亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口52户159人280亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
347 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 黄新村机耕道机耕道900米（2020年安排28万，2021年安排5.11万） | 横板桥镇 | 黄新村 | 37万/km | 28 | 28 |  | 36 | 117 | 解决贫困人口16户117人326亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口16户117人326亩农田耕作出行困难，改善生产条件
348 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 礼贤村机耕道硬化，700米（2020年安排50万） | 横板桥镇 | 礼贤村 | 71万/km | 50 | 50 |  | 61 | 212 | 解决贫困人口 61户212人 130 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 61户212人130 亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
349 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 荒塘冲机耕道，新建机耕道长800米（2020年安排52万，2021年安排9.79万） | 横板桥镇 | 麻场村 | 77万/km | 52 | 52 |  | 21 | 68 | 解决贫困人口21户68人320亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口21户68人320亩农田耕作出行困难，改善生产条件
350 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 三溪村机耕道1400米（2020年安排47万，2021年安排9.72万） | 横板桥镇 | 三溪村 | 41万/km | 47 | 47 |  | 31 | 102 | 解决贫困人口31户102人160亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口31户102人160亩农田耕作出行困难，改善生产条件
351 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 双坪村机耕道，新建机耕道长1000米（2020年安排30万，2021年安排5.47万） | 横板桥镇 | 双坪村 | 35万/km | 30 | 30 |  | 28 | 85 | 解决贫困人口28户85人120亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口28户85人120亩农田耕作出行困难，改善生产条件
352 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 2、4组机耕道，新建机耕道长2600米(2020年安排84万，2021年安排16.26万) | 金石桥镇 | 金南村 | 39万/km | 84 | 84 |  | 13 | 48 | 解决贫困人口 13户48人160 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 13户48人 160亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
353 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 松竹青山庙机耕道，新建机耕道长540米(2020年安排17万，2021年安排3.51万) | 麻塘山乡 | 青山村 | 38万/km | 17 | 17 |  | 11 | 38 | 解决贫困人口 11户38人200亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 11户38人200 亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
354 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 松竹青山庙机耕道，新建机耕道长600米(2020年安排15万，2021年安排3万) | 麻塘山乡 | 松竹村 | 30万/km | 15 | 15 |  | 7 | 30 | 解决贫困人口 7户30人100亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 7户30人100亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
355 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 贺家村机耕道，新建机耕道长720米(2020年安排36万，2021年安排7.25万) | 七江镇 | 贺家村 | 60万/km | 36 | 36 |  | 79 | 251 | 解决贫困人口 79户251人60亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 79户251人60亩农田耕作出行困难，改善生产条件
356 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 水源村机耕道1700米(2020年安排92万，2021年安排17.1万) | 七江镇 | 水源村 | 64万/km | 92 | 92 |  | 47 | 151 | 改善贫困人口 47户151人 30亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 47户151人 30亩农田水利灌溉条件
357 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 鸟树下村机耕道3000米(2020年安排151万，2021年安排27.76万) | 七江镇 | 鸟树下村 | 60万/km | 151 | 151 |  | 57 | 198 | 改善贫困人口 57户198人60亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 57户198人60亩农田水利灌溉条件
358 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 远古村机耕道长600米(2020年安排32万，2021年安排6.21万) | 七江镇 | 远古村 | 64万/km | 32 | 32 |  | 110 | 380 | 改善贫困人口 110户380人 25亩农田水利灌溉条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口 110户380人 25亩农田水利灌溉条件
359 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 枫木村硬化机耕道，机耕道长120米(2020年安排6万，2021年安排1.84万) | 七江镇 | 枫木村 | 65万/km | 6 | 6 |  | 15 | 56 | 解决贫困人口 15户56人 60亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 15户56人 60亩农田耕作出行困难，改善生产条件
360 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 洞木亭村石山脚机耕道，新建机耕道长240米（2020年安排8万，2021年安排2.52万）（木瓜4、5组） | 滩头镇 | 洞木亭村 | 44万/km | 8 | 8 |  | 12 | 50 | 解决贫困人口12户50人17.5亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口12户50人17.5亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
361 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 洞木亭村新建机耕道长2500米（2020年安排26万，2021年安排5.27万）（木瓜1、2、3、4、5组） | 滩头镇 | 洞木亭村 | 13万/km | 26 | 26 |  | 47 | 191 | 解决贫困人口47户191人66.8亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口47户191人66.8亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
362 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 碧云泉村机耕道长700米（2020年安排27万，2021年安排5.18万）（泉塘6、7组） | 滩头镇 | 碧云泉村 | 46万/km | 27 | 27 |  | 17 | 73 | 解决贫困人口17户73人60.38 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人17户73人60.38亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
363 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 城东村城禾1、2组机耕道，新建机耕道长1050米(2020年安排23万，2021年安排4.07万) | 滩头镇 | 城禾村 | 26万/km | 23 | 23 |  | 13 | 58 | 改善贫困人口13户58人130亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 改善贫困人口13户58人130亩农田耕作出行困难，改善生产条件
364 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 桃花坪荆枝村机耕道，（1-13组）新建机耕道长1000米（2020年安排42万，2021年安排8.2万） | 桃花坪街道 | 荆枝村 | 50万/km | 42 | 42 |  | 64 | 251 | 解决贫困人口 户64人1000 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 64户251人1000 亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本
365 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 西洋江机耕道，新建机耕道长2650米(2020年安排85万，2021年安排15.94万) | 西洋江镇 | 湖桥里村 | 38万/km | 85 | 85 |  | 20 | 83 | 解决贫困人口20户83人105亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口20户83人105亩农田耕作出行困难，改善生产条件,节约劳动力成本
366 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 6、7、8组漆树下机耕道，新建机耕道长1000米（2020年安排47万，2021年安排8.31万） | 岩口镇 | 三角村 | 55万/km | 47 | 47 |  | 20 | 80 | 解决贫困人口20户140亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口20户140亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本1875元/人
367 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 旺山河村6、7、8、13组机耕道长1290米（2020年安排47万，2021年安排9万） | 岩口镇 | 旺山河村 | 43万/km | 47 | 47 |  | 30 | 105 | 解决贫困人口30户70亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口30户70亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本1476元/人
368 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 继志村1-11组新建机耕道长1000米（2020年安排197万，2021年安排36.04万） | 岩口镇 | 继志村 | 233万/km | 197 | 197 |  | 37 | 126 | 解决贫困人口37户300亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口37户300亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本1635元/人
369 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 朴塘村全村新建机耕道长3500米（2020年安排18万，2021年安排3.82万） | 岩口镇 | 扑塘村 | 6万/km | 18 | 18 |  | 127 | 394 | 解决贫困人口127户190亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口127户190亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本1457元/人
370 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 油麻村4、7组机耕道，新建机耕道长370米（2020年安排17万，2021年安排2.88万） | 岩口镇 | 油麻村 | 54万/km | 17 | 17 |  | 13 | 52 | 解决贫困人口13户60亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口13户60亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本1269元/人
371 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 9-12组机耕道，新建机耕道长800米（2020年安排14万，2021年安排3.41万） | 岩口镇 | 旺山河村 | 22万/km | 14 | 14 |  | 16 | 50 | 解决贫困人口16户130亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口16户130亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本2800元/人
372 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 大观村羊吊塘机耕道，新建机耕道长800米（2020年安排17万，2021年安排3万） | 岩口镇 | 大观村 | 25万/km | 17 | 17 |  | 69 | 218 | 解决贫困人口69户80亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口69户80亩农田耕作出行困难，改善生产条件，节约劳动力成本780元/人
373 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 老堡子机耕路，新建机耕道长180米，（2020年安排资金7万，2021年安排资金1.31万元），（5、6组） | 羊古坳镇 | 雷锋村 | 46万/km | 7 | 7 |  | 20 | 62 | 解决贫困人口 20户 62人 80亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 20户 62人 80亩农田耕作出行困难，改善生产条件，每亩减低成本80元，增收6400元
374 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 塘头湾机耕路，新建机耕道长520米，（2020年安排资金48万，2021年安排资金8.11万），（3、4、10组） | 羊古坳镇 | 雷峰村 | 108万/km | 48 | 48 |  | 38 | 104 | 解决贫困人口 38户 104人245亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 38户 104人245亩农田耕作出行困难，改善生产条件，每亩减低成本80元，增收19600元。
375 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 生产基地机耕路，新建机耕道长270米，（2020年安排资金19万，2021年安排资金3.77万），（4、10组） | 羊古坳镇 | 雷锋村 | 84万/km | 19 | 19 |  | 17 | 52 | 解决贫困人口 17户 52人150亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 17户 52人150亩农田耕作出行困难，改善生产条件，每亩减低生产成本80元，增收
376 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 锣鼓石村机耕道长1100米，（2020年安排资金74万元，2021年安排资金12.7万元），（5、6、7、8、9、10、11组） | 羊古坳镇 | 罗古石村 | 79万/km | 74 | 74 |  | 40 | 135 | 解决贫困人口 40户 135人245 亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 40户 135人245 亩农田耕作出行困难，改善生产条件，每亩减低成本80元，增收19600元。
377 | 机耕道路建设 | 田间道路 | 新建 | 楼宅院机耕路，新建机耕道长500米，（2020年安排资金12万，2021年安排资金1.66万），（7、8、9组） | 羊古坳镇 | 赵家冲村 | 27万/km | 12 | 12 |  | 14 | 43 | 解决贫困人口 14户43人120亩农田耕作出行困难，改善生产条件 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 14户43人120亩农田耕作出行困难，改善生产条件，每亩减低成本40元，增收4800元
(四、四) | 土壤改良 | [6 empty] | 254 | 254 | 0 | 1102 | 4056
378 | 土壤改良 | 土壤改良 | 新建 | 七江镇片区土壤改良(2020年安排54万，2021年安排9万) | 七江镇 | 七江镇片区 | 63万/处 | 54 | 54 |  | 101 | 303 | 解决贫困人口 101户 303人 50亩耕地土地质量改良 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 101户 303人 50亩耕地土地质量改良
379 | 土壤改良 | 土壤改良 | 新建 | 高平镇片区土壤改良(2020年安排66万，2021年安排12.4万) | 高平镇 | 高平镇片区 | 78.4万/处 | 66 | 66 |  | 300 | 1200 | 解决贫困人口 300户 1200 人 800 亩耕地土地质量改良 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 300户 1200 人 800 亩耕地土地质量改良,增产增收，提升脱贫质量
380 | 土壤改良 | 土壤改良 | 新建 | 羊古坳镇片区土壤改良380亩，（2020年安排资金33万，2021年安排资金5.5万），（雷锋村、龙家湾村、白山口村、羊古坳居委会、锣鼓石村） | 羊古坳镇 | 羊古坳镇片区 | 38.5万/处 | 33 | 33 |  | 195 | 765 | 解决贫困人口 195户 765人 380亩耕地土地质量改良 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口 195户 765人 380亩耕地土地质量改良，增收15200元。
381 | 土壤改良 | 土壤改良 | 新建 | 横板桥镇片区土壤改良（2020年安排54万，2021年安排9.85万） | 横板桥镇 | 横板桥镇片区黄新、双坪、麻场、三溪 | 63.85万/处 | 54 | 54 |  | 138 | 376 | 解决贫困人口138户376人亩耕地土地质量改良 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口138户376人亩耕地土地质量改良，增产增收，提升脱贫质量
382 | 土壤改良 | 土壤改良 | 新建 | 滩头镇片区土壤改良（2020年安排25万，2021年安排5.25万）（金凤峰村里山点、洞木亭、碧云泉、响鼓、城东村城禾点） | 滩头镇 | 滩头镇片区 | 30.25万/处 | 25 | 25 |  | 281 | 1123 | 解决贫困人口281户1123人1084.49亩耕地土地质量改良 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口281户1123人1084.49亩耕地土地质量改良，增产增收，提升脱贫质量
383 | 土壤改良 | 土壤改良 | 新建 | 岩口镇片区土壤改良（2020年安排22万，2021年安排4万） | 岩口镇 | 岩口镇片区 | 26万/处 | 22 | 22 |  | 87 | 289 | 解决贫困人口87户190亩耕地土地质量改良 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 解决贫困人口87户190亩耕地土地质量改良，人均增产增收761元/人
(五) | 产业扶贫小额贷款贴息小计 | [6 empty] | 550 | 550 |  | 2323 | 7215
384 | 产业扶贫小额信贷贴息 | 产业金融扶贫 | 新建 | 为2323户贫困人口提供贷款贴息 | 全县各乡镇 |  | 贴息年率4.75% | 550 | 550 |  | 2323 | 7215 | 为2323户贫困人口提供贷款贴息 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 通过贷款发展产业，使贫困户增加收入
二 | 基础设施建设项目合计 | [6 empty] | 25483.81 | 25464.81 | 19 | 60889 | 208146.5
(一) | 农村安全饮水小计 | [6 empty] | 11668.53 | 11668.53 |  | 30131 | 100762
385 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 石托村修建蓄水池一个140m³/d，泵房一个8.2m2,提水设备2套等 | 滩头镇 | 石托村 | 15万元/座 | 15 | 15 |  | 133 | 439 | 解决贫困户133户439人及全村贫困户清洁饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户133户439人及全村贫困户清洁饮水困难
386 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 果胜路古井改造、翻修一口 | 滩头镇 | 二居委会 | 5万元/项 | 5 | 5 |  | 35 | 100 | 解决居民100人的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决居民100人的饮水困难
387 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 城禾5、6组水井改建一处 | 滩头镇 | 城东村 | 5万元/项 | 5 | 5 |  | 21 | 74 | 解决贫困户21户的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户21户的饮水困难
388 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 城禾1、2组水井改建一处 | 滩头镇 | 城东村 | 5万元/项 | 5 | 5 |  | 16 | 56 | 解决贫困户16户的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户16户的饮水困难
389 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 里山6、7、8组新修水井一口 | 滩头镇 | 金凤峰村 | 6万元/项 | 6 | 6 |  | 25 | 88 | 解决贫困户25户的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户25户的饮水困难
390 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 付木4组水井一口扩建、地面硬化 | 滩头镇 | 塘市村 | 5万元/项 | 5 | 5 |  | 9 | 38 | 解决贫困户9户38人的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户9户38人的饮水困难
391 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 芭蕉点一、二组接通双龙供水管网700m、增压泵一台 | 滩头镇 | 八龙村 | 5万元/项 | 5 | 5 |  | 13 | 43 | 解决贫困户43人的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户43人的饮水困难
392 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 龙竹点一、二组硬化山塘水池一个、水塔一个、电排一个 | 滩头镇 | 八龙村 | 10万元/项 | 10 | 10 |  | 82 | 286 | 解决贫困户286人的饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户286人的饮水困难
393 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 铺设自来水管网4000m | 岩口镇 | 塘头村 | 37.5元/m | 15 | 15 |  | 130 | 456 | 解决贫困户456人安全饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户456人安全饮水困难
394 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 3.4.5.11组铺设管道4000米 | 桃花坪街道 | 南山 | 15万 | 15 | 15 |  | 200 | 700 | 解决贫困户700余人饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户700余人饮水困难
395 | 安全饮水 | 安全饮水 | 新建 | 原观音村1－10组更换管道1000米、水池加固维修1座、水泵维修 | 桃花坪街道 | 叶家村 | 500元/人 | 5 | 5 |  | 23 | 80 | 解决贫困户80余人饮水困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户80余人饮水困难
396 | 周旺斜岭饮水工程 | 周旺斜岭饮水工程 | 续建 | 新建配水管道97km，新建加压3处，新建供水服务站1处257平米。 | 周旺镇 | 周旺镇：车塘铺村、大柱村、转龙村、斜岭村、杨岭村；桃花坪街道：井长村、白窑山村、小水塘村、杨竹塘村、长扶村、合龙溪村、和码村、三和村；北山镇：建塘村；滩头镇：桃仙岩村、七里村、石托村 | 1000元/人 | 2000 | 2000 |  | 4751 | 16630 | 解决贫困户4751户16630人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户4751户16630人饮水安全困难
397 | 马头山村供水工程 | 马头山村供水工程 | 新建 | 马头山片：钻深井一处，新建蓄水池一个，铺设输水管道400m | 岩口镇 | 马头山村 | 1000元/人 | 40 | 40 |  | 114 | 400 | 解决贫困户114户400人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户114户400人饮水安全困难
398 | 划市村转龙供水工程 | 划市村转龙供水工程 | 新建 | 深水井120m，抽水设备1套，高位水池1座，供水管1500m | 岩口镇 | 划市村 | 1000元/人 | 40 | 40 |  | 117 | 408 | 解决贫困户117户408人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户117户408人饮水安全困难
399 | 小桥村供水工程 | 小桥村供水工程 | 新建 | 虎形片1-5组供水工程，过滤净化池1座、蓄水池1座、供水管3600m | 岩口镇 | 小桥村 | 3000元/人 | 40 | 40 |  | 118 | 412 | 解决贫困户118户412人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户118户412人饮水安全困难
400 | 高山供水工程 | 高山供水工程 | 新建 | 高山7组水源井一处，水池一处提水设备一套，管道0.7km | 岩口镇 | 旺山和村 | 2100元/人 | 20 | 20 |  | 10 | 34 | 解决贫困户10户34人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户10户34人饮水安全困难
401 | 郑西村供水工程 | 郑西村供水工程 | 新建 | 升压站一处管道8km | 岩口镇 | 郑西村 | 3000元/人 | 136 | 136 |  | 73 | 256 | 解决贫困户73户贫困人口256人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户73户贫困人口256人饮水安全困难
402 | 黄金洞村供水工程 | 黄金洞村供水工程 | 新建 | 水池2处，水源井2处净化设备1套管道5km | 岩口镇 | 黄金洞村 | 2000元/人 | 20 | 20 |  | 105 | 108 | 解决贫困户105户108人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户105户108人饮水安全困难
403 | 添壁村供水工程 | 添壁村供水工程 | 新建 | 5组、8组、9组水池一处水源井2处管道3km | 岩口镇 | 添壁村 | 1000元/人 | 10 | 10 |  | 95 | 334 | 解决贫困户95户334人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户95户334人饮水安全困难
404 | 旺山和等联村自来水管网改造工程 | 旺山和等联村自来水管网改造工程 | 新建 | 新建200m3清水池1座，更换加药和消毒设备1套，改建dn14配水管道0.7km，新建dn75-140配水干管13km | 岩口镇 | 旺山和村、油麻村、塘头村、岩口居委会、新坪居委会 | 2000元/人 | 120 | 120 |  | 731 | 2560 | 解决贫困户731户2560人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户731户2560人饮水安全困难
405 | 梅树坳水库供水工程 | 梅树坳水库供水工程 | 续建 | 新建取水工程1处、净水设备1套，清水池1座，铺设输配水管网74km | 鸭田镇 | 青庄村、麻罗村、福田村 | 2000元/人 | 1000 | 1000 |  | 1314 | 4600 | 解决贫困户1314户4600人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户1314户4600人饮水安全困难
406 | 木梁村供水工程 | 木梁村供水工程 | 新建 | 新建配水管道5km | 桃花坪街道 | 木梁村 | 1500元/人 | 40 | 40 |  | 73 | 254 | 解决贫困户73户254人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户73户254人饮水安全困难
407 | 三阁司长铺集中供水工程 | 三阁司长铺集中供水工程 | 续建 | 新建取水工程1处，沉淀池1座，无阀滤池1座，清水池200立方2座，管理房、加药房112平方，新建输配水管网31km | 三阁司镇 | 狮子山村、红旗村 | 1000元/人 | 160 | 160 |  | 771 | 2700 | 解决贫困户771户2700人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户771户2700人饮水安全困难
408 | 七江云山供水工程 | 七江云山供水工程 | 续建 | 新建挡水坝1座，配水池1座，预沉池1座，清水池1座，消毒净水设施1套，输配水管网48km | 七江镇 | 七江镇 | 2000元/人 | 500 | 500 |  | 886 | 3100 | 解决贫困户886户3100人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户886户3100人饮水安全困难
409 | 南岳庙罗洲供水工程 | 南岳庙罗洲供水工程 | 续建 | 新建取水工程1处，沉淀池1座，无阀滤池1座，200立方清水池1座，加压泵站2座，生产办公房295平米，铺设输配水管网41km | 南岳庙镇 | 乔罗村、茅塘村 | 3000元/人 | 500 | 500 |  | 571 | 2000 | 解决贫困户571户2000人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户571户2000人饮水安全困难
410 | 铜江村供水工程 | 铜江村供水工程 | 新建 | 网延伸铺设配水管网6km | 花门街道 | 铜江村 | 1000元/人 | 50 | 50 |  | 100 | 349 | 解决贫困户100户349人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户100户349人饮水安全困难
411 | 横板桥山界集中供水工程 | 横板桥山界集中供水工程 | 续建 | 新建取水工程1处，沉淀池1座，无阀滤池1座，清水池1座，管理房1座，加药房1座，新建输配水管网34km | 横板桥镇 | 周庄村、礼贤村、麻龙村 | 1000元/人 | 160 | 160 |  | 571 | 2000 | 解决贫困户571户2000人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户571户2000人饮水安全困难
412 | 横板桥麻场供水改造工程 | 横板桥麻场供水改造工程 | 续建 | 新建取水工程1处，改造净水消毒设备1套，加压泵站3座，铺设输配水管网24km | 横板桥镇 | 麻场居委会 | 2800元/人 | 400 | 400 |  | 400 | 1400 | 解决贫困户400户1400人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户400户1400人饮水安全困难
413 | 荷香桥镇供水工程 | 荷香桥镇供水工程 | 续建 | 新建取水工程1处，沉淀池1座，无阀滤池1座，600立方高位水池4座，加压泵站4座，生产办公房450平米，铺设输配水管网102km | 荷香桥镇 | 石湾村、竹叶村、桐木桥村、建桥村、开智村、山里红村、天马山村 | 1000元/人 | 700 | 700 |  | 2457 | 8600 | 解决贫困户2457户8600贫困人口人饮水安全困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困户2457户8600贫困人口人饮水安全困难
414 | 饮水工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建安全饮水2处，十四组和九组。新建蓄水池两处，1、长6.5米，宽4米，高2.7米。2、长5米、宽2.5米，高3米水池3处：2处安装直径1米水鼓分别为7个、5个、1处水池水泥浇筑长宽高分别为1.5米水管铺设共计8KM | 高平镇 | 文升村 | 120元/米 | 10 | 10 |  | 41 | 119 | 解决贫困户41户119人的安全饮水问题 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县水利局 | 高平镇人民政府 | 解决贫困户41户119人的安全饮水问题,提供清洁、安全饮用水。
415 | 水井加盖\新建水池 | 安全饮水 | 新建 | 21组石山水井加盖、21组石山新建水池 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 3.215万元/处 | 6.43 | 6.43 |  | 11 | 36 | 解决贫困人口11户36人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-02 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决11户贫困人口安全饮水问题，提供清洁、安全饮用水。
416 | 大水凼自来水 | 安全饮水 | 新建 | 姚家大水凼供水池、储水池各一个，管网布设、姚家罗家新建水井 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 3万元/个 | 9.1 | 9.1 |  | 18 | 56 | 解决贫困户18户56人的安全饮水 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口56人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。
417 | 原井鹅五、六组自来水 | 安全饮水 | 新建 | 原井鹅五、六组自来水2处维修加固 | 岩口镇 | 枫井坪 | 2.5万元/处 | 5 | 5 |  | 30 | 98 | 解决贫困户10户31人农田的水利灌溉、解决贫困人口20户27人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户贫困人口安全饮水问题，提供清洁、安全饮用水。
418 | 井鹅龙里自来水 | 安全饮水 | 新建 | 井鹅龙里自来水1处 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 6万元/处 | 6 | 6 |  | 79 | 366 | 解决贫困户33户84人农田的水利灌溉、解决贫困人口45户401人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-02 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决79户贫困人口安全饮水问题，提供清洁、安全饮用水。
419 | 姚家自来水维修 | 安全饮水 | 改造 | 姚家自来水维修1处 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 2万元/处 | 2 | 2 |  | 45 | 120 | 解决贫困人口45户120人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决45户贫困人口安全饮水问题，提供清洁、安全饮用水。
420 | 16组自来水维修 | 安全饮水 | 改造 | 16组扩建水源井一个、新建蓄水池一个 | 鸭田镇 | 李子坳新村 | 3万元/处 | 3 | 3 |  | 4 | 16 | 解决贫困人口4户16人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 解决4户贫困人口安全饮水问题，提供清洁、安全饮用水。
421 | 石田村饮水工程 | 安全饮水 | 新建 | 铺设管道100管2.4km，50管道4km，修建拦河坝1座、净水池一个(包括净化设备5台)、蓄水池一个、清水池一个 | 七江镇 | 石田村 | 2000元/人 | 100 | 100 |  | 66 | 234 | 解决贫困人口66户234人饮水安全困难 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口66户234人饮水安全困难,改善人居环境,确保安全饮水达标
422 | 周旺斜岭饮水工程 | 安全饮水 | 续建 | 供水管网延伸、加压提水设备，七里村管网延伸工程40万元 | 周旺镇 | 周旺镇：车塘铺村、大柱村、转龙村、斜岭村、杨岭村；雨山便民服务中心：井长村、白窑山村、小水塘村、杨竹塘村、长扶村、合龙溪村、和码村、三和村；北山镇：建塘村；滩头镇：桃仙岩村、七里村、石托村 | 1200元/人 | 1052 | 1052 |  | 4751 | 9934 | 解决4751户16630人贫困人口饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 周旺镇人民政府、县自来水公司 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
423 | 罗英村1、2组安全饮水供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建水池1座、引水池1座，铺设管道4km。 | 羊古坳镇 | 罗英村 | 2300元/人 | 20 | 20 |  | 16 | 46 | 解决贫困人口 16户 46人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决贫困人口 16户46人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
424 | 大美田村1-11组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建水坝3座72立方米、高位水池3座194立方米、集水池2座10.3立方米，铺设水管17840米 | 羊古坳镇 | 大美田村 | 水池、水坝537元/立方米，水管20元/米 | 50 | 50 | 0 | 71 | 193 | 解决贫困户71户193人的安全饮水问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决贫困户71户193人的安全饮水问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
425 | 花塘村6组、9组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建集水井6座17.5立方米、高位水池1座25立方米，铺设输水管4040米 | 羊古坳镇 | 花塘村 | 水池水井1380元、立方米，水管20元/米 | 14 | 14 | 0 | 17 | 53 | 解决贫困户17户53人的安全饮水问题 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决贫困户17户53人的安全饮水问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
426 | 羊古坳镇刘家排村12.13.14组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建蓄水池1个42立方米、过滤池1个18立方米、护坡75立方米 | 羊古坳镇 | 刘家排村 | 1480元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 68 | 201 | 解决贫困人口68户201人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决贫困人口68户201人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
427 | 羊古坳镇桅韩供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 铺设90管道1500米，水厂维修建筑面积170平米。 | 羊古坳镇 | 羊古坳桅韩水厂 | 水厂维修费380元/平米，90水管铺设90元/米 | 20 | 20 | 0 | 152 | 608 | 解决152户608人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决贫困人口152户 608人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
428 | 龙水炼村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建备用水源工程，新建高位调节池，改造老蓄水池，改造配水主管3.2km。 | 岩口镇 | 龙水炼村 | 1400元/人 | 28 | 28 |  | 62 | 200 | 解决贫困人口62户200人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口62户200人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
429 | 划市村2组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道4km。 | 岩口镇 | 划市村 | 1200元/人 | 8 | 8 |  | 18 | 67 | 解决贫困人口18户67人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口18户67人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
430 | 天星村3、4组供水工程；5～7、10～12组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道3km。天星村3、4组供水工程20万。 | 岩口镇 | 天星村 | 700元/人 | 45 | 45 |  | 57 | 183 | 解决贫困人口57户183人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口57户183人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
431 | 岩口镇大山水厂 | 安全饮水 | 续建 | 购买增压泵1套，消毒设备1套。闸阀更换，管道冲洗。 | 岩口镇 | 大山村 | 1000元/人 | 25 | 25 |  | 76 | 251 | 解决贫困人口76户251人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口76户251人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
432 | 黄金洞村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建净化池2个、引水坝2处、铺设管道12500米 | 岩口镇 | 黄金洞村 | 2300元/人 | 85 | 85 |  | 127 | 372 | 解决贫困人口127户372人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口127户372人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
433 | 三角村18.19.20组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 三角村18.19.20组铺设管道500米 | 岩口镇 | 三角村 | 2080元/人 | 15 | 15 |  | 19 | 72 | 解决贫困人口19户72人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口19户72人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
434 | 马头山村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建200t/d净水设施1套，消毒设施1套，0.4kv电力线路0.5km | 岩口镇 | 马头山村 | 980元/人 | 30 | 30 |  | 82 | 305 | 解决贫困人口82户305人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口82户305人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
435 | 马头山村黄鸭1～4组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建提水泵站1座\高位水池1座，铺设管道3km。 | 岩口镇 | 马头山村 | 2460元/人 | 20 | 20 |  | 23 | 81 | 解决贫困人口23户81人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口23户81人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
436 | 岩口镇龙井村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建高位水池1个，提水设备1套,铺设管道2km | 岩口镇 | 龙井村 | 3150元/人 | 30 | 30 |  | 29 | 95 | 解决贫困人口19户60人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口29户95人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
437 | 天壁村5、8、9组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建提水泵站1座、高位水池1个，铺设管道3km | 岩口镇 | 天壁村 | 3940元/人 | 30 | 30 |  | 21 | 76 | 解决贫困人口21户76人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口21户76人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
438 | 梅树坳水库供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水厂、输配水管网 | 鸭田镇 | 青庄村、麻罗村 | 1200元/人 | 413 | 413 |  | 1281 | 4280 | 解决1281户、4280人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
439 | 寨李村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 3组、9组、11组修建水池3口，铺设管道7400米 | 鸭田镇 | 寨李村 | 1900元/人 | 16 | 16 |  | 15 | 53 | 解决贫困人口15户 53人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 解决贫困人口15户53人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
440 | 福田村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建兴田片供水工程，从古塘村取水，修建拦河坝一座、山泉水水池1个，过滤池1个，清水池1个，铺设管道4500米。 | 鸭田镇 | 福田村 | 2800元/人 | 70 | 70 |  | 66 | 252 | 解决贫困人口66户252人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 解决贫困人口66户252人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
441 | 张家山村1-5组、8组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 1-5组、8组管道延伸7000米 | 鸭田镇 | 张家山村 | 2400元/人 | 20 | 20 |  | 27 | 83 | 解决贫困人口27户 83人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 解决贫困人口27户 83人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
442 | 鸭田镇石鼓村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 铺设管道0.5km，修建水池1座 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 450元/人 | 5 | 5 |  | 60 | 110 | 解决贫困人口60户110人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 鸭田镇人民政府 | 解决贫困人口60户110人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
443 | 花龙村4组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建水池1座、引水池1座，铺设管道2km。 | 小沙江镇 | 花龙村 | 900元/人 | 10 | 10 |  | 5 | 14 | 解决贫困人口5户14人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府 | 解决贫困人口5户14人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
444 | 小沙江居委会4组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建高位水池一个、蓄水池2个，铺设水管110管2000米 | 小沙江镇 | 居委会 | 2900元/人 | 20 | 20 |  | 23 | 69 | 解决贫困人口23户69人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府 | 解决贫困人口23户69人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
445 | 小沙江镇肖家垅村6.11.12.13组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建水池4个、铺设管道1200米 | 小沙江镇 | 肖家垅村 | 1540元/人 | 45 | 45 |  | 91 | 291 | 解决贫困人口91户291人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府 | 解决贫困人口91户291人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
446 | 光龙村安全饮水资金 | 安全饮水 | 新建 | 铺设管道2000米，修建水池一处 | 小沙江镇 | 光龙村 | 550元/人 | 10 | 10 |  | 60 | 180 | 解决贫困人口60户180人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 小沙江镇人民政府 | 解决贫困人口60户180人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
447 | 米家村13.14.15.17组供水工程（14组5万） | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道5km。 | 西洋江镇 | 米家村 | 1100元/人 | 25 | 25 |  | 53 | 190 | 解决贫困人口53户190人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口53户190人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
448 | 五星村15～17组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道6km。 | 西洋江镇 | 五星村 | 1900元/人 | 40 | 40 |  | 61 | 232 | 解决贫困人口 61户232人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口 61户232人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
449 | 长塘村15组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道4km。 | 西洋江镇 | 长塘村 | 2000元/人 | 5 | 5 |  | 5 | 21 | 解决贫困人口 5户21人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口 5户21人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
450 | 大岭村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 大岭村供水提质改造1344、何家山供水276蓄网管9Km，蓄水池2处。高压消毒设备一套。 | 西洋江镇 | 大岭村 | 1100元/人 | 62 | 62 |  | 66 | 236 | 解决贫困人口 66户236人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口66户236人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
451 | 田心桥村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 续建 | 羊古恼改造配水管网1.5km，新建60方蓄水池1座 | 西洋江镇 | 田心桥村 | 520元/人 | 10 | 10 |  | 50 | 192 | 解决贫困人口50户192人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口50户192人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
452 | 三和村中车片饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 续建 | 羊岩改造水源井1座，新建重力无阀滤池1座和40方清水池1座 | 西洋江镇 | 三和村 | 150元/人 | 10 | 10 |  | 168 | 668 | 解决贫困人口168户668人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口168户668人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
453 | 苏河村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 续建 | 改造输配水管网5km | 西洋江镇 | 苏河村 | 1000元/人 | 20 | 20 |  | 54 | 200 | 解决贫困人口54户200人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口54户200人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
454 | 石塘村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水源井1座，一体化净水消毒设备1套，100方清水池1座，新建输配水管网3.5km | 西洋江镇 | 石塘村 | 1540元/人 | 60 | 60 |  | 94 | 388 | 解决贫困人口94户388人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口94户388人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
455 | 西洋江镇南麓村14组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 铺设管道2000米，修建水池1座 | 西洋江镇 | 南麓村 | 1040元/人 | 5 | 5 |  | 12 | 48 | 解决贫困人口12户48人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 西洋江镇人民政府 | 解决贫困人口12户48人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
456 | 木梁村罗家4组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 高位水池1座、引水池1座，管道6公里。 | 桃花坪街道办 | 木梁村 | 2000元/人 | 10 | 10 |  | 4 | 10 | 解决贫困人口 4户10人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口 4户10人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
457 | 桃山供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 供水管网延伸、加压提水设备 | 桃洪镇、山界乡 | 桃洪镇：青花江村、杨柳村、砚冲村；山界回族乡：金龙村、老屋村、民族村、罗白村、落马井村、架枧村、大坪村 | 800元/人 | 811 | 811 |  | 1320 | 6600 | 解决1320户6600人贫困人口饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县自来水公司 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
458 | 五星村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 五星村高位水池1座，滀水池1座，主管到院落的管网dn160有2500m，dn140有2000m，dn120有800m，dn75斥1000m，dn50有3500m | 滩头镇 | 五星村 | 1000元/人 | 34 | 34 |  | 173 | 703 | 解决贫困人口173户703人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口173户703人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
459 | 五星村黄鸭6组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 五星村黄鸭6组高位水池1座、引水池1座， | 滩头镇 | 五星村 | 1000元/人 | 11 | 11 |  | 5 | 21 | 解决贫困人口5户21人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口5户21人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
460 | 桃仙岩村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 桃仙岩村采用2km dn63和dn75管道接通县城自来水与村内干管相连。 | 滩头镇 | 桃仙岩村 | 595元/人 | 10 | 10 |  | 126 | 361 | 解决贫困人口126户361人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口126户361人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
461 | 三溪新村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 三溪新村管网廷伸，dn50有65om，dn32有350m。 | 滩头镇 | 三溪新村 | 700元/人 | 5 | 5 |  | 73 | 305 | 解决贫困人口73户305人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口73户305人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
462 | 香山村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建 | 改造配水管网2km | 滩头镇 | 香山村 | 1110元/人 | 6 | 6 |  | 16 | 54 | 解决贫困人口16户54人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口16户54人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
463 | 大坡一组、泉塘1组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 水池维修一个、铺设管道1000米 | 滩头镇 | 碧云泉村 | 3330元/人 | 12 | 12 |  | 9 | 36 | 解决贫困人口9户36人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口9户36人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
464 | 滩头镇金凤峰村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 铺设管道2000米 | 滩头镇 | 金凤峰村 | 900元/人 | 17 | 17 |  | 47 | 189 | 解决贫困人口47户189人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口47户189人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
465 | 滩头镇双龙水厂滩头加压站 | 安全饮水 | 新建 | 双龙水厂滩头加压站设备一套 | 滩头镇 | 果胜新村 | 2530元/人 | 40 | 40 |  | 57 | 158 | 解决贫困人口57户158人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口57户158人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
466 | 李家村4.5.6.7组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建水池一个,铺设水管110管1800米 | 滩头镇 | 李家村 | 900元/人 | 15 | 15 |  | 42 | 166 | 解决贫困人口42户166人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口42户166人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
467 | 苏塘村管网延伸工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建加压泵站1座，铺设管道5km。 | 滩头镇 | 苏塘村 | 500元/人 | 20 | 20 |  | 112 | 395 | 解决贫困人口112户395人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困人口112户395人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
468 | 万和村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 新修集水井3座、高位池3座、净水池2个，铺设管道8km | 司门前镇 | 万和村 | 800元/人 | 30 | 30 |  | 28 | 102 | 解决贫困人口 28 户 102 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口 28 户102人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
469 | 白芽山村一组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 1组新修高位水池1座、引水池1座， | 司门前镇 | 白芽山村 | 1660元/人 | 8 | 8 |  | 12 | 48 | 解决贫困人口 12户 48 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口 12 户48人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
470 | 畲溪村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 水池1座维修、新建水源井1座，改造管道2km。 | 司门前镇 | 畲溪村 | 800元/人 | 20 | 20 |  | 52 | 186 | 解决贫困人口 52户 186 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口 52 户186人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
471 | 中山村巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建净水池1座、引水池1座，改造管道3km。 | 司门前镇 | 中山村 | 1200元/人 | 40 | 40 |  | 53 | 212 | 解决贫困人口 53户 212 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口 53 户212人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
472 | 竹山院村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建水源坝1座，过滤池2个，高位水池1个，管道埋设6.5km | 司门前镇 | 竹山院村 | 1110元/人 | 40 | 40 |  | 97 | 361 | 解决贫困人口97户361人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口97户361人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
473 | 兴明村工程工程 | 安全饮水 | 续建 | 过滤水井7个，高位水池1座，管道1.6km | 司门前镇 | 兴明村 | 1640元/人 | 40 | 40 |  | 68 | 243 | 解决贫困人口68户243人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口68户243人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
474 | 司门前镇合理村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建高位水池1个，铺设管道700m | 司门前镇 | 合理村 | 2500元/人 | 5 | 5 |  | 4 | 20 | 解决贫困人口4户20人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口4户 20人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
475 | 石山湾村11组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建集水井一个，蓄水池1个，净化池1个 | 司门前镇 | 石山湾村 | 1490元/人 | 10 | 10 |  | 22 | 67 | 解决贫困人口22户67人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口22户67人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
476 | 丰年村5、6组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建水源井1座，过滤池1个，高位水池1个 | 司门前镇 | 丰年村 | 1220元/人 | 10 | 10 |  | 21 | 82 | 解决贫困人口21户82人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口21户82人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
477 | 三阁司长铺集中供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水厂、输配水管网 | 三阁司镇 | 狮子山村、红旗村 | 1200元/人 | 62 | 62 |  | 171 | 518 | 解决171户、518人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
478 | 三阁司镇集中供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建加压站1座，管网延伸23.5km | 三阁司镇 | 五里村、沙坪村、资江村、石梁村 | 1780元/人 | 300 | 300 |  | 480 | 1683 | 解决贫困人口480户1683人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县自来水公司 | 解决贫困人口480户1683人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
479 | 幸福村供水巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建 | 从城乡一体化优先村供水干管接水，管网延伸6km | 三阁司镇 | 幸福村 | 1800元/人 | 70 | 70 |  | 122 | 388 | 解决贫困人口25户75人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 三阁司镇人民政府 | 解决贫困人口122户 388人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
480 | 七江供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水厂、输配水管网 | 七江镇 |  | 1200元/人 | 210 | 210 |  | 886 | 3100 | 解决贫困人口886户、3100人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
481 | 富家村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池一座，铺设输水管3.3km。 | 七江镇 | 富家村 | 860元/人 | 13 | 13 |  | 42 | 128 | 解决贫困人口42户128人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口42户128 人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
482 | 排溪村6组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道4km。 | 七江镇 | 排溪村 | 3700元/人 | 10 | 10 |  | 25 | 70 | 解决贫困人口25户 70 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口25户70 人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
483 | 双合村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水源井3座，沉淀过滤塘1口，一体化净水设备1套，100方蓄水池1座，输配水管网18.35km | 七江镇 | 双合村 | 500元/人 | 60 | 60 |  | 37 | 106 | 解决贫困人口37户106人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口36户106人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
484 | 千古坳、双桂村管网延伸、水井改造 | 安全饮水 | 新建 | Φ125PE管-Φ50PE管管道延伸13460米,井现铺等5个组水井改造7万 | 七江镇 | 千古坳、双桂村 | 1700元/人 | 92 | 92 |  | 80 | 231 | 解决贫困人口80户231人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口80户231人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
485 | 上升村饮水安全巩固提升工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建配水干管网3km | 七江镇 | 上升村 | 390元/人 | 12 | 12 |  | 73 | 304 | 解决贫困人口73户304人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决73户304人饮水安全问题，改善人居环境,确保安全饮水达标
486 | 双龙界1～4组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建高位水池2个，铺设供水管道3km | 七江镇 | 高家村 | 1630元/人 | 15 | 15 |  | 25 | 92 | 解决贫困人口25户92人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决25户92人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
487 | 金塘7组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建蓄水池1个，铺设管道3km | 七江镇 | 金塘村 | 3330元/人 | 12 | 12 |  | 10 | 36 | 解决贫困人口10户36人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口10户36人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
488 | 兴旺村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建蓄水池1个，铺设管道6km | 七江镇 | 兴旺村 | 3220元/人 | 20 | 20 |  | 20 | 62 | 解决贫困人口20户62人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 七江镇人民政府 | 解决贫困人口20户62人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
489 | 南岳庙罗洲供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水厂，输配水主管网8.5km，配套分支管网10.2km | 南岳庙镇 | 乔罗村、茅塘村 | 1000元/人 | 171 | 171 |  | 571 | 2000 | 解决贫困人口571户、2000人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
490 | 桃冲供水管网延伸工程 | 安全饮水 | 新建 | 罗洲供水干管dn110管网延伸3.5km。 | 南岳庙镇 | 沙子坪村 | 1970元/人 | 30 | 30 |  | 32 | 152 | 解决32户152人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决贫困人口32户 152人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
491 | 花冲村供水巩固提升工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建沉淀池1座，购置消毒设施1套 | 南岳庙镇 | 花冲村 | 520元/人 | 20 | 20 |  | 94 | 385 | 解决94户385人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决贫困人口94户 385人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
492 | 沙子坪村水质提升工程 | 安全饮水 | 新建 | 罗洲供水支管dn75管网延伸0.7km。 | 南岳庙镇 | 沙子坪村 | 180元/人 | 10 | 10 |  | 136 | 542 | 解决136户542人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决贫困人口136户542人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
493 | 南岳庙镇集中供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 增建水处理设施1处，配置净水设备1套，改造塘现dn90支管1km | 南岳庙镇 | 南岳庙村 | 450元/人 | 60 | 60 |  | 348 | 1335 | 解决348户1335人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决贫困人口348户1335人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
494 | 双坪村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 铺设dn90-dn50输配水管道5km | 麻塘山乡 | 双坪村 | 800元/人 | 30 | 30 |  | 31 | 115 | 解决贫困人口31户115 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决贫困口 31户 115人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
495 | 兴屋场村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 3.4.9.10.11组铺设管道5km,修建水池3个 | 麻塘山乡 | 兴屋场村 | 800元/人 | 50 | 50 |  | 36 | 133 | 解决贫困人口36户 133 人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决贫困人口36户133人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
496 | 麻塘山乡桥家村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 3.4.5组修建水池2个,铺设管道9000米 | 麻塘山乡 | 桥家村 | 2420元/人 | 30 | 30 |  | 39 | 124 | 解决贫困人口39户124人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决贫困人口39户 324人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
497 | 麻塘山乡老树下村12～14组饮水工程 | 安全饮水 | 续建 | 水池维修一个、铺设管道2000米 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 740元/人 | 5 | 5 |  | 19 | 67 | 解决贫困人口19户67人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决贫困人口19户 67人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
498 | 麻塘山乡青山村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建2组、3组、6组、7组水池各一个,铺设管道5800米 | 麻塘山乡 | 青山村 | 1760元/人 | 20 | 20 |  | 35 | 113 | 解决贫困人口35户113人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决贫困人口35户113人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
499 | 罗洪镇供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 滚水坝一座，浆砌石护岸一座，沉淀池一座，清水池一座 | 罗洪镇 | 罗洪镇 | 2.5万元/座 | 10 | 10 |  | 248 | 784 | 解决贫困人口248户 784人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 解决贫困人口248户784人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
500 | 新回村7组供水改造工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建水池3个，改造配水管网3km | 罗洪镇 | 新回村 | 2560元/人 | 20 | 20 |  | 23 | 78 | 解决贫困人口23户78人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 解决贫困人口23户78人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
501 | 罗洪镇上罗洪村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建蓄水池1处，铺设管道4500米 | 罗洪镇 | 上罗洪村 | 950元/人 | 20 | 20 |  | 45 | 209 | 解决贫困人口45户209人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 解决贫困人口45户 209人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
502 | 幸福村3、2、6组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建水池3个，铺设配水管网4km | 罗洪镇 | 幸福村 | 1920元/人 | 10 | 10 |  | 15 | 52 | 解决贫困人口15户52人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 解决贫困人口15户 52人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
503 | 采莲村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 铺设管道5315米，修建水池3个 | 罗洪镇 | 采莲村 | 800元/人 | 25 | 25 |  | 86 | 312 | 解决贫困人口86户312人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 解决贫困人口86户312人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
504 | 石莲村7～9组供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 修建蓄水井1个、铺设管道4km | 罗洪镇 | 石莲村 | 1200元/人 | 15 | 15 |  | 32 | 124 | 解决贫困人口32户124人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 罗洪镇人民政府 | 解决贫困人口32户124人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
505 | 5居委会供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 林业组修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道4km。 | 六都寨镇 | 5居委会 | 680元/人 | 6 | 6 |  | 4 | 25 | 解决贫困人口4户25人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口4户25人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
506 | 腊树坳村大周4组供水工程、八界冲供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 大周1至5组，蜡树4.5组，牛尾1.2.3.5.7组，群光1至6组，修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道4km。原牛尾村八界冲10万元。 | 六都寨镇 | 腊树坳村 | 1000元/人 | 30 | 30 |  | 75 | 295 | 解决贫困人口75户295人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口75户295人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
507 | 六都寨镇水厂改造（永昌、双江口、六荷）工程 | 安全饮水 | 续建 | 田山1至13组，马坪1至11组。永昌、双江口、六荷围墙建设及部分管道维修 | 六都寨镇 | 六都寨镇 | 300元/人 | 40 | 40 |  | 79 | 271 | 解决贫困人口79户271人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口79户271人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
508 | 朝阳新村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 铺设管道1000米 | 六都寨镇 | 朝阳新村 | 430元/人 | 10 | 10 |  | 65 | 232 | 解决贫困人口65户232人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口65户232人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
509 | 高洲供水巩固提升工程 | 安全饮水 | 改建 | 新建水源井1座，500t/d一体化净水消毒设备1套，改造输配水管网13.1km | 金石桥镇 | 高洲村、茗水桥村、游家桥村 | 1850元/人 | 160 | 160 |  | 236 | 863 | 解决贫困人口236户863人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 县水利局 | 解决贫困人口236户 863人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
510 | 丰云村供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 管道维护2000米 | 金石桥镇 | 丰云村 | 2620元/人 | 22 | 22 |  | 29 | 84 | 解决贫困人口29户84人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 金石桥镇人民政府 | 解决贫困人口29户84人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
511 | 双龙水厂石门片配套设施(电力设施)工程 | 安全饮水 | 续建 | 电力设施建设1-托新原托杏泵房电表落户和立杆，2-石门原中平泵房电表落户和立杆，3-大塘坑村泵房电表落户和立杆，4-大为原大塘铺泵房电表落户和立杆，5-老银原大塘边泵房电表落户和立杆，6-勤进原黄河泵房电表落户和立杆，7-双龙水厂更换变压器（150千瓦一台）和相关设施，8-屹石水库泵房需变压器一台（150千瓦一台）和相关设施 | 花门街道办 | 石门村、双长村、大塘坑村、勤进村、大为村、老银村、托新村 | 140元/人 | 30 | 30 |  | 582 | 2087 | 解决贫困人口582户、2087人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困人口582户2087人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
512 | 勤进村雷公坳、黄毛坳供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 铺设75管道1493米,建加压站一个 | 花门街道办 | 勤进村 | 900元/人 | 20 | 20 |  | 48 | 220 | 解决贫困人口48户220人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困人口48户220人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
513 | 合井村安全饮水供水工程 | 安全饮水 | 新建 | 铺设3000米主管、2500米分管延伸、30管子5000米 | 花门街道办 | 合井村 | 2110元/人 | 55 | 55 |  | 50 | 260 | 解决贫困人口50户260人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困人口50户260人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
514 | 花桥村4.6组供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1座、引水池1座，铺设管道4。 | 花门街道 | 花桥村 | 1400元/人 | 25 | 25 |  | 17 | 61 | 解决贫困人口17户 61人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 花门街道办事处 | 解决贫困人口17户61人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
515 | 茅坳村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 修建高位水池1处、水源井3处 | 虎形山瑶族乡 | 茅坳村 | 1300元/人 | 50 | 50 |  | 96 | 382 | 解决贫困人口96户、382人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 解决贫困人口96户 382人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
516 | 横板桥山界集中供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 新建水厂、输配水管网 | 横板桥镇 | 周庄村、礼贤村、麻龙村 | 800元/人 | 73 | 73 |  | 571 | 2000 | 解决贫困人口571户、2000人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 续建项目改善环境确保安全饮水达标及巩固提升
517 | 涧山村供水工程 | 安全饮水 | 续建 | 管网铺设24KM、提水机电设一套备、高位水池1个 | 横板桥镇 | 涧山村 | 1000元/人 | 20 | 20 |  | 101 | 414 | 解决贫困人口101户414人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 解决贫困人口101户414人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
518 | 冲里和人不知供水管网延伸工程 | 安全饮水 | 新建 | 新建加压站2座，管网延伸4km | 横板桥镇 | 羊楼村 | 1180元/人 | 25 | 25 |  | 58 | 212 | 解决贫困人口58户212人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县水利局 | 横板桥镇人民政府 | 解决贫困人口58户212人饮水安全问题,改善人居环境,确保安全饮水达标
(二) | 农村道路建设小计 | [6 empty] | 8919.28 | 8900.28 | 19 | 28843 | 101638.5
519 | 林区道路硬化 | 林区道路硬化 | 新建 | 水库坝至大岭上工区道路硬化(路面1.35km、厚度20cm) | 木瓜山国有林场 | 大岭上工区 | 55万元/km | 74 | 74 |  | 27 | 95 | 改善木瓜山国有林场6户25人和香溪村2组21户78人(其中建档立卡8户28人)出行条件，提高林地森林防火应急能力 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善木瓜山国有林场6户25人和香溪村2组21户78人(其中建档立卡8户28人)出行条件，提高林地森林防火应急能力
520 | 林区道路扩建 | 林区道路扩建 | 新建 | 场部至怀仁凼林区道路扩建5km，路面扩宽，对坑洼地段进行碎石铺垫 | 大东山国有林场 | 场部 | 2万元/km | 10 | 10 |  | 30 | 82 | 改善大东山国有林场和东山村贫困户30户82人出行条件，提高林地森林防火应急能力 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善大东山国有林场和东山村贫困户30户82人出行条件，提高林地森林防火应急能力
521 | 林区道路 | 林区道路 | 新建 | 团基界保坎：长16米，底脚3.5米，上宽1.3米，平均高4.2米 | 大东山国有林场 | 团基界 | 500元/m3 | 8 | 8 |  | 6 | 20 | 改善大东山国有林场6户20人及东山村村民出行条件，提高森林防火应急能力 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善大东山国有林场6户20人及东山村村民出行条件，提高森林防火应急能力
522 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 枫林2组280m*4.5m铺砂 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 171元/m | 4.8 | 4.8 |  | 15 | 50 | 解决贫困人口50人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口50人的出行困难，方便生产生活
523 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 井鹅10组机耕道850m*4.5m铺砂 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 118元/m | 10 | 10 |  | 10 | 35 | 解决贫困人口35人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口35人的出行困难，方便生产生活
524 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 姚家5组修建机耕道600m*4.5m铺砂 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 133元/m | 8 | 8 |  | 6 | 20 | 解决贫困人口20人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困人口20人的出行困难，方便生产生活
525 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 井鹅1组600m*4.5m铺砂 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 175元/m | 10.51 | 10.51 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户的安全出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户的安全出行
526 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 长冲垅里机耕道3组1000m*5m新建铺砂 | 岩口镇 | 旺山和村 | 60元/m | 6 | 6 |  | 8 | 25 | 解决贫困户25人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户25人出行困难
527 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 柳庙路14、15、16、21组1.4km*4.5m路基建设 | 岩口镇 | 旺山和村 | 205元/m | 37 | 37 |  | 18 | 60 | 解决贫困户60人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户60人出行困难
528 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 亭子路2组800m新建铺砂 | 岩口镇 | 旺山和村 | 112.5元/m | 9 | 9 |  | 13 | 45 | 解决贫困户45人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户45人出行困难
529 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 王家7、8组140m*3.5m道路硬化 | 岩口镇 | 添壁村 | 357元/m | 5 | 5 |  | 26 | 91 | 解决贫困户91人出行并受益 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户91人出行并受益
530 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 2、3、6组230m*3.5m道路硬化 | 岩口镇 | 添壁村 | 435元/m | 10 | 10 |  | 12 | 40 | 解决贫困户40人出行并受益 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户40人出行并受益
531 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 2组5m*4.5m、145m³桥梁建设 | 岩口镇 | 添壁村 | 350元/m³ | 5 | 5 |  | 18 | 60 | 解决贫困户60人出行并受益 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户60人出行并受益
532 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 12组公路硬化156m*4.5m*0.2m | 岩口镇 | 朴塘村 | 937.5元/m | 15 | 15 |  | 562 | 1965 | 解决贫困户1965人出行，并受益 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户1965人出行，并受益
533 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 太坪路口至木角塘窄改宽路基建设2.44km | 岩口镇 | 继志村 | 57.37元/m | 14 | 14 |  | 535 | 1875 | 解决贫困户1875人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户1875人出行困难
534 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原毛艮1组机耕道600m*4m新建 | 岩口镇 | 马头山村 | 83.3元/m | 5 | 5 |  | 9 | 30 | 解决贫困户30人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户30人出行困难
535 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 半岭一组机耕道500m*4m新建 | 岩口镇 | 马头山村 | 100元/m | 5 | 5 |  | 17 | 58 | 解决贫困户58人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户58人出行困难
536 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 马头山村6、7、8组至蛇形山100m*4.5m修保坎 | 岩口镇 | 马头山村 | 500元/m | 5 | 5 |  | 49 | 170 | 解决贫困户170人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户170人出行困难
537 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原兴隆4-5组公路硬化长2.2km(续建) | 岩口镇 | 马头山村 | 10万元/km | 20 | 20 |  | 34 | 119 | 解决贫困户34户100余人贫困人安全出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户34户100余人贫困人安全出行
538 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 1至10组2km*3.5m机耕道新建 | 岩口镇 | 龙井村 | 50元/m | 10 | 10 |  | 56 | 195 | 解决贫困户195人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户195人出行困难
539 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 文家6组公路硬化，长30m，宽3.5m | 岩口镇 | 天星村 | 334元/m | 1 | 1 |  | 10 | 35 | 解决贫困户10户32人出行并受益 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户10户32人出行并受益
540 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 文家5-7组公路挡土墙长6m*高1.8m | 岩口镇 | 天星村 | 500元/m | 0.3 | 0.3 |  | 12 | 42 | 解决贫困户12户30人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户12户30人出行
541 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 瓦厂公路塌方清运(含文家)15m*2.5m*2m | 岩口镇 | 天星村 | 67元/m | 0.5 | 0.5 |  | 15 | 52.5 | 解决贫困户15户46人出行并受益 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户15户46人出行并受益
542 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 边溪至三里坪、鸟竹山至文家、应塘1、2组公路维修两处 | 岩口镇 | 天星村 | 300元/m³ | 0.9 | 0.9 |  | 18 | 63 | 解决贫困户18户113人出行便利 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户18户113人出行便利
543 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 1、2组1km*3.5m新建 | 岩口镇 | 温里居委会 | 150元/m | 15 | 15 |  | 15 | 52 | 解决贫困户52人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户52人出行困难
544 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 砌坎235m³ | 岩口镇 | 岩口居委会 | 340元/m³ | 8 | 8 |  | 30 | 104 | 解决贫困户104人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户104人出行困难
545 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 4、5组道路硬化浆砌石挡土墙17x3.5x1.2m | 岩口镇 | 新坪居委会 | 6万元/处 | 6 | 6 |  | 35 | 120 | 解决贫困户120人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户120人出行困难
546 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 公路维修长1km，宽3.5m | 岩口镇 | 河边村 | 10万元/km | 10 | 10 |  | 39 | 135 | 解决贫困户135人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户135人出行困难
547 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 道路硬化300m | 岩口镇 | 石坳村 | 333元/m | 10 | 10 |  | 25 | 85 | 解决贫困户85人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决贫困户85人出行困难
548 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 6.7组机耕道100m.新建桥梁4m*4m。 | 岩口镇 | 新田村 | 10万元/处 | 10 | 10 |  | 54 | 186 | 改善54户186人贫困户出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 改善54户186人贫困户出行困难
549 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 金湖1、2、3组路面硬化长500m*宽4.5m，路基浆砌（2019年安排11.69万元，2020年安排99.31万元） | 滩头镇 | 石托村 | 62万元/km | 19.31 | 19.31 |  | 28 | 80 | 解决贫困户28户80人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户28户80人的出行困难，方便生产生活
550 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 禹家院子至胡家院子通畅公路长730m、宽3.5m路面硬化、路基浆砌 | 滩头镇 | 石托村 | 54.79万元/km | 40 | 40 |  | 35 | 125 | 解决解决贫困户35户100人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决解决贫困户35户100人的出行困难，方便生产生活
551 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 胡家院子至雷家院子通畅公路新修长700m、宽3.5m路面硬化、路基浆砌 | 滩头镇 | 石托村 | 50万元/km | 35 | 35 |  | 70 | 210 | 解决解决贫困户70户210人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决解决贫困户70户210人的出行困难，方便生产生活
552 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 新修红云庵周边路面硬化 120m*4m | 滩头镇 | 二居委会 | 41.7万/km | 5 | 5 |  | 105 | 367 | 解决居民367人的处行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决居民367人的处行困难
553 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 新修挡土墙从长冲水库至刘玉田屋边375方浆砌石墙 | 滩头镇 | 响鼓村 | 266元/方 | 10 | 10 |  | 20 | 90 | 解决贫困户20户90人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户20户90人的出行困难，方便生产生活
554 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 新修桥 28m*3m | 滩头镇 | 白居村 | 1190元/m | 5 | 5 |  | 21 | 75 | 解决贫困户21户的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户21户的出行困难，方便生产生活
555 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 竹山1、5组机耕道硬化150米*3.5米 | 滩头镇 | 狮子石村 | 33.33万/km | 5 | 5 |  | 30 | 105 | 解决贫困户30户的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户30户的出行困难，方便生产生活
556 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 狮子石9、10组黄泥冲新建100m*3.5m | 滩头镇 | 狮子石村 | 50万/km | 5 | 5 |  | 21 | 75 | 解决贫困户21户的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户21户的出行困难，方便生产生活
557 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 狮子石6、7组罗古安路面硬化100m*3.5m | 滩头镇 | 狮子石村 | 50万/km | 5 | 5 |  | 28 | 98 | 解决贫困户28户的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户28户的出行困难，方便生产生活
558 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 硬化徐家点申四军屋后到三城公路接口处公路60m，桥加宽加固 | 滩头镇 | 玉屏村 | 83万/km | 5 | 5 |  | 12 | 38 | 解决贫困户38人的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户38人的出行困难，方便生产生活
559 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 黑山坳到油茶冲公路挡土墙150方 | 滩头镇 | 玉屏村 | 400元/m³ | 6 | 6 |  | 7 | 30 | 解决贫困户7户30人的出现困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户7户30人的出现困难，方便生产生活
560 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 西竹8、10、11组挡土墙浆砌，路面硬化360m*3.5m | 滩头镇 | 大竹村 | 19.4万/km | 7 | 7 |  | 18 | 63 | 解决贫困户18户的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户18户的出行困难，方便生产生活
561 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 井院1、2、3、4、5、6组硬化路面400m*4.5m | 滩头镇 | 大竹村 | 15万/km | 6 | 6 |  | 45 | 158 | 解决贫困户45户的出行困难，方便生产生活 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户45户的出行困难，方便生产生活
562 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 亿旺超市旁456m道路硬化 | 滩头镇 | 一居委会 | 22万/km | 10 | 10 |  | 292 | 1020 | 解决居民1020人的出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决居民1020人的出行困难
563 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 荫山2组硬化道路145×3.5 | 花门街道 | 花门村 | 35万/km | 5.2 | 5.2 |  | 4 | 14 | 解决贫困4户14人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困4户14人
564 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 荫山6组硬化道路90×3.5 | 花门街道 | 花门村 | 35万/km | 3.3 | 3.3 |  | 2 | 8 | 解决贫困户2户8人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户2户8人
565 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 13.14组道路硬化420m*3.5m | 花门街道 | 兴华村 | 35万/km | 15 | 15 |  | 4 | 9 | 解决贫困户4户9人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户4户9人
566 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 茶场4组道路硬化220m | 花门街道 | 茶山社区 | 35万/km | 7 | 7 |  | 6 | 30 | 解决贫困户6户30人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户6户30人
567 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 澄水5组道路硬化220m | 花门街道 | 茶山社区 | 35万/km | 8 | 8 |  | 4 | 20 | 解决贫困户4户20人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户4户20人
568 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 黄花6组阮艳华到阮礼溪尾公路硬化长143m | 花门街道 | 青花江村 | 35万/km | 5 | 5 |  | 23 | 72 | 解决贫困户23户72人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户23户72人出行困难
569 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 1-5组道路硬化780米(续建） | 花门街道 | 杨柳村 | 35万/km | 1.55 | 1.55 |  | 14 | 42 | 解决贫困户14户42人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户14户42人出行困难
570 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 6-10组硬化道路687米(续建） | 花门街道 | 杨柳村 | 35万/km | 8.45 | 8.45 |  | 19 | 58 | 解决贫困户19户58人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户19户58人出行困难
571 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 黄花10组到阮端锦屋边道路硬化280米 | 花门街道 | 青花江村 | 35万/km | 10 | 10 |  | 7 | 36 | 解决贫困户7户36人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户7户36人出行困难
572 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 新建10组至村林场机耕道，全长1000m，宽4.5m | 花门街道 | 排头村 | 30万元/km | 10 | 10 |  | 8 | 23 | 解决贫困户8户23人的道路通行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户8户23人的道路通行困难
573 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原横亭1组、原水安3.5组共计310m道路硬化 | 花门街道 | 文明村 | 48万元/km | 15 | 15 |  | 49 | 142 | 解决贫困户49户142人的出行困难困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户49户142人的出行困难困难
574 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 殡仪馆至邓家院子520m | 花门街道 | 合龙村 | 30万/km | 10 | 10 |  | 44 | 156 | 解决44户156人的道路通行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决44户156人的道路通行困难
575 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原大冲1组道路硬化，长约200米，宽3.5米、挡土墙200方 | 花门街道 | 麒麟村 | 50万元/km | 10 | 10 |  | 48 | 162 | 解决贫困户48户162人的道路通行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决贫困户48户162人的道路通行困难
576 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 磨石至九龙道路硬化长0.9km宽3.5m(续建) | 桃花坪街道 | 磨石村 | 40万元/km | 10 | 10 |  | 57 | 105 | 方便贫困人口57户105人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口57户105人出行
577 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原五里8组硬化道路45m长，道路加宽0.5m（60m长），块石垫层105m*5.5m，填实压实634m³，档土墙56.7m³ | 桃花坪街道 | 雅里村 | 7万元/处 | 7 | 7 |  | 17 | 70 | 方便贫困人口17户70人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口17户70人出行
578 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原双冲10组桥梁修复扩宽35米长2米宽，铜墙挡土墙80方、硬化30方 | 桃花坪街道 | 保和村 | 3750元/m | 5 | 5 |  | 59 | 182 | 方便贫困人口59户182人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口59户182人出行
579 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原安仁6、7、10组道路硬化350m | 桃花坪街道 | 红星村 | 28万元/km | 10 | 10 |  | 13 | 35 | 方便贫困人口13户35人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口13户35人出行
580 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 安仁1－3组村道挡土墙硬化0.2km | 桃花坪街道 | 红星村 | 25万元/km | 5 | 5 |  | 35 | 92 | 方便贫困人口35户92人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口35户92人出行
581 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原白毛5、9组道路硬化0.44km(续建) | 桃花坪街道 | 白窑山村 | 34万元/km | 15 | 15 |  | 79 | 169 | 方便贫困人口79户169人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口79户169人出行
582 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 金门1、2组硬化道路200×3×0.2 | 桃花坪街道 | 兴旺村 | 25万/km | 5 | 5 |  | 5 | 18 | 解决贫困户5户出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户5户出行困难
583 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 大花3、4组硬化道路400×3×0.2 | 桃花坪街道 | 兴旺村 | 50/万/km | 10 | 10 |  | 10 | 35 | 解决贫困户10户 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户10户
584 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 1.2.8.9组便民桥桥墩加固、桥面加宽1米，桥面两端延伸各10米（总长近70米宽3米） | 桃花坪街道 | 天龙村 | 35万/km | 15 | 15 |  | 23 | 81 | 解决23户贫困人口行桥安全出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决23户贫困人口行桥安全出行
585 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 观音片7.5.3.4组通机耕道350m | 桃花坪街道 | 叶家村 | 20万/km | 7 | 7 |  | 15 | 96 | 解决贫困户15户96人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户15户96人
586 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 叶家片村组机耕道450m | 桃花坪街道 | 叶家村 | 17.8万/km | 8 | 8 |  | 8 | 52 | 解决贫困户8户52人 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户8户52人
587 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 7、8组庙场到4、5组水井边道路硬化310×4.5×0.2 | 桃花坪街道 | 荆枝村 | 45万/km | 10 | 10 |  | 15 | 62 | 解决贫困户15户62人方便出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困户15户62人方便出行
588 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 正龙5－9组、1－4、10组，合同村1－10组，沙溪1、2、4、5组道路硬化共4.35km | 桃花坪街道 | 合龙溪村 | 35万元/km | 145 | 145 |  | 54 | 178 | 方便贫困人口54户178人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口54户178人出行
589 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原正龙5－9组修建砂石路1.36km | 桃花坪街道 | 合龙溪村 | 7.5万元/km | 10.2 | 10.2 |  | 10 | 40 | 方便贫困人口10户40人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口10户40人出行
590 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 肖山4、9组道路硬化350m | 桃花坪街道 | 三和村 | 32万元/km | 11.2 | 11.2 |  | 18 | 40 | 方便贫困人口18户40人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口18户40人出行
591 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 盘荷7、8、9组新建公路挡土墙420m | 桃花坪街道 | 小水塘村 | 429元/m | 18 | 18 |  | 120 | 420 | 方便贫困人口120户420人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口120户420人出行
592 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原石边村危桥改造2座(续建) | 桃花坪街道 | 和码村 | 30万元/座 | 15 | 15 |  | 32 | 108 | 方便贫困人口32户108人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口32户108人出行
593 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 原石边村象牙山危桥桥头路修建240m | 桃花坪街道 | 和码村 | 12.5万元/km | 3 | 3 |  | 32 | 108 | 方便贫困人口32户108人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口32户108人出行
594 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 和平村公路硬化6.7.8.9.15.16组400m | 桃花坪街道 | 和码村 | 31万元/km | 12.5 | 12.5 |  | 77 | 266 | 方便贫困人口77户266人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口77户266人出行
595 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 曙光8组新建道路150m(不含硬化) | 桃花坪街道 | 木梁村 | 33万/km | 5 | 5 |  | 3 | 12 | 方便贫困人口12人出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 方便贫困人口12人出行
596 | 村组道路 | 村组道路 | 新建 | 铜古潭至5组700m新建道路 不含硬化 | 桃花坪街道 | 木梁村 | 36万/km | 25 | 25 |  | 6 | 16 | 解决贫困人口6户16人 出行方便 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决贫困人口6户16人 出行方便
597 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 苏河至西山(新东段)通畅2.3km | 六都寨镇 | 金湾村 | 40万元/km | 85.44 | 85.44 |  | 130 | 520 | 解决130户520人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决130户520人的出行
598 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 西山村一组二组通畅(原坪溪)通畅1.55km | 六都寨镇 | 西山村 | 10万元/km | 15.5 | 15.5 |  | 173 | 692 | 解决173户692人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决173户692人的出行
599 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 大周4组至蜡树5组通畅0.5km | 六都寨镇 | 蜡树坳村 | 27万元/km | 13.5 | 13.5 |  | 160 | 640 | 解决160户640人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决160户640人的出行
600 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 桥现至向家院子通畅1.2km | 六都寨镇 | 新建居委会 | 10万元/km | 12 | 12 |  | 70 | 280 | 解决70户280人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决70户280人的出行
601 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 蜡树6组至大周7组通畅0.5km | 六都寨镇 | 蜡树坳村 | 10万元/km | 5 | 5 |  | 160 | 640 | 解决160户640人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决160户640人的出行
602 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 幸福村4至5组通畅0.75km | 罗洪镇 | 幸福村 | 10万元/km | 7.5 | 7.5 |  | 38 | 152 | 解决38户152人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决38户152人的出行
603 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 芭蕉山村三组鸭婆函通组公路通畅1.1km | 罗洪镇 | 芭蕉山村 | 10万元/km | 11 | 11 |  | 74 | 296 | 解决74户296人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决74户296人的出行
604 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 斗照楼村(原明新村)通畅2.7km | 七江镇 | 斗照楼村 | 27万元/km | 72.9 | 72.9 |  | 180 | 720 | 解决180户720人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决180户720人的出行
605 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 元古村七组至荷田乡(排溪村九组)通畅1.015km | 七江镇 | 元古村 | 27万元/km | 26.46 | 26.46 |  | 111 | 444 | 解决111户444人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决111户444人的出行
606 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 匡家湾至上社背通畅1.75km | 七江镇 | 建华村 | 10万元/km | 17.5 | 17.5 |  | 244 | 976 | 解决244户976人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决244户976人的出行
607 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 双龙村6组8组通畅1.65km | 七江镇 | 高家居委会 | 10万元/km | 16.5 | 16.5 |  | 143 | 572 | 解决143户572人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决143户572人的出行
608 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 鸟树下村9组通畅0.9km | 七江镇 | 鸟树下村 | 10万元/km | 9 | 9 |  | 196 | 784 | 解决196户784人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决196户784人的出行
609 | 村道通畅工程 | 村道通畅工程 | 新建 | 一、二组道通畅0.4km | 七江镇 | 上升村 | 10万元/km | 4 | 4 |  | 73 | 292 | 解决73户292人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决73户292人的出行
610 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 长久－长久窄改宽4.806km（2019年安排61.14万元，2020年安排99.31万元） | 荷田乡 | 九佳村 | 17万元/km | 20.56 | 20.56 |  | 98 | 392 | 解决98户392人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 解决98户392人的出行
611 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 九佳至黄金洞(省计划1.308km，增批0.69km)窄改宽2km | 荷田乡 | 九佳村 | 17万元/km | 34 | 34 |  | 98 | 392 | 解决98户392人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 解决98户392人的出行
612 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 新民村-荆溪村窄改宽6.028km | 六都寨镇 | 新建村荆田村荆溪村 | 17万元/km | 126.59 | 126.59 |  | 70 | 280 | 解决70户280人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决70户280人出行困难
613 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 田山至朝阳窄改宽窄改宽1.8km | 六都寨镇 | 马坪村 | 21万元/km | 37.8 | 37.8 |  | 79 | 316 | 解决79户316人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决79户316人的出行
614 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 西山至中心村窄改宽5.36km追加补助0.5m,已全部补助到位 | 六都寨镇 | 金湾村 | 4万元/km | 21.44 | 21.44 |  | 160 | 641 | 解决160户641人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决160户641人的出行
615 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 芭蕉山-芭蕉山C988430524窄改宽1.6km | 罗洪镇 | 芭蕉山村 | 17万元/km | 27.2 | 27.2 |  | 74 | 296 | 解决74户296人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决74户296人的出行
616 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 背节阴至背节阴窄改宽3.689km | 罗洪镇 | 江塘村 | 17万元/km | 62.71 | 62.71 |  | 97 | 388 | 解决97户388人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决97户388人的出行
617 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 中罗洪—幸福窄改宽1.42km | 罗洪镇 | 官树下居委会 | 17万元/km | 24.14 | 24.14 |  | 79 | 316 | 解决79户316人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决79户316人的出行
618 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 洞头印至白玉山窄改宽3.225km | 七江镇 | 洞头印村 | 21万元/km | 67.73 | 67.73 |  | 112 | 448 | 解决112户448人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决112户448人的出行
619 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 高家村居委会4.5.6.7组窄改宽2.1km | 七江镇 | 高家居委会 | 17万元/km | 35.7 | 35.7 |  | 143 | 572 | 解决143户572人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决143户572人的出行
620 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 斗照楼村19组21组(原明新村6组8组)通畅+窄改宽0.9km | 七江镇 | 斗照楼村 | 27万元/km | 24.3 | 24.3 |  | 180 | 720 | 解决180户720人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决180户720人的出行
621 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 羊古坳至双龙界窄改宽3.991km | 七江镇 | 高家居委会 | 21万元/km | 83.81 | 83.81 |  | 143 | 572 | 解决143户572人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决143户572人的出行
622 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 杨家山至浆泥冲、杨家山至永华窄改宽2.1km | 七江镇 | 建华村 | 21万元/km | 44.1 | 44.1 |  | 244 | 976 | 解决244户976人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决244户976人的出行
623 | 十三五窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 杨家山至浆泥冲、杨家山至永华窄改宽0.814km | 七江镇 | 建华村 | 17万元/km | 13.84 | 13.84 |  | 244 | 976 | 解决244户976人的出行 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决244户976人的出行
624 | 自然村通达 | 自然村通达 | 新建 | 村级活动中心至五级0.5km | 罗洪镇 | 官树下居委会 | 7万元/km | 3.5 | 3.5 |  | 78 | 312 | 解决78户312人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决78户312人出行困难
625 | 自然村通达 | 自然村通达 | 新建 | 自然村通达金子寨庵堂3km | 七江镇 | 兴旺村 | 7万元/km | 21 | 21 |  | 72 | 288 | 解决72户288人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决72户288人出行困难
626 | 自然村通达 | 自然村通达 | 新建 | 宋拙国四方塘至四组2km | 七江镇 | 五星村 | 7万元/km | 14 | 14 |  | 126 | 504 | 解决126户504人出行困难 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决126户504人出行困难
627 | 林区道路排水沟工程 | 林区道路 | 新建 | 隆回县木瓜山国有林场 | 大岭山 | 水库坝至大岭山工区1.35公里公路修建排水沟1400米（沟宽度50cm、高度30cm） | 120元/m | 17 | 17 |  | 8 | 28 | 解决木瓜山国有林场6户25人和香溪村2组21户78人（其中建档立卡8户28人）生产生活条件，提高森林防火应急能力 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县木瓜山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
628 | 望云山村至望云山林场天门寺林区道路硬化 | 林区道路 | 新建 | 金石桥镇、望云山国有林场 | 望云山村、望云山国有林场 | 望云山村至天门寺道路硬化全长3.5km其中望云山村段1.3km（厚度20cm、宽5m，排水沟1.3km）及安保工程 | 111万元/km | 390 | 390 |  | 120 | 409 | 解决望云山林场5户16人和望云山村1675人（其中贫困人口115户393人）的出行条件， | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县望云山国有林场 | 改善贫困人口出行条件，带动贫困人口脱贫致富。
629 | 村组道路维修 | 村组道路 | 新建 | 修建6、7、8、9组道路砌保坎 档土墙，共有土石600方 | 高平镇 | 凤形 | 350元/方 | 20 | 20 | 0 | 139 | 533 | 解决139户533贫困人口的出行方便 确保车辆正常安全通行 方便生产生活。 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 村组道路:解决贫困户139户出行困难,改善生产生活条件,提升脱贫质量.
630 | 组道硬化 | 村组道路 | 提质改建 | 硬化全村院落人形道共计1000米 | 高平镇 | 三星村 | 35万/公里 | 8 | 8 | 0 | 150 | 480 | 解决贫困户480人贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 2020年4月 | 2020年7月 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决贫困户480人贫困人口的安全出行，方便生产生活
631 | 5.6.11组桥梁附属工程 | 村组道路 | 新建 | 西山片主路桥梁附属工程挡土墙70米 | 高平镇 | 杨桥村 | 350元/方 | 12 | 12 | 0 | 132 | 521 | 解决贫困户521人贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 2020年4月 | 2020年6月 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 确保贫困户132户解决521贫困人口的安全出行，方便生产生活
632 | 村主道维修 | 村组道路 | 维修 | 村主道维修长93米.宽4.5米 | 高平镇 | 杨桥村 | 55万/公里 | 8 | 8 | 0 | 1080 | 3019 | 解决贫困户3019人贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 2020年4月 | 2020年6月 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 确保1080户解决3019贫困人口的安全出行，方便生产生活
633 | 组路硬化 | 村组道路 | 改建 | 8组和9组路口至熊家约340米道路硬化 | 荷香桥镇 | 山里红 | 32万元/公里 | 11 | 11 |  | 40 | 122 | 解决40户122人道路安全出行问题，方便生产生活 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决40户122人道路安全出行问题，方便生产生活，节约生产成本
634 | 道路硬化 | 村组道路 | 改建 | 平子山至将军石760米道路硬化 | 荷香桥镇 | 山里红 | 34万元/公里 | 24.5 | 24.5 |  | 105 | 321 | 解决贫困户105户321人道路安全出行问题，方便生产生活 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决贫困户105户321人道路安全出行问题，方便生产生活，节约生产成本
635 | 新修公路 | 村组道路 | 新建 | 先智片3.4组新修公路1.5公里 | 荷香桥镇 | 开智村 | 13.3万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 9 | 27 | 解决贫困户9户27人道路安全出行问题，方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决贫困户9户27人道路安全出行问题，方便生产生活，节约出行成本
636 | 公路窄改宽 | 村组道路 | 扩建 | 开智片2.3.16组公路窄改宽路基加宽硬化160米 | 荷香桥镇 | 开智村 | 50万元/公里 | 8 | 8 | 0 | 9 | 32 | 解决贫困户9户32人道路安全出行问题，方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决贫困户9户32人道路安全出行问题，方便生产生活，节约出行成本
637 | 公路改建 | 村组道路 | 改建 | 1、路面硬化：公路全长108米，硬化路面宽5米，预算7万元；2、档土墙90米长，3米高，底宽1.5米，顶宽0.8米。275立方*350元／立方＝96250元。3.路基33750元 | 虎形山瑶族乡 | 草原村 | 20万元/处 | 20 | 20 |  | 48 | 176 | 方便全村群众其中贫困户48户176人安全出行,方便生产生活 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡镇人民政府 | 方便全村群众其中贫困户48户176人安全出行,方便生产生活,节约出行成本
638 | 青山坳至老屋场通达公路 | 村组道路 | 新建 | 青山坳至老屋场通达公路隆回段9.5公里（含支线以及紧急避险车道） | 虎形山瑶族乡 | 茅坳村 | 60万/km | 575 | 575 |  | 96 | 377 | 解决贫困户96户377人的出行问题 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡镇人民政府 | 解决贫困户96户377人的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
639 | 公路挡土墙 | 村组道路 | 新建 | 浆砌挡土墙：长22*高12*底3*收面1*，及附属工程（水渠、拆障） | 大水田乡 | 和平村 | 380元/方 | 16.8 | 16.8 |  | 67 | 242 | 解决全村贫困户67户242人出行困难 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 解决全村贫困户67户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本,提升脱贫质量
640 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 黄家院落道路硬化长1.3公里，宽3.5米 | 山界回族乡 | 架枧村 | 46.15万/公里 | 60 | 60 |  | 19 | 64 | 解决贫困人口19户64人出行问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界乡人民政府 | 解决贫困人口19户64人出行问题,方便生产生活,节约出行成本
641 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 羊场至12组道路硬化长0.3公里，宽3.5米 | 山界回族乡 | 架枧村 | 40万/公里 | 16 | 12 | 4 | 6 | 15 | 解决贫困人口6户15人产业发展 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界乡人民政府 | 解决贫困人口6户15人产业发展,增加收入
642 | 道路通达 | 村组道路 | 新建 | 1、2、3组通过四方井村通达路0.4公里、宽5米，挡土墙130立方 | 山界回族乡 | 架枧村 | 17.5万/公里 | 7 | 7 |  | 10 | 39 | 解决贫困人口10户39人出行问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界乡人民政府 | 解决贫困人口10户39人出行问题,方便生产生活,节约出行成本
643 | 道路通达 | 村组道路 | 新建 | 8、9组通山机耕道长1公里，宽5米 | 山界回族乡 | 架枧村 | 7万元/公里 | 7 | 7 |  | 6 | 22 | 解决贫困人口6户22人产业发展 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界乡人民政府 | 解决贫困人口6户22人产业发展,增加收入
644 | 道路通达 | 村组道路 | 新建 | 10、15组机耕道长1公里，宽5米 | 山界回族乡 | 架枧村 | 7万元/公里 | 7 | 7 |  | 12 | 34 | 解决贫困人口12户34人产业发展 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界乡人民政府 | 解决贫困人口12户34人产业发展,增加收入
645 | 道路通达 | 村组道路 | 新建 | 5组、16组通达长0.2公里，宽5米 | 山界回族乡 | 架枧村 | 35万元/公里 | 7 | 7 |  | 15 | 49 | 解决贫困人口15户49人出行问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界乡人民政府 | 解决贫困人口15户49人出行问题,方便生产生活,节约出行成本
646 | 道路硬化 | 村组道路 | 改建 | 大坪庄1组道路硬化长130米，宽3.5米。 | 山界回族乡 | 大坪村 | 40万/KM | 5.2 | 5.2 |  | 6 | 22 | 解决贫困人口6户22人的出行 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口6户22人的出行,方便生产生活,节约出行成本
647 | 道路硬化 | 村组道路 | 改建 | 大坪庄2.8组道路硬化长500米，宽4.5米。 | 山界回族乡 | 大坪村 | 50万/KM | 25 | 25 |  | 15 | 56 | 解决贫困人口15户56人的出行 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口15户56人的出行,方便生产生活,节约出行成本
648 | 道路硬化 | 村组道路 | 改建 | 大坪庄3组道路硬化长400米，宽4.5米。 | 山界回族乡 | 大坪村 | 50万/KM | 20 | 20 |  | 7 | 32 | 解决贫困人口7户32人的出行 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口7户32人的出行,方便生产生活,节约出行成本
649 | 道路硬化 | 村组道路 | 改建 | 大坪庄4.5.6组道路硬化长200米，宽4.5米。 | 山界回族乡 | 大坪村 | 50万/KM | 10 | 10 |  | 28 | 111 | 解决贫困人口28户111人的出行 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口28户111人的出行
650 | 道路通达 | 村组道路 | 新建 | 枫塘石山院子边道路通达，长200米，宽4.5米 | 山界回族乡 | 罗白村 | 85万/公里 | 17 | 17 | 0 | 15 | 53 | 解决贫困人口15户53人出行方便 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口15户53人出行方便,方便生产生活,节约出行成本
651 | 道路通达 | 村组道路 | 新建 | 6.7.8.9组环村路:路基长700M通达，宽4.5M.路面硬化宽3.5M厚0.2米。及保坎 | 山界回族乡 | 民族村 | 80万/KM | 58 | 56 | 2 | 30 | 120人 | 解决贫困人口30户120人出行问题 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决贫困人口30户120人出行问题,方便生产生活,节约出行成本
652 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 羊岩—羊岩廖绍楚屋前500米 | 西洋江镇 | 三和村 | 18/km | 9 | 9 |  | 70 | 212 | 解决70户212人贫困人口出行问题 | 2020-02-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决70户212人贫困人口出行问题,节约出行成本
653 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 5组—石塘村路口628米 | 西洋江镇 | 三和村 | 17.5/km | 11 | 11 |  | 80 | 262 | 解决80户262人贫困人口出行问题 | 2020-02-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决80户262人贫困人口出行问题,节约出行成本
654 | 公路维修 | 村组道路 | 维修 | 全村2200米通组公路维修铺砂 | 周旺镇 | 斜岭村 | 15万/处 | 15 | 15 | 0 | 98 | 331 | 解决全村所有未硬化公路村民其中贫困户98户贫困人口331人出行和生产生活困难 | 2020年1月 | 2020年6月 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决贫困户98户安全出,方便生产生活.
655 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 永新村4-7组0.5公里道路硬化 | 司门前 | 永新村 | 40万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 186 | 258 | 解决贫困人口258人安全出行，方便生产生活 | 2020年1月 | 2020年10月 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决贫困人口186户安全出行，改善生产生活条件，节约出行成本
656 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 1组、3组道路硬化44方。 | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 2.2/处 | 2.2 | 2.2 |  | 12 | 57 | 解决12户贫困户出安全出行问题。 | 2020年1月 | 2020年10月 | 县交通局 | 南岳庙人民政府 | 解决12户贫困户出安全出行问题,节约出行成本。
657 | 公路保坎 | 村组道路 | 新建 | 13组桥至广场公路保坎120方，金35.5万元。 | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 35.48/处 | 35.48 | 35.48 |  | 89 | 367 | 解决全村人员其中贫困户89户贫困人口367人安全出行问题。 | 2020年1月 | 2020年10月 | 县交通局 | 南岳庙人民政府 | 解决全村人员其中贫困户89户贫困人口367人安全出行问题,节约出行成本。
658 | 新修公路 | 村组道路 | 新建 | 新修公路2350米，资金38.8万元：【7组新修公路300米，资金3.5万元；1组新修公路300米，桥梁一座，资金9万元；2组新修公路350米，保坎184方，资金10.5万元；9组新修公路400米，保坎78方，资金7万元；10、11组新修公路700米，资金7万元；13组新修公路300米，资金3.3万元。】 | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 40.3/处 | 40.3 | 40.3 |  | 89 | 369 | 解决87户贫困户369人安全出行问题。 | 2020年1月 | 2020年10月 | 县交通局 | 南岳庙人民政府 | 解决87户贫困户369人安全出行问题,节约出行成本。
659 | 公路硬化 | 村组道路 | 新建 | 梅花二组公路硬化200米 | 六都寨镇 | 三河村 | 28万/KM | 5.6 | 5.6 |  | 1 | 7 | 解决贫困人口1户7人的安全出行问题 | 2020年1月 | 2020年10月 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决贫困人口1户7人的安全出行问题，节省出行成本
660 | 通达公路 | 村组道路 | 新修 | 花园村杨家青芋山至猴子崂通达公路600米*4.5米及挖石方 | 滩头 | 花园村 | 8万/公里 | 5 | 5 |  | 35 | 135 | 解决贫困户35户135人的安全出行，方便生产生活 | 2020年5月 | 2020年10月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户35户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
661 | 道路硬化 | 村组道路 | 新修 | 花园村芦胜村道入口和错车道硬化52方，挡土墙73方 | 滩头 | 花园村 | 500元/方330元/方 | 5 | 5 |  | 31 | 106 | 解决贫困户31户106人的安全出行，方便生产生活 | 2020年5月 | 2020年10月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户31户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
662 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 坦联村白毛冲院落至秃竹山、坦塘5组至黄金海家、坦塘大塘和岩里路面硬化长571m宽3.5m（共四段） | 滩头镇 | 坦联村 | 35万元/km | 20 | 20 |  | 80 | 295 | 解决贫困户80户295人的安全出行，方便生产生活 | 2020年4月 | 2020年6月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户80户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
663 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 三溪新村三溪点5.6.7.10组村组道路硬化长557米均宽3.3米/行人道硬化26.7立方/浆砌块石挡土墙10立方 | 滩头镇 | 三溪新村 | 500元/方 350元/方 | 20 | 20 |  | 21 | 77 | 解决贫困户21户77人的安全出行，方便生产生活 | 2020年3月 | 2020年5月 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决贫困户21户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
664 | 桥梁加固/公路扩改 | 村组道路 | 维修 | 加固桥梁2座、扩改公路8处 | 金石桥镇 | 泉溪村 | 2万元/处 | 20 | 20 |  | 47 | 122 | 解决全村所有人其中47户122人贫困人口交通出行 | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决全村所有人其中47户122人贫困人口交通出行，方便生产生活
665 | 公路硬化 | 村组道路 | 新建 | 峡溪村板岭5、6、7组公路硬化1.5公里*3.5米 | 金石桥镇 | 峡溪村 | 40万/公里 | 52.5 | 52.5 |  | 20 | 68 | 解决20户68人贫困人口生活出行，解决1000人的交通出行 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决20户68人贫困人口生活出行，解决1000人的交通出行，方便生产生活
666 | 道路档土墙 | 村组道路 | 新建 | 峡溪村城溪6、7、8组道路档土墙542M3 | 金石桥镇 | 峡溪村 | 320元/M3 | 17.5 | 17.5 |  | 21 | 71 | 解决21户71人贫困人口的生产生活出行 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决21户71人贫困人口的生产生活出行
667 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 金南居委会8组金南路连接线道路硬化0.25公里*5米 | 金石桥镇 | 金南居委会 | 40万/公里 | 10 | 10 |  | 8 | 28 | 解决8户28人贫困人口的生产生活出行 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决8户28人贫困人口的生产生活出行
668 | 公路硬化 | 村组道路 | 新建 | 从322痢道岔路口至五罗村8组红二军团鸭田战斗指挥所公路硬化1.6公里*3.5米 | 金石桥镇 | 五罗村 | 50万/公里 | 80 | 80 |  | 36 | 128 | 解决全村2480人其中36户128人贫困人口出行、方便生产生活节约、出行成本 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决全村2480人其中36户128人贫困人口出行、方便生产生活，节约出行成本
669 | 道路硬化 | 村组道路 | 扩建 | 鸭舌桥处至刘细红屋处窄改宽，路基加宽1.5米，路面硬化长2公里 | 三阁司镇 | 中洲村 | 71万元/km | 142 | 142 | 0 | 81 | 302 | 解决全村81户302人贫困人口出行 | 1905-07-11 02:53 | 1905-07-12 12:00 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 解决贫困户81户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
670 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 刘汉碑屋至渡船口修建毛呸及硬化长100米，5米宽 | 三阁司镇 | 中洲村 | 30万元/km | 3 | 3 | 0 | 38 | 170 | 解决全村38户170人贫困人口出行 | 1905-07-11 02:53 | 1905-07-12 12:00 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 解决贫困户38户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
671 | 中洲大桥 | 村组道路 | 新建 | 中洲大桥宽7.5m长180m（续建） | 三阁司镇 | 中洲村 | 50万元/座 | 50 | 50 | 0 | 81 | 302 | 解决全村81户302人贫困人口出行 | 1905-07-11 02:53 | 1905-07-12 12:00 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 解决贫困户81户出行困难,改善生产生活条件,节约出行本
672 | 姚家塌方地维修 | 村组道路 | 维修 | 路面硬化130平米、石砌护坡30立方、增加附属设施 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 12.5万元/处 | 12.5 | 12.5 |  | 36 | 98 | 解决贫困人口36户98人的出行困难，方便生产生活 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决36户贫困出行难题,方便生产生活。
673 | 四组机耕道 | 村组道路 | 新建 | 四组机耕道300*4.5m新建铺沙 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 100元/米 | 3 | 3 |  | 9 | 21 | 解决贫困人口9户21人的出行困难，方便生产生活 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决9户贫困人口交通出行问题，方便生产生活。
674 | 井鹅8组机耕道 | 村组道路 | 新建铺砂 | 井鹅8组机耕道新建铺砂长1000米*宽4.5米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 80元/米 | 8 | 8 |  | 11 | 48 | 解决贫困人口11户48人的出行困难，改善生产生活条件 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决11户贫困人口交通出行问题，方便生产生活。
675 | 原井鹅2组丁洪汉屋边机耕道、3组丁松炳屋边硬化 | 村组道路 | 新建铺砂 | 原井鹅2组丁洪汉机耕道长250米*宽4.5米、3组丁松炳屋边硬化长70米*宽1.3米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 185元/米 | 5.92 | 5.92 |  | 27 | 72 | 解决贫困人口27户72人的出行困难，改善生产生活条件 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决27户贫困人口交通出行问题，方便生产生活。
676 | 原枫林2组至白云边机耕道 | 村组道路 | 新建铺砂 | 原枫林2组至白云边机耕道新建铺砂长750米*宽4.5米 | 岩口镇 | 枫井坪村 | 200元/米 | 15 | 15 |  | 25 | 68 | 解决贫困人口25户48人的出行困难，改善生产生活条件 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决25户贫困人口交通出行问题，方便生产生活。
677 | 村道护坡浆砌 | 村组道路 | 护坡浆砌 | 原井鹅1组茶子坳塌方工程3处：①高10米宽25米；②高9米宽12米；③高9米宽8米； | 岩口镇 | 枫井坪村 | 1.79万元/处 | 5.37 | 5.37 |  | 23 | 77 | 解决贫困人口23户67人的安全出行、安全生产。 | 2020年1月 | 2020-07-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决23户贫困人口交通出行问题，方便生产、生活。
678 | 道路硬化 | 村组道路 | 新建 | 原兴隆5组道路硬化500m | 岩口镇 | 马头山村 | 40万元/km | 20 | 20 |  | 23 | 102 | 解决23户102人贫困人口交通出行问题，方便生产生活。 | 2020-01-01 | 2020年7月 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决23户贫困人口交通出行问题，方便生产生活。
679 | 高家村12、16道路硬化及保坎路基 | 村组道路 | 改建 | 12、16村组道路硬化0.36公里及保坎路基 | 七江镇 | 高家居委会 | 17万元/处 | 17 | 17 |  | 33 | 85 | 方便33户85人贫困人口出行，节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 方便33户85人贫困人口出行，节约出行成本
680 | 观音塘村七组至油菜院子（七、八组李桂云屋前到李柏华屋前) | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 观音塘村七组至油菜院子（七、八组李桂云屋前到李柏华屋前)自然村通水泥路路面0.567公里 | 北山镇 | 观音塘村 | 301元/m3 | 11.09 | 11.09 |  | 23 | 65 | 解决 23 户 65人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 23 户 65人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
681 | 大桐线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 大桐线自然村通水泥路路面0.104公里 | 北山镇 | 建塘村 | 301元/m3 | 2.04 | 2.04 |  | 15 | 56 | 解决 15 户 56人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决15 户 56人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
682 | 严塘村五组至三组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 严塘村五组至三组自然村通水泥路路面0.175公里 | 北山镇 | 建塘村 | 301元/m3 | 3.42 | 3.42 |  | 15 | 56 | 解决 15 户56 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 15 户 56人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
683 | 桥边至湴田湾 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 桥边至湴田湾自然村通水泥路路面0.624公里 | 高平镇 | 大田村 | 301元/m3 | 12.21 | 12.21 |  | 80 | 320 | 解决 80 户 320人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 80 户 320人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
684 | 十字路－盐冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 十字路－盐冲自然村通水泥路路面0.405公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 301元/m3 | 7.92 | 7.92 |  | 125 | 528 | 解决 125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
685 | 上黄村三四组路口至三四组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 上黄村三四组路口至三四组自然村通水泥路路面0.837公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 301元/m3 | 16.38 | 16.38 |  | 125 | 528 | 解决125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
686 | 梨子坳-聂家 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 梨子坳-聂家自然村通水泥路路面0.651公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 301元/m3 | 12.74 | 12.74 |  | 20 | 60 | 解决 20 户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 20 户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
687 | 高凤村十一组路口至十一组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 高凤村十一组路口至十一组自然村通水泥路路面0.659公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 301元/m3 | 12.89 | 12.89 |  | 20 | 40 | 解决 20 户 40人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 20 户 40人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
688 | 中信村-崇山村 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 中信村-崇山村自然村通水泥路路面0.293公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 301元/m3 | 5.73 | 5.73 |  | 35 | 120 | 解决35户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 35 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
689 | 桥边－胡家冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 桥边－胡家冲自然村通水泥路路面0.612公里 | 高平镇 | 侯田村 | 301元/m3 | 11.97 | 11.97 |  | 25 | 120 | 解决 25 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 25 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
690 | 学校－枣家山 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 学校－枣家山自然村通水泥路路面0.568公里 | 高平镇 | 茅坪村 | 301元/m3 | 11.11 | 11.11 |  | 30 | 120 | 解决 30 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 30 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
691 | 彭升-彭升 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 彭升-彭升自然村通水泥路路面0.931公里 | 高平镇 | 彭升村 | 301元/m3 | 18.22 | 18.22 |  | 97 | 399 | 解决 97 户 399人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 97 户 399人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
692 | 树足村庵堂山至四组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 树足村庵堂山至四组自然村通水泥路路面1公里 | 横板桥镇 | 立志村 | 301元/m3 | 19.57 | 19.57 |  | 10 | 62 | 解决10户 62人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决10户 62人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
693 | 一组叉口至一组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 一组叉口至一组自然村通水泥路路面0.618公里 | 横板桥镇 | 双龙铺村 | 301元/m3 | 12.09 | 12.09 |  | 42 | 152 | 解决42户152人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决42户152人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
694 | 刘家园-稠树 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 刘家园-稠树自然村通水泥路路面0.6公里 | 横板桥镇 | 双龙铺村 | 301元/m3 | 11.74 | 11.74 |  | 19 | 60 | 解决19户60人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决19户60人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
695 | 砖坪-砖坪 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 砖坪-砖坪自然村通水泥路路面0.39公里 | 虎形山瑶族乡 | 崇木凼村 | 301元/m3 | 7.63 | 7.63 |  | 8 | 32 | 解决 8户 32 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 8 户 32人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
696 | 青山坳－流水排 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 青山坳－流水排自然村通水泥路路面0.932公里 | 虎形山瑶族乡 | 茅坳村 | 301元/m3 | 18.24 | 18.24 |  | 42 | 135 | 解决 户 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 42 户 135 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
697 | 龙口湾至郑氏宗祠 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 龙口湾至郑氏宗祠自然村通水泥路路面0.54公里 | 金石桥镇 | 龙口湾村 | 301元/m3 | 10.57 | 10.57 |  | 7 | 25 | 解决 7 户25人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 7 户 25人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
698 | 看泥线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 看泥线自然村通水泥路路面0.237公里 | 金石桥镇 | 卧龙村 | 301元/m3 | 4.64 | 4.64 |  | 3 | 9 | 解决 3 户9人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 3 户 9人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
699 | 龙腾村马嘴坳至大林场 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 龙腾村马嘴坳至大林场自然村通水泥路路面0.748公里 | 金石桥镇 | 卧龙村 | 301元/m3 | 14.64 | 14.64 |  | 10 | 28 | 解决 10 户28人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 10 户 28人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
700 | 易十线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 易十线自然村通水泥路路面0.817公里 | 金石桥镇 | 游家桥村 | 301元/m3 | 15.99 | 15.99 |  | 13 | 53 | 解决13户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决13户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
701 | 杉木岭－燕子坳 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 杉木岭－燕子坳自然村通水泥路路面1.577公里 | 罗洪镇 | 采莲村 | 301元/m3 | 30.85 | 30.85 |  | 20 | 82 | 解决20户82人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通运输局 | 解决20户 82人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
702 | 中上线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 中上线自然村通水泥路路面1.093公里 | 麻塘山乡 | 尖山村 | 301元/m3 | 21.39 | 21.39 |  | 88 | 295 | 解决 88户 295人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决88户 295人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
703 | 中学线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 中学线自然村通水泥路路面0.828公里 | 麻塘山乡 | 尖山村 | 301元/m3 | 16.2 | 16.2 |  | 88 | 295 | 解决88户 295人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决88户 295人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
704 | 油溪坪村岩屋山至矮岭 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 油溪坪村岩屋山至矮岭自然村通水泥路路面1.474公里 | 麻塘山乡 | 油溪坪村 | 301元/m3 | 28.84 | 28.84 |  | 158 | 537 | 解决158户 537人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决158户 537人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
705 | 油溪坪村岩屋山至矮岭水泥路路基 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 油溪坪村岩屋山至矮岭自然村通水泥路路面1.474公里 | 麻塘山乡 | 油溪坪村 | 5万元/公里 | 7.37 | 7.37 |  | 158 | 537 | 解决158户 537人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决158户 537人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
706 | 石背至大冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 石背至大冲自然村通水泥路路面1.429公里 | 七江镇 | 洞头印村 | 301元/m3 | 27.96 | 27.96 |  | 57 | 228 | 解决 57 户 228人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决57户228 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
707 | 省道路口－高家七组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 省道路口－高家七组自然村通水泥路路面0.68公里 | 七江镇 | 高家村 | 301元/m3 | 13.3 | 13.3 |  | 30 | 106 | 解决 30 户106人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 30 户 106人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
708 | 渡现－下易家冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 渡现－下易家冲自然村通水泥路路面1.29公里 | 七江镇 | 建华村 | 301元/m3 | 25.24 | 25.24 |  | 78 | 212 | 解决 78户 212 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 78户212 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
709 | 渡现－下易家冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 渡现－下易家冲自然村通水泥路1.29公里加宽1米，增加232方混凝土 | 七江镇 | 建华村 | 485元/m3 | 11.25 | 11.25 |  | 78 | 212 | 解决 78 户 212人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 78户 212人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
710 | 县道路口－浪沙田 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 县道路口－浪沙田自然村通水泥路路面0.933公里 | 七江镇 | 鸟树下 | 301元/m3 | 18.25 | 18.25 |  | 30 | 105 | 解决 30户 105人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 30户 105人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
711 | 石里坪至罗家 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 石里坪至罗家自然村通水泥路路面1.02公里 | 三阁司镇 | 龙河村 | 301元/m3 | 19.96 | 19.96 |  | 82 | 308 | 解决82户308人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决82户 308人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
712 | 大磨洲村九组至十组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 大磨洲村九组至十组自然村通水泥路路面0.463公里 | 三阁司镇 | 龙洲村 | 301元/m3 | 9.06 | 9.06 |  | 80 | 416 | 解决80户416人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决80户416人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
713 | 木公田-铅锌矿 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 木公田-铅锌矿自然村通水泥路路面3.022公里 | 司门前镇 | 金潭村 | 301元/m3 | 59.12 | 59.12 |  | 60 | 212 | 解决60户 212人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决60户 212人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
714 | 虾溪村坝上至栗山排 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 虾溪村坝上至栗山排自然村通水泥路路面1.073公里 | 司门前镇 | 畲溪村 | 301元/m3 | 20.99 | 20.99 |  | 6 | 23 | 解决6户 23人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 6 户 23贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
715 | 谭七线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 谭七线自然村通水泥路路面0.912公里 | 司门前镇 | 双龙村 | 301元/m3 | 17.84 | 17.84 |  | 15 | 60 | 解决15户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决15户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
716 | 坪社线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 坪社线自然村通水泥路路面0.707公里 | 司门前镇 | 孙家陇村 | 301元/m3 | 13.83 | 13.83 |  | 48 | 152 | 解决48户 152人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 48 户 152人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
717 | 栗村线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 栗村线自然村通水泥路路面0.715公里 | 司门前镇 | 孙家陇村 | 301元/m3 | 13.99 | 13.99 |  | 35 | 158 | 解决35 户148人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决35 户 148人贫困人口的出行问题,方便生产生活节约出行成本
718 | 学牢线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 学牢线自然村通水泥路路面1.114公里 | 滩头镇 | 城东村 | 301元/m3 | 21.79 | 21.79 |  | 53 | 176 | 解决53户176 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决53户176人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
719 | 原芭蕉1、2组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 原芭蕉1、2组0.61公里 | 滩头镇 | 八龙村 | 485元/m3 | 18.64 | 18.64 |  | 8 | 42 | 解决8户42人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决8户42人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
720 | 城背村必子冲至油菜冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 城背村黑山坳至油菜冲自然村通水泥路路面0.181公里 | 滩头镇 | 玉屏村 | 301元/m3 | 3.54 | 3.54 |  | 40 | 145 | 解决40户145人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决40户145人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
721 | 安仁村四组至毛洲村 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 安仁村四组至毛洲村自然村通水泥路路面0.7公里 | 桃花坪街道办事处 | 红星村 | 301元/m3 | 13.69 | 13.69 |  | 47 | 142 | 解决47户 142人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决47 户 143人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
722 | 九三线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 九三线自然村通水泥路路面0.085公里 | 桃花坪街道办事处 | 九龙村 | 301元/m3 | 1.66 | 1.66 |  | 52 | 119 | 解决52户 119人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决52户 119人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
723 | 星子坪村三组至七组 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 星子坪村三组至七组自然村通水泥路路面0.529公里 | 西洋江镇 | 星子平村 | 301元/m3 | 10.35 | 10.35 |  | 30 | 100 | 解决 30 户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决 30 户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
724 | 正八线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 正八线自然村通水泥路路面1.029公里 | 小沙江镇 | 白银村 | 301元/m3 | 20.13 | 20.13 |  | 30 | 180 | 解决30户180人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决30户180人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
725 | 叉二线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 叉二线自然村通水泥路路面2.534公里 | 小沙江镇 | 光化村 | 301元/m3 | 49.57 | 49.57 |  | 23 | 98 | 解决23户98人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决23户98人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
726 | 月形山 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 月形山自然村通水泥路路面0.723公里 | 小沙江镇 | 光化村 | 301元/m3 | 14.14 | 14.14 |  | 7 | 29 | 解决7户29人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决7户29人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
727 | 中心至广子冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 中心至广子冲自然村通水泥路路面0.445公里 | 小沙江镇 | 光化村 | 301元/m3 | 8.7 | 8.7 |  | 6 | 26 | 解决6户26人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决6户26人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
728 | 寨田线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 寨田线自然村通水泥路路面1.407公里 | 小沙江镇 | 光龙村 | 301元/m3 | 27.53 | 27.53 |  | 23 | 65 | 解决23户65人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通运输局 | 解决23户65人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
729 | 光龙村红卫至大田 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 光龙村红卫至大田自然村通水泥路路面1.59公里 | 小沙江镇 | 光龙村 | 301元/m3 | 31.11 | 31.11 |  | 36 | 73 | 解决36户73人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决36户73人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
730 | 加太线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 加太线自然村通水泥路路面0.638公里 | 小沙江镇 | 居委会 | 301元/m3 | 12.48 | 12.48 |  | 23 | 53 | 解决23户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决23户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
731 | 文明村富善桥至民都湾 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 文明村富善桥至民都湾自然村通水泥路路面0.63公里 | 小沙江镇 | 居委会 | 301元/m3 | 12.32 | 12.32 |  | 8 | 33 | 解决8户33人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决8户33人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
732 | 白马山林场杉木坪至洋溪江 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 白马山林场杉木坪至洋溪江自然村通水泥路路面0.443公里 | 小沙江镇 | 杉木坪村 | 301元/m3 | 8.67 | 8.67 |  | 8 | 35 | 解决8户35人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决8户35人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
733 | 肖家垅村颜家坪至湾里 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 肖家垅村颜家坪至湾里自然村通水泥路路面0.582公里 | 小沙江镇 | 肖家垅村 | 301元/m3 | 11.39 | 11.39 |  | 13 | 36 | 解决13户36人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决13户36人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
734 | 张家山村南公坳至八角冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 张家山村南公坳至八角冲自然村通水泥路路面1.498公里 | 鸭田镇 | 张家山村 | 301元/m3 | 29.31 | 29.31 |  | 8 | 15 | 解决8户15人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通运输局 | 解决8户15人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
735 | 庙四线 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 庙四线自然村通水泥路路面1.087公里 | 岩口镇 | 旺山和村 | 301元/m3 | 21.27 | 21.27 |  | 25 | 100 | 解决25户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决25户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约2100元/人出行成本
736 | 白山口村桃家庄至水库 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 白山口村桃家庄至水库自然村通水泥路路面2.113公里 | 羊古坳镇 | 白山口村 | 301元/m3 | 41.34 | 41.34 |  | 17 | 68 | 解决17户 68人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决17户68人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
737 | 施进-施进 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 施进-施进自然村通水泥路路面1.315公里 | 周旺镇 | 邓家村 | 301元/m3 | 25.73 | 25.73 |  | 35 | 110 | 解决35户 110人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决35户 110人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
738 | 下邵家至蔡家冲 | 自然村通水泥路路面 | 新建 | 下邵家至蔡家冲自然村通水泥路路面1.437公里 | 周旺镇 | 水口村 | 301元/m3 | 28.12 | 28.12 |  | 7 | 20 | 解决7户 20人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决7户 20人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
739 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 观音塘村七、八组李桂云屋前到李柏华屋前自然村通水泥路路基0.567公里 | 北山镇 | 观音塘村 | 5万/km | 2.84 | 2.84 |  | 23 | 65 | 解决 23 户 65人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 解决 23 户 65人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
740 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 严塘村五组至三组自然村通水泥路路基0.278公里 | 北山镇 | 建塘村 | 5万/km | 1.39 | 1.39 |  | 15 | 56 | 解决 15 户 56人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 解决15 户 56人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
741 | 白马山村5组至金竹坪组 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 白马山村5组至金竹坪组自然村通水泥路路基1公里 | 大水田乡 | 白马山村 | 5万/km | 5 | 5 |  | 15 | 72 | 解决15户 72人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 解决15户 72人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
742 | 太源村村道 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 太源村村道自然村通水泥路路基0.9公里 | 大水田乡 | 太源村 | 5万/km | 4.5 | 4.5 |  | 18 | 70 | 解决18户 70人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 大水田乡人民政府 | 解决18户 70人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
743 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 桥边至湴田湾自然村通水泥路路基0.624公里 | 高平镇 | 大田村 | 5万/km | 3.12 | 3.12 |  | 80 | 320 | 解决 80 户 320人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 80 户 320人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
744 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 十字路－盐冲自然村通水泥路路基0.405公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 5万/km | 2.03 | 2.03 |  | 125 | 528 | 解决 125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
745 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 上黄村三四组路口至三四组自然村通水泥路路基0.837公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 5万/km | 4.19 | 4.19 |  | 125 | 528 | 解决125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 125 户 528人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
746 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 梨子坳-聂家自然村通水泥路路面0.651公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 5万/km | 3.23 | 3.23 |  | 20 | 60 | 解决 20 户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决20 户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
747 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 高凤村十一组路口至十一组自然村通水泥路路基0.659公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 5万/km | 3.3 | 3.3 |  | 20 | 40 | 解决 20 户 40人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 20 户 40人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
748 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 中信村-崇山村自然村通水泥路路面0.293公里 | 高平镇 | 凤凰村 | 5万/km | 1.47 | 1.47 |  | 35 | 120 | 解决35户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 35 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
749 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 桥边－胡家冲自然村通水泥路路基0.612公里 | 高平镇 | 侯田村 | 5万/km | 3.06 | 3.06 |  | 25 | 120 | 解决 25 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 25 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
750 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 学校－枣家山自然村通水泥路路基0.568公里 | 高平镇 | 茅坪村 | 5万/km | 2.84 | 2.84 |  | 30 | 120 | 解决 30 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 30 户 120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
751 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 彭升-彭升自然村通水泥路路基0.931公里 | 高平镇 | 彭升村 | 5万/km | 4.66 | 4.66 |  | 97 | 399 | 解决 97 户 399人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 97 户 399人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
752 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 树足村庵堂山至四组自然村通水泥路路面1公里 | 横板桥镇 | 立志村 | 5万/km | 5 | 5 |  | 10 | 62 | 解决10户 62人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决10户 62人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
753 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路基一组叉口至一组0.618公里,刘家园-稠树0.6公里 | 横板桥镇 | 双龙铺村 | 5万/km | 6.09 | 6.09 |  | 61 | 212 | 解决61户212人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决61户212人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
754 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 砖坪-砖坪自然村通水泥路路基0.39公里 | 虎形山瑶族乡 | 崇木凼村 | 5万/km | 1.95 | 1.95 |  | 8 | 32 | 解决 8 户 32 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 解决 8 户 32 人贫困人口的出行问题,方便生产生活
755 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 青山坳－流水排自然村通水泥路路基0.932公里 | 虎形山瑶族乡 | 茅坳村 | 5万/km | 4.66 | 4.66 |  | 42 | 135 | 解决 42 户 135 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 虎形山乡人民政府 | 解决 42 户 135 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
756 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 龙口湾至郑氏宗祠自然村通水泥路路面0.54公里 | 金石桥镇 | 龙口湾村 | 5万/km | 2.7 | 2.7 |  | 7 | 25 | 解决7户25人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决 7 户25人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
757 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 易十线自然村通水泥路路面0.817公里 | 金石桥镇 | 游家桥村 | 5万/km | 4.09 | 4.09 |  | 13 | 53 | 解决 13 户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决13户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
758 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路面看泥线0.237公里,龙腾村马嘴坳至大林场0.748公里 | 金石桥镇 | 卧龙村 | 5万/km | 4.92 | 4.92 |  | 13 | 37 | 解决 13 户37人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决13户37人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
759 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路基1.577公里 | 罗洪镇 | 采莲村 | 5万/km | 7.89 | 7.89 |  | 20 | 82 | 解决20户82人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决20户 82人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
760 | 尖山村自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 尖山村中上、中学线自然村通水泥路路基1.921公里 | 麻塘山乡 | 尖山村 | 5万元/公里 | 9.61 | 9.61 |  | 88 | 295 | 解决 88户 295人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 麻塘山乡人民政府 | 解决 88户 295人贫困人口的出行问题,方便生产生活
761 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 建华村自然村通水泥路路基1.29公里 | 七江镇 | 建华村 | 5万/km | 8 | 8 |  | 56 | 162 | 解决56 户 162人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决56 户 162人贫困人口的出行问题,方便生产生活
762 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 洞头村自然村通水泥路路基1.429公里 | 七江镇 | 洞头村 | 5万/km | 3 | 3 |  | 30 | 105 | 解决30 户 105人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决30 户 105人贫困人口的出行问题,方便生产生活
763 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 鸟树下村自然村通水泥路路基0.933公里 | 七江镇 | 鸟树下村 | 5万/km | 3 | 3 |  | 52 | 141 | 解决52户 141人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决52户 141人贫困人口的出行问题,方便生产生活
764 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 高家居委会自然村通水泥路路基0.68公里 | 七江镇 | 高家村 | 5万/km | 7.66 | 7.66 |  | 62 | 194 | 解决62户 194人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决62户 194人贫困人口的出行问题,方便生产生活
765 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 石里坪至罗家自然村通水泥路路基1.02公里 | 三阁司镇 | 龙河村 | 5万/km | 5.1 | 5.1 |  | 82 | 308 | 解决82户308人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决82户 308人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
766 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 大磨洲村九组至十组自然村通水泥路路基0.463公里 | 三阁司镇 | 龙洲村 | 5万/km | 2.32 | 2.32 |  | 80 | 416 | 解决80户416人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决80户416人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
767 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 木公田-铅锌矿自然村通水泥路路基3.022公里 | 司门前镇 | 金潭村 | 5万/km | 15.11 | 15.11 |  | 60 | 212 | 解决 60 户212人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决 60 户 212人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
768 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 谭七线自然村通水泥路路基0.912公里 | 司门前镇 | 双龙村 | 5万/km | 4.56 | 4.56 |  | 15 | 60 | 解决15户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决15户 60人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
769 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 坪社线自然村通水泥路路基0.707公里 | 司门前镇 | 孙家垅村 | 5万/km | 3.53 | 3.53 |  | 48 | 152 | 解决48户 152人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决48户 152人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
770 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 栗村线自然村通水泥路路基0.715公里 | 司门前镇 | 乐丰 | 5万/km | 3.57 | 3.57 |  | 35 | 158 | 解决35户 158人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决35户 158人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
771 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 虾溪村坝上至栗山排自然村通水泥路路基1.073公里 | 司门前镇 | 畲溪村 | 5万/km | 5.37 | 5.37 |  | 6 | 23 | 解决 6 户 23人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决6 户 23人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
772 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路基共1.114公里（三面4、6组） | 滩头镇 | 城东村 | 5万/km | 5.57 | 5.57 |  | 53 | 176 | 解决53户176人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决53户176人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
773 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路基共0.181公里（城背4组） | 滩头镇 | 玉屏村 | 5万/km | 0.91 | 0.91 |  | 40 | 145 | 解决40户145人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决40户145人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
774 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路基0.529公里 | 西洋江镇 | 星子平村 | 5万/km | 2.64 | 2.64 |  | 30 | 100 | 解决30 户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决 30 户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
775 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 正八线自然村通水泥路路基1.029公里 | 小沙江镇 | 白银村 | 5万/km | 5.14 | 5.14 |  | 30 | 180 | 解决30户180人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决30户180人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
776 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 叉二线自然村通水泥路路基2.534公里 | 小沙江镇 | 光化村 | 5万/km | 12.67 | 12.67 |  | 23 | 98 | 解决23户98人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决23户98人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
777 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 月形山自然村通水泥路路基0.723公里 | 小沙江镇 | 光化村 | 5万/km | 3.62 | 3.62 |  | 7 | 29 | 解决7户29人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决7户29人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
778 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 中心至广子冲自然村通水泥路路基0.445公里 | 小沙江镇 | 光化村 | 5万/km | 2.23 | 2.23 |  | 6 | 26 | 解决6户26人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决6户26人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
779 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 寨田线自然村通水泥路路基1.407公里 | 小沙江镇 | 光龙村 | 5万/km | 7.02 | 7.02 |  | 23 | 65 | 解决23户65人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通运输局 | 解决23户65人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
780 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 光龙村红卫至大田自然村通水泥路路基1.59公里 | 小沙江镇 | 光龙村 | 5万/km | 7.95 | 7.95 |  | 36 | 73 | 解决36户73人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决36户73人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
781 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 加太线自然村通水泥路路基0.638公里 | 小沙江镇 | 居委会 | 5万/km | 3.19 | 3.19 |  | 23 | 53 | 解决23户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决23户53人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
782 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 文明村富善桥至民都湾自然村通水泥路路基0.63公里 | 小沙江镇 | 居委会 | 5万/km | 3.15 | 3.15 |  | 8 | 33 | 解决8户33人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决8户33人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
783 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 白马山林场杉木坪至洋溪江自然村通水泥路路基0.443公里 | 小沙江镇 | 杉木坪村 | 5万/km | 2.22 | 2.22 |  | 8 | 35 | 解决8户35人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决8户35人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
784 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 肖家垅村颜家坪至湾里自然村通水泥路路基0.582公里 | 小沙江镇 | 肖家垅村 | 5万/km | 2.91 | 2.91 |  | 13 | 36 | 解决13户36人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决13户36人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
785 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 1组邹治友屋至江势兵屋498米、10组省道口至谭德龙屋740米、10组陈福兴屋至陈章文屋260米 | 鸭田镇 | 张家山村 | 5万/km | 7.49 | 7.49 |  | 8 | 15 | 解决8户15人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决8户15人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
786 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 自然村通水泥路路基1.087公里 | 岩口镇 | 旺山和村 | 5万/km | 5.43 | 5.43 |  | 25 | 100 | 解决25户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决25户100人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行550元/人成本
787 | 自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 白山口村桃家庄至水库自然村通水泥路路基2.113公里 | 羊古坳镇 | 白山口村 | 5万/km | 10.56 | 10.56 |  | 17 | 68 | 17解决68户 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决 17户68人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
788 | 邓家村自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 施进-施进自然村通水泥路路基1.315公里 | 周旺镇 | 邓家村 | 5万/km | 6.58 | 6.58 |  | 35 | 110 | 解决35户 110人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决35户 110人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
789 | 水口村自然村通水泥路路基 | 自然村通水泥路路基 | 新建 | 下邵家至蔡家冲自然村通水泥路路基1.437公里 | 周旺镇 | 水口村 | 5万/km | 7.18 | 7.18 |  | 7 | 20 | 解决7户 20人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县交通局 | 解决7户 20人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
790 | 原严塘4、7组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 原严塘4、7组通达公路0.7公里 | 北山镇 | 建塘村 | 7万/km | 4.9 | 4.9 |  | 30 | 89 | 解决 30 户 89人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 解决 30 户 89人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
791 | 高平原白地村至荷田九佳通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 高平原白地村至荷田九佳通达公路5.8公里 | 高平镇 | 白地新村 | 7万/km | 40.6 | 40.6 |  | 150 | 600 | 解决 150 户 600人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 荷田乡人民政府 | 解决 150 户 600人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
792 | 富延村至原红花通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 富延村至红花通达公路1.7公里 | 高平镇 | 富延村、双红村 | 7万/km | 11.9 | 11.9 |  | 70 | 370 | 解决 70户370 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决70户 370人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
793 | 横岭通达 | 自然村通达 | 新建 | 横岭通达0.6+0.3共计0.9公里 | 高平镇 | 横岭村 | 7万/km | 6.3 | 6.3 |  | 20 | 55 | 解决20户55 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决20户 55人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
794 | 向阳庄5组至12组通达 | 自然村通达 | 新建 | 向阳庄5组至12组通达1.5公里 | 荷香桥镇 | 天马山村 | 7万/km | 10.5 | 10.5 |  | 22 | 68 | 解决22户68人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决22户68人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
795 | 树足村庵堂山至四组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 树足村庵堂山至四组通达公路1公里，宽4.5米 | 横板桥镇 | 立志村 | 7万/km | 7 | 7 |  | 10 | 62 | 解决10户 62人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府 | 解决10户 62人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
796 | 杨家山至黄皮坳，芦毛冲至曾家，庙现至杨家山通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 通达公路杨家山至黄皮坳1.3公里，芦毛冲至曾家1.2公里，庙现至杨家山0.9公里 | 横板桥镇 | 罗子团村 | 7万/km | 23.8 | 23.8 |  | 30 | 112 | 解决30户112人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 横板桥镇人民政府 | 解决30户 112人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
797 | 茅坳村青山坳2组、至青山坳5、6组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 茅坳村青山坳2组、至青山坳5、6通达公路组2.4公里 | 虎形山瑶族乡 | 茅坳村 | 7万/km | 16.8 | 16.8 |  | 42 | 135 | 解决 户 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 解决 42 户 135 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
798 | 水洞坪村7、8组至铜钱坪村1组水栗凼村10组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 通达公路水洞坪村7、8组至铜钱坪村1组水栗凼村10组共2.3公里 | 虎形山瑶族乡 | 水洞坪村 | 7万/km | 16.1 | 16.1 |  | 28 | 68 | 解决 28 户 68 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 解决 28 户 68 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
799 | 沙洲至南岳庙造端村通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 沙洲至南岳庙造端村通达公路1.6公里 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 7万/km | 11.2 | 11.2 |  | 13 | 40 | 解决13户 40人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决13户 40人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
800 | 张家铺7组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 张家铺7组通达公路0.5公里 | 六都寨镇 | 张家铺村 | 7万/km | 3.5 | 3.5 |  | 12 | 56 | 解决12户56人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 六都寨镇人民政府 | 解决 12户56人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本每人320元
801 | 9组新修自然村通达道路 | 自然村通达 | 新建 | 9组新修自然村通达道路0.5公里 | 南岳庙镇 | 芭蕉塘村 | 7万/km | 3.5 | 3.5 |  | 5 | 11 | 解决5户11人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决5户11人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
802 | 斗照楼毛坪至草坪通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 斗照楼毛坪至草坪通达公路0.55公里 | 七江镇 | 斗照楼 | 7万/km | 3.85 | 3.85 |  | 10 | 35 | 解决10户35人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇 | 解决 10户35 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
803 | 通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 通达公路0.5公里 | 三阁司镇 | 龙庄村 | 7万/km | 3.5 | 3.5 |  | 4 | 13 | 解决4户13人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 三阁司镇政府 | 解决4户13人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
804 | 樟石村至红星村通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 樟石村至红星村通达1.5公里 | 山界回族乡 | 红星村 | 7万/km | 10.5 | 10.5 |  | 107 | 405 | 解决107户405人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决107户405人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
805 | 万和村5组至苗竹村南风坳通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 万和村5组至苗竹村南风坳通达公路2.6公里 | 司门前镇 | 万和村 | 7万/km | 18.2 | 18.2 |  | 74 | 236 | 解决74户 236 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决 74户236人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
806 | 永新村4—6组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 永新村4—6组通达公路1.5公里 | 司门前镇 | 永新村 | 7万/km | 10.5 | 10.5 |  | 53 | 188 | 解决53户 188人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决 53户 188人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
807 | 徐家1、2、4、6组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 徐家1、2、5、6组通达3公里 | 滩头镇 | 玉屏村 | 7万/km | 21 | 21 |  | 29 | 99 | 解决29户99人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决29户99人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
808 | 旺冲2组至范家，道士桥至旺冲曾家和五龙；原五龙村通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 通达公路旺冲2组至范家，道士桥至旺冲曾家和五龙2公里；原五龙村2公里 | 桃花坪街道办事处 | 旺龙村 | 7万/km | 28 | 28 |  | 96 | 384 | 解决96户 384人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决96户 384人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
809 | 10组至石塘村通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 10组至石塘村通达公路0.8公里 | 西洋江镇 | 湖桥里村 | 7万/km | 5.6 | 5.6 |  | 30 | 130 | 解决30户130 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决30户 130人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
810 | 洞江至响龙通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 洞江至响龙通达公路3公里，宽4.5米 | 小沙江镇 | 洞江村 | 7万/km | 21 | 21 |  | 50 | 155 | 解决50户155人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 小沙江镇人民政府 | 解决50户155人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
811 | 古同村2组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 古同村2组通达公路0.53公里 | 鸭田镇 | 古同村 | 7万/km | 4.2 | 4.2 |  | 20 | 75 | 解决20户 75人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决20户75人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
812 | 李子坳村周家段通达公路0.6公里 | 自然村通达 | 新建 | 李子坳村周家段通达公路0.6公里 | 鸭田镇 | 李子坳村 | 7万/km | 4.2 | 4.2 |  | 15 | 42 | 解决15户42人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决15户42人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
813 | 李子坳1组至毕花第通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 李子坳1组至毕花第通达公路0.6公里 | 鸭田镇 | 李子坳村 | 7万/km | 4.2 | 4.2 |  | 9 | 33 | 解决9户33人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决9户33人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
814 | 原石鼓村3组至原南湾3组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 原石鼓村3组至原南湾3组通达公路0.53公里 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 7万/km | 3.71 | 3.71 |  | 62 | 220 | 解决62户220人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决62户220人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
815 | 毗连村16、17、18组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 毗连村16、17、18组通达公路1.5公里 | 岩口镇 | 毗连村 | 7万/km | 10.5 | 10.5 |  | 35 | 80 | 解决35户80人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决35户80人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约1300元/人出行成本
816 | 田旺坝上至塘坳村交界点通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 田旺坝上至塘坳交界点通达公路1.6公里 | 岩口镇 | 旺山和村 | 7万/km | 11.2 | 11.2 |  | 30 | 120 | 解决30户120人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户120人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行950元/人成本
817 | 匡家铺村黑皮堂--古寨园通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 匡家铺村黑皮堂--古寨园通达公路1.8公里 | 羊古坳镇 | 匡家铺村 | 7万/km | 12.6 | 12.6 |  | 8 | 30 | 解决 8户 30人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决 8户30人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
818 | 鲁塘4.5.6组通大柱8.9组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 鲁塘4.5.6组通大柱8.9组通达公路1公里 | 周旺镇 | 大柱村 | 7万/km | 7 | 7 |  | 15 | 45 | 解决15户 45人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决15户 45人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
819 | 谷脚村4、7、13组通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 谷脚村4、7、13组通达公路0.9公里 | 周旺镇 | 谷脚村 | 7万/km | 6.3 | 6.3 |  | 8 | 25 | 解决8户 25人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决8户 25人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
820 | 水口3组至谷脚麻石通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 水口村3组至谷脚村麻石通达公路1公里 | 周旺镇 | 水口村 | 7万/km | 7 | 7 |  | 9 | 28 | 解决9户 28人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决9户 28人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
821 | 新兴村1、2至藕塘通达公路 | 自然村通达 | 新建 | 新兴村1、2至藕塘通达公路0.5公里 | 周旺镇 | 新兴村 | 7万/km | 3.5 | 3.5 |  | 12 | 26 | 解决12户 26人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决12户 26人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
822 | 哑口-坡C380430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 哑口-坡上C380430524窄改宽1.102公里加宽1米 | 北山镇 | 大伍村大竹村 | 17万/km | 18.73 | 18.73 |  | 87 | 291 | 解决 87 户291人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 北山镇人民政府 | 解决 87 户 291人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
823 | 铜钟-大水C983430794 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 铜钟-大水C983430794窄改宽0.704公里加宽1米 | 高平镇 | 大水村 | 17万/km | 11.97 | 11.97 |  | 144 | 557 | 解决144户557 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决144户 557人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
824 | 大树边-大队部C017430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 大树边-大队部C017430524窄改宽1.498公里加宽1米 | 高平镇 | 回小村 | 17万/km | 25.47 | 25.47 |  | 80 | 320 | 解决 80 户320人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 80 户 320人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
825 | 毛坪-老屋凼C989430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 毛坪-老屋凼C989430524窄改宽3.375公里加宽1米 | 高平镇 | 茅坪村文升村 | 17万/km | 57.38 | 57.38 |  | 80 | 250 | 解决 80 户 250人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 80 户 250人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
826 | 颜龙线C029430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 颜龙线C029430524窄改宽0.67公里加宽1米 | 高平镇 | 培兴村 | 17万/km | 11.39 | 11.39 |  | 40 | 132 | 解决 40 户 132人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决40户 132人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
827 | 彭升-彭升C016430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 彭升-彭升C016430524窄改宽2.86公里加宽1米 | 高平镇 | 彭升村 | 17万/km | 48.62 | 48.62 |  | 130 | 530 | 解决 130 户 530人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决130户 530人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
828 | 五组路口-五组C913430254 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 五组路口-五组C913430254窄改宽0.837公里加宽1米 | 高平镇 | 铜钟村 | 17万/km | 14.23 | 14.23 |  | 144 | 557 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
829 | 里湖-梅水洞C982430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 里湖-原大铜聂振中屋边C982430524窄改宽2.344公里加宽1米 | 高平镇 | 铜钟村 | 17万/km | 39.85 | 39.85 |  | 144 | 557 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇人民政府 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
830 | 牛寨岭-牛寨岭C131430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 牛寨岭-牛寨岭C131430524窄改宽4.271公里加宽1米 | 荷田乡 | 文联村 | 17万/km | 72.6 | 72.6 |  | 65 | 216 | 解决65户216 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 解决65户216 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
831 | 武邵村-熊家村Y072430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 武邵村-熊家村Y072430524窄改宽3.108公里加宽1.5米 | 花门街道办事处 | 大冲村联合村合共村 | 21万/km | 65.27 | 65.27 |  | 81 | 240 | 解决81户 240人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 花门街道办事处人民政府 | 解决81户 240人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
832 | 炮村线C080430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 炮村线C080430524窄改宽3.801公里加宽1米 | 金石桥镇 | 五罗村 | 17万/km | 64.62 | 64.62 |  | 36 | 127 | 解决 36 户127人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决36户 127人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
833 | 黄金坳-新回村Y053430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 黄金坳-新回村Y053430524窄改宽3.863公里加宽2米，挡土墙120米 | 罗洪镇 | 新回村 | 25/km | 127.5 | 127.5 |  | 81 | 303 | 解决81户303人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 罗洪镇人民政府 | 解决81户 303人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
834 | 寨底下-三板桥C288430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 寨底下-三板桥C288430524窄改宽1.561公里加宽1米 | 南岳庙镇 | 洪底村三板桥村 | 17万/km | 26.54 | 26.54 |  | 98 | 354 | 解决98户354 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决98户354人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
835 | 七里铺-石坪Y008430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 七里铺-石坪Y008430524窄改宽4.059公里加宽1.5米 | 七江镇 | 七家铺村石坪村 | 21万/km | 85.24 | 85.24 |  | 149 | 578 | 解决 149 户 578人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 149 户 578人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
836 | 山顶-山顶C176430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 山顶-山顶C176430524窄改宽2.372公里加宽1.5米 | 七江镇 | 水西村元古界村 | 21万/km | 49.81 | 49.81 |  | 136 | 465 | 解决 136 户 465人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 136 户 465人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
837 | 四方井-新亭子C365430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 四方井-新亭子C365430524窄改宽1.993公里加宽1.5米 | 山界回族乡 | 四方井村 | 21万/km | 41.85 | 41.85 |  | 65 | 230 | 解决65户230人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决65户230人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
838 | 中山村-永明村Y025431334 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 中山村-永明村Y025431334窄改宽7.076公里加宽1.5米 | 司门前镇 | 永新村双龙村畲溪村 | 22万/km | 155.67 | 155.67 |  | 200 | 720 | 解决200户720人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决200户 720人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
839 | 阴家岭-梢江湾C727430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 阴家岭至贺蛾冲C727430524窄改宽5.2公里加宽1米 | 司门前镇 | 杨柳田村 | 18万/km | 93.6 | 93.6 |  | 66 | 198 | 解决 66 户198人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决66户 198人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
840 | 风烟线C050430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 风烟线C050430524窄改宽2.815公里加宽1米 | 司门前镇 | 丰年村 | 17万/km | 47.85 | 47.85 |  | 67 | 244 | 解决67 户244人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 司门前镇人民政府 | 解决 67 户 244人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
841 | 莫家-莫家C615430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 莫家-莫家C615430524窄改宽2.423公里加宽1米 | 滩头镇 | 塘市村 | 17万/km | 41.19 | 41.19 |  | 53 | 165 | 解决53户165人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决53户165人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
842 | 楠木-月牛山C415430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 楠木-月牛山C415430524窄改宽2.8公里加宽1米 | 桃花坪街道办事处 | 楠木村 | 17万/km | 47.6 | 47.6 |  | 60 | 207 | 解决60户 207人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决60户 207人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
843 | 高田村-斜岭(雨山)Y068430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 高田村-斜岭(雨山)Y068430524窄改宽2.301公里加宽1.5米 | 桃花坪街道办事处 | 文仙村 | 21万/km | 48.32 | 48.32 |  | 63 | 190 | 解决63户 190人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决63户 190人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
844 | 炮中铺-里仁C528430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 炮中铺-里仁C528430524窄改宽2.515公里加宽1米 | 西洋江镇 | 湖桥里村 | 17万/km | 42.75 | 42.75 |  | 70 | 300 | 解决 70 户 300人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决70户 300人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
845 | 石星线C521431064 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 石星线C521431064窄改宽2.11公里加宽1米 | 西洋江镇 | 星子坪村 | 17万/km | 35.87 | 35.87 |  | 60 | 200 | 解决 60 户200 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决 60 户200人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
846 | 半岭-黄雅水库C588430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 半岭-黄雅水库C588430524窄改宽1.265公里 | 岩口镇 | 半岭村 | 17万/km | 21.5 | 21.5 |  | 60 | 240 | 解决60户240人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决60户240人贫困人口的出行问题,方便生产生活节约800元/人出行成本
847 | 红花村-大观村Y087430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 红花村-大观村Y087430524窄改宽1.978公里加宽1.5米 | 岩口镇 | 大观村 | 21万/km | 41.54 | 41.54 |  | 50 | 180 | 解决50户180人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决50户180人贫困人口的出行问题,方便生产生活，节约2100元/人出行成本
848 | 马家桥-马家桥C584430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 马家桥-马家桥C584430524窄改宽0.08公里加宽1米 | 岩口镇 | 马家桥村 | 17万/km | 1.36 | 1.36 |  | 6 | 22 | 解决6户22人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决6户22人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行620元/人成本
849 | 梅塘-枫林C580430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 梅塘-枫林C580430524窄改宽2公里加宽1米 | 岩口镇 | 梅塘村枫林村 | 17万/km | 34 | 34 |  | 40 | 160 | 解决40户160人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决40户160人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约2100元/人出行成本
850 | 陈四田-屺石C069430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 陈四田-屺石C069430524窄改宽0.313公里加宽1米 | 岩口镇 | 屺石村 | 17万/km | 5.32 | 5.32 |  | 20 | 78 | 解决20户78人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决20户78人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约700元/人出行成本
851 | 碑记林场-高山C579430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 碑记林场-高山C579430524窄改宽2.231公里加宽1米 | 岩口镇 | 田旺村高山村 | 17万/km | 37.93 | 37.93 |  | 112 | 366 | 解决112户366人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决112户366人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行1000元/人成本
852 | 羊古坳-双龙界(羊古坳镇)Y051430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 羊古坳-双龙界(羊古坳镇)Y051430524窄改宽3.537公里加宽1.5米 | 羊古坳镇 | 羊古坳村赵家冲村双龙界村高家村 | 21万/km | 74.28 | 74.28 |  | 14 | 43 | 解决14户 43人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决14户43人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
853 | 大队部－白山湾C015430524 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 大队部－白山湾C015430524窄改宽1.999公里加宽1米 | 羊古坳镇 | 寨石村 | 17万/km | 33.98 | 33.98 |  | 42 | 140 | 解决 42户 140人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决42户140人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
854 | 皇安寺-云峰X187430523 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 皇安寺-云峰X187430523窄改宽6.425公里加宽1.5米 | 周旺镇 | 铁炉村邓家村阳光村斜岭村开田村大塘村 | 21万/km | 134.93 | 134.93 |  | 132 | 389 | 解决132户389人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 周旺镇人民政府 | 解决132户389人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
855 | 原枫木岭村窄改宽 | 十三五窄改宽 | 新建 | 原枫木岭村3.2公里加宽0.5米 | 西洋江镇 | 桃梨村 | 4万/km | 12.8 | 12.8 |  | 88 | 352 | 解决88户352贫困人口出行问题 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决88户352人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
856 | 037县道至坳下村8组窄改宽 | 十三五窄改宽 | 扩建 | 037县道至坳下村8组窄改宽1公里 | 高平镇 | 坳下村 | 17万/km | 7 | 7 |  | 36 | 150 | 解决 36 户 150 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 高平镇 | 解决 36 户 150 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
857 | 广溪村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 广溪村7组道路硬化长0.065公里，宽度4.5米 | 荷田乡 | 广溪村 | 40万/km | 2.6 | 2.6 |  | 6 | 20 | 解决6户20人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 解决 6 户 20 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
858 | 九佳村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 九佳村16组道路硬化长0.05公里，宽度4.5米 | 荷田乡 | 九佳村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 5 | 20 | 解决5户20人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷田乡人民政府 | 解决5户20人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
859 | 建桥村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 建桥村铁矿5组道路硬化长0.07公里，宽度4.5米 | 荷香桥镇 | 建桥村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 120 | 388 | 解决120户388人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决120户388人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
860 | 茅埔村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 茅埔村5组、15组道路硬化长0.6公里，宽度4.5米 | 荷香桥镇 | 茅埔村 | 40万/km | 24 | 24 |  | 157 | 410 | 解决157户410人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决157户410人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
861 | 田中村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 田中村火星6、7、8组道路硬化长0.057公里，宽度4.5米 | 荷香桥镇 | 田中村 | 40万/km | 2.28 | 2.28 |  | 108 | 308 | 解决108户308人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决108户308人贫困人口的出行问题,节约出行成本
862 | 桐木冲村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 桐木冲村3、4、5组道路硬化长0.06公里，宽度4.5米 | 荷香桥镇 | 桐木冲村 | 40万/km | 2.4 | 2.4 |  | 155 | 449 | 解决155户449人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决155户449人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
863 | 竹叶村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 竹叶村1、2、7组道路硬化长1.2公里，宽度4.5米 | 荷香桥镇 | 竹叶村 | 40万/km | 48 | 48 |  | 104 | 355 | 解决104户355人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 荷香桥镇人民政府 | 解决104户355人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
864 | 大为村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 大为村5.6.7.8.9.10组道路硬化长0.07公里，宽度4.5米 | 花门街道办事处 | 大为村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 74 | 278 | 解决74户278 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决74户278 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
865 | 合井村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 合井村原井塘3.4.7.8组、合共6.9组道路硬化长0.25公里，宽度4.5米 | 花门街道办事处 | 合井村 | 40万/km | 10 | 10 |  | 74 | 296 | 解决74户 296人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决74户 296人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
866 | 七里村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 七里村5组道路硬化长0.07公里，宽度4.5米 | 花门街道办事处 | 七里村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 16 | 36 | 解决16户 36人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决16户 36人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
867 | 双长新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 双长12组道路硬化长0.05公里，宽度4.5米 | 花门街道办事处 | 双长村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 6 | 20 | 解决6户 20 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 花门街道办事处 | 解决6户 20 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
868 | 华溪村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 华溪村上华4组道路硬化0.07公里，宽度4.5米 | 金石桥镇 | 华溪村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 176 | 587 | 解决 176 户 587人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决 176 户 587人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
869 | 聚群村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 聚群村2组道路硬化0.06公里，宽度4.5米 | 金石桥镇 | 聚群村 | 40万/km | 2.4 | 2.4 |  | 52 | 152 | 解决52 户152人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决 52 户 152人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
870 | 冷溪山村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 冷溪山村益门5组道路硬化0.05公里，宽度4.5米 | 金石桥镇 | 冷溪山村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 175 | 678 | 解决175 户 678人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决175 户678人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
871 | 峡溪村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 峡溪村7组道路硬化0.08公里，宽度4.5米 | 金石桥镇 | 峡溪村 | 40万/km | 3.2 | 3.2 |  | 125 | 440 | 解决125 户440人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决125户440人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
872 | 新花园村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 新花园村8组道路硬化0.05公里，宽度4.5米 | 金石桥镇 | 新花园村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 125 | 411 | 解决129 户411人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决129户411人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
873 | 云雾山村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 云雾山村兰草田3组道路硬化0.06公里，宽度4.5米 | 金石桥镇 | 云雾山村 | 40万/km | 2.4 | 2.4 |  | 87 | 271 | 解决 87 户271 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 县交通局 | 金石桥镇人民政府 | 解决 87 户 271 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
874 | 辰河村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 辰河村背山13组村组道路60米 | 六都寨镇 | 辰河村 | 40万/km | 2.4 | 2.4 |  | 9 | 24 | 解决9户24人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 六都寨人民政府 | 解决9户24人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本每人300元
875 | 三河村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 瓦屋二组公路硬化60米 | 六都寨镇 | 三河村 | 40万/km | 2.4 | 2.4 |  | 5 | 17 | 解决5户17人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 六都寨人民政府 | 解决5户17人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本1500元
876 | 茅塘村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 2组、3组、14组、15组道路硬化0.5公里，宽度4.5米 | 南岳庙镇 | 茅塘村 | 40万/km | 20 | 20 |  | 89 | 371 | 解决89户371人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决89户371人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
877 | 塘现村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 塘现村5组道路硬化0.05公里，宽度4.5米 | 南岳庙镇 | 塘现村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 81 | 304 | 解决81户 304人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 南岳庙镇人民政府 | 解决81户 304人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
878 | 高家村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 4组道路硬化长0.07公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 高家村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 142 | 514 | 解决142户 514 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决142 户514 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
879 | 棉花园村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 4、6组道路硬化长0.5公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 棉花园村 | 40万/km | 20 | 20 |  | 82 | 248 | 解决 82户 248人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 82 户 248人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
880 | 七家铺村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 3组道路硬化长0.08公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 七家铺村 | 40万/km | 3.2 | 3.2 |  | 113 | 448 | 解决 113户 448人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 113户 448人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
881 | 千古坳村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 4组道路硬化长0.08公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 千古坳村 | 40万/km | 3.2 | 3.2 |  | 105 | 375 | 解决 105户 375人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 105户 375人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
882 | 石背村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 3、4组道路硬化长0.14公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 石背村 | 40万/km | 5.6 | 5.6 |  | 201 | 721 | 解决 201 户 721人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 201户 721人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
883 | 水西村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 3组道路硬化长0.07公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 水西村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 113 | 432 | 解决 113 户 432人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 113户 432人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
884 | 水源村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 1组道路硬化长0.40公里，宽度4.5米 | 七江镇 | 水源村 | 40万/km | 16 | 16 |  | 70 | 258 | 解决 70 户 258人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 七江镇人民政府 | 解决 70户 258人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
885 | 桥庄村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 桥庄村新村部路0.052公里，宽度4.5米 | 三阁司镇 | 桥庄村 | 40万/km | 2.08 | 2.08 |  | 119 | 371 | 解决119户371人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 三阁司人民政府 | 解决119户371人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
886 | 优先村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 优先村新村部路0.09公里，宽度4.5米 | 三阁司镇 | 优先村 | 40万/km | 3.6 | 3.6 |  | 107 | 346 | 解决107户346人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 三阁司镇人民政府 | 解决107户346 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
887 | 金龙村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 五峰山5组道路硬化长0.05公里，宽度4.5米 | 山界回族乡 | 金龙村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 139 | 471 | 解决139户471人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 山界回族乡人民政府 | 解决139户471人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
888 | 金龙村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 城上8组道路硬化0.075公里，宽度4.5米 | 滩头镇 | 金龙村 | 40万/km | 3 | 3 |  | 127 | 472 | 解决127户 472人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决127户472人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
889 | 三溪新村延伸新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 三溪新村三溪2.3.4组公路硬化0.03公里，宽度4.5米 | 滩头镇 | 三溪新村 | 40万/km | 1.2 | 1.2 |  | 207 | 834 | 解决207户834人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决207户834人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
890 | 石门村延伸新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 石门村石洞6组公路硬化0.015公里，宽度4.5米 | 滩头镇 | 石门村 | 40万/km | 0.6 | 0.6 |  | 111 | 456 | 解决111户456人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决111户456人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
891 | 响鼓村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 响鼓村5.15组公路硬化0.05公里，宽度4.5米 | 滩头镇 | 响鼓村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 105 | 382 | 解决105户382人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 滩头镇人民政府 | 解决105户382人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
892 | 花露洲新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 原花露1组道路硬化0.055公里，宽度4.5米 | 桃花坪街道办事处 | 花露洲村 | 40万/km | 2.2 | 2.2 |  | 115 | 389 | 解决115户 389人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决115 户 389人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
893 | 井长村通新村部 | 村组道路硬化 | 新建 | 井长村6、7组道路硬化0.54公里，宽度4.5米 | 桃花坪街道办事处 | 井长村 | 40万/km | 21.6 | 21.6 |  | 45 | 300 | 解决 45户 300人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 桃花坪街道办事处 | 解决45户300人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
894 | 田心桥村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 田心桥村5组道路0.05公里，宽度4.5米 | 西洋江镇 | 田心桥村 | 40万/km | 2 | 2 |  | 138 | 487 | 解决 138 户 487人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 西洋江镇人民政府 | 解决 138 户 487人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
895 | 横板村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 横板村2组道路硬化0.07公里，宽度4.5米 | 鸭田镇 | 横板村 | 40万/km | 2.8 | 2.8 |  | 71 | 251 | 解决71户251人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决71户251人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
896 | 麻罗村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 麻罗村12组道路硬化0.06公里，宽度4.5米 | 鸭田镇 | 麻罗村 | 40万/km | 2.4 | 2.4 |  | 119 | 426 | 解决119户426 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决119户426 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
897 | 游家村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 游家村9组道路硬化0.1公里，宽度4.5米 | 鸭田镇 | 游家村 | 40万/km | 4 | 4 |  | 87 | 326 | 解决87户376人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决87户326人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
898 | 寨李村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 寨李村3组道路硬化0.08公里，宽度4.5米 | 鸭田镇 | 寨李村 | 40万/km | 3.2 | 3.2 |  | 150 | 503 | 解决150户503 人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决150户503 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
899 | 柘溪村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 柘溪村1组道路硬化0.1公里，宽度4.5米 | 鸭田镇 | 柘溪村 | 40万/km | 4 | 4 |  | 82 | 340 | 解决82户340人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 鸭田镇人民政府 | 解决82户320人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
900 | 河边村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 河边村4组道路硬化长0.3公里，宽度4.5米 | 岩口镇 | 河边村 | 40万/km | 12 | 12 |  | 22 | 90 | 解决22户90人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决22户90人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约1300元/人出行成本
901 | 山水村延迟新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 山水村10组道路硬化长0.46公里，宽度4.5米 | 岩口镇 | 山水村 | 40万/km | 18.4 | 18.4 |  | 8 | 30 | 解决8户30人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决8户30人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约6000元/人出行成本
902 | 天星村延长新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 天星村11组道路硬化长0.04公里，宽度4.5米 | 岩口镇 | 天星村 | 40万/km | 1.6 | 1.6 |  | 30 | 110 | 解决30户110人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇人民政府 | 解决30户110人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约1500元/人出行成本
903 | 大美田村新村部路 | 村组道路硬化 | 新建 | 大美田村10公路硬化长0.1公里，宽度4.5米 | 羊古坳镇 | 大美田村 | 40万/km | 4 | 4 |  | 71 | 193 | 解决 71户 193人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府 | 解决 户 人贫困人口的出行问题,方便生产生活,节约出行成本
904 | 毗连村5.10组涵洞桥过水路面修复工程 | 村组道路硬化 | 新建 | 5.10组涵洞桥过水路面修复长40米，宽4.5米 | 岩口镇 | 毗连村 | 0.45万/m | 18 | 18 |  | 11 | 35 | 解决 11户 35人贫困人口的出行问题,方便生产生活 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 岩口镇 | 解决11户 35人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
905 | 文江-黄金坳（Y092)XJ10430524 | 农村道路建设 | 新建 | 文江-黄金坳安全防护设施防护栏10.824公里 | 高平、罗洪 | 孟公、白莲等 | 8.32万/km | 314.01 | 314.01 |  | 58 | 146 | 解决58户 146人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决58户 146人贫困人口的出行安全问题
| 十井坡-界点C005430524 | 农村道路建设 | 新建 | 十井坡-界点安全防护设施防护栏5.037公里 | 高坪镇 | 堂下桥村 |  |  |  |  | 62 | 173 | 解决62户173 人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决62户173 人贫困人口的出行安全问题
| 大石湾-大石湾C011430524 | 农村道路建设 | 新建 | 大石湾-大石湾安全防护设施防护栏2.393公里 | 高坪镇 | 三星村 |  |  |  |  | 42 | 158 | 解决42户 158人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决42户 158人贫困人口的出行安全问题
| 长溪-添壁C013430524 | 农村道路建设 | 新建 | 长溪-添壁安全防护设施防护栏5.909公里 | 岩口镇 | 长溪村 |  |  |  |  | 40 | 150 | 解决40户150人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决40户150人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 白地7组-颜公中学C027430524 | 农村道路建设 | 新建 | 白地7组-颜公中学安全防护设施防护栏1.59公里 | 高坪镇 | 白地新村 |  |  |  |  | 50 | 160 | 解决 50 户 160人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决50 户 160人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 颜公粮站-龙眼冲C029430524 | 农村道路建设 | 新建 | 颜公粮站-龙眼冲安全防护设施防护栏0.65公里 | 高坪镇 | 颜公 |  |  |  |  | 52 | 168 | 解决52户 168人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决52户 168人贫困人口的出行安全问题
| 坳下-梅花山接龙寺C037430524 | 农村道路建设 | 新建 | 坳下-梅花山接龙寺安全防护设施防护栏4.557公里 | 高坪镇 | 梅花山村 |  |  |  |  | 112 | 410 | 解决 112 户 410人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 112 户 410人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 五组路口－五组C913430524 | 农村道路建设 | 新建 | 五组路口－五组安全防护设施防护栏1.38公里 | 高坪镇 | 铜钟村 |  |  |  |  | 144 | 557 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决144 户 557人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 里湖－梅水洞C982430524 | 农村道路建设 | 新建 | 里湖－梅水洞安全防护设施防护栏3.694公里 | 高坪镇 | 大水村 |  |  |  |  | 144 | 557 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 铜钟-大水C983430524 | 农村道路建设 | 新建 | 铜钟-大水安全防护设施防护栏1.689公里 | 高平镇 | 大铜村 |  |  |  |  | 144 | 557 | 解决 144 户 557人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决144 户 557人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
906 | 芒花坪-杉木坪Y079430524 | 农村道路建设 | 新建 | 芒花坪-杉木坪安全防护设施防护栏14.349公里 | 小沙江 | 黄湾村 | 11.80万/km | 389.54 | 389.54 |  | 74 | 260 | 解决74户260人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决74户260人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 龙源-苗竹Y080430524 | 农村道路建设 | 新建 | 龙源-苗竹安全防护设施防护栏18.677公里 | 大水田乡 | 龙源、苗竹 |  |  |  |  | 175 | 746 | 解决175户 746人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决175户 746人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
907 | 乱葬岗-青山XJ09430524 | 农村道路建设 | 新建 | 乱葬岗-青山安全防护设施防护栏5.761公里 | 麻塘山 | 桥家 | 6.43万/km | 373.75 | 373.75 |  | 78 | 284 | 解决78户 284人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决78户 284人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 荷香桥-横板桥XJ12430524 | 农村道路建设 | 新建 | 荷香桥-横板桥安全防护设施防护栏15.88公里 | 荷香桥、横板桥 | 田心村等 |  |  |  |  | 3097 | 9615 | 解决3097户9615人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决3097户9615人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 肖山村-野塘村Y043430524 | 农村道路建设 | 新建 | 肖山村-野塘村安全防护设施防护栏3.821公里 | 雨山 | 肖山村 |  |  |  |  | 244 | 976 | 解决244户 976人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决244户976 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 开石-石江C049430524 | 农村道路建设 | 新建 | 开石-石江安全防护设施防护栏1.733公里 | 北山镇 | 大塘(石江)村 |  |  |  |  | 39 | 117 | 解决 39 户 117人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决39户117人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 祖史田-排头大院子C142430524 | 农村道路建设 | 新建 | 祖史田-排头大院子安全防护设施防护栏5.193公里 | 花门街道办事处 | 排头村 |  |  |  |  | 13 | 37 | 解决13户 37人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决13户 37人贫困人口的出行安全问题
| 杨家山-浆泥冲C169430524 | 农村道路建设 | 新建 | 杨家山-浆泥冲安全防护设施防护栏3.568公里 | 七江镇 | 浆泥冲村 |  |  |  |  | 102 | 286 | 解决 102 户 286人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 102 户 286人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 油炸岭-小角C381430524 | 农村道路建设 | 新建 | 油炸岭-小角安全防护设施防护栏3.746公里 | 北山镇 | 大院村 |  |  |  |  | 62 | 188 | 解决 62 户 188人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 62 户 188人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 南阳-易坪C386430524 | 农村道路建设 | 新建 | 南阳-易坪安全防护设施防护栏3.376公里 | 北山镇 | 易洋村（易坪） |  |  |  |  | 44 | 153 | 解决 44 户 53人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 44 户153 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 石边潭-向阳庄C510430524 | 农村道路建设 | 新建 | 石边潭-向阳庄安全防护设施防护栏6.2公里 | 荷香桥镇 | 天马山村 |  |  |  |  | 195 | 577 | 解决195户577人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决195户577人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 石壳-星子坪C521430524 | 农村道路建设 | 新建 | 石壳-星子坪安全防护设施防护栏2.11公里 | 西洋江镇 | 星子坪村 |  |  |  |  | 60 | 200 | 解决 60 户200人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 60 户 200人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 槐花-槐花C682430524 | 农村道路建设 | 新建 | 槐花-槐花安全防护设施防护栏4.106公里 | 金石桥镇 | 槐花村 |  |  |  |  | 87 | 271 | 解决 87 户271人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 87 户 271人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 药凼-水西院子C846430524 | 农村道路建设 | 新建 | 药凼-水西院子安全防护设施防护栏2.68公里 | 西洋江镇 | 水西村 |  |  |  |  | 58 | 203 | 解决58户 203人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决58户 203人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
908 | 苗田-罗洪S240430524 | 农村道路建设 | 新建 | 苗田-罗洪安全防护设施防护栏9.115公里 | 鸭田镇 | 横板村 | 17.71万/km | 313.92 | 313.92 |  | 190 | 777 | 解决190户777 人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决190户77 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 田山村-朝阳村Y022430524 | 农村道路建设 | 新建 | 田山村-朝阳村安全防护设施防护栏6.73公里 | 六都寨镇 | 马坪村 |  |  |  |  | 40 | 149 | 解决40户149人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 户 人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 飞蛾-飞蛾C152430524 | 农村道路建设 | 新建 | 飞蛾-飞蛾安全防护设施防护栏2.024公里 | 六都寨镇 | 飞蛾潭村 |  |  |  |  | 23 | 97 | 解决23户97人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决23户97人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 桐子山-大东山C975430524 | 农村道路建设 | 新建 | 桐子山-大东山安全防护设施防护栏3.824公里 | 六都寨镇 | 飞蛾潭村 |  |  |  |  | 56 | 235 | 解56户235人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决56户235人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 半山亭-东山禅院专用公路 | 农村道路建设 | 新建 | 半山亭-东山禅院安全防护设施防护栏1.36公里 | 六都寨镇 | 东山村 |  |  |  |  | 20 | 82 | 解决20户 82人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决20户20人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
| 龙边—龙边C125430524 | 农村道路建设 | 新建 | 龙边—龙边安全防护设施防护栏3.789 | 七江镇 | 寨冲村 |  |  |  |  | 110 | 464 | 解决 110 户 464人贫困人口的出行安全问题 | 2020-01-01 | 2020-08-01 | 县交通局 | 县公路建设养护中心 | 解决 110户 464人贫困人口的出行安全问题,提升脱贫质量
(三) | [7 empty] | 4500 | 4500 |  | 1875 | 5625
909 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 金石桥镇 |  | 平均2.4万元/户 | 316.8 | 316.8 |  | 132 | 396 | 解决贫困户132户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 金石桥镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
910 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 虎形山瑶族乡 |  | 平均2.4万元/户 | 141.6 | 141.6 |  | 59 | 177 | 解决贫困户59户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 虎形山瑶族乡人民政府 | 改善贫困户住房条件
911 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 七江镇 |  | 平均2.4万元/户 | 429.6 | 429.6 |  | 179 | 537 | 解决贫困户179户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 七江镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
912 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 高平镇 |  | 平均2.4万元/户 | 381.6 | 381.6 |  | 159 | 477 | 解决贫困户159户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 高平镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
913 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 岩口镇 |  | 平均2.4万元/户 | 242.4 | 242.4 |  | 101 | 303 | 解决贫困户101户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 岩口镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
914 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 荷田乡 |  | 平均2.4万元/户 | 84 | 84 |  | 35 | 105 | 解决贫困户35户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 荷田乡人民政府 | 改善贫困户住房条件
915 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 罗洪镇 |  | 平均2.4万元/户 | 240 | 240 |  | 100 | 300 | 解决贫困户100户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 罗洪镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
916 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 小沙江镇 |  | 平均2.4万元/户 | 79.2 | 79.2 |  | 33 | 99 | 解决贫困户33户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 小沙江镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
917 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 横板桥镇 |  | 平均2.4万元/户 | 100.8 | 100.8 |  | 42 | 126 | 解决贫困户42户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 横板桥镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
918 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 南岳庙镇 |  | 平均2.4万元/户 | 112.8 | 112.8 |  | 47 | 141 | 解决贫困户47户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 南岳庙镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
919 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 山界回族乡 |  | 平均2.4万元/户 | 127.2 | 127.2 |  | 53 | 159 | 解决贫困户53户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 山界回族乡人民政府 | 改善贫困户住房条件
920 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 六都寨镇 |  | 平均2.4万元/户 | 240 | 240 |  | 100 | 300 | 解决贫困户100户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 六都寨镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
921 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 荷香桥镇 |  | 平均2.4万元/户 | 225.6 | 225.6 |  | 94 | 282 | 解决贫困户94户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 荷香桥镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
922 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 羊古坳乡 |  | 平均2.4万元/户 | 160.8 | 160.8 |  | 67 | 201 | 解决贫困户67户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 羊古坳乡人民政府 | 改善贫困户住房条件
923 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 滩头镇 |  | 平均2.4万元/户 | 136.8 | 136.8 |  | 57 | 171 | 解决贫困户57户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 滩头镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
924 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 大水田乡 |  | 平均2.4万元/户 | 69.6 | 69.6 |  | 29 | 87 | 解决贫困户29户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 大水田乡人民政府 | 改善贫困户住房条件
925 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 周旺镇 |  | 平均2.4万元/户 | 163.2 | 163.2 |  | 68 | 204 | 解决贫困户68户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 周旺镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
926 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 麻塘山乡 |  | 平均2.4万元/户 | 62.4 | 62.4 |  | 26 | 78 | 解决贫困户26户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 麻塘山乡人民政府 | 改善贫困户住房条件
927 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 北山镇 |  | 平均2.4万元/户 | 103.2 | 103.2 |  | 43 | 129 | 解决贫困户43户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 北山镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
928 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 桃花坪 |  | 平均2.4万元/户 | 134.4 | 134.4 |  | 56 | 168 | 解决贫困户56户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 桃花坪街道办事处 | 改善贫困户住房条件
929 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 司门前镇 |  | 平均2.4万元/户 | 211.2 | 211.2 |  | 88 | 264 | 解决贫困户88户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 司门前镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
930 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 鸭田镇 |  | 平均2.4万元/户 | 96 | 96 |  | 40 | 120 | 解决贫困户40户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 鸭田镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
931 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 西洋江镇 |  | 平均2.4万元/户 | 151.2 | 151.2 |  | 63 | 189 | 解决贫困户63户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 西洋江镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
932 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 三阁司镇 |  | 平均2.4万元/户 | 261.6 | 261.6 |  | 109 | 327 | 解决贫困户109户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 三阁司镇人民政府 | 改善贫困户住房条件
933 | 农村危房改造 | 基础设施 | 新建/改建 | 解决贫困户住房安全保障 | 花门街道 |  | 平均2.4万元/户 | 228 | 228 |  | 95 | 285 | 解决贫困户95户住房安全困难 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 县住建局 | 花门街道办事处 | 改善贫困户住房条件
(四) | 其他基础设施建设小计 | [6 empty] | 396 | 396 |  | 40 | 121
934 | 洋溪江工区棚户房改造 | 工区 改造 | 改建 | 建筑面积312m2 | 白马山国有林场 | 洋溪江工区 | 1600元/m2 | 50 | 50 |  | 4 | 16 | 解决4户16人生产生活条件 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
935 | 芹山塘工区棚户房改造 | 工区 改造 | 改建 | 建筑面积220m2，挡土墙25m³,场地清理 | 九龙山国有林场 | 芹山塘工区 | 1600/m2,挡土墙600元/m³ | 37 | 37 |  | 4 | 13 | 解决4户13人生产生活条件 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
936 | 楠木坳工区房屋维修 | 工区 改造 | 改建 | 维修屋顶防漏面积450m2，外墙粉300m2,更换门8扇、窗130m2、化粪池1个、卫生间贴瓷60m2、腻子灰2000m2 | 九龙山国有林场 | 楠木坳工区 | 防漏80元/m2, 粉刷80元/m2 | 25 | 25 |  | 8 | 20 | 排除屋顶漏水、外墙及玻璃滑落等安全隐患，改善8户20人生产生活条件 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
937 | 罗水冲工区棚户房改造 | 工区 改造 | 改建 | 建筑面积180m2，场地清理 | 大东山国有林场 | 罗水冲工区 | 1600元/m2 | 31 | 31 |  | 2 | 6 | 解决2户6人生产生活条件 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
938 | 新田冲护林点棚户房改造 | 工区 改造 | 改建 | 建筑面积270m2，场地清理 | 望云山国有林场 | 新田冲护林点 | 1600元/m2 | 45 | 45 |  | 4 | 12 | 解决4户12人生产生活条件 | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 县林业局 | 县林业局 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
939 | 茶山坑工区棚户房改造 | 工区 改造 | 新建 | 隆回县大东山国有林场 | 茶山坑工区 | 房屋占地90㎡、建筑面积180㎡，挡土墙80立方米，三通一平3.2万元，水池30立方米 | 房屋1600/m2，挡土墙600元/m3,土地平整32000元，水池12000元 | 38 | 38 |  | 2 | 6 | 解决贫困人口2户6人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县大东山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
940 | 石桥现工区管护站防建设 | 工区 改造 | 新建 | 隆回县白马山国有林场 | 石桥现工区 | 房屋占地120㎡、建筑面积310㎡ | 1600/m2 | 49 | 49 |  | 4 | 13 | 解决贫困人口4户13人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县白马山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
941 | 梅家屋场工区棚户房危坎改造 | 工区 改造 | 新建 | 隆回县望云山国有林场 | 平岗工区 | 梅家屋场护林点前、后保坎：长101米，底脚1.5米，上宽0.5米，平均高4米，计323方 | 600元/m3 | 19 | 19 |  | 2 | 7 | 解决贫困人口2户7人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县望云山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
942 | 下湖函护林点棚户房改造 | 工区 改造 | 新建 | 隆回县望云山国有林场 | 下湖函护林点 | 房屋占地163㎡、建筑面积280m2，场地清理3.2万元 | 1600/m2 | 48 | 48 |  | 4 | 13 | 解决贫困人口4户13人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县望云山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
943 | 金山工区棚户房改造 | 工区 改造 | 新建 | 隆回县九龙山国有林场 | 金山工区 | 新建房屋建筑面积210m2，砌挡土墙80m3、场地三通一平等 | 房屋1600/m2，挡土墙600元/m3,土地平整36000元 | 42 | 42 |  | 3 | 7 | 解决贫困人口3户7人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县九龙山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
944 | 楠木坳工区棚户房改造 | 工区 改造 | 新建 | 隆回县九龙山国有林场 | 楠木坳工区 | 外墙粉刷400m2，更换门6扇、窗35m2、栏杆18.6m、内墙腻子1100m2、电线等 | 粉刷65元/m2, 门850元/扇， 窗280元/m2 | 12 | 12 |  | 3 | 8 | 解决贫困人口3户8人生产生活条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 县林业局 | 隆回县九龙山国有林场 | 改善贫困林场基础设施，促进贫困林场产业发展，带动周边贫困人口脱贫致富。
三 | 其他项目 | [6 empty] | 2010 | 2010 |  | 18867 | 108955
(一) | 雨露计划小计 | [6 empty] | 1800 | 1800 |  | 12000 | 12000
945 | 雨露计划职业教育补助 | 其他项目 | 新建 | 对就读中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本县农村建档立卡贫困户子女，落实扶贫助学补助政策 | 各乡镇 |  | 1500元/生/学期 | 1800 | 1800 |  | 12000 | 12000 | 贫困家庭子女雨露计划职业学历助学补助实现“应补尽补”，资金发放及时率100% | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 提高贫困家庭子女就业能力
(二) | 致富带头人培训小计 | [6 empty] | 100 | 100 |  | 700 | 2400
946 | 创业致富带头人培训 | 其他项目 | 新建 | 按时完成创业致富带头人培训220人 | 各乡镇 |  | 创业技术型5200元/生，发展带动型3840元 | 100 | 100 |  | 700 | 2400 | 12底前完成培训人数220人以上，帮扶带动2400以上贫困人口增收人均1000元以上，至少带动1年 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 直接帮扶、委托帮扶、股份合作帮扶
(三) | 项目管理费小计 | [6 empty] | 110 | 110 |  | 6167 | 94555
947 | 项目管理费 | 其他项目 | 新建 | 财农[2017]8号文件规定：根据扶贫资金项目管理工作需要,从中央财政专项扶贫资金中,按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费 | 全县各乡镇 |  | 110万/项 | 110 | 110 |  | 6167 | 94555 | 用于扶贫项目前期准备和实施、资金管理必须的项目开支，提高资金使用效益 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | 用于扶贫项目前期准备和实施、资金管理必须的项目开支，提高资金使用效益