## 下拨汇总表
附件1
隆回县2022年衔接推进乡村振兴补助资金和财政涉农统筹整合资金（第一批）下拨汇总表
序号 | 单位名称 | 隆委乡振组发[2022]1号 | [8 empty] | 实际下拨合计
|  | 发展特色产业、培育扶持产业主体 | 产业道路建设 | 农田水利 |  | 安全饮水 | 农村道路建设 |  |  | 人居环境整治
1 | 小沙江镇 | 37.4 | 20.8 |  |  |  | 43.8 |  |  | 28 | 130
2 | 虎形山乡 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 10 | 170
3 | 麻塘山乡 |  |  | 42 |  |  | 88 |  |  |  | 130
4 | 金石桥镇 | [5 empty] | 82 |  |  | 48 | 130
5 | 鸭田镇 |  | 36 | 85.6 |  |  | 8.4 |  |  |  | 130
6 | 司门前镇 |  | 44 | 6 |  | 50 |  |  |  |  | 100
7 | 大水田乡 | 9 |  |  |  | 20 | 10 | 30 |  | 61 | 130
8 | 羊古坳镇 |  |  | 8.8 |  |  | 54.1 |  |  | 37.1 | 100
9 | 高平镇 |  |  | 5 |  |  | 105 |  |  | 20 | 130
10 | 罗洪镇 |  |  | 10.25 |  |  | 119.75 |  |  |  | 130
11 | 六都寨镇 |  |  | 97.4 |  |  | 25 |  |  | 7.6 | 130
12 | 七江镇 |  |  | 100 | [6 empty] | 100
13 | 荷田乡 |  |  | 50 |  |  |  | 49 |  | 31 | 130
14 | 荷香桥镇 |  | 46 | 78.5 | 46 | 18 | 7.5 |  |  | 34 | 230
15 | 横板桥镇 |  | 21 | 54 |  |  | 33 |  |  | 22 | 130
16 | 西洋江镇 | 35 |  | 10 |  |  | 45 |  |  | 10 | 100
17 | 南岳庙镇 |  | 4.3 | 80 |  |  | 45.7 |  |  |  | 130
18 | 三阁司镇 |  | 95.5 |  |  | 0.5 | 4 |  |  |  | 100
19 | 山界乡 | 20 | 5 | 7 |  |  | 79.2 |  | 18.8 |  | 130
20 | 北山镇 |  | 20 | 31 |  |  | 119 |  |  |  | 170
21 | 周旺镇 | 22.62 | 53.4 | 44.58 |  |  | 28.4 |  |  | 21 | 170
22 | 滩头镇 |  |  | 40 |  | 5 |  |  |  | 85 | 130
23 | 岩口镇 |  | 30 | 12 |  | 8 | 50 |  |  |  | 100
24 | 花门街道 | [5 empty] | 50 |  |  | 120 | 170
25 | 桃花坪街道 | 15 | 32.2 | 57.2 |  |  | 20.6 |  |  | 5 | 130
| 合计 | 139.02 | 408.2 | 879.33 | 46 | 101.5 | 1118.45 | 79 | 18.8 | 539.7 | 3330
资金来源 | 中央
| 上级文号 | 湘财预[2021]257号 | 湘财预[2021]257号 | 湘财预[2021]258号 | 湘财预[2021]257号 | 湘财农指[2021]89号 | 湘财预[2021]288号 | 湘财预[2021]257号 | 湘财农指[2021]89号 | 湘财农指[2021]89号
| 财政文号 | 隆财农单[2022]7号 | 隆财农单[2022]7号 | 隆财农单[2022]8号 | 隆财农单[2022]7号 | 隆财农单[2022]22号 | 隆财建单[2022]32号 | 隆财农单[2022]7号 | 隆财农单[2022]22号 | 隆财农单[2022]22号
| 资金内容 | 提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前下达2022年中央农田建设补助资金 | 提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前下达2022年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补和美丽飨村建设资金 | 提前下达2022年产粮大县奖励资金 | 提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 提前下达2022年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补和美丽飨村建设资金 | 提前下达2022年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补和美丽飨村建设资金

## 资金计划汇总表
附件2
隆回县2022年第一批衔接推进乡村振兴补助资金和财政涉农统筹整合资金 计划汇总表
金额单位：万元
项目个数 | 合计 | 产业发展 |  |  | 基础设施
|  | 小计 | 发展特色产业、培育扶持产业主体 | 产业道路建设 | 小计 | 农田水利 | 安全饮水 | 道路建设 | 人居环境整治
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
167 | 3330 | 547.22 | 139.02 | 408.2 | 2782.78 | 925.33 | 101.5 | 1216.25 | 539.7

## 项目明细表
附件3
隆回县2022年衔接推进乡村振兴补助资金和财政涉农统筹整合资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 村 |  | 小计 | (中央、省级、市级、县级) | 整合资金 |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目实施指导和监管单位 | 项目组织实施单位
A | 总计 |  |  |  |  | 3330 |  | 3330
一 | 产业发展合计 |  |  |  |  | 547.22 |  | 547.22
(一) | 发展特色产业、培育扶持产业主体小计 |  |  |  |  | 139.02 |  | 139.02
1 | 山胡椒树及映山红抚育 | 山胡椒树及映山红的除草施肥抚育15亩及马路沿线绿化的施肥抚育。 | 大水田乡 | 香溪村 | 0.6万/亩 | 9 | 中央 | 9 | 带动脱贫户39户137人发展产业，增加收入 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 大水田乡人民政府
2 | 甘蔗、水果种植与农产品加工 | 甘蔗种植108亩 水果种植40亩 养殖业2家 红糖加工500吨 粉丝加工200吨 百合加工2800余吨 | 山界回族乡 | 老屋村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 帮助脱贫户67户246人发展产业，改善生产条件，增产增收 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
3 | 种植油菜 | 种植油菜300亩、(翻耕、肥料等补助) | 桃花坪街道办事处 | 荆枝村 | 500元/亩 | 15 | 中央 | 15 | 带动产业发展，解决村民务工，增加集体经济收入 | 2022年1月 | 2022年11月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
4 | 白银村产业初加工基地建设 | 加工场地开挖、平整，基地硬化1500m²*0.15m；钢架棚建设1200m²；基地四周修建水沟190米 | 小沙江镇 | 白银村 | 37.4万元/处 | 37.4 | 中央 | 37.4 | 解决脱贫户62户213人、其它农户326户1126人的金银花加工问题 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 小沙江镇人民政府
5 | 种植蔬菜大棚 | 种植蔬菜大棚基地连栋镀锌钢架棚1330㎡ | 周旺镇 | 车塘铺村 | 170元/㎡ | 22.62 | 中央 | 22.62 | 用大棚发展高效、精细农业，使脱贫户增收，增加村集体经济收入 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
6 | 石塘村老经济场种植柚子树及配套基础设施 | 老经济场种植柚子树2500颗；碎石铺路长120米，宽3.5米，路面硬化长150米、宽3.5米；挖机整梯30亩及其他配套基础设施 | 西洋江镇 | 石塘村 | 35/项 | 35 | 中央 | 35 | 通过老经济场种植柚子树产业，带动脱贫户35户140人发展产业，让脱贫户增收，增加村级集体经济收入 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 西洋江镇人民政府
(二) | 产业道路建设 |  |  |  |  | 408.2 |  | 408.2
7 | 机耕道路建设 | 小角3、8组:路基长800米，宽4.5米。旗阳2、6组：路基长800米。大院7组：路基长130米。合计：1730米 | 北山镇 | 大院村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 解决脱贫户34户136人安全出行及生产生活问题 | 2022-03-01 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
8 | 机耕道路建设 | 修建原向阳庄10组、5组、1组旱地的机耕道3公里；原天马山村1组、12组、6组、7组、9组旱地的机耕道3.5公里 | 荷香桥镇 | 天马山村 | 70元/米 | 46 | 中央 | 46 | 解决脱贫83户246人安全出行问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
9 | 岩背村2.3组产业路修建 | 2.3组产业路修建3公里 | 小沙江镇 | 岩背村 | 7万/公里 | 20.8 | 中央 | 20.8 | 解决脱贫户90户310人农业产业发展，改善生产条件 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 小沙江镇人民政府
10 | 机耕道路建设 | 15组南乔公路至太平垅风车田机耕道(300米*4.5) | 南岳庙镇 | 太平新村 | 14万/KM | 4.3 | 中央 | 4.3 | 解决26户脱贫户125人出行耕作，方便农业生产。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
11 | 机耕道路建设 | 机耕道550*3.5道路垫层和路基挡土墙维修 | 山界回族乡 | 落马井村 | 5万元/处 | 5 | 中央 | 5 | 解决123户451人脱贫人口的出行问题,方便生产生活 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
12 | 机耕道路建设 | 17、18、24、25组3.5m宽机耕道600m及附属设施Φ315PE管路涵63m | 桃花坪街道办事处 | 杨竹塘村 | 14.2万元/处 | 14.2 | 中央 | 14.2 | 解决脱贫户230户820人出行等生产生活条件 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
13 | 机耕道路建设 | 1.2.3.13组修建机耕道817m | 桃花坪街道办事处 | 荆枝村 | 220.31元/m | 18 | 中央 | 18 | 改善1.2.3.13组16户脱贫户42人，92户农户367人，305亩农田生产条件，节约出成本，增加农业生产收入。 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
14 | 机耕道路建设 | 4组机耕道长0.38千米*宽3.5米*厚0.3米砂石路加挡土墙60方加引水坝 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 12万/处 | 12 | 中央 | 12 | 解决脱贫户31户120人农田农业生产出行条件 | 2022-03-01 | 2022年8月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
15 | 机耕道路建设 | 5组机耕道长0.61千米*宽3.5米*厚0.3米砂石路加挡土墙20方 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 12万/处 | 12 | 中央 | 12 | 解决脱贫户20户96人农田农业生产出行条件 | 2022-03-01 | 2022年8月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
16 | 机耕道路建设 | 11组机耕道长0.62千米*宽3.5米*厚0.3米砂石路加挡土墙26方 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 12万/处 | 12 | 中央 | 12 | 解决脱贫户22户98人农田农业生产出行条件 | 2022-03-01 | 2022年8月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
17 | 机耕道路建设 | 1.19-20组国道--赫山口800mx3.5m。2.6组申子山组道380mx3.5m。 3.6-13-14组陈垂屋边160mx3.5m。 | 周旺镇 | 车塘铺村 | 27.93万元/km | 37.42 | 中央 | 37.42 | 改善脱贫人口169人，改善农户和脱贫户农业生产出行条件 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
18 | 机耕道路建设 | 4.17-22组东水塘机耕道480mx3.5m。5.17-18组国道别墅屋边通往东水塘机耕道178mx3.5m | 周旺镇 | 车塘铺村 | 24.29万元/km | 15.98 | 中央 | 15.98 | 改善脱贫人口169人，改善农户和脱贫户农业生产出行条件 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
19 | 吉山茶园采茶道路修建 | 5-11组吉山茶园修建采茶道路2170米 | 司门前镇 | 吉山村 | 20.28万元/km | 44 | 中央 | 44 | 解决脱贫户133户462人465亩茶园安全采茶出行问题，增加农业产业收入 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 司门前镇人民政府
20 | 红光1-8组蔬菜基地产业路硬化 | 1-8组蔬菜基地产业路硬化790米*宽4米；335米*3.5宽；桥6米*6米*0.4米; | 三阁司镇 | 红光居委会 | 550元/立方米 | 49.5 | 中央 | 49.5 | 改善300亩蔬菜基地生产条件，增产增收 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 三阁司镇人民政府
21 | 禾塘村2-8组蔬菜基地产业路修建 | 2-8组蔬菜基地路面硬化长642米，4米宽，0.2米厚；挡土墙浆砌石，199m³、桥6米*6米*0.4米；路基铺块石1456平方；维修渠道75米、清淤泥74米 | 三阁司镇 | 禾塘村 | 46万元/处 | 46 | 中央 | 46 | 解决脱贫户35户110人安全出行,改善生产生活条件 | 2022年2月 | 2022年6月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 三阁司镇人民政府
22 | 机耕道及排渠修建 | 向丫冲新修机耕道350米、排渠300米 | 岩口镇 | 三角村 | 机耕道7万/KM、排渠320元/米 | 13 | 中央 | 13 | 解决脱贫人口15户51人农业生产出行及农田水利灌溉问题 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 岩口镇人民政府
23 | 机耕道维修 | 摘梨坳机耕道维修1300米铺砂、250米挡土墙,9、10组300米机耕道铺砂、120米挡土墙、小桥梁1座 | 岩口镇 | 三角村 | 17万/处 | 17 | 中央 | 17 | 解决脱贫人口14户56人农业生产出行及生产生活条件 | 2022-02-03 | 2022-06-03 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 岩口镇人民政府
24 | 机耕道路建设 | 5、6组新建铁路冲水库机耕道1200米，浆砌石200方 | 横板桥镇 | 黄新村 | 机耕道11万元/公里 浆砌石390元/m3 | 21 | 中央 | 21 | 解决30户112人安全出行等生产生活条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
二 | 基础设施建设项目合计 |  |  |  |  | 2782.78 |  | 2782.78
(一) | 农田水利 |  |  |  |  | 925.33 |  | 925.33
25 | 水渠维修 | 渠道维修：小角片：长500米，大院长500米，旗阳：长700米。合计：1700米及附属工程 | 北山镇 | 大院村 | 181.81元/米 | 14 | 中央 | 14 | 解决脱贫户156户486人农田水利灌溉问题 | 2022-03-01 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
26 | 水渠硬化 | 水渠硬化：旗阳1、5、2、6组：长950米，大院2组：100米。小角1、2、9组：长200米。合计：1250米规格50*50*25 | 北山镇 | 大院村 | 165.04元/米 | 17 | 中央 | 17 | 解决脱贫户53户150人农田水利灌溉问题 | 2022-03-01 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
27 | 渠道修建 | 8、11组(芭蕉垅)水渠修复0.8m*0.8m*0.2km | 高平镇 | 大石村 | 25万/km | 5 | 中央 | 5 | 改善农户人口43人30亩农田水利灌溉条件 | 2022年3月 | 2022年4月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 高平镇人民政府
28 | 山塘硬化 | 1、2、3、6、8、9组山塘清淤及硬化6口 | 荷香桥镇 | 九牛坳村 | 7.67万/口 | 46 | 中央 | 46 | 解决脱贫42户132人62亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
29 | 山塘水渠硬化维修 | 山塘(花屋院子塘清淤和硬化1.5万、老屋院子大塘到老屋院子屋后面水渠250米3.5万、小花塘清淤硬化2万、6.7.8组竹子塘清淤硬化3万、刃基崂塘清淤硬化3万、刘葵屋后面水渠维修和铝家玄塘清淤1万、大塘清淤硬化2.5万、、道良组塘清淤修塘坝4万、屋背山塘清淤硬化6万、12组红沙塘和1组大塘清淤硬化共6.5万、干塘硬化底9万、)担水光水渠150米2万、维修屋背山水渠和换改林埂塘的水管费用1.5万、刘丽香屋后的水渠维修1万 | 荷香桥镇 | 天马山村 | 清淤32元/立方米、硬化340元/立方米、维修水渠130元/米 | 46.5 | 中央 | 46.5 | 解决脱贫人口70户199人的水利灌溉，改善生产条件，增产增收 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
30 | 山塘水渠硬化维修 | 黄泥塘大塘清淤和砌保坎13万、合本塘井子冲塘清淤硬化3.5万、金子田塘硬化清淤100米水渠3.5万、天马山村1组、6组、15组、20组、24组、27组水渠维修3万、口家塘清淤硬化水沟200米9万 | 荷香桥镇 | 天马山村 | 清淤32元/立方米、硬化340元/立方米、维修水渠130元/米 | 32 | 中央 | 32 | 解决脱贫人口36户107人的水利灌溉，改善生产条件，增产增收 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
31 | 山塘清淤修复 | 庄上8、9组，12、13组两口山塘挡土墙360方、清淤1000方 | 横板桥镇 | 横板桥居委会 | 7万/口 | 14 | 中央 | 14 | 山塘修复后保证80余亩水田应急灌溉及渔业收入 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
32 | 山塘维修 | 12、13组一口山塘清淤2000方，安装220米防护栏，路面平整铺砂160米 | 横板桥镇 | 横板桥居委会 | 11万元/处 | 11 | 中央 | 11 | 山塘修复后保证110余亩水田应急灌溉及渔业收入 | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
33 | 水库维修硬化 | 5、6组铁路冲水库除险加固新建排水棱体40米、溢洪道38米、内坡硬化35m3、人行桥；改造卧管 | 横板桥镇 | 黄新村 | 10万/处 | 10 | 中央 | 10 | 改善18户脱贫户53人60亩农田水利灌溉条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
34 | 排水渠修建 | 1、7组经济场排水渠道修建长700米（0.4*0.4）；长300米（0.3*0.3）；浆砌石270方 | 横板桥镇 | 黄新村 | （0.4*0.4）89元/米； （0.3*0.3）70元/米；浆砌石395.18元/m3 | 19 | 中央 | 19 | 改善26户脱贫户72人100亩经济场排水灌溉问题 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
35 | 水渠硬化 | 岩儿塘硬化水渠长1000米 | 虎形山瑶族乡 | 白水洞村 | 200元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善103户269亩农田灌溉 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
36 | 水渠硬化 | 白水洞片区与周朋片区水渠硬化长2000米 | 虎形山瑶族乡 | 白水洞村 | 200元/米 | 40 | 中央 | 40 | 改善234户482亩农田灌溉 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
37 | 电排修建 | 芙蓉二级电排新建30KW电机，φ160水管450米 | 六都寨镇 | 芙峰村 | 5.5万元/处 | 5.5 | 中央 | 5.5 | 改善脱贫人口35户126人300亩农田水利灌溉及安全出行条件 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
38 | 山塘清淤硬化 | 1、芙蓉新塘、7组水塘、10组山塘清污3口，共砌石墙320立方米，硬化88立方米；芙蓉3组沿河安装φ30涵管60米 2、石峰阳*平屋前水塘、4、6、7、10组水塘清污5口，硬化70立方米 | 六都寨镇 | 芙峰村 | 清污20元/立方米，硬化550元/立方，砌石墙400元/立方，涵管220元/米 | 26 | 中央 | 26 | 改善脱贫户37户121人220亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
39 | 大坝修建 | 芙蓉1、4组防洪坝修建，杨*伟屋前小溪挡土墙砌石墙共237立方 | 六都寨镇 | 芙峰村 | 400元/立方 | 9.5 | 中央 | 9.5 | 改善脱贫户12户23人50亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
40 | 水圳修建 | 1、石峰阳*平屋前至杨*日屋前、村部前至胡*应车库旁共220米，40*50cm、 2、芙峰5、9组水渠290米,30*30cm 3、三坳园电排圳至溪河边200米 4、新圹圹坎下水渠150米 5、芙蓉3、4、5、6、8、9、10组水渠1170米，30*30cm | 六都寨镇 | 芙峰村 | 平均15.5万元/公里 | 31.4 | 中央 | 31.4 | 改善脱贫户60户204人300亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
41 | 渠道维修 | 1、6组艾里河张家铺村段幸福桥水坝加固硬化182立方米 2、8组渡槽水圳维修80米长。 3、1、2、3、4、5、6、11、12组灌溉水渠修复800米，40cm*40cm | 六都寨镇 | 张家铺村 | 硬化550元/方，水渠维修平均62.5元/米，勾菱形缝路163元/平方米 | 25 | 中央 | 25 | 解决脱贫人口60户210人450亩农田灌溉用水问题 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
42 | 渠道硬化 | 1组新修水渠长150M | 罗洪镇 | 石莲村 | 150元/M | 2.25 | 中央 | 2.25 | 解决脱贫户18户68人的农田水利灌溉问题 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 罗洪镇人民政府
43 | 芭蕉山村4、5组排水渠修建 | 4、5组排水渠130m,两侧75#浆砌石，高1.2m，平均宽度0.5m,合计130m*1.2m*0.5m*2=156m³；水渠c25砼底板宽1.2m，厚0.1m，合计130m*1.2m*0.1m=15.6m³ | 罗洪镇 | 芭蕉山村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 解决脱贫户38户142人农田水利灌溉问题，改善生产生活条件，增产增收 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 罗洪镇人民政府
44 | 河堤修建 | 1-2组新建河堤挡土墙1100方 | 麻塘山乡 | 横排村 | 380/方 | 42 | 中央 | 42 | 改善农户40户140人，脱贫户26户89人320亩农田水利灌溉，改善生产条件，增产增收 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 麻塘山乡人民政府
45 | 渠道维修 | 31组引灌水圳长655m,其中330m埋160的PP管 | 南岳庙镇 | 新家桥村 | 16.8万/KM | 11 | 中央 | 11 | 改善农户41口142人40亩农田水利灌溉条件 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
46 | 渠道维修 | 黑务冲至干木冲排水渠总长640m | 南岳庙镇 | 新家桥村 | 29.7万/KM | 19 | 中央 | 19 | 改善农户83户340人70亩农田水利灌溉条件 | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
47 | 渠道维修 | 冬丘垅与岩门前水渠下游新家桥铁路桥(高架桥)下面到卿光仁田长210米 | 南岳庙镇 | 新家桥村 | 120万/KM | 25.2 | 中央 | 25.2 | 改善农户75户405人137亩农田水利灌溉条件 | 2022-01-03 | 2022-12-03 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
48 | 渠道维修 | 冬丘垅与岩门前水渠下游21组卿笃怡田到岩门前水渠下游208米 | 南岳庙镇 | 新家桥村 | 119.23万/KM | 24.8 | 中央 | 24.8 | 改善农户75户405人137亩农田水利灌溉条件 | 2022-01-03 | 2022-12-03 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
49 | 渠道修建 | 香花片新修0.4*0.4渠道275米 | 山界回族乡 | 落马井村 | 180元/米 | 5 | 中央 | 5 | 解决123户451人400亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
50 | 渠道修建 | 渠道修建长83米、高0.4米、宽0.4米 | 山界回族乡 | 老屋村 | 240元/米 | 2 | 中央 | 2 | 解决全村的灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
51 | 渠道修建 | 3组、14组新建排水渠道浆砌石方。规格：(400m*0.5m*0.8m)*2，底板400m*0.5m*0.1m | 滩头镇 | 白居村 | 350元/立方 | 11 | 中央 | 11 | 解决3组、14组脱贫户32户128人200亩农田水利灌溉问题，改善生产条件增产增收 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
52 | 渠道修建 | 14组王*青屋边至河边以及小主山水渠规格：长380m，高0.3m,宽0.4m | 滩头镇 | 白居村 | 150元/米 | 6 | 中央 | 6 | 解决3组、14组脱贫户32户128人220亩农田水利灌溉问题，改善生产条件增产增收 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
53 | 渠道修建 | 开水塘至安托里渠道500m,规格：50cm*50cm | 滩头镇 | 白居村 | 200元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善农户和脱贫户32户128人农田水利灌溉问题，改善生产条件增产增收 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
54 | 渠道修建 | 2组涵管300米 | 滩头镇 | 白居村 | 266元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善脱贫户26户，104人100亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
55 | 渠道修建和维修 | 卢家开水塘水渠、荷叶塘中干冲、12组黄年春田边水渠共350米长 | 滩头镇 | 白居村 | 140元/米 | 5 | 中央 | 5 | 解决脱贫户35户140人200亩农田水利灌溉问题，改善生产条件增产增收 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
56 | 山塘维修 | 草树山塘清淤、维修(墙底) | 桃花坪街道办事处 | 荆枝村 | 7.6万元/口 | 7.6 | 中央 | 7.6 | 解决脱贫户22户51人75亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022年1月 | 2022年11月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
57 | 渠道修建 | 9、10组灌排渠663m其中213×0.3×0.3 230×0.3×0.4 220×0.5×0.5 | 桃花坪街道办事处 | 荆枝村 | 146元/m 176元/m 265元/m | 13.8 | 中央 | 13.8 | 解决农户123户321人，脱贫户64户212人，75亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022年1月 | 2022年11月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
58 | 渠道修建 | 渠道修建(0.3×0.4)：14、21、15、22、16组渠道460m，4、7、10、11组渠道200m，1、3、10、12组渠道200m | 桃花坪街道办事处 | 杨竹塘村 | 160元/m | 13.8 | 中央 | 13.8 | 解决脱贫户145户435人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
59 | 电灌修建维修 | 杨罗4、7、10、11组新建18.5kw电灌1处；清塘1、2、3、4、7、8、组22kw电灌维修1处；杨罗1、2、3、12组电灌维修2处。 | 桃花坪街道办事处 | 杨竹塘村 | 22万元/处 | 22 | 中央 | 22 | 解决脱贫户189户560人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
60 | 渠道修建 | 13组浆砌石衬砌渠道：双面衬砌，长800m | 鸭田镇 | 李子坳新村 | 520元/m | 41.6 | 中央 | 41.6 | 解决脱贫户33户136人农田水利灌溉问题 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
61 | 水渠修建 | 9组排洪渠修建共长890米*高0.5米*宽0.4米加公路水毁挡土墙30方 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 20万/处 | 20 | 中央 | 20 | 解决脱贫户45户139人农田水利灌溉问题 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
62 | 渠道修建 | 7组水渠两处长500米，30x30规格340米，40X40规格160米，含挡土墙等 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 12万/处 | 12 | 中央 | 12 | 解决脱贫户20户95人农田水利灌溉问题 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
63 | 渠道修建 | 2组排洪渠长500米*宽0.3米*高0.3米加长150米*宽0.4米*高0.4米共650米 | 鸭田镇 | 石鼓村 | 12万/处 | 12 | 中央 | 12 | 解决脱贫户25户120人农田农业生产出行条件 | 2022-04-01 | 2022年8月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
64 | 水渠维修 | 1.5组楼冲灌溉水渠维修680m。 2.12.13.14.15组白水塘灌溉水渠维修1080m。 3.12.13.14.15组大院子背后灌溉水渠维修900m | 周旺镇 | 车塘铺村 | 1.82万元/km | 4.83 | 中央 | 4.83 | 改善脱贫人口156人300亩农田水利灌溉条件 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
65 | 山塘维修改造 | 1.5组楼冲提灌水塘维修加固。 2.34组杨安塘维修改造。 3.34组和四井塘维修加固 | 周旺镇 | 车塘铺村 | 13.75万元/三口 | 13.75 | 中央 | 13.75 | 改善脱贫人口69人80亩农田水利灌溉条件 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
66 | 山塘维修 | 猪丝塘大坝外坡维修1口 | 周旺镇 | 清水村 | 5万/处 | 5 | 中央 | 5 | 改善脱贫户人口户数39户163人，灌溉水田面积762亩 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
67 | 渠道维修硬化 | 新建渠道长380米x0.3米宽x0.4米高；维修渠道长500米x0.4米宽x0.4米高 | 周旺镇 | 清水村 | 10万/处 | 10 | 中央 | 10 | 改善脱贫户人口户数49户165人，灌溉水田面积980亩 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
68 | 山塘维修 | 清水6组陈麻塘大山塘维修1口 | 周旺镇 | 清水村 | 11万/口 | 11 | 中央 | 11 | 改善脱贫户人口户数73户471人出行问题,方便生产生活 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
69 | 渠道修建 | 9组唐家屋修建排洪渠140米，断面0.3米×0.3米；7组修建排洪渠100米，断面0.5米×0.4米。 | 司门前镇 | 吉山村 | 6万元/处 | 6 | 中央 | 6 | 解决脱贫户和农户133户462人茶园灌溉排水问题 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 司门前镇人民政府
70 | 渠道修建 | 17、21、22组修建灌溉渠道全长400m，高40cm，宽30cm，底部硬化厚10cm | 羊古坳镇 | 中团居委会 | 220元/m | 8.8 | 中央 | 8.8 | 解决脱贫户39户158人220亩农田在旱季严重缺水问题，增加粮食产量 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 羊古坳镇人民政府
71 | 建华村4-33组水圳水坝修建 | 1、修建4、5、6、8、9、11、12、17、25、28、30组至33组水圳共2047米(30*30)；2、新建17组水坝两座 | 七江镇 | 建华村 | 水圳修建190元/米、新建水坝3000元/座 | 39.49 | 中央 | 39.49 | 解决682户2950人其中脱贫户226户745人400亩农田灌溉 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 七江镇人民政府
72 | 建华村修建水圳挡土墙及涵管 | 1、修建7组水圳挡土墙35米，底宽0.8米，顶宽0.5米，高2米；2、修建19至26组公路挡土墙86米，底宽1.2米，顶宽0.6米，高1.5米；3、修建8组、29组涵管50*50共23米 | 七江镇 | 建华村 | 石砌挡土墙400元/立方；涵管170元/米 | 5.23 | 中央 | 5.23 | 改善农户152户546人其中脱贫户15户46人生产生活条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 七江镇人民政府
73 | 建华村8、20、29组山塘修复 | 1、建华8、20、29组山塘清污共三处；2、建华8组山塘坎混凝土3立方，29组山塘坎混凝土35立方 | 七江镇 | 建华村 | 山塘清污1万元/处；混凝土（C25)600元/立方 | 5.28 | 中央 | 5.28 | 改善农户65户220人其中脱贫户21户80人生产生活条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 七江镇人民政府
74 | 金塘村1.2.3.9组水圳硬化 | 1、2、3、9组水圳修建硬化长1600米（0.3*0.3） | 七江镇 | 金塘村 | 190元/米 | 30.4 | 中央 | 30.4 | 改善农户131户436人其中脱贫户22户74人农田水利灌溉改善生产条件，增产增收 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 七江镇人民政府
75 | 金塘村4.8.5.6组水圳硬化 | 1、金塘 4、8组巴子山水圳修建硬化长571.6米（0.3*0.3）；2、金塘5、6组雷打石水圳修建硬化长460米（0.3*0.3） | 七江镇 | 金塘村 | 190元/米 | 19.6 | 中央 | 19.6 | 改善农户163户536人其中脱贫户18户81人农田水利灌溉改善生产条件，增产增收 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 七江镇人民政府
76 | 青龙江村20、21、22、23、25组水渠硬化 | 水渠硬化：20、21、22、25组421.5m（60*60），22组236m（50*50），23组587m（40*40），共1244.5m | 荷田乡 | 青龙江村 | 229元/m | 28.5 | 中央 | 28.5 | 解决脱贫户78户466人115亩农田水利灌溉问题改善生产条件，增产增收 | 2022-02-20 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷田乡人民政府
77 | 青龙江村1、2、3、4、5、6、11、12、13组水渠硬化 | 1、2、3、4、5、6、11、12、13组水渠硬化长1334M（30*30） | 荷田乡 | 青龙江村 | 161.17元/m | 21.5 | 中央 | 21.5 | 解决脱贫户112户865人220亩农田水利灌溉问题改善生产条件，增产增收 | 2022-02-20 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷田乡人民政府
78 | 石塘村马下皮、老祖山至塘坝现、白杨冲等水圳硬化 | 马下皮、老祖山至塘坝现、白杨冲等水圳硬化长700米（30*30） | 西洋江镇 | 石塘村 | 142.8元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善脱贫户44户185人85亩农田水利灌溉条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 西洋江镇人民政府
79 | 山塘维修 | 10、15、18、19、20组维修山塘5口 | 岩口镇 | 三角村 | 2.4万/口 | 12 | 中央 | 12 | 解决脱贫人口25户110人农田水利灌溉问题 | 2022-02-01 | 2022-06-02 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 岩口镇人民政府
(二) | 农村安全饮水小计 |  |  |  |  | 101.5 |  | 101.5
80 | 苗竹村安全饮水提升工程 | 8、9、10组安全饮水,蓄水池5个，32pe输水管5360m，50pe进水管3100米 | 大水田乡 | 苗竹村 | 20万/处 | 20 | 中央 | 20 | 解决脱贫户30户122人安全饮用水问题，改善生产条件 | 2022-01-06 | 2022-10-03 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 大水田乡人民政府
81 | 砖屋院子自来水提升工程 | 砖屋院子6、7、8、组2200米左右，用90的水管 | 荷香桥镇 | 天马山村 | 8.2万元/㎞ | 18 | 中央 | 18 | 解决脱贫户15户,44人的饮水安全问题 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
82 | 安全饮水提升工程 | 4-7组蓄水池1个，积水桶1个，拦河坝1座，管网8550M | 司门前镇 | 锦旺村 | 24.4/处 | 24.4 | 中央 | 24.4 | 解决脱贫户17户55人安全饮水问题 | 2022年6月 | 2022年11月 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 司门前镇人民政府
83 | 安全饮水提升工程 | 9-11组蓄水池1个，积水桶1个，拦河坝1座，管网2590M | 司门前镇 | 锦旺村 | 12.5/处 | 12.5 | 中央 | 12.5 | 解决脱贫户21户67人安全饮水问题 | 2022年6月 | 2022年11月 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 司门前镇人民政府
84 | 安全饮水提升工程 | 12-14组蓄水池1个，积水桶1个，拦河坝1座，管网3710M。 | 司门前镇 | 锦旺村 | 13.1/处 | 13.1 | 中央 | 13.1 | 解决脱贫户22户70人安全饮水问题 | 2022年6月 | 2022年11月 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 司门前镇人民政府
85 | 白居村供水提升工程 | 雁鹅2组铺设饮水管道300米 | 滩头镇 | 白居村 | 735元/人 | 5 | 中央 | 5 | 改善脱贫户17户，68人安全饮水问题 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
86 | 红光13组水井净化加固 | 13组鱼塘边水井净化加固1口 | 三阁司镇 | 红光居委会 | 0.5万元/口井 | 0.5 | 中央 | 0.5 | 解决脱贫户25户74人生活用水条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 三阁司镇人民政府
87 | 水井维修 | 下塘坳、摘梨坳院子里维修水井2座 | 岩口镇 | 三角村 | 4万/口 | 8 | 中央 | 8 | 解决脱贫人口15户85人安全饮水问题，改善生产生活条件 | 2022-02-01 | 2022-06-02 | 县水利局 | 县农村经营服务站 | 岩口镇人民政府
(三) | 农村道路建设小计 |  |  |  |  | 1216.25 |  | 1216.25
88 | 道路硬化 | 1组搓车道硬化54立方； 2、3、8组院落组道硬化150米*2.5米*20厘米及堡坎、排水沟等附属工程 | 北山镇 | 易洋村 | 14万/处 | 14 | 中央 | 14 | 解决脱贫户90户278人安全出行,改善生活居住出行条件 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
89 | 道路硬化 | 11组易*华屋边马路口至易洋12组易*华山边转角电线杆硬化700米，宽4.5米，厚度20公分等其他附属设施 | 北山镇 | 易洋村 | 60万/km | 38 | 中央 | 38 | 解决脱贫户90户278人安全出行,改善生活居住出行条件 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
90 | 道路硬化 | 12组陈家石山至石灰园和南阳交接处硬化500米，宽4.5米，厚度20公分等其他附属设施 | 北山镇 | 易洋村 | 60万/km | 28 | 中央 | 28 | 解决脱贫户90户278人安全出行,改善生活居住出行条件 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
91 | 道路硬化 | 道路硬化：大院2/3/8组长280米。旗阳3、4组长127米，小角2组长100米，小角5、6组长173米总计680米，规格宽3.5米，厚度0.2米，及附属工程 | 北山镇 | 大院村 | 39万元/处 | 39 | 中央 | 39 | 解决脱贫户34户136人安全出行及生产生活问题 | 2022-03-01 | 2022年12月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 北山镇人民政府
92 | 道路维修 | 3.3公里道路碎石垫层（2厘米厚）及压实整平 | 大水田乡 | 香溪村 | 10万/处 | 10 | 中央 | 10 | 解决脱贫户39户137人的出行条件 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 大水田乡人民政府
93 | 道路扩宽 | 2组到7组通校公路窄改宽1500米.加宽1米及挡土墙路基 | 大水田乡 | 苗竹村 | 20万/公里 | 30 | 中央 | 30 | 解决脱贫户95户346人安全出行，改善出行条件 | 2022-02-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 大水田乡人民政府
94 | 通达公路 | 4、6、8、11组(庙山里至芭蕉垄)通达公路：4.5m*3km | 高平镇 | 大石村 | 5万/km | 15 | 中央 | 15 | 解决脱贫户60户340人交通出行条件 | 2022-05-02 | 2022-10-02 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 高平镇人民政府
95 | 道路硬化 | 3、5.6组公路硬化：4.0m*600m*0.2m | 高平镇 | 大石村 | 520元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 解决脱贫户24户76人交通出行条件 | 2022-05-03 | 2022-10-03 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 高平镇人民政府
96 | 道路维修 | 袁*贵屋边至袁*立屋边公路维修堡坎:118.2m*2.15m*4.5m | 高平镇 | 杨桥村 | 350/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决脱贫235人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 高平镇人民政府
97 | 道路维修 | 袁*立屋边至邹*和屋边公路维修堡坎：118.2m*2.15m*4.5m | 高平镇 | 杨桥村 | 350/方 | 40 | 中央 | 40 | 解决脱贫235人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-03-01 | 2022-10-02 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 高平镇人民政府
98 | 道路硬化维修 | 1、2、7组村组干道公路硬化600m长，3.5米宽1组挡土墙长210m高1.2m厚0.8m，扩宽路口三处 | 荷田乡 | 玖鹅村 | 32万/处 | 32 | 中央 | 32 | 解决1、2、7组脱贫户34户101人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-03-10 | 2022-08-03 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 荷田乡人民政府
99 | 道路硬化 | 3.4.7.8.9.10组入户公路硬化680m长，3.5米宽 | 荷田乡 | 玖鹅村 | 29万/km | 17 | 中央 | 17 | 解决3、4、7、8、9、10组脱贫户26户80人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-03-11 | 2022-08-04 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 荷田乡人民政府
100 | 道路维修 | 向阳庄林场、桥头到将子坳、罗桐公路和桐张公路维修(1公里需要焯沙10吨)和砌保坎70米(300元/米)、向阳庄小学挡土墙36个方1.5万 | 荷香桥镇 | 天马山村 | 900元/吨草沙(包人工) | 7.5 | 中央 | 7.5 | 解决脱贫人口110户356人的出行困难 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
101 | 道路硬化 | 1、2、3组通畅公路硬化及路基平整，规格260*3.5*20；4、5组通畅公路硬化及路基平整，规380*3.5*204、5组220方浆砌挡土墙 | 横板桥镇 | 横板桥居委会 | 33万/处 | 33 | 中央 | 33 | 解决脱贫户76户 居民1000人出行、农业生产出行难的问题,改善生产生活条件 | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
102 | 村组道路硬化 | 1组通组公路硬化长岭上至瓦屋 长300米、(3.5ⅹ0.18) | 虎形山瑶族乡 | 四角田村 | 47万/公里 | 14.1 | 中央 | 14.1 | 解决脱贫户 7户 36人安全出行,改善生产生活 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
103 | 村组道路硬化 | 4组通组公路硬化四组车站至奉*孝屋旁，三组拱桥至奉*现屋后（3.5×0.18） 全长880米 | 虎形山瑶族乡 | 四角田村 | 47万/公里 | 41.46 | 中央 | 41.46 | 解决脱贫户 9户 52人安全出 行,改善生产生活 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
104 | 村组道路硬化 | 4、5组通组公路硬化杨柳树下至拱桥边（3.5×0.18） 全长520米 | 虎形山瑶族乡 | 四角田村 | 47万/公里 | 24.44 | 中央 | 24.44 | 解决脱贫户 11户58人安全出 行,改善生产生活 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
105 | 村组道路硬化 | 2组至4组用花岗岩石板硬化道路长527米，宽1.2米,厚0.15米 | 虎形山瑶族乡 | 白水洞村 | 37.9万/公里 | 20 | 中央 | 20 | 改善113户332人生产生活出行 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
106 | 道路硬化维修 | 4组公路硬化106米长，3.5米宽，0.2米厚；4组公路硬化76米长，4.5米宽，0.2米厚；挡土墙13米长，7米高，1.5米宽 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 公路硬化：550元/立方 挡土墙：450元/立方 | 15 | 中央 | 15 | 解决脱贫户6户26人出行难问题 | 2022-02-02 | 2022-12-02 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
107 | 道路硬化 | 组道硬化：一、迎风坪公路长238米，宽4.5米，厚0.2米； 二、9组院落公路长115米，宽3.2米，厚0.2米；三、10组院落人行道昌32米，宽2米，厚0.2米；四、农贸市场后人行道45米长，宽2.5米，厚0.2米；五、10组贺*英屋前人行道35米长，宽1.2米，厚0.2米；六、16组公路会车道4处砼55立方 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 20.8万/处 | 20.8 | 中央 | 20.8 | 解决脱贫户81户284人子女学生上学安全出行问题，改善群众生产生活条件 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
108 | 公路硬化 | 连心路硬化600米长*4.5米宽*20公分厚+窄改宽65米*2.5米*20公分厚 | 金石桥镇 | 洞下村 | 42万元/KM | 34.2 | 中央 | 34.2 | 解决脱贫户25户760人出行安全、改善180多户农户生产条件 | 2022-03-01 | 2022年10月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
109 | 道路维修 | 11组村道塌方砌石块长20米*高3.5米*厚1米 | 金石桥镇 | 洞下村 | 285.7元/方 | 2 | 中央 | 2 | 解决脱贫户2户14人出行安全、改善20多户农户生产条件 | 2022-03-01 | 2022年10月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
110 | 桥梁修建 | 连心路修建混凝土桥长4米*宽6米 | 金石桥镇 | 洞下村 | 4167元/平 | 10 | 中央 | 10 | 解决脱贫户25户76人出行安全、改善180多户农户生产条件 | 2022-03-01 | 2022年10月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
111 | 道路维修 | 12组村部至丁洞公路浆砌石墙250立方 | 六都寨镇 | 张家铺村 | 400元/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决脱贫人口60户210人 安全出行问题，改善生产生活 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
112 | 护栏修建 | 全村1、8、9、11、12、14组沿路临崖临水修建景观护栏535米 | 六都寨镇 | 张家铺村 | 280元/米 | 15 | 中央 | 15 | 解决脱贫人口60户210人 安全出行问题，改善生产生活 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
113 | 道路硬化 | 1组-5组道路硬化960米(宽3.5米厚20公分) | 罗洪镇 | 石莲村 | 43万元/KM | 41.28 | 中央 | 41.28 | 解决脱贫户25户102人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 罗洪镇人民政府
114 | 道路硬化 | 7组-9组道路硬化337米(宽3.5米厚20公分) | 罗洪镇 | 石莲村 | 43万元/KM | 14.47 | 中央 | 14.47 | 解决脱贫户26户96人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 罗洪镇人民政府
115 | 道路修建 | 5组道路新修挡土墙200M，土方回填180M，涵管48M. | 罗洪镇 | 石莲村 | 11万元/KM | 22 | 中央 | 22 | 解决脱贫户32户120人安全出行,改善生产生活条件 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 罗洪镇人民政府
116 | 芭蕉山村7、10组道路硬化 | 7、10组道路硬化长1100m，宽3.5m，厚度0.2米 | 罗洪镇 | 芭蕉山村 | 38.2万元/km | 42 | 中央 | 42 | 解决脱贫户45户185人安全出行，改善生产生活条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 罗洪镇人民政府
117 | 道路硬化 | 4组-9组太坪至马形道路硬化0.95公里、宽4.5米 | 麻塘山乡 | 兴屋场村 | 46.8万元/公里 | 44.5 | 中央 | 44.5 | 解决脱贫户26户，108人安全出行，改善生产生活条件问题 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 麻塘山乡人民政府
118 | 道路硬化 | 8组家寿堂现道路硬化0.15公里、宽4.5米 | 麻塘山乡 | 兴屋场村 | 46.8万元/公里 | 7 | 中央 | 7 | 解决脱贫户8户，26人安全出行，改善生产生活条件问题 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 麻塘山乡人民政府
119 | 道路硬化 | 1组-12组杨*中屋现至邓*明屋现道路硬化0.609公里、宽4.5米 | 麻塘山乡 | 兴屋场村 | 46.8万元/公里 | 28.5 | 中央 | 28.5 | 解决脱贫户18户，46人安全出行，改善生产生活条件问题 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 麻塘山乡人民政府
120 | 道路维修 | 横排村3组公路边下水道排污工程186米 | 麻塘山乡 | 横排村 | 430元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善农户322户1127人，其中其中脱贫户64户224人交通出行问题 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 麻塘山乡人民政府
121 | 新建道路 | 11.12.17组至21.22.23组断头路650米*4.5，5组至13组断头路300米*4.5 | 南岳庙镇 | 太平新村 | 14万/KM | 13.7 | 中央 | 13.7 | 解决70户315人交通出行的出行问题,方便生产生活。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
122 | 村组道路硬化 | 公路硬化： 4组110米； 3组240米； 20组220米； 22-23组120米； 11.12.17组240米；共930米、宽3.5米 | 南岳庙镇 | 太平新村 | 35万/KM | 32 | 中央 | 32 | 解决脱贫户122户470人的出行问题,方便生产生活。 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 南岳庙镇人民政府
123 | 道路硬化 | 1、千秋片丁*夫房屋至省道552机耕道硬化长280米，宽5米 2、落马片2、3组机耕道硬化长322米，宽3.5米 3、香花片池水塘机耕道硬化长110米，宽3.5米 | 山界回族乡 | 落马井村 | 1、68万元/km 2、41万元/km 3、41万元/km | 40 | 中央 | 40 | 解决123户451人脱贫人口的出行问题,方便生产生活 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
124 | 道路硬化维修 | 3、4、5、6组道路硬化（长124米、宽3.5米） 挡土墙50米 | 山界回族乡 | 老屋村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 解决3、4、5、6组175人安全出行，改善生产生活条件；增产增收 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
125 | 道路维修 | 3、4组石板路铺设1100平方米 | 山界回族乡 | 老屋村 | 35万元/处 | 35 | 中央 | 35 | 解决15户83人安全出行，改善生产生活条件； | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
126 | 道路硬化维修 | 1、2组道路硬化31立方，挡土墙160立方，直径0.3米涵管长12米 | 山界回族乡 | 老屋村 | 8万元/处 | 8 | 中央 | 8 | 解决14户74人安全出行，改善生产生活条件 | 2022-04-15 | 2022-11-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 山界回族乡人民政府
127 | 通组公路硬化 | 12组道公路硬化68m，11组至大岭上公路硬化520m | 桃花坪街道办事处 | 荆枝村 | 35万元/km | 20.6 | 中央 | 20.6 | 解决脱贫户6户24人和全村人的出行问题,方便生产生活 | 2022年1月 | 2022年11月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
128 | 道路维修 | 3组、5组组道修建挡土墙730m³ | 小沙江镇 | 岩背村 | 427.4元/立方米 | 31.2 | 中央 | 31.2 | 解决脱贫户210户880人及周边农户安全出行问题 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 小沙江镇人民政府
129 | 村组道路硬化 | 10组道路硬化长280米，宽4.5米 | 小沙江镇 | 白银村 | 45万元/km | 12.6 | 中央 | 12.6 | 解决脱贫户8户26人、其它农户32户108人，安全出行，改善生产条件 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 小沙江镇人民政府
130 | 公路通达 | 13组公路通达1.2公里 | 鸭田镇 | 李子坳新村 | 7万元/公里 | 8.4 | 中央 | 8.4 | 解决33户136人脱贫人口的出行问题,方便生产生活 | 2022-01-01 | 2022-08-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 鸭田镇人民政府
131 | 村组道路硬化 | 1、4组彭*洁屋边至3组彭*江屋边村道硬化长136m；2、3组彭*礼屋边至彭氏祠堂边村道硬化长218m；3、2组彭*文店至5组彭*华屋边村道硬化长153m；4、3组彭*民屋边至3组彭*伴屋村道硬化长60m；5、3组彭*江老屋边至4组彭*六屋村道硬化长132m；6、涵里太塘边至2组彭*权屋边村道硬化长60m； | 岩口镇 | 石坳村 | 38.61万/公里 | 29.3 | 中央 | 29.3 | 解决脱贫户58户1161人安全出行，改善生产生活条件 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 岩口镇人民政府
132 | 村组道路硬化 | 1、2组彭*继屋边至2组彭*庚屋边村道硬化长160m；2、5组彭*炳屋边至3组彭*亮村道硬化长130m；3、11组谢*良屋边至10组谢*兵屋边村道硬化长100m；4、谢家山塘至谢*成屋边村道硬化长80m；5、8组郑*财屋边至8组谢*聪屋边村道硬化长66m | 岩口镇 | 石坳村 | 38.61万/公里 | 20.7 | 中央 | 20.7 | 解决脱贫户48户131人安全出行，改善生产生活条件 | 2022-01-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 岩口镇人民政府
133 | 道路维修 | 7组道路挡土墙13m³，6m钢架水槽，涵洞1处。 | 羊古坳镇 | 龙家湾村 | 挡土墙400元/m³ 钢架水槽1300元/m 涵洞2000元/处 | 1.4 | 中央 | 1.4 | 解决脱贫户45户145人安全出行、改善生产生活条件 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 羊古坳镇人民政府
134 | 村组道路 | 9、10组至村经济场公路两边石砌挡土墙650m³，新建路基长120m*宽6m，新建长5m*宽6m钢筋混凝土桥1座，扩宽5m长桥一座，加宽2m,7m*30cm涵洞1处，公路两侧排水沟两处270m | 羊古坳镇 | 龙家湾村 | 挡土墙400元/m³ 路基15万元/km 新建桥5.6万元/座扩建桥4.5万元/座，公路两侧水沟 130元/m | 41.5 | 中央 | 41.5 | 解决脱贫户35户103人安全出行、改善生产生活条件 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 羊古坳镇人民政府
135 | 桥梁修建 | 19、20、23组桥梁修建长42m，宽2.5m钢筋混凝土桥1座，护坡全长12m，桥面护栏长34m | 羊古坳镇 | 中团居委会 | 11.2万元/座 | 11.2 | 中央 | 11.2 | 解决145户460人其中脱贫户27户116人安全出行、改善生产生活条件和人居环境 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 羊古坳镇人民政府
136 | 鹭鸶塘公路桥 | 1--7组鹭鸶塘公路桥 宽3.5mx跨度2.6m。 | 周旺镇 | 车塘铺村 | 4.4万元/处 | 4.4 | 中央 | 4.4 | 改善脱贫人口39人，改善农户和脱贫户农业生产出行条件 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
137 | 村组道路硬化 | 320国道至九江龙院落通组硬化长410米、宽3.5米 | 周旺镇 | 清水村 | 40万/km | 16.4 | 中央 | 16.4 | 改善脱贫户人口户数36户262人出行问题,方便生产生活 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
138 | 村组道路硬化 | 清柏公路至梅花岭院落通组公路硬化长190米、宽3.5米 | 周旺镇 | 清水村 | 40万/km | 7.6 | 中央 | 7.6 | 改善脱贫户人口户数43户312人出行问题,方便生产生活 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
139 | 苏河村2-14组道路维修硬化 | 2-14组道路硬化长1250米，宽3.5米 | 西洋江镇 | 苏河村 | 36万/km | 45 | 中央 | 45 | 解决脱贫户77户267人安全出行，改善生产生活条件问题 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 西洋江镇人民政府
140 | 禾塘村道路维修 | S219至隆武公路村道维修路面24米、涵管6米、挡土墙浆砌石45.76方 | 三阁司镇 | 禾塘村 | 4万元/处 | 4 | 中央 | 4 | 解决脱贫户35户110人安全出行,改善生产生活条件 | 2022年2月 | 2022年6月 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 三阁司镇人民政府
141 | 九龙村7、5组道路维修硬化 | 1、7组胡*花屋至刘*建田块道路基础建设：长200米，宽4.5米；道路硬化：长200米，宽3.5米；M7.5浆砌石挡土墙：长50米、高2米、下宽1.5米、上宽0.8米； 道路两旁排水渠：C25墙砼200×0.6×0.1×2，C25底砼200×0.4×0.1；电排Φ90钢管改造16m。2、5组320国道旁排洪灌溉渠：C25墙砼189×0.6×0.1×2，C25底砼189×0.4×0.1 | 花门街道办事处 | 九龙村 | 道路硬化35万/km、挡土墙：298元/m³、C25墙砼、底砼：562元/m³ | 18.84 | 中央 | 18.84 | 解决农户75户300人其中脱贫户6户20人安全出行，改善生产生活条件问题 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 花门街道办事处
142 | 九龙村9-11组道路维修硬化 | 1、9-11组刘*雄屋前至杨*专屋前道路硬化：长160米，宽3.5米；M7.5浆砌石挡土墙：长64米、高4.5米、下宽1.6米、下宽0.8米。2、刘*美屋前至邹*明屋前道路硬化：长160米，宽3.5米；M7.5浆砌石挡土墙：长80米、高3米、下宽1.2米、上宽0.8米；道路排水渠：C25墙砼80×0.6×0.1×2，C25底砼80×0.4×0.1 | 花门街道办事处 | 九龙村 | 道路硬化35万/km、挡土墙：298元/m³、C25墙砼、底砼：562元/m³ | 31.16 | 中央 | 31.16 | 解决农户102户365人其中脱贫户5户12人安全出行，改善生产生活条件问题 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县交通局 | 县农村经营服务站 | 花门街道办事处
(三) | 其他基础设施 |  |  |  |  | 539.7 |  | 539.7
(三、一) | 人居环境整治 |  |  |  |  | 539.7 |  | 539.7
143 | 人居环境整治 | 庭院砌花坛1000米，庭院屋前地面硬化1000平方米及其他环卫设施 | 大水田乡 | 香溪村 | 15万/处 | 15 | 中央 | 15 | 解决脱贫户26户98人的人居环境条件 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 大水田乡人民政府
144 | 人居环境整治 | 马路边水沟清理及地面平整9km，间栽4000株黄金贡柚，马路边1米宽花带(约9km) | 大水田乡 | 香溪村 | 46万/处 | 46 | 中央 | 46 | 改善脱贫户39户137人的卫生环境，打造省级生态示范院落 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 大水田乡人民政府
145 | 人居环境整治 | 9组屋前地面硬化(C25)：41*32.3*0.15；砖砌挡土墙70m；屋边水沟1.0m*0.8m*16.5m；沿路水沟0.8m*0.8m*74m;花坛122m；平整场地1200平方；毛石垫底12车；挖机(移树)3h | 高平镇 | 大石村 | 地面硬化540元/立方；砌墙360元/m；屋边水沟340元/m；沿路水沟280元/m；花坛220元/m；平整场地8元/方毛石垫底1000元/车；挖机200元/h | 20 | 中央 | 20 | 解决脱贫户40户186人人居环境条件 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 高平镇人民政府
146 | 人居环境整治 | 全村村主干道排险加固,挡土墙170m³,排污水渠修建650m,污水湿地处理，防护栏110m | 荷田乡 | 玖鹅村 | 挡土墙350元/m³，排污水渠修建120元/m,，防护栏250元/m | 31 | 中央 | 31 | 解决全村脱贫户111户369人安全出行、污水排放问题，改善生活条件，美化村容村貌 | 2022-03-12 | 2022-08-05 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷田乡人民政府
147 | 人居环境整治 | 花六公路沿线院落农户屋前地面硬化1200平方，围墙150米及花坛等 | 荷香桥镇 | 九牛坳村 | 25万/处 | 25 | 中央 | 25 | 改善花六公路沿线院落农户65户196人(脱贫户10户35人)生产生活条件,提升人居环境条件 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
148 | 人居环境整治 | 1、4、7、8组山塘安装安全景观护栏507米 | 荷香桥镇 | 九牛坳村 | 9万/处 | 9 | 中央 | 9 | 解决脱贫20户65人21亩农田水利灌溉问题，改善生产生活环境条件 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 荷香桥镇人民政府
149 | 人居环境整治 | 4、5组46户居民屋前硬化20m*50m*0.2m及附属设施 | 横板桥镇 | 横板桥居委会 | 22万/处 | 22 | 中央 | 22 | 解决80余户居民出行居住生活条件、卫生状况大幅提升 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 横板桥镇人民政府
150 | 农村户厕改造 | 农村户厕改造56座 | 虎形山瑶族乡 | 四角田村 | 1800元/每座 | 10 | 中央 | 10 | 改善脱贫户 15户57人人居环境，提高生活质量 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 虎形山瑶族乡人民政府
151 | 人居环境整治 | 打造生态宜居院落1个，改善村容村貌 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 40万/个 | 40 | 中央 | 40 | 改善农户23 户 112 人，脱贫户 8 户 32人的卫生环境，打造省级生态示范院落 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 花门街道办事处
152 | 人居环境整治 | 打造生态宜居院落1个，改善村容村貌 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 40万/个 | 40 | 中央 | 40 | 改善农户 35 户 178人，脱贫户 16 户 53人的卫生环境，打造省级生态示范院落 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 花门街道办事处
153 | 人居环境整治 | 打造生态宜居院落1个，改善村容村貌 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 40万/个 | 40 | 中央 | 40 | 改善农户26户106人，脱贫户5户16人的卫生环境，打造省级生态示范院落 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 花门街道办事处
154 | 人居环境整治 | 一、10组农贸市场后挡土墙75米长，高1.8米，宽1米；二、贺运祥屋侧挡土墙30米长，1.5米高，宽1米；三、10组院落侧挡土墙60米长，高1.8米，宽1米；四、四方头至村部挡土墙200米长，1.2米高，宽1米；五、10组塘基挡土墙130米长，高1.2米，宽1米；六、9组公路旁挡土墙长50米，高1.5米，宽1米；七、10组田坎挡土墙180米长，高1.2米，宽0.8米；八、11组省道旁水渠59米长，规格1.2米*1.2米；九、10组水渠60米长，规格30厘米*30厘米 | 金石桥镇 | 黄金井村 | 44.2万/处 | 44.2 | 中央 | 44.2 | 改善脱贫户6户23人生产生活条件，提高生活质量，提升村容村貌 | 2022-02-02 | 2022-12-02 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
155 | 人居环境整治 | 示范院落竹篱笆1250米长 | 金石桥镇 | 洞下村 | 30.4元/米 | 3.8 | 中央 | 3.8 | 解决脱贫户5户42人的生产条件，示范院落的形象 | 2022-03-01 | 2022年10月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 金石桥镇人民政府
156 | 人居环境环境整治 | 1、芙蓉1、2、3组沿河区域栽种直径8-10cm桂花树35棵； 直径4-6cm红豆杉35棵；直径4-6cm樟树40棵。 2、村部门口垃圾点道桩硬化7*1米宽 3、芙蓉7、8组人行道硬化300米， 4、芙蓉十组主马路扩宽长160米，宽1米 | 六都寨镇 | 芙峰村 | 栽种树木平均273元/棵；人行道及窄改宽10万元/公里 | 7.6 | 中央 | 7.6 | 改善脱贫户27户98人生活环境，提高生活质量 | 2022年1月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 六都寨镇人民政府
157 | 人居环境整治 | 规格1.2m宽*0.1m厚人行道硬化：车曹760m，元山440m，下桥1098m，坦塘2602m，共计3900m；路面平整5000元，浆砌墙0.4m宽*0.6m高*500m长，350元/m3 | 滩头镇 | 坦联村 | 100元/m | 43.7 | 中央 | 43.7 | 解决184户，714人脱贫户及全村农户生产、出行条件，减少生产成本，方便村民出行。 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
158 | 人居环境整治 | 房前庭院坪地整理及硬化182m³，厚度15cm， | 滩头镇 | 坦联村 | 550元/m³ | 10 | 中央 | 10 | 改善脱贫户30户，117人，其他农户100户生活环境建设条件，提高生活舒适度 | 2022-01-02 | 2022-07-02 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
159 | 人居环境整治 | 峡白公路两侧院落、田园栏杆3288m，购买材料并安装。 | 滩头镇 | 坦联村 | 80元/m | 26.3 | 中央 | 26.3 | 改善脱贫户132户，483人生活环境水平，提高生活舒适度 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
160 | 人居环境整治 | 10组11组屋前地面硬化460平方，20CM 厚 | 滩头镇 | 白居村 | 540元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 改善脱贫户103户，377人生活环境水平，改善生活舒适度 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 滩头镇人民政府
161 | 人居环境整治 | 全村院落486户垃圾清扫(41040元)及垃圾清运费(8960元) | 桃花坪街道办事处 | 荆枝村 | 102元/户 | 5 | 中央 | 5 | 解决农户486户1685人，脱贫户64户212人生活生产垃圾处理，防止环境污染 | 2022年1月 | 2022年11月 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 桃花坪街道办事处
162 | 岩背村1、2、3、8组示范院落建设 | 1、砖混结构钉、塑料围栏2100米*0.6米； 2、庭院地面硬化1000平方*0.13米； 3、水沟修建长540米*0.2*0.2米 | 小沙江镇 | 岩背村 | 60元/米 100元/平方 100元/米 | 28 | 中央 | 28 | 解决371户1244人农户及脱贫户人居环境条件 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 小沙江镇人民政府
163 | 人居环境整治 | 2、4、8、10、11、14组院落水沟硬化477m | 羊古坳镇 | 龙家湾村 | 水沟149元/m | 7.1 | 中央 | 7.1 | 解决脱贫户49户128人生产生活条件，改善农村人居环境 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 羊古坳镇人民政府
164 | 人居环境整治 | 9组院落修建长380m地下排污设施：铺设直径1m的水泥涵洞365m，修建深2m直径1m的检查井15座，含土方开挖、回填及其它附属设施 | 羊古坳镇 | 中团居委会 | 30万元/处 | 30 | 中央 | 30 | 解决脱贫户10户144人污水排放问题，改善人居环境，促进农村经济发展 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 羊古坳镇人民政府
165 | 人居环境整治 | 院落行人道硬化1322m,房前坪硬化1880㎡，新建3个标准垃圾分类站。 | 周旺镇 | 车塘铺村 | 21万元/处 | 21 | 中央 | 21 | 解决脱贫户126户392人人居环境条件 | 2022-03-03 | 2022-08-03 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 周旺镇人民政府
166 | 石塘村院落环境整治 | 江现院落、水东山院落、井冲院落、白水铺等院落屋前屋后坪地硬化2500平方及农户屋前后沟坑硬化修整 | 西洋江镇 | 石塘村 | 20元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善脱贫户15户70人人居环境条件 | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 西洋江镇人民政府
167 | 苏河村1.2.3.10组人居环境整治 | 1.2.3.10组公路边砖砌花坛长400米、宽10厘米、高30厘米 | 西洋江镇 | 苏河村 | 125元/m | 5 | 中央 | 5 | 解决脱贫户77户268人居住环境等生产生活条件，提升群众生活水平 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农村经营服务站 | 西洋江镇人民政府