## 绩效目标自评表
隆回县2021年度乡村振兴项目绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 望云山林场2021年公路维修建设 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 王运富 15173900618
主管部门 |  |  | 隆回县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县望云山国有林场
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 40 |  | 40 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 40 |  | 40 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成石半寺至顶山堂段新建挡土墙一处，完成高水坪至杨家段6.5公里道路维修，包括路面清理，水沟清理、路面修复。 |  |  |  |  | 完成石半寺至顶山堂段新建挡土墙一处，完成高水坪至杨家段6.5公里道路维修，包括路面清理，水沟清理、路面修复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 林路大中修里程 |  | 8 | 6.5公里 | 6.5公里 |  | 8
|  |  | 新建挡土墙一处 |  | 8 | 537立方米 | 546立方米 |  | 8
|  | 质量指标 | 是否符合质量要求，验收合格 |  | 8 | 合格 | 合格 |  | 8
|  | 时效指标 | 按时完成项目 |  | 5 | 完成 | 完成 |  | 5
|  |  | 资金按期使用完毕 |  | 5 | 完成 | 完成 |  | 5
|  | 成本指标 | 林路大中修 |  | 8 | 3.98万元/公里 | 2.28万元/公里 |  | 8
|  |  | 新建挡土墙 |  | 8 | 570元/立方米 | 480元/立方米 |  | 8
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 降低木竹生产成本，提高经济效益 |  | 8 | 是 | 是 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供林区就业，改善林区生产生活交通条件 |  | 5 | 是 | 是 |  | 5
|  |  | 改善木竹运输通道条件 |  | 5 | 是 | 是 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 提供森林防火和病虫害防治通道 |  | 6 | 是 | 是 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 林区职工和林农生产生活条件逐步得到改善 |  | 6 | 是 | 是 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建设单位和林农满意度 |  | 10 | 95% | 95% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100