## 重点产业
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 禁食野生动物繁育主体退出补偿及转产转业奖励 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 胡江南 15873925233
主管部门 |  |  | 隆回县财政局 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 50 |  | 50 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 50 |  | 50 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 防止13户建档立卡贫困户返贫。 |  |  |  |  | 完成13户建档立卡贫困户野生动物繁育主体退出补偿及转产转业奖励，该项工作获全省先进。实际兑付补偿及奖励资金30.3万元，返还原扶贫资金渠道19.7万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | ★补助家畜家禽养殖数量
|  |  | 养殖蛇类数量（≥公斤） |  | 6 | ≥2000公斤 | 2210 |  | 6
|  |  | 养殖竹鼠数量（≥公斤） |  | 8 | ≥1800公斤 | 1966 |  | 8
|  |  | 养殖豪猪数量（≥头） |  | 6 | ≥212头 | 162 |  | 6
|  |  | 养殖豚鼠数量（≥只） |  | 6 | ≥123只 | 123 |  | 6
质量指标
时效指标
|  | 成本指标 | 养殖补助标准
|  |  | 养殖蛇类补助标准（≥元/公斤） |  | 6 | ≥120 | 120 |  | 6
|  |  | 养殖竹鼠补助标准（≥元/公斤） |  | 6 | ≥75 | 75 |  | 6
|  |  | 养殖豪猪补助标准（≥元/头） |  | 6 | ≥630 | 630 |  | 6
|  |  | 养殖豚鼠补助标准（≥元/只） |  | 6 | ≥24 | 24 |  | 6
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |  | 10 | ≥7462 | 7462 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人） |  | 10 | ≥67 | 67 |  | 10
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 10 | ≥67 | 67 |  | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥98% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100

## 林区道路
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 林区道路建设 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 胡江南 15873925233
主管部门 |  |  | 隆回县财政局 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 499 |  | 389 |  |  | 10 | 78% | 8
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 499 |  | 389 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善国有林场出行条件，提高林地森林防火应急能力。 |  |  |  |  | 完成了林区道路建设，改善了林区职工群众也行条件，提高了林地森林防火和地质灾害应急处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  | 10 | ≥11.2 | 11.2 |  | 10
|  |  | 堡坎建设（≥**立方米） |  | 8 | ≥161 | 161 |  | 8
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 8 | ≥100% | 100% |  | 8
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 8 | ≥100% | 90% |  | 6 | 受高寒山区气候及2020年下半年连续雨季影响工程实施进度
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | 8 | ≥43.8 | 55 |  | 8
|  |  | 堡坎建设补助标准（≥**元/立方米） |  | 8 | ≥500 | 600 |  | 8 | 石方价格大幅度上涨
| 效益指标(30） | 经济效益 指标 | 交通方便可节约受益贫困人口劳动力成本（≥**万元） |  | 6 | ≥0.2 | 0.2 |  | 6
|  | 社会效益 指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |  | 6 | ≥2 | 2 |  | 6
|  |  | 惠及建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 6 | ≥551 | 551 |  | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 道路工程设计使用年限（≥**年） |  | 6 | ≥8 | 8 |  | 6
|  |  | 公路、桥梁列养率（≥**%） |  | 6 | ≥95% | 100% |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | 98% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96

## 棚户房改造
绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 国有林场棚户房改造 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 胡江南 15873925233
主管部门 |  |  | 隆回县财政局 |  |  | 实施单位 |  | 隆回县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总 额： | 396 |  | 396 |  |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年 财政拨款 | 396 |  | 396 |  |  | 一 |  | 一
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | 一 |  | 一
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 国有林场棚户工区改造，完善基础设施建设。保障安全。 |  |  |  |  | 完成全年国有林场棚户房改造，改善林场基础设施条件，保障职工生产生活安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 修建、修缮房屋（≥平方米） |  | 8 | ≥1962 | 1962 |  | 8
|  |  | 修建挡土墙（≥立方米) |  | 5 | ≥428 | 428 |  | 5
|  |  | 房屋翻修（≥平方米） |  | 5 | ≥750 | 750 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目工程合格率（≥%） |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率（≥**%） |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%） |  | 5 | ≥100% | 100% |  | 5
|  | 成本指标 | 修建、修缮房屋补助标准（≥元/平方米） |  | 7 | =1800 | 1600 |  | 7
|  |  | 修建挡土墙补助标准（≥元/立方米) |  | 5 | =820 | 600 |  | 5
|  |  | 房屋翻修补助标准（≥元/平方米） |  | 5 | =100 | 300 |  | 3
| 效益指标(30） | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | 30 | ≥121 | 121 |  | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥95% | 100% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98