隆回县农村经营服务站部门整体支出绩效

自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2024年的重点工作、绩效目标设定情况。

隆回县农村经营服务站现有内设机构4个，办公室、集体经济组织服务部、土地承包和流转事务部、农民负担监测事务部。我站机关纳入财政预算，2024年年初预算，编制人数为15人，实有人数28人，在职13人，退休15人。

单位主要职能职责为：

1.承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

2.承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

3.承办指导全县农村集体经济组织发展集体经济、财务审计等方面的事务性工作。

- 4.承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

- 5.承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

- 2024年的重点工作：

- 1.地确权系统运营、维护。

- 2.土地流转中心运作及土地纠纷调解、仲裁。

- 3.新型农业经营主体的培育与发展工作。

- 4.农民负担的监测与管理工作。

- 5.农村集体经济收入的发展。

- 6.村级财务审计的指导工作。

- 绩效目标设定情况：

- 2024年本部门基本支出预算数为156.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；完成土地纠纷调解3起、仲裁2起；发展农民专业合作社50家、家庭农场50家；村级集体经济收入提高20%，指导村级财务审计10起。

（二）部门整体支出情况

2024年度单位全年经费支出329.9万元，其中：基本支出229.9万元，项目支出100万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024年度单位全年基本支出229.9万元，其中：工资福利支出170.6万元，商品和福利支出41.2万元，对个人和家庭补助支出18.1万元。

（二）专项资金情况

- 项目支出：100万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：0元；

2.公务接待费：1.5万元；

3.公务用车购置及运行费：0元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

- 本单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

- 本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，根据站年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2024年度部门整体支出情况的概述和分析，我站2024年支出的主要绩效如下：

- 一是积极指导全县村级集体经济快速发展。在稳步推进“一二三四”工作法的同时，紧抓省委组织部“优先股”三个试点县的契机，系统谋划、全域推进“评价换项目”新工作模式，闯出了一条符合隆回实际、颇具隆回特色的发展壮大村级集体经济新路子。截止到2024年12月，2全县村集体经济收入12719.41万元，同比增加24%，村均22.24万元，经营性收入10万元以上达到551个村,占比96%，其中100万元以上的4个。

- 二是积极培育新型农业经营主体工作。评选认定55家县级示范家庭农场和52家县级示范合作社，重点支持11家。成功申报为7家省级示范合作社、8家省级示范家庭农场，争取奖补资金210万元，带动农民人均增收550元。

三是2024年，全县共发生农村土地承包经营纠纷78件，调处成功78件，调处成功率100%，其中乡镇调解成功76件，县仲裁委调解成功1件，仲裁1件。2024年全年没有发生因农村土地纠纷引起的重大群体性事件，无因土地纠纷上市、省或入京信访事件。

四是全力以赴推进“群腐之三资专项整治工作”。重点聚焦村级财务管理等四个方面突出问题，以超常规的认识与措施纵深推进农村集体“三资”工作，出台了“隆回县村级集体经济合同管理细则”等6个规范性文件，组建专班力量以沉浸式工作对羊古坳镇雷锋村“三资”工作解剖麻雀，发现并提交问题线索23条。专项整治共发现问题354个，现已整改到位350个。对督查发现的周旺镇周旺社区滥发津补贴等59个重大的问题线索，及时移交县纪委案管室提请立案处理，全年县纪委监委共立案30人次，党纪处分22人、移送司法机关处理2人，移交市农业农村局提交市纪委监委提级立案审查案件线索3条，“三资专项整治”发现问题数及提交立案数居全市之首。工作成效得到省厅、市局领导的高度认可，省厅领导多次点名表扬隆回的工作。隆回的“三资专项整治工作”方式在全市介绍推广。指导村级财务审计15起。

五是全力推动全县村级债务化解工作。隆回县2023年12月底村级负债总额3.09元，其中负债村（社区）542个，占比94.76%，通过一系列措施，我县村集体债务呈现明显下降趋势，村级债务由年初的3.09亿元下降至现今1.28亿元。化债率达到59%,我县化债做法被作为典型经验在全市推广，并得到省农业农村厅领导的高度认可，12月11日，省农业农村厅为隆回的化债工作刊发“隆回县：多途径化解村级债务赋能乡村振兴”的工作专题报道。

- 七、存在的问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算。但对于追加项目支出的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算的项目支出的预算管理仅从总额进行控制，不便于进行精细化的预算管理和分析评价。

- 八、改进措施及有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2.部门整体支出绩效

- 隆回县农村经营服务站

2025年4 月20日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 单位名称 | 隆回县农村经营服务站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 15 |  | 13 |  | 87% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费： | 1.18 |  | 1.5 |  | 1.15 |  |
| - 公务用车购置和维护 - 经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 1.18 |  | 1.5 |  | 1.15 |  |
| 县级专项资金： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他专项资金（每个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 4.中央、省、市专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 48.55 |  | 19.49 |  | 41.18 |  |
| 其中：办公经费 | 5.03 |  | 3 |  | 5.18 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 8.07 |  | 3 |  | 10.24 |  |
| 会议费、培训费 | 8.87 |  | 1.97 |  | 6.62 |  |
| 政府采购金额 | 5.03 |  | 2.1 |  | 4.86 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 282.4 |  | 156.83 |  | 229.9 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 例行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘期平  填报日期：2024.05.21  联系电话：13873921738  单位负责人签字

附件2

部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 隆回县农村经营服务站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 156.83 | 329.6 |  | 329.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分：329.6 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：329.6 |  |  |  |  | 其中：基本支出：229.6 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目资金：100 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 土地纠纷调解3起、仲裁2起；发展农民专业合作社50家、家庭农场50家；村级集体经济收入增加20%；农村财务审计10起。 |  |  |  |  | 土地纠纷调解1起、仲裁1起；发展农民专业合作社52家、家庭农场55家；村级集体经济收入增加24%；农村财务审计15起。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：新型经营主体培育 |  | 50家 | 50家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：土地纠纷仲裁 |  | 2起 | 1起 | 5 | 4 | 很多土地纠纷现乡镇已做调解处理，不要再仲裁 |
|  |  |  | 指标：土地纠纷调解 |  | 3起 | 1起 | 5 | 4 | 土地纠纷乡都已分解到乡镇，乡镇调解76起 |
|  |  |  | 指导村级财务审计 |  | 10起 | 15起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：新型经营主体培育 |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：每起土地纠纷调解、仲裁 |  | 3个月 | 3个月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 干部职工指导各项工作开支 |  | 156..83万 | 229.6万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：村级集体经济组织收入 |  | 11000万 | 12719万 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1：带动农民人均增收 |  | 500元 | 550元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续 影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务 对象 满意度 指标 | 指标1：服务群众满意度 |  | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：刘期平  填报日期：2024.5.21  联系电话：13873921738   单位负责人签字：