
隆回县2025年绿肥高产示范工作方案

根据《湖南省农业农村厅办公室关于做好2025耕地轮作、油菜生产和带状复合种植推广工作的通知》（湘农办函〔2025〕71号）的要求，为切实做好2025年绿肥高产示范工作，特制定本工作方案。

一、目标任务

打造5个以上千亩片、10个以上百亩方，示范面积1.1万亩，辐射带动全县完成绿肥种植面积8万亩。
二、重点工作

（一）突出重点、做好示范。优选基础条件好、种植主体积极性高的区域开展绿肥高产示范，辐射带动全县发展绿肥生产。优先支持国、省、县乡道路沿线种植绿肥，优先支持小沙江、虎形山、麻塘山等高海拔地区开展绿肥种植试验示范，促进农旅融合发展。

（二）落实关键技术。按照《关于做好2024年绿肥生产工作的通知》（湘农办函〔2024〕49号）要求，重点推广“三沟”配套、“两花”混播、紫云英循环免播、无人机播种等生产技术，提高绿肥生产技术水平。

（三）培育种植主体。重点扶持种粮大户、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，优选机械化程度高、规模效益好、带动能力强的主体实施项目。

三、实施主体与方式

（一）遴选实施主体

在隆回县人民政府网站公告《隆回县2025年绿肥高产示范方案》，发动种植户、合作社、家庭农场等新型农业经营主体自主申报。
1.申报条件。面积集中连片50亩以上，具备绿肥高产示范的基础条件。
2.申请提交。种植户、合作社、家庭农场等新型农业经营主体向县农业农村局提交《隆回县2025年绿肥高产示范项目申请表》，报名时间为8月25日至9月5日，在规定报名时间内，如申报面积累计满1.1万亩不再接受主体申请。
3.实施主体遴选结果公告。在隆回县人民政府网站发布《隆回县2025年绿肥高产示范项目实施主体遴选结果公告》。
（二）实施方式

项目实施采取先建后补的方式，由项目实施主体按实施要求组织项目实施，建立完善绿肥高产示范生产档案（包括但不仅限于种子采购合同、发票，生产作业图片，无人机播种轨迹图）。

播种时间

     中稻区、园地在2025年9月30日前完成绿肥播种，双季稻区在2025年10月10日前完成播种。有条件的区域宜适期提前早播（水稻收割前7～10天晒田采用无人机播种绿肥）。
（四）项目验收

县农业农村局组织人员对绿肥高产示范项目进行检查验收，并将验收结果在隆回县人民政府网站公示。
1.验收方式。采用实地无人机航拍或卫图勾绘。

2.验收标准。绿肥田间覆盖度≥80%的按100%计算合格面积；70≦绿肥田间覆盖度<80%的按90%计算合格面积，50≦绿肥田间覆盖度<70%的按70%计算合格面积，绿肥田间覆盖度<50%的不计算合格面积。
3.验收时间。2026年3月20日—4月10日。
四、资金安排及补助方式

1.补助标准与支持环节。从2025年中央耕地轮作资金中安排50元/亩补贴。主要支持绿肥种子及根瘤菌采购、无人机播种、机械开沟等环节，已获财政支持的绿肥面积不纳入补贴范围。
2.补助方式。按照“先申请、再实施、后补贴”原则，有种植绿肥意愿的主体先向乡镇（街道）提交绿肥高产示范申请，由乡镇（街道）汇总统一报县农业农村局，县农业农村局审核同意后由主体按技术要求组织生产，经县农业农村局验收合格后，按标准兑付补贴。

五、有关要求

（一）高度重视。各乡镇（街道）要站在保障国家粮食安全的高度，提高站位，科学谋划，发动种粮大户、专业合作社、家庭农场、村级集体经济组织积极发展绿肥种植，压紧压实责任，确保高质量完成任务。

（二）狠抓落实。各乡镇（街道）要抓紧落实任务主体、田块，抢抓农时播种。要组织农技人员开展绿肥生产技术指导，确保在播种、开沟、翻压等节点关键技术落实到田。

（三）完善台账。县土壤肥料工作站要明确专人将实施方案、工作记录、图片等资料归档保存，及时形成工作总结，在2026年4月20日前报送湖南省农业农村厅。

联系人：县土壤肥料工作站  刘先生，电话：15873768366

附件：隆回县2025年绿肥高产示范项目申请表
                                 隆回县农业农村局

                                 2025年8月  日

附件：

隆回县2025年绿肥高产示范项目申请表
	项目名称
	隆回县2025年绿肥高产示范项目

	申请主体

名称
	
	建设地点
	

	社会信用

代码
	
	法定代表人

姓名
	

	法定代表人身份证号码
	
	联系方式
	

	序号
	建设内容
	面积（亩）
	播种方式
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	乡镇（街道）人民政府（办事处）审核意见：

                        （盖章）

                      年    月   日
	县农业农村局审核意见：

                       （盖章）

                    年    月   日


备注：1.建设内容填写绿肥品种，如“紫云英”“油菜”“紫云英+油菜”，播种方式填“无人机”“人工”。2.附绿肥高产示范田块位置图（红线标绘边界）。3.生产作业图片要求用工程（水印）相机拍摄（验收时提交）。

2


