## 资金来源和下拨汇总表
附件1
隆回县2021年衔接推进乡村振兴补助资金和财政涉农统筹整合资金（调整变更项目）下拨汇总表
序号 | 单位名称 | 隆委乡振组发[2021]18号 |  |  |  |  | 实际下拨合计
|  | 光伏发电 | 农田水利 | 机耕道路建设 | 土壤改良 | 道路建设
1 | 县农业农村局 |  | 8 | 1212.1 | 178 |  | 1398.1
2 | 县交通局 |  |  |  |  | 882.58 | 882.58
3 | 县乡村振兴局 | 121 |  |  |  |  | 121
| 合 计 | 121 | 8 | 1212.1 | 178 | 882.58 | 2401.68
资金来源 | 西泮江镇退回农村环境整治资金 | 500 |  |  |  |  | 500
| 滩头镇退回城东村小水源资金 | 200 |  |  |  |  | 200
| 桃花坪街道退回书院村小湖桥项目资金 | 200 |  |  |  |  | 200
| 花门街道退回太平洲项目资金 | 50 |  |  |  |  | 50
| 北山镇退回梅荷湾村人居环境整治项目资金 | 37.8 |  |  |  |  | 37.8
| 县水利局退回农村供水水质监测平台项目资金 | 200 |  |  |  |  | 1283.88
| 县水利局退回老虎岩水库除险加固工程项目资金 | 120
| 县水利局退回长塘水库除险加固工程项目资金 | 110
| 县水利局退回石马江中小河流治理项目资金 | 774.56
| 县水利局退回观音塘供水工程项目资金 | 1.6
| 县水利局退回武邵水厂输水工程项目资金 | 60
| 县水利局退回百吨千人水厂消毒设备项目结余资金 | 17.72
| 县乡村振兴局退回项目管理费 | 130 |  |  |  |  | 130

## 资金计划汇总表
附件2
隆回县2021年衔接推进乡村振兴补助资金和财政涉农统筹整合资金计划汇总表
金额单位：万元
项目个数 | 合计 | 产业发展 |  |  |  |  | 基础设施
|  | 小计 | 光伏发电 | 农田水利 | 机耕道路建设 | 土壤改良 | 小计 | 道路建设
个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
40 | 2401.68 | 1519.1 | 121 | 8 | 1212.1 | 178 | 882.58 | 882.58

## 项目变更汇总表
附件3
隆回县2021年度衔接补助资金及统筹整合资金项目变更审批汇总表
金额单位:万元
项目变更前 | [7 empty] | 项目变更后
项目资金文号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 | 绩效目标 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 |  | 本次新增资金下达计划
|  |  | 乡镇 | 村 | [5 empty] | 乡镇 | 村 | [5 empty] | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
隆乡振联[2021]1号 | 产业帮扶小额信贷贴息 | 为3666户脱贫人口提供贷款贴息 | 全县各乡镇 |  | 贴息年率4.75% | 20.78 | 1 | 转移就业交通补助 | 对外出务工的脱贫劳动力（监测对象）发放一次性交通补贴 | 全县各乡镇 |  | 省外400元/人、省内市外200元/人、市内县外100元/人 | 20.78 | 解决脱贫人口539户837人就业，增加脱贫户收入 | 2021-10-01 | 2021年 12月 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
隆乡振联[2021]1号 | 辣椒种苗培育等产业项目 | 湖南军杰食品科技有限公司新建6000亩辣椒种苗培育、种植示范科技大棚 | 隆回县县城 | 工业集中区 | 100.00/每项 | 100 | 2 | 光伏发电 | 100千瓦村级光伏扶贫电站建设 | 七江镇 | 金塘村 | 9.3/瓦 | 93 | 增加村级集体经济收入5万元/年，可惠及全村385户.1346人，其中脱贫户45户175人 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 县乡村振兴局 | 七江镇人民政府 | 93
[7 empty] | 3 | 光伏发电 | 40千瓦村级光伏扶贫电站建设 | 荷田乡 | 长兴村 | 7/瓦 | 28 | 增加村级集体经济收入4.6万元/年 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 县乡村振兴局 | 荷田乡人民政府 | 28
[7 empty] | 4 | 农村道路建设 | 2021年第一批农村公路（C121、C901、C601、C089、C090、C096、C145、C079、C095、C645、C114、C147）等线路安全防护设施防护栏共计34.236公里 | 金石桥镇、鸭田镇 荷田乡、虎形山乡 | 金石桥、鸭田 荷田、虎形山有关村 | 325万元/标段 | 325 | 解决脱贫户26户104人安全出行，改善出行条件 | 2021-10-01 | 2021-12-05 | 县交通局 | 县交通局 | 325
隆乡振联[2021]1号 | 创建现代农业产业 | 在七江镇新建现代农业产业园一个 | 七江镇 | 水源村 | 400.00/每项 | 400 | 5 | 农村道路建设 | 2021年第二批农村公路1标段 （C739、C001、C446、C690、C015、C208、C972）等线路安全防护设施防护栏共计23.622公里 | 麻塘山乡、羊古坳镇 | 麻塘山、羊古坳有关村 | 282万元/标段 | 282 | 解决脱贫户21户84人安全出行，改善出行条件 | 2021-10-02 | 2021-12-06 | 县交通局 | 县交通局 | 282
[7 empty] | 6 | 农村道路建设 | 2021年第二批农村公路2标段（C489、C421、C016、C017、C01B、C044、C988、C159）等线路共计18.613公里 | 高平镇、罗洪镇 、六都寨镇、荷香桥镇 | 高平、罗洪 、六都寨、荷香桥有关村 | 245万元/标段 | 245 | 解决脱贫户29户116人安全出行，改善出行条件 | 2021-10-03 | 2021-12-07 | 县交通局 | 县交通局 | 245
[7 empty] | 7 | 危桥改造 | 千古坳桥长49.84m宽7m（续建） | 七江镇 | 千古坳村 | 7万元/座 | 7 | 解决脱贫户260户1311人安全出行，改善出行条件 | 2021-05-10 | 2021-12-08 | 县交通局 | 县交通局 | 7
[7 empty] | 8 | 危桥改造 | 同心桥长34.04m宽5.5m（续建） | 司门前镇 | 兴明村、石桥铺村 | 14.88万元/座 | 14.88 | 解决脱贫户26户131人安全出行，改善出行条件 | 2021-05-10 | 2021-12-09 | 县交通局 | 县交通局 | 14.88
[7 empty] | 9 | 危桥改造 | 兴隆湾桥长24.106m宽5.5m（续建） | 麻塘山乡 | 桥家村 | 8.7万元/座 | 8.7 | 36户113人安全出行，改善出行条件 | 2021-05-10 | 2021-12-10 | 县交通局 | 县交通局 | 8.7
[7 empty] | 10 | 直接帮扶奖补项目 | 对全县确实发展产业的监测户进行直接产业奖补 | 隆回县 | 全县范围 | 人均不超过1000元/每人 | 85.1 | 对监测户确实发展产业的以不超过1000元/人的形式进行直接奖补 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆乡振联[2021]1号 | 生态农业等产业项目 | 湖南常福生态农业有限公司新建食用菌菌棒厂，按年产360万个菌棒（1万个/日）标准进行设计，要求自动化程度居全国同行业前列 | 高平镇 | 大石村 | 200.00/每项 | 40 | 11 | 机耕道路建设 | 水源7组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长300m | 七江镇 | 水源村 | 60万/KM | 18 | 解决脱贫户30户119人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 12 | 机耕道路建设 | 水源7组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长300m | 七江镇 | 水源村 | 60万/KM | 18 | 解决脱贫户15户56人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 老虎岩水库除险加固工程 | 1、左右坝肩及坝基进行帷幕灌浆；2、上游坝坡采用六棱块护砌至坝顶；新建踏步、防浪墙；排水棱体拆除重建；新建过坝渠道及排水沟；3、溢洪道泄槽段侧墙加高，末端新建消力池；4、原高涵拆除重建；原低涵全断面封堵，于大坝右岸新开输水隧洞；5、改造防汛公路432m，新建管理用房；6、增设白蚁防治措施 | 荷香桥镇 | 桐木冲村 | 120万元/座 | 120 | 13 | 机耕道路建设 | 寨冲9组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长380m | 七江镇 | 寨冲村 | 92万/KM | 35 | 解决脱贫户96户336人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 14 | 机耕道路建设 | 建华1.2.3.10组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长390m | 七江镇 | 建华村 | 89万/KM | 35 | 解决脱贫户25户78人200亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 15 | 机耕道路建设 | 建华1.2.3.10组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长520m | 七江镇 | 建华村 | 73万/KM | 38 | 解决脱贫户25户78人200亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 农村供水水质在线监测平台 | 对全县百吨千人及以上水厂净化、消毒实行在线监测监控 | 各乡镇 | 各相关项目村 | 200万元/处 | 200 | 16 | 机耕道路建设 | 1至12组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长390m | 三阁司镇 | 车田村 | 38万/KM | 15 | 改善脱贫人口301人518亩农田水利灌溉条件 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 17 | 机耕道路建设 | 柏水2组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长200m | 滩头镇 | 柏林村 | 80万/KM | 16 | 解决脱贫户40户162人，农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 小湖洲桥 | 原胡家3组新建桥梁一座，长约150m，宽4m。 | 桃花坪街道办事处 | 书院村 | 200万元/座 | 200 | 18 | 机耕道路建设 | 双江9、12组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长400m | 滩头镇 | 双江村 | 113万/KM | 45 | 改善脱贫户42户121人，改善50亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 19 | 机耕道路建设 | 双江一组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长130m | 滩头镇 | 双江村 | 115万/KM | 15 | 改善脱贫户21户68人，30亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 20 | 机耕道路建设 | 双江二组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长770m | 滩头镇 | 双江村 | 45万/KM | 35 | 改善脱贫户5户20人，60亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 观音塘村供水工程 | 配备净化设备1套、消毒设备1套。 | 北山镇 | 观音塘村 | 20万元/处 | 1.6 | 21 | 机耕道路建设 | 西竹点1.2.3组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长100m | 滩头镇 | 大竹村 | 120万/KM | 12 | 改善脱贫户30户105人近200亩农田，改善生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 22 | 机耕道路建设 | 5、6组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长190m， | 荷田乡 | 秋田村 | 74万/KM | 14 | 改善脱贫人口186人改善120亩农田 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 县城自来水管网延伸武邵水厂输水工程 | 新建dn450PE输水主管0.972km，新建dn315PE输水主管6.65km，新建dn75PE管0.68km。 | 花门街道 南岳庙镇 | 花门街道合井村、九龙村，南岳庙武邵村 | 420万元/处 | 60 | 23 | 机耕道路建设 | 小角5、8组修建，道路硬化长160m等附属设施。 | 北山镇 | 大院村 | 94万/KM | 15 | 解决脱贫户56户148人农业生产条件，增产增收。 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 24 | 机耕道路建设 | 4.5.6组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长936米 | 西洋江镇 | 五星村 | 62万/km | 58 | 解决脱贫人口200人的出行困难，改善生产生活条件 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 25 | 机耕道路建设 | 13组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长159米 | 西洋江镇 | 五星村 | 44万/km | 7 | 解决脱贫人口80人的出行困难，改善生产生活条件 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 26 | 机耕道路建设 | 7.8组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长242米 | 西洋江镇 | 五星村 | 74.3万/km | 18 | 解决脱贫人口160人的出行困难，改善生产生活条件 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 27 | 机耕道路建设 | 3组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长254米 | 西洋江镇 | 五星村 | 78.7万/km | 20 | 改善脱贫人口150人250亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 28 | 机耕道路建设 | 12.20组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长251米 | 西洋江镇 | 五星村 | 75.7万/km | 19 | 改善脱贫人口110人218亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 百吨千人水厂净化消毒设备置安 | 对25座水厂安装5套净化设备和25套消毒设备 | 各相关乡镇 | 各相关项目村 | 7.2万元/处 | 17.72 | 29 | 机耕道路建设 | 新潮社区戴家片，新戴公路至宁佐傲屋通组路砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长140米 | 西洋江镇 | 新潮居委会 | 28.6万/km | 4 | 改善脱贫人口58人62亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 30 | 机耕道路建设 | 新潮社区水西片1.2.4.8组通组路砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长736米 | 西洋江镇 | 新潮居委会 | 67.9万/km | 50 | 改善脱贫人口355人260亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 32.1
[7 empty] | 31 | 机耕道路建设 | 新戴公路至廖家片砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长273米 | 西洋江镇 | 新潮居委会 | 91.5万/km | 25 | 改善脱贫人口355人260亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 25
隆委乡振组发[2021]11号 | 石马江中小河流治理项目 | 治理石马江高平段3km | 高平镇 | 相关项目村 | 269万元/km | 774.56 | 32 | 机耕道路建设 | 5.9.3.4组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长443米 | 西洋江镇 | 南路村 | 49.7万/km | 22 | 改善脱贫人口135人80亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 22
[7 empty] | 33 | 机耕道路建设 | 5.9.3.4组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长416米 | 西洋江镇 | 南路村 | 55.3万/km | 23 | 改善脱贫人口135人80亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 23
[7 empty] | 34 | 机耕道路建设 | 5.9.3.4组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长279米 | 西洋江镇 | 南路村 | 143.3万/km | 40 | 改善脱贫人口135人80亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 40
隆委乡振组发[2021]11号 | 长塘水库除险加固工程 | 1、排水棱体上部增加导渗井，排水棱体墙体增加排水管用于排水；2、对大坝外坡排水渠道拆除重建；3、溢洪道末端尾水渠衬砌；4、放水涵洞箱涵与坝体之间进行回填灌浆处理；5、新建管理用房 | 西洋江镇 | 长塘村 | 110万元/座 | 110 | 35 | 机耕道路建设 | 11.19.12.20组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长330米 | 西洋江镇 | 南路村 | 133.3万/km | 44 | 改善脱贫人口165人180亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 44
[7 empty] | 36 | 机耕道路建设 | 11.19.12.20组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长308米 | 西洋江镇 | 南路村 | 126.6万/km | 39 | 改善脱贫人口225人180亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 39
[7 empty] | 37 | 机耕道路建设 | 11.19.12.20组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长104米 | 西洋江镇 | 南路村 | 153.8万/km | 16 | 改善脱贫人口155人120亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 16
隆委乡振组发[2021]17号 | 重点流域周边村庄生活污水治理项目 | 对西洋江流域五星村、石塘村生活污水进行治理，改善周边村庄生活环境条件 | 西洋江镇 | 五星村、石塘村 | 500万/项 | 500 | 38 | 机耕道路建设 | 2.3.4组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，路面长154米 | 西洋江镇 | 章几塘村 | 51.9万/km | 8 | 改善脱贫人口155人120亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 8
[7 empty] | 39 | 机耕道路建设 | 3、4、5组：20cm厚砼路面硬化，10cm厚碎石垫层，路面宽3.5m,长195m | 高平镇 | 江未村 | 61.5万/km | 12 | 改善脱贫人口162人180亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 12
隆委乡振组发[2021]17号 | 山塘加固 | 太平车2组公塘围栏长133米，浆砌石长30米，高2米，上宽0.8米，下宽1米，清淤面积长45、宽22米、深0.9米。排污渠35米 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 12.1万元/口 | 12.1 | 40 | 机耕道路建设 | 大桥居委会4组、原大江6、7组，川龙边村5组，堂下桥2、3、4组砂石机耕道修建，泥结石路面宽5m，路面长3058米 | 高平镇 | 大桥居委会、堂下桥村、川龙边村 | 126.9万/km | 388 | 改善脱贫人口1500人1200亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 388
[7 empty] | 41 | 机耕道路建设 | 7组8组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长237m | 鸭田镇 | 寨李村 | 105.5万/km | 25 | 改善脱贫人口350人180亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 25
[7 empty] | 42 | 机耕道路建设 | 12组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长314m | 鸭田镇 | 渭溪村 | 25.5万/km | 8 | 改善脱贫人口80人50亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 8
隆委乡振组发[2021]17号 | 道路硬化 | 太平车2组通组道路主干道路口周继石屋旁长150米、宽4米；太平10组周向东家旁到周喜红门口长80米、宽4米。 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 40万/km | 9.2 | 43 | 机耕道路建设 | 1组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长560m | 鸭田镇 | 乐桥村 | 53.5万/km | 30 | 改善脱贫人口130人85亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 30
[7 empty] | 44 | 机耕道路建设 | 4.5组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长73m | 鸭田镇 | 李子坳村 | 68.5万/km | 5 | 改善脱贫人口70人35亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 5
隆委乡振组发[2021]17号 | 道路硬化 | 沙洲三组主路到范贤堂家门口通组道路路面硬化长160米、宽3.5米；沙洲八组主路桥到范才勇家旁长108米，宽3.5米。 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 35万/km | 9.4 | 45 | 机耕道路建设 | 1.2组至乐桥村砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长472m | 鸭田镇 | 青庄村 | 63.5万/km | 30 | 改善脱贫人口185人135亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 30
[7 empty] | 46 | 机耕道路建设 | 1.2组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长395m | 鸭田镇 | 青庄村 | 10万/km | 4 | 改善脱贫人口185人135亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 4
隆委乡振组发[2021]17号 | 山塘加固 | 太平车5.10公塘浆砌石长140米、高2米、上宽0.8米，下宽1.2米，围栏140米，清淤长40米、宽24米、深1.5米。 | 花门街道办事处 | 太平洲村 | 19.3万元/口 | 19.3 | 47 | 机耕道路建设 | 6组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长540m | 鸭田镇 | 横板村 | 120.4万/km | 65 | 改善脱贫人口210人150亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 65
隆委乡振组发[2021]17号 | 木水二组大井改造 | 对水井周围采用浆砌石加固（方量87.4m3），设栏杆（栏杆长30m） | 滩头镇 | 城东村 | 10万元/处 | 10 | 48 | 机耕道路建设 | 新回村5组、6组云门湾砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长614m | 罗洪镇 | 新回村 | 105.8万/km | 65 | 改善脱贫人口9户33人农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 65
[7 empty] | 49 | 机耕道路建设 | 孟公村5组、6组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长119m | 罗洪镇 | 孟公村 | 33.6万/km | 4 | 改善脱贫人口70人40亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 4
[7 empty] | 50 | 机耕道路建设 | 孟公村5组、6组砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长379m | 罗洪镇 | 孟公村 | 68.6万/KM | 26 | 改善脱贫人口130人95亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 26
隆委乡振组发[2021]17号 | 城禾老院子大塘维修 | 清淤、对塘内垮塌段（10米）进行修复、设码头2处，排水渠改造150米，断面尺寸1.5*2米，渠首设闸门 | 滩头镇 | 城东村 | 30万元/处 | 30 | 51 | 机耕道路建设 | 采莲村12组王家凸机耕道，砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m,长213m | 罗洪镇 | 采莲村 | 46.9万/km | 10 | 改善脱贫人口170人110亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 10
[7 empty] | 52 | 机耕道路建设 | 采莲村9组、10组至孟公机耕路，砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m,长1042m | 罗洪镇 | 采莲村 | 62.4万/km | 65 | 改善脱贫人口650人300亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 65
隆委乡振组发[2021]17号 | 窑门前山塘加固改造 | 窑门前山塘內坡坝体防渗加固，砼305m3。清淤（方量5000m3）及砼截水墙进行接触带防渗,砼截水墙方量（330m3）。对塘内垮塌段（10米）进行修复、设码头2处，排水渠改造150米，断面尺寸1.5*2米，渠首设闸门 | 滩头镇 | 城东村 | 90万元/处 | 90 | 53 | 机耕道路建设 | 石莲村塘头至曾家祠堂机耕路，砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长151m | 罗洪镇 | 石莲村 | 100万/km | 15 | 改善脱贫人口105人50亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 15
[7 empty] | 54 | 机耕道路建设 | 石莲村3组石龙江至采莲曾家祠堂机耕路，砂石机耕道修建，泥结石路面宽4m，长524m | 罗洪镇 | 石莲村 | 61万/km | 32 | 改善脱贫人口260人150亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 32
隆委乡振组发[2021]17号 | 油榨坊水井改造 | 采用浆砌石对水井内进行护坡、周围设排水沟及1.5米宽人行步道（长度70米）、下游设洗衣池、洗菜池各1个，水井周围设栏杆（长度70米）,清淤（方量150m3） | 滩头镇 | 城东村 | 30万元/处 | 30 | 55 | 机耕道路建设 | 3组磨子岩20cm厚砼路面硬化，10cm厚碎石垫层，路面宽3.5m,长822m | 虎形山瑶族乡 | 四角田村 | 87.5万/km | 72 | 改善脱贫人口290人150亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 72
[7 empty] | 56 | 机耕道路建设 | 幸福村1组江西塘20cm厚砼路面硬化，10cm厚碎石垫层，路面宽3.5m,长315m | 罗洪镇 | 幸福村 | 69.8万/km | 22 | 改善农户人口315人250亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 22
隆委乡振组发[2021]17号 | 杨桐山水井改造 | 井底清淤（方量8m³），井壁加固改造（10米高70㎡大），泵站机房及相关设施加固改造 | 滩头镇 | 城东村 | 24万元/处 | 24 | 57 | 机耕道路建设 | 幸福村1组江西塘20cm厚砼路面硬化，10cm厚碎石垫层，路面宽3.5m,长283m | 罗洪镇 | 幸福村 | 81.3万/km | 23 | 改善农户人口315人250亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 23
隆委乡振组发[2021]17号 | 三面龙眼1号、2号水井改造 | 井底清淤（方量2m³），泵站机房及相关设施加固改造 | 滩头镇 | 城东村 | 16万元/处 | 16 | 58 | 机耕道路建设 | 幸福村1组江西塘20cm厚砼路面硬化，10cm厚碎石垫层，路面宽3.5m,长610m | 罗洪镇 | 幸福村 | 101.6万/km | 62 | 改善农户人口315人250亩农田耕作困难 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 62
隆委乡振组发[2021]17号 | 人居环境整治 | 梅溪片屋前地面硬化1000平米，及场地平整、排水沟等（续建） | 北山镇 | 梅荷湾村 | 37.8/处 | 37.8 | 59 | 渠道修建 | 幸福村5组大湾里C25砼衬砌矩形渠道，底板厚0.1m，三面衬砌，长280m，断面0.3*0.4m | 罗洪镇 | 幸福村 | 285元/m | 8 | 改善农户人口90人40亩农田水利灌溉条件 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 8
[7 empty] | 60 | 土壤改良 | 大岭村、米家村、南路、章几塘、星子坪、石塘、苏河、五星、新潮、砚田种植绿肥，100亩 | 西洋江项目区 |  | 4800元/亩 | 48 | 改善脱贫户1024户3550亩耕地土地质量改良 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 48
隆委乡振组发[2021]11号 | 项目管理费 | 从中央和省级财政衔接资金中按不超过1%的比例统筹安排项目管理费，用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 全县 |  | 130万/项 | 130 | 61 | 土壤改良 | 施用生石灰、种植绿肥400亩， 其中：1、河东村李家4、6、7、9组、曹家3、6组、白田3、6组，共70亩；2、狮龙强狮龙7、8、9、民强1、2、3组共60亩；3、 明德村横溪4、5组、星星1组共80亩；4、港洪8-12组80亩；5、长砂龙长裕8、9、10、15、16组共60亩； 6、飞蛾潭6、7、19、25组共50亩 | 六都寨项目区 | 河东、明德、港洪、狮龙强、长砂龙 | 3500元/亩 | 130 | 改善脱贫户120户360人400亩耕地土地质量改良 | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 130
隆委乡振组发[2021]17号 | 人居环境整治 | 1、16、17组改造高标准小菜园1450.6平方米；2、16、17组花坛绿化带500米长；3、河堤修复60米，4、水渠修建长260米，其中80x80（200米）30x40（60米）5、16组人行道硬化长240米，宽1米，厚0.1米 | 七江镇 | 斗照楼村 | 50万/处 | 50 | 62 | 人居环境整治 | 1：16、17组改造高标准小菜园1450.6平方米； 2：16、17组花坛绿化带500米长； 3 ：道路清障3公里 | 七江镇 | 斗照楼村 | 30万/处 | 30 | 解决脱贫户68户216人人居环境条件 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府
[7 empty] | 63 | 人居环境整治 | 1、河堤修复60米， 2、水渠修建长260米，其中80x80（200米）30x40（60米） 3、16组人行道硬化长240米，宽1米，厚0.1米；4、垃圾亭14个；5、围栏100米；6、护坡修建（长13米，2.7米高，1米宽） | 七江镇 | 斗照楼村 | 20万/处 | 20 | 解决脱贫户32户104人人居环境条件 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 七江镇人民政府
隆委乡振组发[2021]17号 | 人居环境整治 | 5、6、7、8组院落地面硬化4000平方米,含场地整理，水沟硬化 | 羊古坳镇 | 雷峰村 | 50元/平方米 | 20 | 64 | 道路维修 | 4.7.8.9.10组公路保坎140立方米，水沟修建620米，挡水坝1座 | 羊古坳镇 | 龙家湾村 | 水坝3.2万元/座，保坎400元/立方米，水沟180元/米 | 20 | 解决脱贫户121户326人出行安全，改善生产生活条件 | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 县交通局 | 羊古坳镇人民政府
隆乡振联〔2021〕1号 | 人居环境整治 | 1到18组建设20个垃圾收集点；每个垃圾点设置四个垃圾桶；垃圾点的场地平整60平方,人居环境整治三清三化 | 西洋江镇 | 星月村 | 35万/处 | 35 | 65 | 人居环境整治 | 锦鲤溪改造长164m，底1.3米，入口1.6米，两边路面1.6米，修建垃圾停放点17个，垃圾桶80个，硬化垃圾停放点60平方 | 西洋江镇 | 星月村 | 35万元/处 | 35 | 改善生产条件水平，带动脱贫人口109户362人年增收 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 县农业农村局 | 西洋江镇人民政府
隆委乡振组发[2021]17号 | 街道三清农家三化 | 320国道、356国道、242省道沿线村，其他乡镇所在地和示范村开展街道三清农家三化14.5万平方米 | 全县各乡镇 | 320国道、356国道、242省道沿线村，其他乡镇示范村 | 10元/平米 | 70 | 66 | 垃圾中转站建设 | 建成一机双位的200平方米的垃圾中转站 | 六都寨镇 |  | 70万/个 | 70 | 解决六都寨镇和荷田乡垃圾收集中转，改善农户生活条件，提升人居环境 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 人居环境指挥部 | 六都寨镇人民政府
隆乡振联[2021]1号 | 道路通畅 | 竹子冲道路通畅硬化长0.4公里 | 西洋江镇 | 米家村 | 32万/km | 12.8 | 67 | 道路通畅 | 塘头至寨志通达公路1.9公里 | 岩口镇 | 寨志村 | 7万/km | 13.3 | 解决脱贫户22户88人安全出行，改善出行条件 | 2021年6月 | 2021-11-02 | 县交通局 | 县交通局
隆委乡振组发[2021]17号 | 道路通畅 | 9、10、11、12组道通畅0.7公里 | 北山镇 | 杨田村 | 32万/km | 20.8 | 68 | 道路通畅 | 6-8组组道通畅1.4公里 | 司门前镇 | 双龙村 | 32万/km | 44.8 | 解决脱贫户21户84人安全出行，改善出行条件 | 2021-07-01 | 2021-11-03 | 县交通局 | 县交通局
隆委乡振组发[2021]17号 | 道路通畅 | 原兰草2、6组组道通畅0.6公里 | 金石桥镇 | 云雾山村 | 32万/km | 19.2 | 69 | 道路通畅 | 蒙田至新屋村通畅0.45公里，宽4.5米 | 北山镇 | 蒙田村 | 40万/km | 18 | 解决脱贫户16户85人安全出行，改善出行条件 | 2021-07-01 | 2021-11-04 | 县交通局 | 县交通局
隆乡振联[2021]1号 | 危桥改造 | 磨石桥长26.02米，宽5.5米 | 桃花坪街道办事处 | 磨石村 | 42.9万/座 | 42.9 | 70 | 道路通畅 | 1、15组组道通畅1.5公里 | 司门前镇 | 畲溪村 | 10万/km | 15 | 解决脱贫户20户80人安全出行，改善出行条件 | 2021-08-01 | 2021-11-05 | 县交通局 | 县交通局
隆乡振联[2021]1号 | 危桥改造 | 石边桥长20.04m宽5.5m、象山人行桥长14m宽1.5m | 桃花坪街道办事处 | 和码村 | 15万/座 | 15 | 71 | 道路通畅 | 1,13组组道通畅613米 | 高平镇 | 石脚村 | 32万/km | 19.6 | 解决16户73人安全出行，改善出行条件 | 2021-07-01 | 2021-11-06 | 县交通局 | 县交通局
隆乡振联[2021]1号 | 金银花露饮料等产业项目 | 湖南盛世丰花生物科技有限公司改造金银花露饮料标准化车间1728平方米，新扩配套车间700平方米，引进金银花露全自动化生产线一条 | 隆回县县城 | 大健康产业园 | 100万/项 | 100 | 72 | 金银花露饮料等产业项目 | 新扩金银花露饮料生产线消毒车间160平方米、饲料添加剂车间配套仓库506平方米、 FE4P30N叉车一台、高压清洗设备2台。 | 隆回县县城 | 大健康产业园 | 100万/项 | 100 | 项目建成后，可年产金银花露2000万瓶，实现产值5000万元以上，带动100个就业机会 | 2021年10月 | 2022年1月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
隆委乡振组发[2021]11号 | 黄茅岭人饮工程 | 黄茅岭修建4米*4米*3米水池2个，水管1200米,水管1000米，配电房、加压设备1套 | 六都寨镇 | 飞蛾潭村 | 20万/处 | 20 | 73 | 黄茅岭人饮工程 | 修建集水池一座，铺设进水管933米，供水管725米，加压设备2套。 | 六都寨镇 | 飞蛾潭村 | 20万/处 | 20 | 解决脱贫户9户44人安全饮水问题,改善生活条件 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县水利局 | 六都寨镇人民政府
隆委乡振组发[2021]11号 | 大东山旅游产业 | 隆回县绿康生态农业旅游开发有限公司联合东山村6家农民专业合作社，开发大东山旅游桟道3.5公里，将军湖开发前期新建公路500米，景点2处，观赏休闲瞭望台一座，通过入股、务工等方式使脱贫户增收，增加村集体经济收入 | 六都寨镇 | 东山村 | 40万/处 | 40 | 74 | 大东山旅游产业 | 开发东山村旅游入景马路建设长755米，宽3米；台梯式栈道长680米；平路式栈道长398米；景点1处和瞭望台1个。通过入股、务工等方式使脱贫户增收，增加村集体经济收入 | 六都寨镇 | 东山村 | 40万/处 | 40 | 解决东山村产业与旅游结合，同步发展，增加合作社收入，解决村民就业岗位，为东山村纳入大湘西精品旅游线路打好基础 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县文旅广体局 | 六都寨镇人民政府
合计 | [5 empty] | 3408.16 | [6 empty] | 3408.16 | [5 empty] | 2401.68